О комплексе мер по развитию рынка биотоплива в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2007 года № 959. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1052

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.10.2010 № 1052.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию рынка биотоплива в Республике Казахстан (далее - комплекс мер).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения комплекса мер в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.

3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения комплекса мер в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден        

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 17 октября 2007 года N 959

Комплекс мер по развитию рынка биотоплива 

                  в Республике Казахстан

Сноска. Комплекс мер с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

| N п/п | Мероприятие | Форма завер- шения | Ответст- венные за испол- нение | Срок испол- нения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) |  |  |  | Источ- ники финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Расширение отечественной базы сырьевых ресурсов для биотопливной промышленности Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение посевных площадей сельскохо- зяйственных культур, которые являются сырьем для производ- ства био- топлива, в соответ- ствии с ре- комендуемой специализа- цией облас- тей, в том числе за счет ис- пользования залежных земель и земель, выведенных из сельско- хозяйствен- ного оборо- та, не нарушая при этом плодо- родия почв и других полезных свойств земли | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 2. | Стимулиро- вание через АО "Нацио- нальный управляющий холдинг "КазАгро" производи- телей сырья для произ- водства биотоплива посредст- вом: закупа маслосемян рапса; лизинга сельскохо- зяйственной техники и оборудова- ния для производи- телей сырья используе- мого при производ- стве биотоплива; оснащения семеновод- ческих хозяйств специализи- рованной техникой и оборудова- нием на лизинговой основе | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), НХ "Каз- Агро", акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  | 600,0 150,0 | 700,0 160,0 | 5850,0 800,0 170,0 | РБ |
| 3. | Внесение предложений по стимули- рованию расширения посевов сельскохо- зяйственных культур, являющихся сырьем для производ- ства биотоплива | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МЭБП, акимы областей | I квар- тал 2008- 2010 годов |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 4. | Финансиро- вание при- обретения на лизинго- вой основе соответ- ствующей техники и оборудова- ния, для выполнения полного цикла работ по произ- водству, подработке и хранению маслосемян рапса, для реконструк- ции сущест- вующих и строитель- ства новых мощностей | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), НХ "Каз- Агро", акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  | 1250,0 | 1500,0 | 1750,3 | РБ |
| 5. | Внесение предложений по формиро- ванию госу- дарственных ресурсов маслосемян рапса, для оказания помощи сельскохо- зяйственным товаропро- изводителям в случаях чрезвычай- ных ситуаций, устойчивого обеспечения потребности в семенном материале, проведения сортообнов- ления и сортосмены | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), НХ "КазАгро", акимы областей | I квар- тал 2008- 2010 годов |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 6. | Принятие мер по строитель- ству, оснащению и аккредита- ции по международ- ным стан- дартам лабораторий по анализу качества растение- водческой продукции, являющейся сырьем для производ- ства биотоплива, в том числе маслосемян рапса | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), АО "Каз- агрэкс", акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 7. | Расширение сети ориги- наторов, элитно- семеновод- ческих и семеновод- ческих хозяйств, определение базового хозяйства по произ- водству маслосемян рапса | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), НХ "Каз- агро", акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 8. | Проведение научных ис- следований по: созданию отечествен- ных высоко- урожайных, адаптиро- ванных к условиям Казахстана сортов и гибридов зерновых и масличных культур для производ- ства биотоплива; вопросам использова- ния в качестве сырья для производ- ства био- топлива различных видов сель- скохозяйст- венных культур, а также отходов (соломы, листьев и т.д.); разработке влагоресур- сосберегаю- щих агро- технологий производ- ства сырья для био- топливной промышлен- ности, в т.ч. на залежных землях | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ, акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  | 130,0 8,0 85,0 | 190,0 10,0 125,0 | 285,0 12,0 185,0 | РБ РБ РБ |
| 9. | Проведение научных ис- следований по созданию на основе биотехноло- гических методов сбалансиро- ванных по химическому составу линий зер- новых и гибридов масличных культур для производ- ства био- бутанола и биодизеля | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ, МОН | 25 января, по итогам преды- дущего года |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | РБ |
| 10. | Разработка предложений по таможен- но-тарифной защите оте- чественных товаропро- изводителей и экспортеров продукции переработки рапса | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МИТ, МЭБП, МФ, акимы областей | 25 января 2008 года |  |  |  |  | Не тре- бует финан- совых затрат |
| 11. | Проведение разъясни- тельной работы среди сельхозто- варопроиз- водителей о технологиях возделыва- ния сельскохо- зяйственных культур, используе- мых в производ- стве биотоплива в целях создания вокруг заводов по производ- ству биотоплива сырьевых поясов и обеспечения бесперебой- ной работы заводов | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), акимы областей | 25 января, по итогам 2008- 2010 годов |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 12. | Разработка комплекса мер по недопущению использова- ния на территории республики посевных семян генетически модифициро- ванных сельскохо- зяйственных культур | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 13. | Проведение анализа обеспечен- ности пред- приятий, занимающих- ся произ- водством, хранением и переработ- кой рапса, специалис- тами (тех- нологами) и кадрами массовых профессий и принятие мер по под- готовке и доукомп- лектованию ими хо- зяйствующих субъектов | Инфор- мация в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МОН, акимы областей | 25 января, по итогам преды- дущего года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
|  | 2. Развитие и регулирование производственной деятельности предприятий биотопливной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Внесение проекта Закона "О государст- венном ре- гулировании производ- ства и обо- рота био- топлива" в Правитель- ство Республики Казахстан | Проект Закона Респуб- лики Казах- стан | МСХ (созыв), МИТ, МЭМР, МООС, МЭБП, МФ | IV квар- тал 2007 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 15. | Внесение изменений и дополнений в постанов- ление Пра- вительства Республики Казахстан от 28 янва- ря 2000 года N 137, предусмат- ривающих уменьшение ставки акцизов на смеси бен- зинов и дизельных топлив с добавками биотоплива отечествен- ного произ- водства пропорцио- нально увеличению их доли в смесях | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МФ (созыв), МИТ, МСХ, МЭБП, МЭМР, МОН, МООС | Декабрь 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 16. | Внесение изменений и дополнений в постанов- ление Пра- вительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года N 436 "О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан "Об инвес- тициях", предусмат- ривающих включение деятельнос- ти по про- изводству биотоплива в перечень приоритет- ных видов деятельнос- ти, по ко- торым пре- доставляют- ся инвести- ционные преферен- ции, уста- новление максималь- ных объемов инвестиций и сроков действия инвестици- онных нало- говых преференций | Проект поста- новления Прави- тельства Респуб- лики Казах- стан | МИТ (созыв), МСХ, МЭМР, МЭБП, МФ, МЮ | 25 января 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 17. | Разработка предложений по стимули- рованию развития производств биотоплива и сопут- ствующей продукции, основанных на иннова- ционных технологиях | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МИТ, МОН, МЭБП | II квар- тал, ежегод- но на- чиная с 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 18. | Разработка предложений по созданию каналов реализации произведен- ного био- топлива и дешевых транспорт- ных кори- доров, а также обес- печению специализи- рованными вагонами | Предло- жения в Прави- тельство РК | МЭМР (созыв), МИТ, МСХ, МТК, МЭБП | II квар- тал, ежегод- но на- чиная с 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 19. | Разработка научно- обоснован- ной схемы размещения на террито- рии респуб- лики произ- водственных мощностей по биотопливу | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МИТ, МЭМР | Декабрь 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 20. | Внесение предложений по разра- ботке программ научных ис- следований по приори- тетным направле- ниям разви- тия био- топливной промышлен- ности в соответст- вии с тен- денциями развития мировой науки | Предло- жения в Прави- тельство РК | МСХ (созыв), МИТ, МОН, МЭБП, МЭМР | 25 января 2008 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
|  | 3. Интеграция в общемировую систему производства и сбыта биотоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Проработка вопроса по разработке стандартов на биотоп- ливо и его применение, гармонизи- рованных с международ- ными стандартами | Предло- жения в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МСХ (созыв), МЭМР, МИТ, МООС | IV квар- тал 2007 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 22. | Активизация работы заграничных дипломати- ческих и торговых представи- тельств Республики Казахстан по расшире- нию рынков сбыта биотоплива | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МСХ (созыв), МИД, МИТ, МЭБП, МЭМР | 25 января, по итогам 2009- 2010 годов |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 23. | Заключение международ- ных догово- ров в области торговли биотоплив- ной продук- цией, обес- печивающих режим наи- большего благоприят- ствования для Казах- станского биотоплива на экспорт- ных рынках | Проекты между- народ- ных дого- воров | МИТ (созыв), МИД, МСХ, МЭБП, МЭМР | IV квар- тал 2009 года |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| 24. | Формирова- ние брэнда казахстан- ского био- топлива на международ- ном рынке | Инфор- мация в Прави- тельство Респуб- лики Казах- стан | МСХ (созыв), МИД, МИТ, МЭБП, МЭМР, НХ "Каз- Агро", ФУР "Қазына" | 25 января, по итогам 2008- 2010 годов |  |  |  |  | Не требу- ет финан- совых затрат |
| Итого |  |  |  |  | 0,0 | 2683,0 | 2745,0 | 9112,3 |  |

Примечания: 

      Объемы расходов на 2008-2010 годы будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Расшифровка аббревиатур: 

РК             - Республика Казахстан 

ЕврАзЭС        - Евразийское экономическое сотрудничество 

МИД            - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ            - Министерство индустрии и торговли Республики 

                 Казахстан 

МОН            - Министерство образования и науки Республики 

                 Казахстан 

МЭБП           - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                 Республики Казахстан 

МООС           - Министерство охраны окружающей среды Республики 

                 Казахстан 

МСХ            - Министерство сельского хозяйства Республики 

                 Казахстан 

МТК            - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

                 Казахстан 

МФ             - Министерство финансов Республики Казахстан 

АС             - Агентство Республики Казахстан по статистике 

НХ "КазАгро"   - акционерное общество "Национальный управляющий 

                 холдинг "КазАгро" 

ФУР "Қазына"   - акционерное общество "Фонд устойчивого развития 

                 "Қазына" 

АО "Казагрэкс" - акционерное общество "Казагрэкс" 

АПК            - агропромышленный комплекс 

РБ             - Республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан