Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2007 года N 1007

В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 669 "Об утверждении Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап) (далее - План мероприятий).

2. Центральным, местным исполнительным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить выполнение Плана мероприятий и своевременное представление информации о ходе исполнения в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежегодно по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Мынбаева С.М.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства  

Республики Казахстан     

от 29 октября 2007 года N 1007

План мероприятий 

по реализации Программы развития газовой отрасли Республики 

Казахстан на 2007-2010 годы (второй этап)

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпо- лага- емые расходы (млн. тенге) | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение энергетической безопасности Республики Казахстан, развитие проектов по использованию местных ресурсов газа |
| 1. | Создать совместное предприятие на базе Оренбургского газоперерабатываю- щего завода между ОАО "Газпром" и АО "КМГ" с мощ- ностью переработки казахстанского газа не менее 15 млрд.куб.м в год | Создание СП | МЭМР, АО "Самрук", АО "КМГ" | Январь 2009 года | 2008 г. - 90000,0 | АО "КМГ" |
| 2. | Проведение подго- товительных меро- приятий, направ- ленных на дораз- ведку и вовлечение в разработку мес- торождений Анабай, Жаркум и Айракты Амангельдинской группы месторожде- ний газа |  |  |  |  |  |
|  | а) внесение пред- ложений по реали- зации инвестицион- ного проекта на РБК | Решение РБК | МЭМР, МЭБП, АО "Самрук", АО "КМГ" | Еже- годно до 1 июня | Не тре- буются | - |
|  | б) разработка месторождений по принятым на РБК параметрам | Ввод в эксплуатацию | АО "КМГ", МЭМР, АО "КМГ", АО "КТГ" | Декабрь 2010 года | По ре- шению РБК в соот- ветст- вии с бюджет- ной заявкой | РБ* |
| 3. | Провести исследо- вание емкостных характеристик структуры подзем- ного хранилища газа "Акыртобе" с целью увеличения объемов закачки газа до 600 млн.куб.м | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "КТГ", АО "ИЦА" | Июль 2008 года | 2008 г. - 181 2009 г. - 600 2010 г. - 141 | АО "КМГ", АО "КТГ" |
| 4. | Проведение иссле- дования по выявле- нию геологической структуры, подхо- дящей под создание подземного храни- лища газа в районе города Алматы с мощностью не менее 200 млн.куб.м | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "КТГ", АО "ИЦА" | Январь 2008 года | 2008 г. - 35 | АО "КМГ", АО "КТГ" |
| 5. | Осуществлять кон- троль за выполне- нием недропользо- вателями Республи- ки Казахстан прог- рамм по утилиза- ции попутного газа | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МООС, МЧС | Еже- годно, январь, июль | Не тре- буются | - |
| 6. | Разработка баланса добычи и потребле- ния газа до 2020 года | Приказ | МЭМР, акиматы областей, г. Алматы, АО "КМГ", АО "ГДУ" | Январь 2008 года | Не тре- буются | - |
| 2. Развитие, модернизация и реконструкция газотранспортной инфраструктуры |
| 7. | Подготовка перечня инвестиционных проектов по гази- фикации населенных пунктов, для вклю- чения в приоритет- ные бюджетные инвестиционные программы, реали- зация которых бу- дет осуществляться с государственной поддержкой (финан- сированием из республиканского бюджета) | Инвестицион- ные предло- жения в МЭБП | МЭМР, МЭБП, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Еже- годно, до 15 мая | Не тре- буются | - |
| 8. | Строительство резервной нитки магистрального газопровода "Узень-Актау" на участке "Узень- Жетыбай" протяжен- ностью 60 км и пропускной способ- ностью 1,9 млрд. куб.м газа в год | Ввод объекта в эксплуата- цию | Акимат Мангис- тауской области, МЭМР, АО "БРК", АО "КТГА" | Июль 2008 года | 2007 г. - 2927 | БРК под гаран- тию АО "КТГ", заем- щик АО "КТГА" |
| 9. | Внесение предложе- ний о приобрете- нии участков магистрального газопровода "Жанажол-Актобе" протяженностью 128,3 км с пропускной способ- ностью до 1 млрд. куб.м газа в год с дальнейшей переда- чей на баланс ГУ "Капиталнефтегаз" | Бюджетная заявка | МЭМР, МЭБП, АО "Самрук", ГУ "Капи- талнефте- газ" | Май 2008 года | - | - |
| 10. | Реконструкция и модернизация действующей газотранспортной системы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), АО "КМГ", АО "КТГ" | Еже- годно 10 февраля | 2008 г. - 18,020 2009 г. - 15,970 2010 г. - 16,570 | АО "КМГ", АО "КТГ" |
| 3. Совершенствование техники безопасности при использовании газа |
| 11. | Подготовка предло- жений по созданию эффективной систе- мы контроля за безопасным исполь- зованием газа в жилых домах и объектах комму- нально-бытового назначения | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЧС (созыв), МЭМР, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Январь 2008 года | Не тре- буются | - |
| 4. Ценовая политика |
| 12. | Осуществление мер по урегулированию цен на природный газ на внутреннем рынке |  |  |  |  |  |
|  | а) проведение ана- лиза и изменения отпускных цен на газ на внутреннем рынке с учетом конъюнктуры мировых цен | Информация в МЭБП | МЭМР (созыв), АО "КМГ" | Ноябрь 2007 года | Не тре- буются | - |
|  | б) оценка социально- экономических последствий повышения цены природного газа: | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭМР (созыв), МЭБП, МИТ | Ноябрь 2007 года | Не тре- буются | - |
|  | на другие отрасли промышленности; |  | МЭМР (созыв), МЭБП, МИТ | Ноябрь 2007 года | Не тре- буются | _ |
|  | на инфляцию и расходы государственного бюджета |  | МЭБП (созыв), МИТ, АРЕМ, акиматы по согла- сованию | Ноябрь 2007 года | Не тре- буются | - |
|  | в) разработка прогнозных уровней цен на транспорти- ровку и поставку газа потребителям с целью принятия их в составе еже- годного совместно- го заявления Правительства Республики Казахстан и На- ционального банка об основных направлениях экономической и социальной полити- ки и прогнозе экономических показателей на со- ответствующий год | Информация в МЭБП | МЭМР, АО "Самрук", АО "КМГ" | Ноябрь 2007 года | Не тре- буются | - |

Примечания: 

* За счет увеличения уставного капитала АО "НК "КазМунайГаз" 

МЭБП          - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                Республики Казахстан 

МЭМР          - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

                Республики Казахстан 

МООС          - Министерство охраны окружающей среды Республики 

                Казахстан 

МЧС           - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

                Казахстан 

МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики 

                Казахстан 

АРЕМ          - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

                естественных монополий 

АО "КМГ"      - акционерное общество НК "КазМунайГаз" 

АО "КТГ"      - акционерное общество "КазТрансГаз" 

АО "КТГА"     - акционерное общество "КазТрансГаз Аймак" 

АО "ИЦА"      - акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" 

АО "ГДУ"      - акционерное общество "Главное диспетчерское 

                управление нефтяной и газовой промышленности" 

АО "БРК"      - акционерное общество "Банк развития Казахстана" 

ОАО "Газпром" - открытое акционерное общество "Газпром" 

РБК           - Республиканская бюджетная комиссия 

РБ            - Республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан