Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2007 года N 111-1

В целях реализации  пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года N 216 "О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан: 

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана; 

      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия сводной информации о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

   Республики Казахстан

Утвержден             

постановлением Правительства   

Республики Казахстан      

от 14 февраля 2007 года N 111-1

План мероприятий 

        на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода 

            Республики Казахстан к устойчивому развитию 

                        на 2007-2024 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.07.2008  N 704; от 10.11.2009 № 1803.

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные за исполнение | Срок исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно-правовое, институциональное и кадровое обеспечение 1.1. Нормативно-правовая база устойчивого развития |
| 1.1.1. | Провести анализ нормативной правовой базы Республики Казахстан на предмет необходимости внесения изменений, направлен- ных на обеспечение устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2008 года |
| 1.1.2. | Внести предложения по совершенствованию законодательства по вопросам устойчивого развития Республики Казахстан, в том числе возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МТСЗН, МЭБП, МЗ, МЭМР | II квартал 2007 года |
| 1.2. Институциональное обеспечение |
| 1.2.1. | Внести предложения по определению уполномо- ченного органа в сфере устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | II квартал 2007 года |
| 1.2.2. | Внести предложения по созданию центра по проблемам устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2007 года |
| 1.2.3. | Внести предложения по организации распространения международного опыта в энерго- и ресурсосбережении и применении возобновляемых источников энергии | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР | IV квартал 2008 года |
| 1.2.4. | Внести предложения по созданию Евразийского центра воды | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | II квартал 2008 года |
| 1.2.5. | Внести предложения по обеспечению соответствия деятель- ности государственных органов и социально- предпринимательских корпораций принципам устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИТ | IV квартал 2007 года |
| 1.3. Подготовка кадров для устойчивого развития |
| 1.3.1 | Внести предложения по подготовке, переподготовке и повышению квалифика- ции специалистов в области устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МООС, МСХ | IV квартал 2007 года |
| 1.3.2. | Принять меры по интегрированию в учебные программы и планы вопросов устойчивого развития | Информация в МООС | МОН | 15 июля 2009 года |
| 2. Стратегическое планирование и интеграция механизмов развития |
| 2.1. | Разработать средне- и долгосрочные планы перехода к устойчивому развитию. | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 30 июля 2009 года |
| 2.2. | Внести предложения по разработке научно-обоснованной системы индикаторов устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), АС, МЭМР, МЗ | IV квартал 2008 года |
| 2.3. | Проводить мониторинг достижения индикаторов устойчивого развития | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), АС | 30 июля 2009 года |
| 2.4. | Выработать предложе- ния по эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов | Предложение в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР, МЭБП, МСХ | I квартал 2008 года |
| 2.5. | Подготовить ежегодный отчет о прогрессе перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), АС, МЭБП, МИТ, МЗ, МТСЗН | I квартал, ежегодно |
| 3. Устойчивое развитие регионов |
| 3.1. | Внести предложения по проведению комплекс- ного исследования территории Республики Казахстан в целях ее зонирования по экосистемному (бассейновому) принципу, определения предельной антропоген- ной нагрузки и выработки рекоменда- ций по рациональному использованию территории и ресурсов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | I квартал 2009 года |
| 3.2. | Разработать региональные планы мероприятий по переходу к устойчивому развитию для следующих восьми зон устойчивого экосистемного развития по бассейновому принципу: Арал-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская, Иртышская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуйская, Тобол-Торгайская, Шу-Таласская. | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2009 года |
| 4. Устойчивое развитие общества 4.1. Демографическая политика |
| 4.1.1. | Принять меры по улучшению репродуктив- ного здоровья в целях снижения младенческой и материнской смертности | Информация в МООС | МЗ | 15 января, 15 июля ежегодно |
| 4.1.2. | Обеспечить разработку и реализацию геронто- логических мер по улучшению качества жизни населения пожилого возраста в целях увеличения средней продолжитель- ности жизни населения | Информация в МООС | МЗ (созыв), МТСЗН | 15 января, 15 июля ежегодно |
| 4.2. Промышленная безопасность и охрана труда |
| 4.2.1. | Внести предложения по внедрению международных стандар- тов безопасности и охраны труда на промышленных предприятиях | Информация в МООС | МТСЗН (созыв), МИТ | к 15 июля ежегодно |
| 4.2.2. | Разработать методические подходы к распространению культуры безопасного поведения и повышению ответственности, как работодателей, так и работников за соблюдение требований безопасности | Информация в МООС | МТСЗН | 15 июля 2009 года |
| 4.2.3. | Разработать систему оценки рисков и управления ими | Информация в МООС | МТСЗН (созыв), МЧС | 15 июля 2009 года |
| 4.2.4. | Принять меры по усилению государственного контроля за соблюдением норм безопасности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), МЧС | к 30 июля ежегодно |
| 4.2.5. | Внедрить процедуры независимого аудита безопасности и охраны труда на производст- венных объектах | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | IV квартал 2009 года |
| 4.3. Борьба с бедностью и предотвращение социального расслоения |
| 4.3.1. | Принять меры по повышению эффективности системы социальной защиты населения, включая упрощение бюрократических процедур при получении социальных пособий, совершенствованию политики занятости | Информация в МООС | МТСЗН (созыв), МЮ, МЭБП, акимы областей, городов Алматы и Астана | к 15 июля ежегодно |
| 4.3.2. | Принять меры по вовлечению бизнес-сообщества в регионах страны в решение проблем бедности | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимы областей, городов Алматы и Астана | к 30 июля ежегодно |
| 4.4. Развитие гражданского общества |
| 4.4.1. | Проводить мониторинг работы по воспитанию гражданского сознания населения через деятельность общест- венных объединений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МКИ | к 30 июля ежегодно |
| 4.4.2. | Разработать предложе- ния по усилению роли общественности в процессе обеспечения перехода к устойчивому развитию | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МКИ | IV квартал 2008 года |
| 4.5. Культура и информация |
| 4.5.1. | Внести предложения по повышению патриотичес- кой направленности и профессиональной культуры в работе средств массовой информации | Информация в МООС | МКИ | IV квартал 2008 года |
| 4.6. Образование и наука |
| 4.6.1. | Разработать предложения по созданию в стране ряда элитных учебных заведений международ- ного уровня и студенческих городков (кампусов) | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН | III квартал 2007 года |
| 4.6.2. | Внести предложения по формированию национальной иннова- ционной системы как важнейшего условия реализации связи науки и производства | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МОН | IV квартал 2008 года |
| 4.6.3. | Внести предложения для внедрения отечествен- ных научных достижений в практику | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008 года |
| 4.6.4. | Разработать комплекс мер по развитию системы технологичес- ких институтов, в том числе регионального уровня, политехничес- ких колледжей, профессионально-техни- ческих училищ, учебно-курсовых комбинатов | Информация в МООС | МОН (созыв), МИТ, МЭМР, акимы областей, городов Алматы и Астана | 15 января 2008 года |
| 5. Устойчивый экономический прогресс 5.1. Повышение эффективности использования ресурсов |
| 5.1.1. | Провести анализ возможностей структурной перестройки экономики с постепенным увеличением доли обрабатывающего сектора | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭМР, МЭБП | I квартал 2008 года |
| 5.1.2. | Внести предложения по определению приоритет- ных "прорывных технологий", опережаю- щих зарубежные аналоги для их внедрения в Республике Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИТ, МОН, МЭМР | IV квартал 2008 года |
| 5.1.3. | Провести анализ мировых тенденций внедрения современных научно-обоснованных подходов к природопользованию, включая экологические методы использования земельных, водных, лесных, минеральных и других ресурсов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2008 года |
| 5.1.4. | Разработать научно-обоснованную модель повышения показателя эффективности использования ресурсов для условий Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МЭМР | 30 июля 2009 года |
| 5.1.5. | Разработать меры по сокращению ввоза устаревших технологий и оборудования и стимулированию использования современных технологий | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МООС, МОН, МЭМР, МСХ | IV квартал 2009 года |
| 5.1.6. | Провести анализ путей сокращения в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуа- тирующих природные ресурсы, развития наукоемких природо- сберегающих высокотехнологичных производств | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИТ, МЭБП, МОН, МСХ | IV квартал 2009 года |
| 5.1.7. | Внести предложения по внедрению систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам, развитию экологически чистых сельскохозяй- ственных технологий, сохранению и восстановлению естественного плодородия почв на землях сельскохозяйст- венного назначения | Информация в МООС | МСХ (созыв), АЗР | 15 июля 2009 года |
| 5.1.8. | Усилить работу по предотвращению и пресечению всех видов нелегального использования природных ресурсов, борьбы с браконьер- ством и незаконным оборотом объектов и продукции биологичес- ких ресурсов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МВД | 30 января, 30 июля ежегодно |
| 5.1.9. | Внести предложения по стимулированию внедрения ресурсосбе- регающих и безотход- ных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИТ, МЭМР, МСХ | II квартал 2009 года |
| 5.1.10. | Внести предложения по законодательному обеспечению мер рационального использования ресурсов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР, МИТ | IV квартал 2008 года |
| 5.1.11. | Разработать меры по: модернизации и развитию экологически безопасных видов транспорта и транс- портных коммуникаций, топлива, в том числе неуглеродного; по переходу к экологи- чески безопасному общественному транспорту как основ- ному виду передвижения в крупных городах; обоснованию развития экологически безопасных технологий строительства и реконструкции жилищно-коммунальных комплексов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МТК, МЭМР, АДСиЖКХ | 30 июля 2009 года |
| 5.2. Внедрение устойчивых и прорывных технологий |
| 5.2.1. | Разработать критерии отнесения технологий к категории "прорывных", опережаю- щих по своим показателям как отечественные, так и зарубежные аналоги | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | IV квартал 2007 года |
| 5.2.2. | Проработать обоснова- ние прорывных техноло- гий по направлениям: "Организация управления", "Вода с заданными свойствами", "Образование", "Жилье", "Струнный транспорт", "Энергия", "Управление нанотехнологиями" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН, АДСиЖКХ, МТК, МЭМР | 30 июля 2009 года |
| 5.2.3. | Внести предложения по внедрению устойчивых моделей производства и потребления | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МЭМР, МООС | IV квартал 2007 года |
| 5.3. Эффективное и рациональное использование возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии |
| 5.3.1 | Разработать меры стимулирования энергосбережения, рационального использования гидроэнергетических ресурсов, объектов солнечной и ветровой энергетики и других возобновляемых ресур- сов и альтернативных источников энергии | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР, МСХ | III квартал 2008 год |
| 5.3.2. | Внести предложения по переходу администра- тивных зданий государственных учреждений в Республике Казахстан на альтернативные источники энергоснаб- жения | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭМР | II квартал 2008 года |
| 6. Экологическая устойчивость 6.1. Сохранение и восстановление природной среды |
| 6.1.1. | Проводить мониторинг экологической устойчивости на основе индекса экологической устойчивости и разработать меры по повышению Йельского индекса экологической устойчивости для Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | к 30 июля ежегодно |
| 6.1.2. | Внести предложения по внедрению экосистемно- го подхода в управлении природопользованием | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | V квартал 2009 года |
| 6.1.3. | Разработать проблемно-ориентиро- ванную модель системы мониторинга окружающей среды с использовани- ем геоинформационных технологий | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | II квартал 2009 года |
| 6.1.4. | Провести анализ эффективности реализа- ции международных, республиканских и региональных программ по охране окружающей среды, направленных на предупреждение истощения, загрязнения земельных и водных ресурсов и загрязнения воздушного бассейна | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | 30 января, 30 июля ежегодно |
| 6.1.5. | Обеспечить меры по снижению антропогенно- го воздействия на климат и озоновый слой Земли в рамках действующих междуна- родных договоров | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 июля 2009 года |
| 6.1.6. | Осуществлять меры для сохранения и устойчивого использо- вания биологического разнообразия | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | 30 июля 2009 года |
| 6.1.7. | Принимать меры по сохранению и восстановлению целост- ности природных систем, в том числе предотвращению их фрагментации в процессе хозяйствен- ной деятельности при создании гидротехни- ческих сооружений, автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МТК, МЭМР | к 30 июля ежегодно |
| 6.1.8. | Обеспечивать реализацию проектов по рекультивации террито- рий, нарушенных антропогенной деятельностью | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 июля 2009 года |
| 6.1.9. | Внести предложения по законодательному закреплению обязатель- ного требования восстановления естественных ландшафтов по завершении жизненного цикла производствен- ных объектов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | II квартал 2008 года |
| 6.1.10. | Осуществлять мероприятия по реабилитации зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического и военно-испытательного комплексов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МСХ, МЧС | к 30 января ежегодно |
| 6.1.11. | Осуществлять мероприятия по предупреждению загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | к 30 января ежегодно |
| 6.2. Формирование системы управления химическими веществами |
| 6.2.1. | Утвердить и реализовать национальный план Республики Казахстан по стойким органическим загрязнителям | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МИТ | IV квартал 2009 года |
| 6.2.2. | Провести детальную инвентаризацию преднамеренных источ- ников стойких органи- ческих загрязнителей и обеспечить реализа- цию пилотных проектов по восстановлению земель | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 июля 2009 года |
| 6.3. Снижение неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье населения |
| 6.3.1. | Внести предложения по гармонизации санитарно-гигиеничес- ких нормативов качества окружающей среды на территории населенных пунктов с международными стандартами | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2009 года |
| 6.3.2. | Усилить меры по контролю за состоя- нием среды жилищ, в особенности по радиоактивным параметрам | Информация в МООС | МЗ (созыв), МООС | 15 июля 2009 года |
| 6.4. Предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций и экологического терроризма |
| 6.4.1. | Внести предложения по обучению населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычай- ных ситуациях с негативными экологи- ческими последствиями | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЧС (созыв), МООС, акимы областей, городов Алматы и Астана | IV квартал 2008 года |
| 6.4.2. | Обеспечить включение обязательных экологических разделов в планы предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий | Информация в МООС | МЧC (созыв), акимы областей, городов Алматы и Астана | к 15 июля ежегодно |
| 6.4.3. | Совершенствовать законодательное регламентирование установления зон с особым режимом хозяйственной деятельности, зон экологического бедствия и кризиса | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), акимы областей, городов Алматы и Астана | I квартал, ежегодно |
| 6.4.4. | Принять меры по предотвращению диверсий и техногенных аварий с негативными последствиями для окружающей среды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЧС | к 30 июля ежегодно |
| 6.4.5. | Провести анализ эффективности мер по предотвращению лесостепных пожаров, промышленного браконьерства, незаконных рубок и заготовки растительного сырья, вызывающих уничтожение природных и аграрных экосистем, а также предотвращения ввоза и распространения с террористическими целями видов живых организмов, вызывающих нарушения в природных объектах и системах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МЧС | к 30 июля ежегодно |
| 6.5. Контроль за использованием и распространением генетически измененных организмов, предотвращение занесения или самостоятельного проникновения карантинных и чужеродных вредных организмов |
| 6.5.1. | Провести анализ эффективности мероприятий по предотвращению проникновения на территорию страны, выявлению, локализации и ликвидации очагов распространения карантинных и чужеродных вредных организмов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | к 30 июля ежегодно |
| 6.5.2. | Внести предложения по предотвращению некон- тролируемого ввоза генетически измененных организмов и продуктов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | II квартал 2008 года |
| 6.6. Экономические инструменты охраны окружающей среды |
| 6.6.1. | Разработать модель внедрения принципа "загрязнитель платит" в целях стимулирования природоохранных инвестиций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 июля 2009 года |
| 6.6.2. | Усовершенствовать методику определения ставок платы за эмиссии в окружающую среду и администра- тивных штрафов за нарушение природоохранного законодательства Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 июля 2008 года |
| 6.6.3. | Развивать систему экологического страхования ущерба окружающей среде | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 30 января, 30 июля ежегодно |
| 6.6.4. | Научно обосновать методы включения в экономические показатели полной стоимости природных объектов с учетом их средообразующей функ- ции, а также стоимости природоохранных (экологических) работ (услуг) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | 30 июля 2009 года |
| 6.6.5. | Внести предложения по экономическим мерам стимулирования повторного использования и вторичной переработки отходов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2009 года |
| 6.6.6. | Выработать подходы к использованию международных финансово-экономичес- ких механизмов в области охраны окружающей среды, предусматриваемые международными договорами | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЭБП | 30 июля 2009 года |
| 6.6.7. | Внести предложения по созданию в регионе Центральной Азии эколого-экономической зоны устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИД | IV квартал 2009 года |
| 6.6.8. | Реализовать на основе международного опыта пилотный проект экономической оценки и оплаты экосистемных услуг в Республике Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2009 года |
| 6.7. Научное обеспечение охраны окружающей среды |
| 6.7.1. | Разработать научные принципы теории устойчивого развития в применении к условиям Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | 30 июля 2009 года |
| 6.7.2. | Создать научные основы экосистемного управления охраной окружающей среды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | 30 июля 2009 года |
| 6.7.3. | Подготовить предложения по экологическому районированию на основе проведения комплексных натурных исследований | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | IV квартал 2008 года |
| 6.7.4. | Разработать научные принципы и технологии использования возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничье-промысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое воспроизводство | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МЗ | 30 июля 2009 года |
| 6.7.5. | Внести предложения по разработке эффективных методов сохранения биологического разнообразия | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | IV квартал 2009 года |
| 6.7.6. | Провести изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества окружающей среды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, МОН | 30 июля 2009 года |
| 6.7.7. | Внести предложения по проведению анализа распространения чужеродных и генети- чески измененных видов живых организмов и методам контроля и снижения негативных последствий этих процессов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, МОН | IV квартал 2008 года |
| 6.7.8. | Осуществить научную поддержку разработки и развития современных методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН, МСХ | 30 июля 2009 года |
| 7. Политический базис устойчивого развития 7.1. Внутренняя политика |
| 7.1.1. | Внести предложения по совершенствованию демократических проце- дур в общественно- политической сфере в целях обеспечения устойчивого развития | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв), МКИ | Ежегодно |
| 7.2. Внешнеполитические мероприятия |
| 7.2.1. | Обеспечить распростра- нение информации об инициативах Казахстана в сфере устойчивого развития через дипломатические представительства Республики Казахстан | Информация в МООС | МИД (созыв), МООС | к 15 июля ежегодно |
| 7.2.2. | Провести международные форумы по изучению опыта в сфере развития институтов рыночной экономики стран с развитой и транзитной экономикой | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИД | II квартал 2008 года |
| 7.2.3. | Внести предложения по проведению международной конференции министров охраны окружающей среды в городе Астана | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИД | IV квартал 2008 года |
| 7.2.4. | Обеспечить участие Республики Казахстан в рабочих и официаль- ных заседаниях Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИД (созыв), МООС, МИТ, МЭМР | к 30 июля ежегодно |
| 8. Информационная поддержка |
| 8.1. | Обеспечить выпуск ежегодного статисти- ческого сборника "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана" | Статистичес- кий сборник | АС (созыв), МООС, МЗ, МСХ, АЗР | Ежегодно |
| 8.2. | Разработать Интернет-портал "Казахстан - устойчивое развитие" и осуществлять его функционирование | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), АИС | 30 июля 2008 года |
| 8.3. | Подготовить издание "Белой" книги по устойчивому развитию Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН | 30 июля 2008 года |
| 8.4. | Внести предложения по проведению I и II международной научно-практической конференции: "Устойчивое развитие: мир, континент, страна" в городах Астана и Алматы | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН, МКИ | IV квартал 2009 года |
| 8.5. | Внести предложения по проведению ряда международных круглых столов по устойчивому развитию | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН, МЗ, МТСЗН | IV квартал 2009 года |
| 8.6. | Внести предложения по проведению семинаров по актуальным вопросам устойчивого развития в ряде ведущих мировых университетов | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МООС | IV квартал 2009 года |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ     - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС    - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК     - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения

          Республики Казахстан

МЭБП    - Министерство экономики и бюджетного планирования

          Республики Казахстан

МЭМР    - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

          Казахстан

МЮ      - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЧС     - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МО      - Министерство обороны Республики Казахстан

МТС     - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АЗР     - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

          ресурсами

АИС     - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АС      - Агентство Республики Казахстан по статистике

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

          жилищно-коммунального хозяйства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан