О национальной переписи населения Республики Казахстан в 2009 году

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 1138

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 25 февраля по 6 марта 2009 года.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий проведения национальной переписи населения Республики Казахстан.

3. Рекомендовать местным исполнительным органам в период с 1 июля 2008 года по 1 апреля 2009 года не вносить предложений об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и переименовании улиц.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 28 ноября 2007 года N 1138

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.12.2008 N 1227; от 20.03.2009 N 362; от 15.12.2009 N 2132; от 25.05.2010 № 464.

План 

    мероприятий проведения национальной переписи населения 

                      Республики Казахстан

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источ- ники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007 год |
| 1. | Разработка и утверждение организационно- методологичес- ких положений, инструктивных материалов и инструментария | Приказ АС | АС и другие заинтере- сованные государ- ственные органы | Декабрь 2007 года | Не тре- буются |  |
| 2. | Создание комис-сий содействия проведению национальной переписи насе- ления Республи- ки Казахстан в 2009 году (далее - перепись насе- ления) на рес- публиканском, областном уровнях | ПостановлениеПравительства Республики Казахстан, акиматов областей (городов Алматы, Астаны) | АС и местные исполни- тельные органы | Декабрь 2007 года | Не тре- буются |  |
| 2008 год |
| 3. | Разработка и утверждение календарного и организацион- ного планов проведения переписи населения | Приказ АС | АС | Декабрь 2008 года | Не тре- буются |  |
| 4. | Разработка, апробирование инструмента- рия, программных продуктов для обработки дан- ных переписи населения | Программные продукты | АС | 2008- 2010 годы | 2008 - 7419,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5. | Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения пере- писью и качест-ва получаемых итогов: уточнение пе- речня и границ администра- тивно- территориаль- ных единиц; упорядочение названия улиц, нумерации квар- талов, домов и квартир; проведение про-верок правиль- ности регистра-ции и полноты учета населения; составление регистраторами списков домов в населенных пунктах | Информация в АС | МЮ и местные исполни- тельные органы | IV квартал 2008 года | Не тре- буются |  |
| 6. | Изготовление картографичес- ких материалов (схематических планов город- ских и сельских поселений, карт административ- ных районов) | Схематические карты администра- тивных объектов | АС, АУЗР | III квартал 2008 года | 2008 - 22680,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7. | Изготовление, тиражирование и рассылка переписной документации | Акт выполненных работ | АС | 2008- 2009 годы | 2008 - 1144666,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 8. | Приобретение оборудования, оргтехники, программных продуктов, авто- транспортных средств и прочих товаров | Акт приема- передачи товаров | АС | 2008 год | 2008 - 958379,0; 2009 - 513165,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 9. | Проведение массово- разъяснительной работы | Акт выполненных работ | АС, МКИ и местные исполни- тельные органы | 2008- 2009 годы | 2008 - 9387,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10. | Обучение и обеспечение помещениями переписного персонала | Информация в АС | АС и местные исполни- тельные органы | 2008- 2011 годы | 2008 - 53939,0; 2009 - 78345,0; 2010 - 1200,0; 2011 - 5300,0* | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10-1 | Приобретение прочих услуг в рамках программы проведения национальной переписи населения | Услуги | АС | 2008 год | 2008 - 236149,0; 2009 - 21930,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2009 год |
| 11. | Проведение переписи населения:предварительный обход счетчика-ми всех строений и помещений; проведение опроса населения; проведение контрольных обходов жилых помещений счет-ного участка с целью проверки полноты и правильности учета населения | Базы данных | АС, МВД и местные исполни- тельные органы | I квартал 2009 года | 2008 - 201570,0; 2009 - 2492014,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 12. | Проведение пе- реписи населе- ния на железно- дорожных вокза- лах, аэропор- тах, автовокза- лах, речных и морских вокзалах | Базы данных | АС, МТК и местные исполни- тельные органы | Фев- раль- март 2009 года | Не тре- буются |  |
| 13. | Проведение пе- реписи военно- служащих и гражданского населения (включая членов семей военно- служащих), проживающих на территориях воинских частей и закрытых ад- министративно-территориальных единиц; лиц отбывающих на- казание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; граждан Рес- публики Казах- стан находящих- ся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обя- занностей сро- ком от одного года и более (включая членов их семей); лиц проживающих и (или) находя- щихся в учреж- дениях социаль- ной адаптации или обеспечения | Базы данных | АС, МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласо- ванию), МЮ, МИД, МЗ, МОН и местные исполни- тельные органы | Фев- раль- март 2009 года | Не тре- буются |  |
| 2010 год |
| 14. | Обработка баз данных и полу- чение итогов переписи населения | Статистичес- кие таблицы | АС | 2009- 2010 годы | 2009 - 148029,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 15. | Публикация ито-гов переписи населения | Статистичес- кие сборники | АС | 2009 - 2011 годы | 2009 - 3467,0; 2010 - 19845,0; 2011 - 28700,0* | Респуб- ликан- ский бюджет |

Примечания: 

      * объемы финансирования на 2009-2011 годы будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год. 

      Расшифровка аббревиатур: 

      АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике; 

      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению 

             земельными ресурсами; 

      МКИ  - Министерство культуры и информации Республики 

             Казахстан; 

      МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

             Казахстан; 

      МО   - Министерство обороны Республики Казахстан; 

      МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

      МЧС  - Министерство чрезвычайных ситуаций Республики 

             Казахстан; 

      КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики 

             Казахстан; 

      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан; 

      МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан; 

      МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан; 

      МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан