Об утверждении Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года N 1203. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года N 158

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.02.2009 N 158.

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу "Культурное наследие" на 2007-2009 годы (далее - Программа).

2. Центральным исполнительным органам: 

      1) принять меры по реализации Программы; 

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Программы в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Программы ежегодно, к 20 июля и 20 января.

4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок после утверждения Программы разработать региональные программы по культурному наследию.

5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утверждена         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 10 декабря 2007 года N 1203

Программа 

"Культурное наследие" на 2007-2009 годы

Астана, 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программы

Наименование      Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы 

Программы

Основание         пункт 157 Плана мероприятий по исполнению 

для разработки    Общенационального плана основных направлений 

Программы         (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 

                  годов посланий Главы государства народу 

                  Казахстана и Программы Правительства Республики 

                  Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного 

                  постановлением Правительства Республики Казахстан 

                  от 20 апреля 2007 года N 319, а также, 

                  протокольное решение заседания общественного 

                  Совета по реализации Государственной программы 

                  Республики Казахстан "Культурное наследие" на 

                  2004-2006 годы от 13 февраля 2007 года N 01-7.2.

Разработчик       Министерство культуры и информации Республики 

Программы         Казахстан

Цель Программы    изучение, сохранение и восстановление историко- 

                  культурного наследия страны

Задачи Программы  продолжение работ по воссозданию памятников 

                  истории и культуры, в том числе в странах 

                  дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно 

                  связаны с историей Казахстана; 

                  проведение археологических исследований; 

                  продолжение дальнейших научных работ в области 

                  культурного наследия казахского народа; 

                  продолжение выпуска серий изданий по вопросам 

                  истории, археологии, этнографии и культуры 

                  Казахстана

Срок реализации   2007-2009 годы 

Программы

Необходимые       Финансирование Программы будет осуществляться за 

ресурсы и         счет средств республиканского бюджета. Общий 

источники         объем финансирования - 4 004,9 миллионов тенге, 

финансирования    в том числе: 

Программы         в 2007 году - 1 873,6 миллионов тенге; 

                  в 2008 году - 1 376,5 миллионов тенге; 

                  в 2009 году - 754,8 миллионов тенге. 

                  Объемы финансирования Программы на 2008-2009 годы 

                  будут уточняться в рамках прогнозных показателей 

                  республиканского бюджета на соответствующий 

                  финансовый год

Ожидаемые         Реализация Программы позволит: 

результаты           с 2007 года продолжить работы по строительству 

от реализации     этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби, 

Программы         реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе 

                  Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети 

                  Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская 

                  Республика Египет), а также изготовлению копий 

                  древнетюркских каменных изваяний с руническими 

                  надписями, найденных на территории Монголии, 

                     в соответствии с планом мероприятии программы 

                  завершить реставрационные работы мавзолеев Кара 

                  Сопы, Макул Там, Мола Калан, Искак Ата, Джабраил 

                  Ата, некрополя Караман Ата, комплекса "Резиденция 

                  Аблай хана", одноминаретной и двухминаретной 

                  мечети в городе Семей; 

                     в 2008 году отреставрировать двадцать два 

                  наиболее значимых архитектурных памятников 

                  истории и культуры, в том числе мавзолеев 

                  Карагула, Ботагая, башню Аккесене, мечеть 

                  Каракожа, здание первого военного училища в 

                  городе Уральске, мечеть-медресе Калжан Ахуна, 

                  мавзолей и мечеть Жусуп Ата; 

                     в 2009 году отреставрировать четырнадцать 

                  объектов историко-культурного наследия; 

                     с 2007 года продолжить археологические 

                  исследования тридцати двух курганов, некрополей и 

                  городищ, в том числе на городищах Бозок, Отрар, 

                  Сауран Талгар, Кайлык, Сарайшык и другие; 

                     реализовать двадцать семь прикладных научных 

                  исследований, связанных с историей, материальной 

                  и духовной культурой казахского народа и кочевых 

                  народов Центральной Азии, в том числе: 

                     в 2007 году - 8 прикладных научных 

                  исследований; 

                     в 2008 году - 8 прикладных научных 

                  исследований; 

                     в 2009 году - 11 прикладных научных 

                  исследований. 

                     Продолжить работу по переводу произведений 

                  классиков казахской литературы на иностранные 

                  языки в двадцати томах и их издании, разработке и 

                  выпуску "Бабалар сөзі" в ста томах, "Библиотека 

                  мировой литературы" в ста томах, "Мировое 

                  философское наследие" в двадцати томах, "Мировая 

                  педагогическая мысль" в десяти томах, всего 

                  сорока одного фундаментального научного издания 

                  по различным сферам науки, в том числе: 

                     в 2007 году - 5 наименований научных книг; 

                     в 2008 году - 12 наименований научных книг; 

                     в 2009 году - 24 наименования научных книг.

2. Введение

Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с пунктом 157 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319, а также исполнение протокольного решения заседания общественного Совета по реализации Государственной программы Республики Казахстан "Культурное наследие" на 2004-2006 годы от 13 февраля 2007 года N 01-7.2. 

      Разработка данной Программы продиктована необходимостью обеспечения реализации комплекса мер, направленных на изучение, сохранение, восстановление и эффективное использование культурного наследия страны. 

      13 февраля текущего года на расширенном заседании Общественного совета по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы с участием Президента Республики Казахстан, на котором Глава государства поручил Министерству культуры и информации Республики Казахстан разработать и реализовать соответствующую отраслевую программу "Культурное наследие" на 2007-2009 годы.

3. Анализ современного состояния проблем в области 

культурного наследия

В 2006 году завершена реализация Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы. 

      В ходе реализации Государственной программы был обеспечен комплекс мер по открытию новых памятников истории и культуры, консервации, реставрации и воссозданию значительных историко-культурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры; созданию целостной системы изучения огромного пласта культурного наследия, в том числе фольклора, традиции и обычаев; обобщению многовекового опыта национальной литературы и письменности, созданию на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы. 

      За истекший период завершены реставрационные работы на тридцати пяти памятниках истории и культуры, в том числе: 

      в 2004 году завершены реставрационные работы на 12 объектах; 

      в 2005 году завершены реставрационные работы на 13 объектах; 

      в 2006 году завершены реставрационные работы на 10 объектах. 

      Проведены широкомасштабные археологические исследования тридцати городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана, в том числе: 

      в 2004 году археологические раскопки были проведены в 20 городищах; 

      в 2005 году археологические раскопки были проведены в 30 городищах; 

      в 2006 году археологические раскопки продолжены в 30 городищах. 

      Организованы научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки России, Китая, стран Западной Европы для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа. 

      Проведены прикладные, научные исследования уникальных историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры, а также работы по восстановлению и переносу на современные аудионосители фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны, в том числе: 

      в 2004 году - 10 прикладных научных исследований; 

      в 2005 году - 10 прикладных научных исследований; 

      в 2006 году - 7 прикладных научных исследований. 

      Осуществлена системная работа по разработке серий изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы. Изданы двести восемнадцать наименований книг, в том числе серии "Бабалар сөзі", "Древний мир права казахов", "Антология казахской музыки", "Словарь синонимов казахского языка", "Орфографический словарь", в том числе: 

      в 2004 году - 29 наименований научных книг; 

      в 2005 году - 89 наименований научных книг; 

      в 2006 году - 100 наименований научный книг. 

      Вместе с тем, как показала практика, реализация широкомасштабной программы за столь короткий промежуток времени не представляется возможным. 

      Многие исторические, археологические и архитектурные объекты, представляющие огромное значение для национальной истории Казахстана до сих пор нуждаются в неотложной помощи. Среди них такие уникальные памятники истории и культуры, как Бесшатырские, Иссыкские, Берельские и Шиликтинские курганы, многочисленные наскальные изображения, находящиеся в разных уголках страны. Большинство из них до сих пор не защищены от разрушения и уничтожения вследствие урбанизации, индустриализации. 

      Недостаточно развита система и методы изучения, использования памятников нематериальной, духовной культуры, начиная с древнейших времен. 

      Государственный список памятников истории и культуры Казахской ССР, принятый еще 25 лет назад в советский период, с учетом радикально изменившегося государственного и политического строя успел устареть и требует пересмотра. 

      Отсутствует цельная система использования памятников истории и культуры по созданию на их базе условий для развития инфраструктуры туризма. 

      При разработке Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы учтены проблемы, выявленные в ходе реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы. 

      В рамках данной Программы будут продолжены работы по реставрации и консервации объектов историко-культурного наследия. Кроме того, впервые будут приняты шаги по изучению и воссозданию памятников истории и культуры в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана, реставрацию копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии и других стран. 

      Предусматриваются широкомасштабные прикладные научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа, в том числе историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры. 

      Требуют своего продолжения и вопросы, касающиеся обобщения многовекового опыта национальной литературы и письменности, выпуска серийных изданий по истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана.

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы являются изучение, сохранение и восстановление историко-культурного наследия страны. 

      Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 

      продолжение работ по воссозданию памятников истории и культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана; 

      проведение археологических исследований; 

      продолжение дальнейших научных работ в области культурного наследия казахского народа; 

      продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана.

5. Основные направления и механизм реализации Программы

Программа будет реализована в период с 2007 по 2009 годы и предусматривает следующие основные направления для возрождения культурного наследия.

5.1. Продолжение работ по воссозданию памятников истории и 

культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, 

непосредственно связанных с историей Казахстана

В рамках Программы в странах дальнего и ближнего зарубежья предусматривается реализация проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби, реставрация мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет), реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденных на территории Монголии. 

      Участие Казахстана в реставрации мечети Султана Бейбарса в городе Каире и мавзолея в городе Дамаске, строительстве этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби на месте его захоронения в городе Дамаске, которое станет весомым вкладом в мировое признание казахских корней этих выдающихся деятелей. 

      Среди реставрируемых памятников истории и культуры Казахстана - такие значимые памятники, как исторические объекты городища Койлык в Алматинской области, башня Аккесене, мечеть-медресе в селе Шаян Южно-Казахстанской области, усадьба Айганым - бабушки выдающегося ученого-просветителя XIX века Ш. Уалиханова в селе Сырымбет Северо-Казахстанской области, дворцовый комплекс Акыртас в Жамбылской области.

5.2. Проведение археологических исследований

Как известно, археологическое наследие, являясь одной из важнейших частей вещественного блока культурного наследия, представляет собой как бы материализованную память народа, которой отводится особая роль в процессе изучения истории страны, сохранения и использования памятников истории и культуры. 

      Учитывая, что раскопки памятников археологии - особенно крупных средневековых городищ, их консервация и музеефикация требуют не один десяток лет, работы по археологическому исследованию на втором этапе необходимо углубить за счет продолжения работ на уже выбранных на первом этапе знаковых памятниках страны - городищах Бузок, Отрар, Сауран, Талгар, Койлык, Сарайшык и другие. Вместе с тем, на втором этапе реализации Плана мероприятий требуются археолого-этнографические изучения исторических городских центров, игравших важную роль в политической, экономической и культурной жизни средневекового Казахстана. 

      Требуют своего изучения караванные пути средневекового Семиречья, являвшиеся одним из ветвей Великого Шелкового Пути. Пока еще почти не исследованным пластом наследия являются памятники Приаралья - это средневековые города Жанкент, Арал Асар. 

      Учитывая вышеизложенное в Программе будут предусмотрены углубленные археологические исследования царских некрополей и святилищ древнего Казахстана - могильников Берел, Шиликты, святилища Кызыл Уик, столичных центров древних и средневековых государств на территории Казахстана: городищ Ширик Рабат - столицы саков Приаралье, Каялык - столицы карлуков, древнего и средневекового Жанкента - столицы огузов, Сауран - столицы Ак-Орды и Казахского ханства, комплексов: Акыртас - раннего средневекового каганского центра, хан Ордасы - столицы улуса Жошы, а также, крупных городских центров на Великом Шелковом пути - городищ Актобе (Баласагун), Сидак, Арал Асар, Шымкент, Сайрам, Сыганак.

5.3. Продолжение дальнейших научных работ в области 

культурного наследия казахского народа

В рамках создания целостной системы изучения культурного наследия, в том числе фольклора, традиций и обычаев, будут реализованы мероприятия по исследованию и популяризации ключевых научных  проблем, связанных с историей, материальной и духовной культурой казахского народа, в том числе исследованию и популяризации богатого прошлого кочевого общества казахов и кочевых народов Центральной Азии. 

      В целях реализации вышеуказанного проекта будут организованы научно-поисковые экспедиции в Китай, Монголию, Турцию, Египет, страны Западной Европы, в том числе национальные библиотеки Парижа, Мадрида, Берлина, секретный архив Ватикана, задачами которых будут идентификация и сбор памятников письменности и архивных документов, представляющих историко-культурную ценность для Казахстана. 

      Будут также вестись масштабные работы по обследованию, описанию, картографированию и анализу памятников материальной культуры кочевников-зимовок, поселений, кладбищ, колодцев, кочевых путей и маршрутов; тотальное обследование способов ведения хозяйства и экономического освоения природно-ландшафтных зон на территории Казахстана; всестороннее обследование номенклатуры родоплеменных названий казахского этноса; издание важнейших трудов по истории и культуре кочевых народов, прежде всего казахского народа. 

      Результатом исследований станут издания научных трудов, атласов, этнографических карт по истории, археологии, этнологии, культуре и искусству номадов. 

      Будут также проведены комплексные исследования народного искусства казахов, проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья - в Монголии, России, Китае. 

      Древнетюркские каменные изваяния с руническими надписями, датируемые VI-VIII веками нашей эры, обнаруженные на территории Евразии, как известно, содержат в себе редкие древнетюркские надписи, которые являются основой для глубокого изучения истории тюркских племен раннего средневековья. 

      В целях выявления, изучения и популяризации письменного наследия древних тюрков и других памятников кочевой цивилизации Евразии, планируется организация научно-поисковых экспедиций в Монголию, Китай, Иран, а также, изготовление копий наиболее значимых, с научной точки зрения, древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями - "Тоныкок" и "Билге каган", находящиеся на территории Монголии.

5.4. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории, 

археологии, этнографии и культуры Казахстана

В Программу будут включены вопросы разработки и выпуска новых серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана: издания серий, касающихся движения "Алаш орда", "История казахского искусства", "История Казахстана в армянских источниках IX-XVI веках", "Раритеты казахского прикладного искусства за рубежом", сборник "Абу-Насыр Аль-Фараби" в десяти томах, собрание сочинений Чокана Валиханова в шести и Маргулана А.Х. в четырнадцати томах и другие.

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общий объем финансирования - 4 004,9 миллионов тенге, в том числе: 

      в 2007 году - 1 873,6 миллионов тенге; 

      в 2008 году - 1 376,5 миллионов тенге; 

      в 2009 году - 754,8 миллионов тенге. 

      Объемы финансирования Программы на 2008-2009 годы будут уточняться в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит: 

      с 2007 года продолжить работы по строительству этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет), а также изготовлению копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии; 

      завершить реставрационные работы мавзолеев Кара Сопы, Макул Там, Мола Калан, Искак Ата, Джабраил Ата, некрополя Караман Ата, комплекса "Резиденция Аблай хана", одноминаретной и двухминаретной мечети в городе Семей; 

      в 2008 году отреставрировать двадцать два наиболее значимых архитектурных памятника истории и культуры, в том числе мавзолеи Карагула, Ботагая, башню Аккесене, мечеть Каракожа, здание первого военного училища в городе Уральске, мечеть-медресе Калжан Ахуна, мавзолей и мечеть Жусуп Ата; 

      в 2009 году отреставрировать четырнадцать объектов историко-культурного наследия; 

      с 2007 года продолжить работу по проведению археологических исследований тридцати двух курганов, некрополей и городищ, в том числе на городищах Бозок, Отрар, Сауран Талгар, Кайлык, Сарайшык; 

      реализовать двадцать семь прикладных научных исследований, связанных с историей, материальной и духовной культурой казахского народа и кочевых народов Центральной Азии, в том числе: 

      в 2007 году - 8 прикладных научных исследований; 

      в 2008 году - 8 прикладных научных исследований; 

      в 2009 году - 11 прикладных научных исследований. 

      - продолжить работу по переводу произведений классиков казахской литературы на иностранные языки в двадцати томах и их издании, разработке и выпуску "Бабалар сөзі" в ста томах, "Библиотека мировой литературы" в ста томах, "Мировое философское наследие" в двадцати томах, "Мировая педагогическая мысль" в десяти томах, всего сорока одного фундаментального научного издания по различным сферам науки, в том числе: 

      в 2007 году - 5 наименований научных книг; 

      в 2008 году - 12 наименований научных книг; 

      в 2009 году - 24 наименований научных книг.

8. План мероприятий 

      Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ствен- ные за испол- нение (реали- зацию) | Срок испол- нения (реали- зации) | Предполагаемые расходы, млн. тенге |  |  | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Продолжение работ по воссозданию памятников истории и культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана |
| 1. | Мечеть Султана Бейбарса в городе Каире, XIII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 140,0 | 153,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 2. | Этнокуль- турный центр и мавзолей Аль-Фараби в городе Дамаске, XII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 450,0 | 29,6 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 3. | Мавзолей Султана Бейбарса в городе Дамаске, XIII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 88,9 | 54,2 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4. | Реставрация копий древ- нетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на террито- рии Монго- лии, VII- VI века до нашей эры | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 12,5 | 12,5 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Алматинская область |
| 5. | Комплекс историчес- ких и археологи- ческих объектов городища Талгар (Талхиз), Х-XV века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 6,0 | 6,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 6. | Консервация петроглифов урочища Тамгалы, XII-XVIII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 6,2 | 6,2 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 7. | Консервация петроглифов Тамгалы-Тас под Капша- гаем, XVI- XVII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 10,2 | 10,2 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 8. | Восстанови- тельные работы на царских курганах некрополя Бесшатыр V-IV век до нашей эры | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 6,2 | 6,2 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Актюбинская область |
| 9. | Мавзолей Карагула, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 4,6 | 30,6 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Акмолинская область |
| 10. | Мавзолей Ботагай, XI-XII века (консерва- ция и му- зеефикация) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 6,3 | 16,3 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Восточно-Казахстанская область |
| 11. | Одномина- ретная и двухмина- ратная ме- чети в го- роде Семей, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 26,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 12. | Могильник Берел (рес- таврация и консервация золотых археологи- ческих из- делий), V- IV века до нашей эры | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Жамбылская область |
| 13. | Башня Аккесене, XVII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 12,0 | 6,2 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 14. | Дворцовый комплекс Акыртас, VII-VIII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 36,0 | 58,4 | 58,4 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 15. | Мечеть Каракожа, XVIII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 16,3 | 23,5 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Западно-Казахстанская область |
| 16. | Комплекс ханской ставки Букеевской Орды (Глав- ная ставка, флигели), XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 32,0 | 36,8 | 36,8 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 17. | Здание пер- вого воен- ного учили- ща в городе Уральске, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 21,3 | 24,9 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Кызылординская область |
| 18. | Мавзолей Кара Сопы, XVIII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 15,2 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 19. | Мавзолей Макул Там, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 10,6 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 20. | Мавзолей Мола Калан, XVI век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 8,4 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 21. | Центральная мечеть- медресе городища Сыганак, XIII-XVII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 8,2 | 8,2 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 22. | Мечеть- медресе Калжан Ахуна, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 21,0 | 19,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 23. | Мечеть Ходжа Назара, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 12,2 | 12,2 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Мангистауская область |
| 24. | Памятники некрополя Караман- Ата, XVII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 13,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Северо-Казахстанская область |
| 25. | Усадьба Айганым, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 16,5 | 16,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 26. | Комплекс "Резиденция Аблай хана", XVIII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 298,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Южно-Казахстанская область |
| 27. | Мавзолей Ходжа Ахмеда Иассауи, XIV век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 43,5 | 54,5 | 54,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 28. | Мавзолеи Искак Ата и Джабраил Ата в архи- тектурно- культовом комплексе в селе Турбат, XVII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 21,3 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 29. | Памятники дворцово- замкового комплекса Баба-Ата, XVII век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 29,6 | 31,4 | 28,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 30. | Мечеть- медресе в селе Шаян, XIX век | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 22,7 | 36,4 | 22,3 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 31. | Архитектур- ные памятни- ки древнего городища Сайрам (мавзолеи Абдель-Азиз- Баб, Хаджи Талига, Мирали-Баб, минарет Хызыра), VI-XVII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 6,2 | 12,4 | 10,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 32. | Памятник древнего Саурана, XIII-XVIII века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 16,5 | 16,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 33. | Мавзолей и мечеть Жусуп Ата, XIV- XIX века | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 21,0 | 22,6 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
|  | Всего: | 2 428,7 |  |  | 1 381,4 | 729,3 | 318,0 |  |
| 2. Проведение археологических исследований |
| Алматинская область |
| 34. | Городище Кайлык, Талгар | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 35. | Стоянка Майбулак | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 36. | Памятники наскального искусства Казахстана: Святилище Ешкиолмес, Тамгалы, Арпа Узен, Койбагар, Каракыр, Шу- Илийские горы, южные склоны горы Каратау, Тлеубалак | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 37. | Некрополь и поселение Тургень | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 38. | Комплекс культуры средневеко- вых кочев- ников Ой- Жайлау | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 39. | Городище Каялык - столица карлуков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Атырауская область |
| 40. | Городище Сарайчик | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Актюбинская область |
| 41. | Святилище Кызыл Уик | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Акмолинская область |
| 42. | Городище Бозок | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Восточно-Казахстанская область |
| 43. | Могильник Берел | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 44. | Могильник Шиликты | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 45. | Тюркский культурный комплекс Сарыкол | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Жамбылская область |
| 46. | Городище Актобе (Баласагун) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 47. | Тюркский культурный комплекс Мерке, Жайсан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 48. | Комплекс Акыртас - ранний сред- невековый каганский центр | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Западно-Казахстанская область |
| 49. | Могильник Кырыкоба | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Кызылординская область |
| 50. | Городище Ширик Рабат - столица саков Приаралья | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 51. | Древний и средневеко- вый Жанкент - столица огузов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 52. | Городище Буланды | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 53. | Городище Арал Асар | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Мангыстауская область |
| 54. | Неолитичес- кое поселе- ние Коскудук | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 55. | Поселение Токсанбай | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Карагандинская область |
| 56. | Стоянка Токтаул | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 57. | Поселения Айбас- дарасы, Талдысай, Кент | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 58. | Комплекс "Хан Ордасы" - столица улуса Жошы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 59. | Памятники Бегазы Дан- дыбайской, Тасмолинской культур | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Павлодарская область |
| 60. | Городище Аулиеколь | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| Южно-Казахстанская область |
| 61. | Могильник Борижары | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 62. | Городища Шымкент, Отрар | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 63. | Городище Сауран | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 64. | Городище Сидак | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 65. | Городища Жуан тобе, Караспан тобе | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 66. | Городище Туркестан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
|  | Всего: | 318,0 |  |  | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |
| 3. Продолжение дальнейших научных работ в области культурного наследия казахского народа |
| 67. | "Исследова- ние, рекон- струкция Ши- ликтинского золотого человека и публикация о проведенных мероприя- тиях" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 5,0 | 5,3 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 68. | Прикладные научные ис- следования на тему "Казахская домбра: история, музыкальный строй, акустические особенности" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 3,7 | 3,1 | 3,1 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 69. | Комплексное исследование народного искусства казахов Алтайского региона (зарубежная диаспора в Монголии, России, Китае) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 70. | Исследование современных процессов развития культуры | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 2,3 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 71. | Прикладные научные исследования на тему "Историчес- кая антропо- логия казах- ского народа" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 2,1 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 72. | Прикладные научные исследования на тему "Археологи- ческие кол- лекции Цент- рального государ- ственного музея Республики Казахстан" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 3,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 73. | Прикладные научные исследования на тему "Этнографи- ческие кол- лекции Цент- рального государ- ственного музея Республики Казахстан" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 2,5 | 2,5 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 74. | Прикладные научные исследования на тему "Традицион- ная система этнографи- ческих наз- ваний, кате- гории и по- нятий у казахов" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 2,5 | 2,5 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 75. | Прикладные научные исследования на тему "Коллекция редких руко- писей, книг и нумизма- тики" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 2,3 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 76. | Прикладные научные исследования на тему "Музейное дело в Казахстане: становление, тенденции развития, проблемы" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 2,2 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 77. | Прикладные научные исследования на тему "Духовная жизнь каза- хов в XIX- начало XX века: рели- гия, книго- издание, образование" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 2,2 | 2,2 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 78. | Прикладные научные исследования на тему "Фотодоку- менты из коллекций Центрального государ- ственного музея Рес- публики Ка- захстан (по этнографии казахов)" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января и 20 июля 2008 года | 2,5 | 2,2 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 79. | Прикладные научные исследования на тему "Орду Балык (Кара Балга- сун) - сто- лица древне- тюрских каганатов" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 5,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 80. | Проведение прикладных научных исследований по изучению истории, археологии, этнографии, культуры и искусства номадов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 36,0 | 38,5 | 38,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 81. | Исследования средневеко- вого мавзо- лея Ботагай | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 5,7 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 82. | Прикладные научные исследования на тему "С.М. Дудин фотограф, художник, этнограф. Фотоматериа- лы Централь- ноазиатских экспедиций в музее Гамбурга и российских этнографи- ческих музеях" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 5,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 83. | Историко- антропологи- ческое исследование Айтеке би | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 2,6 | 2,6 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 84. | Прикладные научные исследования на тему "Проблемы сохранения и дальнейшего развития декоративно- прикладного искусства казахов" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 9,0 | 9,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 85. | Прикладные научные исследования на тему "Музейные источники по духовной культуре казахов XIX- начало XX века: книж- ное дело, религия, образование" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 5,5 | 5,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 86. | Прикладные научные исследования на тему "Этническое начало в казахской живописи XX века" (на материале музейных коллекций Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 3,5 | 3,5 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 87. | Прикладные научные исследования на тему "Письменные памятники в фондах Цент- рального государ- ственного музея Республики Казахстан" (казахские рукописи, сфрагистика, геральдика и эпиграфика) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года, 20 января и 20 июля 2009 года | - | 4,6 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 88. | Прикладные научные исследования на тему "На- циональная идея в древ- нетюркских письменных памятниках" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года | - | 7,5 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 89. | Прикладные научные исследования на тему "Паремиоло- гический фонд казах- ского народа - особая сис- тема тради- ционных этнокультур- ных катего- рий и поня- тий: посло- вицы, пого- ворки и на- зидания" (этнокуль- турный словарь) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года | - | 5,3 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 90. | Создание акционерного общества "Фонд духов- ного разви- тия народа Казахстана" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2008 года | - | 58,4 | - |  |
| 91. | Подготовка к изданию Свода памят- ников исто- рии и куль- туры Акмо- линской, Актюбинской и Павлодар- ской области | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 92. | Организация научно- исследова- тельских экспедиции в архивы и библиотеки городов ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых мыслителей прошлого, а также выяв- ления и приобретения рукописей, раритетных изданий и архивных документов, имеющих ис- торическое значение в культурном наследии казахского народа | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 января 2008 года | 15,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 93. | Уточнение и пересмотр, имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана, подготовка материалов для издания Государ- ственного списка памятников истории и культуры всемирного, республикан- ского и местного значения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января 2008 года | 8,0 | 8,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 94. | Разработка проекта "Определение границ тер- ритории и зон охраны объектов историко- культурного наследия Казахстана" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января, еже- годно | 1,5 | 1,0 | 1,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
|  | Всего: | 405,8 |  |  | 123,3 | 188,5 | 94,0 |  |
| 4. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана |
| 4.1. Фольклористика, литературоведение и искусствознание |
| 95. | "Бабалар сөзі", казахский фольклор серия книг в 100 томах на казахском языке (про- должение) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 12,4 | 20,0 | 21,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 96. | "История казахского искусства" в 3-х томах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008 года 10 июля и 10 января, еже- годно | 6,0 | 6,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 97. | "Мировое литературо- ведение" в 3-х томах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | 4,0 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 98. | "Мировое искусство- знание" в 3-х томах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,9 | 4,0 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 99. | "Мировая фольклорис- тика" в 3-х томах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008 года 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,6 | 7,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 100. | "Библиотека мировой литературы" в 100 томах на казахском языке (про- должение) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 48,9 | 45,0 | 40,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 101. | "Перевод и издание произведений классиков казахской литературы на иностран- ные языки", 20 книг | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 45,0 | 40,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.2. Философия |
| 102. | "Философское наследие казахского народа с древнейших времен до наших дней" в 20-ти томах на казахском языке (про- должение) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 8,8 | 9,0 | 9,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 103. | "Мировое философское наследие" в 20-ти томах на казахском языке (про- должение) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 8,9 | 9,0 | 9,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 104. | "Абу Насыр аль Фараби" в 10-ти томах (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года 10 июля и 10 января, еже- годно | 16,6 | 7,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.3. Историческая наука |
| 105. | "Китайские архивные документы по истории и культуре казахского ханства" в 5-ти томах (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 6,0 | 15,0 | 15,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 106. | "Мировая историческая мысль" с 11 по 20-й том (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 10,0 | 8,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 107. | История Казахстана в армянских источниках (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,2 | 6,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 108. | Книга-альбом "Раритеты казахского прикладного искусства за рубежом", (на казах- ском, русском, английском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 3,5 | 4,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 109. | "История Казахстана в восточных миниатюрах X-XI в.в." (на казах- ском и русском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 10,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 110. | "Чокан Валиханов" собрание сочинений в 6-ти томах (на казах- ском, рус- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 13,5 | 8,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 111. | "Эпистоляр- ное наследие казахской правящей элиты XVIII- XIX веков" в 2-х томах (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 4,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 112. | "Великая степь в античных и византийских источниках" (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 4,9 | 4,9 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 113. | "История Казахстана в архивных документах фонда Тур- кестанского генерал- губернатор- ства в XIX- XX века" (на казахском, русском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,5 | 4,0 | 2,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 114. | Документы и материалы по истории народно- освободи- тельного движения в XVIII-XX века (на казахском, русском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 115. | "Мустафа Чокай" собрание сочинений в 3-х томах (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,9 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 116. | "Литератур- ные памятни- ки" (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 9,3 | 10,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 117. | "История Казахстана в Западных источниках XII-XX века" с 11 по 14 том (на русском языке, продолжение) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 5,0 | 7,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.4. Археология, памятники истории и культуры |
| 118. | "Свод памятников истории и культуры" в 16-ти томах (продолже- ние) (на русском, казахском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 15,8 | 15,8 | 15,8 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 119. | "Сочинения академика А.Х. Маргу- лана" в 14-ти томах (на русском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, ежегод- но, 10 июля и 10 января, еже- годно | 9,7 | 6,0 | 5,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 120. | Книга-альбом "Древние сокровища Казахского Алтая" (на казахском, русском, английском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января, 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,4 | 5,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 121. | Книга-альбом "Городище Баласагун в V-XIII века" (на казах- ском, русском, английском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 1,8 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 122. | "Древний и средневеко- вый Отрар" историко- археологи- ческий очерк (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,5 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 123. | "Полный Атлас Орхонских памятников" (на казах- ском, русском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 9,7 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 124. | "Антология казахской музыки", 6-8 тома (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 6,0 | 6,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.5. Педагогика |
| 125. | "Мировая пе- дагогическая мысль" в 10-ти томах (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 10,0 | 10,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.6. Языкознание |
| 126. | "Толковый словарь казахского языка" в 15- ти томах (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 23,7 | 20,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 127. | "Диалектика казахского языка" (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 2,7 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 128. | Фразеологи- ческий словарь | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 5,0 | - | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 4.7. Энциклопедическая и справочная литература |
| 129. | Энциклопе- дический справочник "Наука Казахстана" (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 130. | Энциклопе- дический справочник "Ислам" (на казахском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 4,0 | 4,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 131. | "Энциклопе- дическая литература для детей" (на казах- ском, рус- ском языках) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008 года, 10 июля и 10 января, еже- годно | 15,7 | 14,0 | - | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 132. | "Культура Казахстана" Энциклопе- дический справочник (на русском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 133. | Энциклопе- дический справочник "История Казахстана" (на русском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 134. | "История Казахстана в этнических исследова- ниях" в 80 томах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 10,0 | 10,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 135. | Энциклопе- дический справочник "Экономика" (на казах- ском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
| 136. | Энциклопе- дический справочник "Топонимика Казахстана" (на русском языке) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ (созыв), МОН | 20 июля и 20 января 2008- 2009 годов, 10 июля и 10 января, еже- годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес- публи- кан- ский бюджет |
|  | Всего: | 852,4 |  |  | 262,9 | 352,7 | 236,8 |  |
|  | Итого: | 4 004,9 |  |  | 1873,6 | 1376,5 | 754,8 |  |

Примечания: расшифровка аббревиатур: 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

* Объемы расходов на 2008-2009 годы будут определяться (уточняться) в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан