

**Об утверждении Генерального плана по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2008 года N 81

      В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Генеральный план по реализации "прорывных" и инфраструктурных инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых отраслях экономики (далее - План).

      2. Государственным органам и организациям, акимам областей, городов Астаны, Алматы:   
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;   
      2) по итогам полугодия и года, к 5 января и 5 июля, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Плана, два раза в год, к 15 января и 15 июля.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 31 января 2008 года N 81

**Генеральный план**   
**по реализации "прорывных"**   
**и инфраструктурных инвестиционных проектов**   
**в приоритетных несырьевых отраслях экономики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование | Мероприятия   по реали-   зации   прорывных   проектов и   сроки   выполнения | Предла-   гаемое   закреп-   ление   проекта   за госу-   дарствен-   ными   органами   и органи-   зациями | Общая   стои-   мость   проек-   та   (млн.   долла-   ров   США) | Источ-   ники   финанси-   рования | Форма   завер-   шения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение выпус-   ка феррохрома до   1,2 млн. тонн,   мелкого   концентрата до   700 тыс. тонн,   700 тыс. тонн   окатышей, 150   тыс. тонн   брикетов, 150   тыс. тонн хромо-   вых и 80 тыс.   тонн марганцевых   брикетов, 200   тыс. тонн высоко-   углеродистого   феррохрома в год | Срок реали-   зации -   2007-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МИТ,   акимат   Актюбин-   ской   области | 285 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 2 | Строительство   хлор-щелочного   производства на   базе Павлодарско-   го химзавода   мощностью 30 тыс.   тонн каустической   соды, 16,7 тыс.   тонн хлора   (жидкого),   24,9 тыс. тонн   соляной кислоты   в год | Срок реали-   зации -   2007-2011   годы   1-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2009 год   2-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2010 год   3-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МИТ,   акимат   Павлодар-   ской   области | 108,3 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 3 | Строительство   Павлодарского   трубопрокатного   завода мощностью   250 тыс. тонн   труб, 700 тыс.   тонн стальной   арматуры, 50 тыс.   тонн стальных   армированных   шаров в год | Срок реали-   зации -   2007-2009   годы   1-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2008 год   2-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | МИТ,   акимат   Павлодар-   ской   области | 800 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 4 | Создание   металлургического   производства со   строительством   обогатительной   фабрики и произ-   водства чернового   свинца на базе   свинцово-   серебряного   месторождения   "Алайгыр" и   организация   производства по   выпуску свинцовых   аккумуляторных   батарей мощностью   1,2 млн. штук в   2008 году, 3 млн.   штук в 2010 году | Срок реали-   зации -   2008-2010   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | МИТ,   акимат   Южно-   Казах-   станской   области | 100 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 5 | Строительство   электролизного   завода по   производству   первичного   алюминия в   Павлодарской   области мощностью   250 тыс. тонн   первичного   алюминия в год | Срок реали-   зации -   2005-2010   годы   1-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2007 год   2-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | МИТ,   акимат   Павлодар-   ской   области | 864,5 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 6 | Строительство   металлургического   завода на АО   "ССГПО" по   производству   проката листового   и сортового   мощностью 2,16   млн. тонн в год | Срок реали-   зации -   2011-2013   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2013 год   выход на   проектную   мощность -   2013 год | МИТ,   акимат   Костанай-   ской   области | 350 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 7 | Создание   производства по   прямому   восстановлению   железа на АО   "ССГПО" мощностью   2,4 млн. тонн   металлизованного   продукта в год | Срок реали-   зации -   2009-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МИТ,   акимат   Костанай-   ской   области | 470 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 8 | Строительство   Актогайского   горно-   обогатительного   комбината   мощностью 50-65   млн. тонн медной   руды в год | Срок реали-   зации -   2010-2016   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2015 год   выход на   проектную   мощность -   2016 год | МИТ,   акимат   Восточно-   Казах-   станской   области | 1500 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 9 | Строительство   нового завода   по выпуску шин   класса "А" в   г. Астане,   мощностью 4 млн.   штук в год | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МИТ,   акимат   г. Астаны | 256 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 10 | Создание   производства   прямошовных   стальных труб (с   антикоррозийной   изоляцией),   мощностью 200-250   тысяч тонн в год | Срок реали-   зации -   2008-2010   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | МИТ,   акимат   Караган-   динской   области | 148 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 11 | Строительство   завода по сборке   локомотивов   (г. Астана) | Срок реали-   зации -   2007-2009   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | МИТ,   акимат   г. Астаны | 78 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 12 | Организация   производства   ферроникеля,   мощностью 140   тысяч тонн, также   организации   производства   высококачествен-   ных сталей | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МИТ,   акимат   Костанай-   ской   области | 600 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 13 | Организация   производства   ферросплавной   продукции,   организации   сталеплавильного   производства,   электрокальцини-   рованного   антрацита,   катодных блоков и   анодной массы | Срок реали-   зации -   2006-2009   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | МИТ,   акимат   Жамбыл-   ской   области | 127,8 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 14 | Строительство   медеплавильного и   электролизного   заводов мощностью   80 тысяч тонн   катодной меди   в год | Срок реали-   зации -   2006-2009   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | МИТ,   акимат   Восточно-   Казах-   станской   области | 270 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 15 | Организация   производства   кальцинированной   соды, мощностью   400 тысяч тонн | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МИТ,   акимат   Павлодар-   ской   области | 275 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 16 | Строительство   завода по   производству   автомобилей в   г. Астане | Срок реали-   зации -   2008-2010   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | Акимат   г. Астаны | 110 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 17 | Строительство   транспортно-   логистического   центра класса "А" | Срок реали-   зации -   2008-2010   годы   1-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2008 год   2-й этап   ввода в   эксплуа-   тацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | Акимат   г. Астаны | 100 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 18 | Производство   свинцово-цинковых   концентратов с   получением редких   металлов на   месторождении   Шалкия, мощностью   4 млн. тонн | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МИТ,   акимат   Кызылор-   динской   области | 500 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 19 | Строительство   Мойнакской   гидроэлектро-   станции мощностью   300 МВт | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2011 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | ГХ   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   МЭМР,   акимат   Алматин-   ской   области | 402,8 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 20 | Строительство   первого   интегрированного   нефтехимического   комплекса в   Атырауской   области мощностью   800 тысяч тонн   полиэтилена и   400 тысяч тонн   полипропилена в   год | Срок реали-   зации -   2008-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МЭМР,   акимат   Атырау-   ской   области,   ГХ   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | 5200 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 21 | Строительство   комплекса по   производству   ароматических   углеводородов на   базе Атырауского   нефтеперерабаты-   вающего завода   по производству   133 тысяч тонн в   год бензола и   496 тысяч тонн в   год параксилола | Срок реали-   зации -   2008-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МЭМР,   акимат   Атырау-   ской   области,   ГХ   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | 850 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 22 | Расширение порта   Актау в северном   направлении,   мощностью 9,6   млн. тонн   нефтеналивных и   1,5 млн. тонн   сухих грузов в   год | Срок реали-   зации -   2007-2010   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2010 год | МТК,   акимат   Мангис-   тауской   области,   ГХ   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | 315 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 23 | Строительство   железнодорожной   линии Жезказган-   Саксаульское   протяженностью   535 км | Срок реали-   зации -   2008-2013   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2013 год | МТК,   акиматы   Караган-   динской и   Мангис-   тауской   областей | 1046,5 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 24 | Строительство   железнодорожной   линии Бейнеу-   Шалкар   (Саксаульское)   протяженностью   468 км | Срок реали-   зации -   2008-2013   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2013 год | МТК,   акиматы   Актюбин-   ской и   Мангис-   тауской   областей | 873 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 25 | Строительство   железнодорожной   линии Узень -   Государственная   граница с   Туркменистаном -   130 км по   Казахстану | Срок реали-   зации -   2008-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2014 год | МТК,   акимат   Мангис-   тауской   области | 150 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 26 | Строительство   новой   автомобильной   дороги   Бейнеу-Шалкар | Срок реали-   зации -   2010-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МТК,   акимат   Мангис-   тауской   области | 399,7 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 27 | Реконструкция   автодорожного   транзитного   коридора   Западная Европа-   Западный Китай   протяженностью   по территории   Республики   Казахстан   2 787 км | Срок реали-   зации -   2007-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2013 год | МТК,   акиматы   Алматин-   ской и   Мангис-   тауской   областей | 2288 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 28 | Строительство   автодороги   Астана-Щучинск   1-ой технической   категории с   6-типолосным   движением,   протяженностью   224 км | Срок реали-   зации -   2006-2009   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | МТК,   акимат   Акмолин-   ской   области | 816 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 29 | Строительство   железнодорожной   линии   Коргас-Жетыген   протяженностью   298 км | Срок реали-   зации -   2007-2012   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2012 год | МТК,   акимат   Алматин-   ской   области | 745 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 30 | Строительство   железнодорожной   линии Мангышлак-   Баутино   протяженностью   135 км | Срок реали-   зации -   2007-2010   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МТК,   акимат   Мангис-   тауской   области | 187 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 31 | Производство   молока и молочной   продукции   мощностью 110   тыс. тонн молока   и 11 тыс. тонн   молочной   продукции в год | Срок реали-   зации -   2007-2014   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2012 год   выход на   проектную   мощность -   2013 год | МСХ,   акимат   Алматин-   ской   области | 345 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 32 | Создание   вертикально   интегрированной   структуры по   производству   сельхозпродукции,   ее переработке   и распределению   на внутреннем и   внешнем рынках | Срок реали-   зации -   2008-2017   годы   ввод в экс-   плуатацию -   первый этап   2008 год   выход на   проектную   мощность -   с 2012 года | МСХ,   акиматы   Алматин-   ской,   Восточно-   Казах-   станской,   Костанай-   ской и   Жамбыл-   ской   областей | 589 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 33 | Создание   производства   экологически   чистой сельскохо-   зяйственной   продукции | Срок реали-   зации -   2007-2011   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2010 год   выход на   проектную   мощность -   2011 год | МСХ,   акимат   Алматин-   ской   области | 112 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |
| 34 | Организация   современной   текстильной   фабрики в   г. Шымкенте, с   годовым объемом   выпуска ткани -   13 млн. метров,   готовых джинсовых   изделий - 6 млн.   штук, изделий   повседневной   одежды - 1 млн.   штук, готовых   трикотажных   изделий - 5 млн.   штук. | Срок реали-   зации -   2007-2009   годы   ввод в экс-   плуатацию -   2009 год   выход на   проектную   мощность -   2009 год | акимат   Южно-   Казах-   станской   области | 250 | Заемные и   собствен-   ные   средства   организа-   ции, реа-   лизующей   проект | Акт   ввода   в   экс-   плуа-   тацию |

**Примечание:**  расшифровка аббревиатур:

МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
           Казахстан   
МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭМР     - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
           Республики Казахстан   
ГХ       - акционерное общество "Казахстанский холдинг по   
"Самрук"   управлению государственными активами "Самрук"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан