Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 443

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 " О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы " Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План  мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

2. Центральным и местным исполнительным органам:

1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 13 мая 2008 года N 443

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.09.2008  N 847  .

План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации 

       Государственной программы развития образования в 

            Республике Казахстан на 2005-2010 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные испол- нители | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы млн. тенге* | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Дошкольное воспитание и обучение |
| 1 | Разработать государствен- ные общеобя- зательные стандарты по дошкольному воспитанию и обучению | Приказ МОН | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008 года | 2008 г. - 10,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| 2 | Провести I республикан- ские педаго- гические чтения дошкольных работников "Развитие новых форм казахстанско- го дошкольно- го образова- ния в современных социально- экономических условиях" | Приказ МОН | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2010 года | Не требуются |  |
| 3 | Принять меры по увеличению контингента воспитанников дошкольных организаций на 30 % в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Кызылордин- ской, Северо- Казахстанской и Южно- Казахстанской областях | Постановления акиматов | Акимы Алматин- ской, Акмолин- ской, Жамбыл- ской, Кызылор- динской, Северо- Казах- станской и Южно- Казах- станской областей | IV квартал 2008 года | 3072,7 2008 г. - 1926,5 2009 г. - 470,9 2010 г. - 675,3 Алматинская область 2008 г. - 226,6 Акмолинская область 2008 г. - 172,6 Жамбылская область 2008 г. - 445,1 Кызылор- динская область 2008 г. - 374,7 2009 г. - 270,6 2010 г. - 455,1 СКО 2008 г. - 183,4 ЮКО 2008 г. - 524,1 2009 г. - 200,3 2010 г. - 220,2 | Местные бюджеты |
| 2. Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
| 4 | Создать сеть общеобразова- тельных школ в рамках проекта "20 интеллек- туальных школ Первого Президента". | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 20 июля, 20 января 2008- 2010 годы | 22336,3 2008 г. - 2643,4 2009 г. - 10106,0 2010 г. - 9586,9 | Респуб- ликанский бюджет |
| 5 | Провести конкурс на присуждение грантов лучшим учителям казахского языка и литературы | Приказ МОН, постановления акиматов | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 244,7 2008 г. - 81,3 2009 г. - 81,5 2010 г. - 81,9 Актюбинская область 2008 г. - 6,4 2009 г. - 6,4 2010 г. - 6,4 ВКО 2008 г. - 0,3 2009 г. - 0,3 2010 г. - 0,3 Караган- динская область 2008 г. - 3,2 2009 г. - 3,1 2010 г. - 3,1 Кызылор- динская область 2008 г. - 1,0 2009 г. - 1,1 2010 г. - 1,2 Костанай- ская область 2008 г. - 2,1 2009 г. - 2,2 2010 г. - 2,4 Мангистау- ская область 2008 г. - 0,1 2009 г. - 0,2 2010 г. - 0,2 СКО 2008 г. - 67,5 2009 г. - 67,5 2010 г. - 67,5 г. Астана 2008 г. - 0,7 2009 г. - 0,7 2010 г. - 0,8 | Местные бюджеты |
| 6 | Провести конкурс на присуждение гранта лучшим педагогам | Приказ | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 78,8 2008 г. - 24,5 2009 г. - 26,2 2010 г. - 28,1 | Респуб- ликанский бюджет |
| 7 | Разработать и обеспечить учебниками и учебно- методическими комплексами организации начального, основного среднего и общего среднего образования и детей казах- ской диаспоры за рубежом, в том числе разработать учебники, учебно- методические комплексы для 12-летней школы, для специальных коррекционных организаций образования и детей с ограниченными возможностями в развитии | Приказ, постановления акиматов | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 883,1 2008 г. - 274,7 2009 г. - 293,9 2010 г. - 314,5 18807,1 2008 г. - 5828,5 2009 г. - 6255,5 2010 г. - 6723,1 Акмолинская область 2008 г. - 106,2 2009 г. - 112,6 2010 г. - 119,4 Актюбинская область 2008 г. - 107,0 2009 г. - 112,3 2010 г. - 118,0 Алматинская область 2008 г. - 308,8 2009 г. - 336,6 2010 г. - 360,2 Атырауская область 2008 г. - 213,9 2009 г. - 213,9 2010 г. - 213,9 ВКО 2008 г. - 324,0 2009 г. - 324,0 2010 г. - 324,0 Жамбылская область 2008 г. - 210,4 2009 г. - 218,5 2010 г. - 268,6 ЗКО 2008 г. - 184,0 2009 г. - 184,0 2010 г. - 184,0 Караган- динская область 2008 г. - 319,5 2009 г. - 319,5 2010 г. - 319,5 Кызылор- динская область 2008 г. - 100,5 2009 г. - 106,2 2010 г. - 112,1 Костанай- ская область 2008 г. - 181,6 2009 г. - 193,4 2010 г. - 205,9 Мангистау- ская область 2008 г. - 241,0 2009 г. - 241,0 2010 г. - 241,0 Павлодар- ская область 2008 г. - 279,1 2009 г. - 300,1 2010 г. - 322,7 СКО 2008 г. - 184,9 2009 г. - 199,6 2010 г. - 215,5 ЮКО 2008 г. - 461,8 2009 г. - 494,3 2010 г. - 528,9 г. Алматы 2008 г. - 2284,2 2009 г. - 2513,5 2010 г. - 2764,8 г. Астана 2008 г. - 321,6 2009 г. - 386,0 2010 г. - 424,6 | Респуб- ликанский бюджет Местные бюджеты |
| 3. Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
| 8 | Обеспечить независимую оценку про- фессиональной подготовлен- ности, под- тверждения и присвоения квалификации рабочих кадров и специалистов технического труда | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 421,2 2008 г. - 138,7 2009 г. - 139,8 2010 г. - 142,7 | Респуб- ликанский бюджет |
| 9 | Разработать Классификатор профессий и специальнос- тей техни- ческого и профессио- нального, послесреднего образования | Приказ МОН | МОН, МИТ, МЗ, МТСЗН | II квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 10 | Разработать перечень профессий и специальнос- тей техни- ческого и профессио- нального образования | Приказ МОН | МОН, МТСЗН, МЗ | II квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 11 | Содействовать в обеспечении трудоустрой- ства выпуск- ников профес- сиональных школ, лицеев и колледжей | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | Не требуются |  |
| 4. Высшее и послевузовское образование |
| 12 | Привлечение зарубежных преподавате- лей и консультантов в националь- ные вузы (Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 1494,2 2008 г. - 464,8 2009 г. - 497,3 2010 г. - 532,1 | Респуб- ликанский бюджет |
| 13 | Обеспечить организацию работы по определению рейтинга высших учеб- ных заведений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | III квартал 2008- 2010 годы | 5,4 2008 г. - 1,7 2009 г. - 1,8 2010 г. - 1,9 | Респуб- ликанский бюджет |
| 14 | Разработать, совершенство- вать и гармо- низировать государствен- ные общеобя- зательные стандарты высшего и послевузов- ского обра- зования | Приказ | МОН | II квартал 2008- 2010 годы | 43,4 2008 г. - 13,8 2009 г. - 14,8 2010 г. - 14,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 15 | Внедрить кредитную систему обучения в практику деятельности вузов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | II квартал 2008- 2010 годы | Не требуются |  |
| 16 | Подготовка докторов философии (Ph.D) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 1376,4 2008 г. - 458,8 2009 г. - 458,8 2010 г. - 458,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 17 | Направлять для обучения по программам высшего и послевузов- ского образования в ведущие зарубежные вузы 3 тысячи граждан Казахстана | Решение Республикан- ской комиссии по подготовке кадров за рубежом | МОН | в течение года 2008- 2010 годы | 47952,9 2008 г. - 15984,3 2009 г. - 15984,3 2010 г. - 15984,3 | Респуб- ликанский бюджет |
| 5. Педагогические кадры |
| 18 | Организовать повышение квалификации и переподго- товку педаго- гических кадров дошкольного и начального, основного среднего и общего среднего образования согласно программно- методическому обеспечению 12-летней школы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 376,1 2008 г. - 121,3 2009 г. - 123,7 2010 г. - 131,1 | Респуб- ликанский бюджет |
| 19 | Организовать повышение квалификации педагогичес- ких кадров системы высшего и послевузов- ского образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | Учтено в стоимости государ- ственного образова- тельного гранта | Респуб- ликанский бюджет |
| 6. Информатизация образования |
| 20 | Разработать электронные учебные издания на казахском и русском языках для организаций начального, основного среднего и общего среднего образования в соответствии с государ- ственными общеобяза- тельными стандартами образования Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 48,3 2008 г. - 15,0 2009 г. - 16,1 2010 г. - 17,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| 7. Национальная система оценки качества образования |
| 21 | Обеспечить проведение государствен- ной аттестации организаций образования на местном уровне | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 20 января 2008- 2010 годы | 55,0 2008 г. - 14,4 2009 г. - 19,6 2010 г. - 21,0 Актюбинская область 2008 г. - 0,8 2009 г. - 0,8 2010 г. - 0,8 Алматинская область 2008 г. - 1,3 2009 г. - 1,4 2010 г. - 1,5 Кызылор- динская область 2008 г. - 8,9 2009 г. - 9,4 2010 г. - 9,9 Костанай- ская область 2008 г. - 1,5 2009 г. - 1,6 2010 г. - 1,7 Мангистау- ская область 2008 г. - 0,4 2009 г. - 0,4 2010 г. - 0,5 СКО 2008 г. - 0,8 2009 г. - 0,7 2010 г. - 0,8 г. Алматы 2009 г. - 4,5 2010 г. - 4,9 г. Астана 2008 г. - 0,7 2009 г. - 0,8 2010 г. - 0,9 | Местные бюджеты |
| 22 | Обеспечить проведение государствен- ной аттестации организаций образования на республи- канском уровне | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 109,6 2008 г. - 34,1 2009 г. - 36,5 2010 г. - 39,0 | Респуб- ликанский бюджет |
| 23 | Обеспечить проведение единого национального тестирования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2008- 2010 годы | 1335,2 2008 г. - 415,3 2009 г. - 444,4 2010 г. - 475,5 | Респуб- ликанский бюджет |
| 24 | Обеспечить проведение промежуточно- го государ- ственного контроля | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | III квартал 2008- 2010 годы | 859,6 2008 г. - 267,4 2009 г. - 286,1 2010 г. - 306,1 | Респуб- ликанский бюджет |
| 25 | Внести изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки от 10 января 2003 года N 16 в части порядка присуждения академической степени докторов философии (Ph.D) | Приказ | МОН | II квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 26 | Апробация и внедрение в систему образования Республики Казахстан новых показа- телей и индикаторов состояния образования | Приказ | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 г. - 5,0 | Респуб- ликанский бюджет |
| 27 | Объединить информацион- ные ресурсы образователь- ной статисти- ки организа- ций образова- ния в единую базу | Приказ | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 20,7 2008 г. - 10,0 2009 г. - 10,7 | Респуб- ликанский бюджет |
| 28 | Участие в международных исследованиях TIMSS и PISA | Приказы | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 57,9 2008 г. - 18,0 2009 г. - 19,3 2010 г. - 20,6 | Респуб- ликанский бюджет |
| 29 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии системы образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | II квартал 2008- 2010 годы | 17,4 2008 г. - 5,4 2009 г. - 5,8 2010 г. - 6,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| 30 | Создать единую нацио- нальную сис- тему оценки качества начального, основного среднего и общего среднего образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 32,1 2008 г. - 10,0 2009 г. - 10,7 2010 г. - 11,4 | Респуб- ликанский бюджет |
| 8. Укрепление и формирование материально-технической базы |
| 31 | Обеспечить приобретение лингафонных и мультимедий- ных кабинетов в организа- циях образо- вания началь- ного, основ- ного среднего и общего среднего образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 8029,5 2008 г. - 2676,5 2009 г. - 2676,5 2010 г. - 2676,5 5407,1 2008 г. - 1757,1 2009 г. - 1819,6 2010 г. - 1830,4 Алматинская область 2008 г. - 127,7 2009 г. - 127,7 2010 г. - 127,7 ВКО 2008 г. - 290,0 2009 г. - 290,0 2010 г. - 290,0 Жамбылская область 2008 г. - 105,6 2009 г. - 105,6 2010 г. - 105,6 ЗКО 2009 г. - 78,6 2010 г. - 106,2 Костанай- ская область 2010 г. - 37,5 Мангистау- ская область 2008 г. - 49,9 2009 г. - 28,1 2010 г. - 22,6 СКО 2008 г. - 71,5 2009 г. - 77,2 2010 г. - 83,4 ЮКО 2008 г. - 477,2 2009 г. - 477,2 2010 г. - 477,2 г. Алматы 2008 г. - 522,5 2009 г. - 522,5 2010 г. - 467,5 г. Астана 2008 г. - 112,7 2009 г. - 112,7 2010 г. - 112,7 | Респуб- ликанский бюджет Местные бюджеты |
| 32 | Обеспечить приобретение кабинетов физики, химии и биологии в организациях образования начального, основного среднего и общего среднего образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 7373,1 2008 г. - 2457,7 2009 г. - 2457,7 2010 г. - 2457,7 5683,8 2008 г. - 2072,8 2009 г. - 1804,5 2010 г. - 1806,5 Алматинская область 2008 г. - 75,0 2009 г. - 78,1 2010 г. - 94,7 ВКО 2008 г. - 235,0 2009 г. - 305,0 2010 г. - 313,0 Костанай- ская область 2008 г. - 188,4 2009 г. - 91,2 2010 г. - 172,0 Мангистау- ская область 2008 г. - 216,7 2009 г. - 151,9 2010 г. - 74,6 Павлодар- ская область 2008 г. - 96,1 2009 г. - 104,0 2010 г. - 112,0 СКО 2008 г. - 83,1 2009 г. - 89,8 2010 г. - 97,0 ЮКО 2008 г. - 262,8 2009 г. - 262,8 2010 г. - 262,8 г. Алматы 2008 г. - 660,9 2009 г. - 657,7 2010 г. - 660,9 г. Астана 2008 г. - 254,8 2009 г. - 64,0 2010 г. - 19,5 | Респуб- ликанский бюджет Местные бюджеты |
| 33 | Обеспечить внедрение интерактивно- го обучения в организации образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 7325,8 2008 г. - 7325,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 34 | Продолжить работу по обеспечению техническими и компенса- торными средствами организации образования, осуществляю- щие обучение детей с ограниченными возможностями в развитии | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 570,1 2008 г. - 157,9 2009 г. - 204,5 2010 г. - 207,7 Акмолинская область 2008 г. - 13,0 2009 г. - 13,0 2010 г. - 13,0 Актюбинская область 2008 г. - 15,2 2009 г. - 15,2 2010 г. - 15,2 Атырауская область 2008 г. - 11,5 2009 г. - 11,5 2010 г. - 11,5 ВКО 2008 г. - 26,0 2009 г. - 29,0 2010 г. - 31,0 Жамбылская область 2008 г. - 8,1 2009 г. - 8,7 2010 г. - 9,4 ЗКО 2008 г. - 6,2 2009 г. - 6,2 2010 г. - 6,2 Караган- динская область 2008 г. - 5,9 2009 г. - 5,9 2010 г. - 5,9 Кызылор- динская область 2008 г. - 2,1 2009 г. - 2,1 2010 г. - 2,1 Костанай- ская область 2008 г. - 7,0 2009 г. - 6,5 2010 г. - 6,5 Мангистау- ская область 2008 г. - 5,0 Павлодар- ская область 2008 г. - 10,5 2009 г. - 15,5 2010 г. - 15,5 СКО 2008 г. - 6,4 2009 г. - 6,4 2010 г. - 6,4 ЮКО 2008 г. - 39,0 2009 г. - 82,5 2010 г. - 82,5 г. Астана 2008 г. - 2,0 2009 г. - 2,0 2010 г. - 2,5 | Местные бюджеты |
| 35 | Обеспечить укрепление материально- технической базы органи- заций повышения квалификации педагогичес- ких кадров | Постановления акиматов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 236,0 2008 г. - 72,9 2009 г. - 80,3 2010 г. - 82,8 Акмолинская область 2008 г. - 5,0 2009 г. - 5,0 2010 г. - 5,0 Актюбинская область 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 Алматинская область 2008 г. - 6,2 2009 г. - 6,6 2010 г. - 7,1 Атырауская область 2008 г. - 2,0 2009 г. - 2,0 2010 г. - 2,0 ВКО 2008 г. - 7,0 2009 г. - 8,0 2010 г. - 9,0 Жамбылская область 2008 г. - 5,5 2009 г. - 6,5 2010 г. - 6,5 ЗКО 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 Караган- динская область 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 Кызылор- динская область 2008 г.- 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 Костанай- ская область 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 Мангистау- ская область 2008 г. - 4,0 2009 г. - 4,0 2010 г. - 4,0 Павлодар- ская область 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 СКО 2008 г. - 4,6 2009 г. - 4,6 2010 г. - 4,6 ЮКО 2008 г. - 8,0 2009 г. - 9,0 2010 г. - 10,0 г. Алматы 2008 г. - 3,0 2009 г. - 3,0 2010 г. - 3,0 г. Астана 2009 г. - 4,0 2010 г. - 4,0 | Местные бюджеты |
| 36 | Обеспечить укрепление материально- технической и учебно- лабораторной базы высших учебных заведений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | III квартал 2008- 2010 годы | Учтено в стоимости государ- ственного образова- тельного гранта | Респуб- ликанский бюджет |
| 37 | Обеспечить проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий государствен- ных высших учебных заведений | Приказ | МОН | IV квартал 2008- 2010 годы | 2614,2 2008 г. - 871,4 2009 г. - 871,4 2010 г. - 871,4 | Респуб- ликанский бюджет |
| 38 | Осуществление строительства и реконструк- ции дошкольных организаций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 6968,4 2008 г. - 2569,3 2009 г. - 4195,6 2010 г. - 203,5 19157,4 2008 г. - 4740,0 2009 г. - 6911,2 2010 г. - 7506,2 Акмолинская область 2008 г. - 890,7 2009 г. - 75,0 2010 г. - 110,0 Актюбинская область 2009 г. - 270,0 2010 г. - 250,0 Алматинская область 2010 г. - 160,0 Атырауская область 2008 г. - 150,0 2010 г. - 425,8 ВКО 2008 г. - 69,0 2009 г. - 235,0 2010 г. - 480,0 Мангистау- ская область 2008 г. - 828,9 2009 г. - 589,6 2010 г. - 342,7 Павлодар- ская область 2008 г. - 100,0 2009 г. - 564,3 СКО 2009 г. - 389,0 2010 г. - 663,4 ЮКО 2009 г. - 93,0 2010 г. - 590,3 г. Алматы 2008 г. - 577,0 2009 г. - 1160,0 2010 г. - 1180,0 г. Астана 2008 г. - 2124,4 2009 г. - 3535,3 2010 г. - 3304,0 | Респуб- ликанский бюджет Местные бюджеты |
| 39 | Осуществление строительства и реконструк- ции объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 29465,8 2008 г. - 23262,7 2009 г. - 4968,7 2010 г. - 1234,4 | Респуб- ликанский бюджет |
| 40 | Обеспечить содержание вновь вводи- мых объектов образования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годы | 12339,6 2008 г. - 3834,0 2009 г. - 4252,8 2010 г. - 4252,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 41 | Обеспечить капитальный ремонт объектов дошкольного и начального, основного среднего и общего среднего образования | Постановления акиматов, информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 10 января, 10 июля, 2008- 2009 годы | 27079,3 2008 г. - 9745,4 2009 г. - 8467,9 2010 г. - 8866,0 Акмолинская область 2008 г. - 372,3 2009 г. - 393,2 2010 г. - 416,7 Актюбинская область 2008 г. - 1321,5 2009 г. - 977,4 2010 г. - 903,7 Алматинская область 2008 г. - 1029,3 2009 г. - 879,9 2010 г. - 920,6 Атырауская область 2008 г. - 36,0 2009 г. - 36,1 2010 г. - 36,1 ВКО 2008 г. - 253,0 2009 г. - 273,0 2010 г. - 295,0 Жамбылская область 2008 г. - 258,0 2009 г. - 367,3 2010 г. - 367,0 ЗКО 2008 г. - 963,0 2009 г. - 1038,4 2010 г. - 1102,0 Костанай- ская область 2008 г. - 786,0 2009 г. - 540,0 2010 г. - 580,0 Мангистау- ская область 2008 г. - 1019,3 2009 г. - 1090,6 2010 г. - 1167,0 Павлодар- ская область 2008 г. - 477,3 2009 г. - 502,4 2010 г. - 541,2 СКО 2008 г. - 461,6 2009 г. - 437,3 2010 г. - 543,8 ЮКО 2008 г. - 440,5 2009 г. - 471,3 2010 г. - 504,3 г. Алматы 2008 г. - 1892,6 2009 г. - 1000,0 2010 г. - 1000,0 г. Астана 2008 г. - 435,0 2009 г. - 461,0 2010 г. - 488,6 | Местные бюджеты |
| 42 | Осуществить строительство двух школ- интернатов для детей с проблемами зрения проектной мощностью 250 мест каждая: город Караганда город Есик Алматинской области | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 2071,4 2008 г. - 738,5 2009 г. - 747,9 2010 г. - 585,0 | Респуб- ликанский бюджет |
| 43 | Обеспечить строительство Республикан- ской школы- интерната для одаренных детей в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 1004,7 2008 г. - 704,7 2009 г. - 300,0 | Респуб- ликанский бюджет |
| 44 | Обеспечить строительство образователь- ного центра для детей- сирот с обучением на казахском языке в городе Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 г. - 1007,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 45 | Обеспечить строительство объектов второй очереди Казахского национального университета имени аль- Фараби | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 3141,1 2008 г. - 1806,6 2009 г. - 1334,5 | Респуб- ликанский бюджет |
| 46 | Обеспечить строительство библиотеки Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2009 года | 2009 г. - 441,5 | Респуб- ликанский бюджет |
| 47 | Обеспечить строительство плавательного бассейна Северо- Казахстан- ского госу- дарственного университета имени М. Козыбаева | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 г. - 481,4 | Респуб- ликанский бюджет |
| 48 | Обеспечить строительство главного учебного корпуса Меж- дународного казахско- турецкого университета имени Х.А. Ясави в городе Туркестане Южно-Казах- станской области | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008 года | 2008 г. - 207,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| 49 | Обеспечить расширение комплекса зданий Рес- публиканской средней школы- интернат имени О. Жаутыкова в городе Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 1213,9 2008 г. - 450,0 2009 г. - 763,9 | Респуб- ликанский бюджет |
| 50 | Обеспечить строительство здания учеб- ного корпуса инженерно- технического института Актауского государствен- ного универ- ситета имени Ш. Есенова | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 2511,2 2008 г. - 500,0 2009 г. - 2011,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| 51 | Обеспечить реконструкцию комплекса Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева в городе Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2009- 2010 годы | 1493,5 2009 г. - 602,7 2010 г. - 890,8 | Респуб- ликанский бюджет |
| 52 | Обеспечить строительство общежития на 450 мест Казахского государствен- ного женского педагогичес- кого университета в городе Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | IV квартал 2008- 2009 годы | 511,0 2008 г. - 150,0 2009 г. - 361,0 | Респуб- ликанский бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  | 2008- 2010 годы | 165664,9 2008 г. - 69960,0 2009 г. - 54461,6 2010 г. - 41243,3 80313,2 2008 г. - 26396,8 2009 г. - 26115,5 2010 г. - 27800,9 | Респуб- ликанский бюджет Местные бюджеты |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 245978,1 2008 г. - 96356,8 2009 г. - 80577,1 2010 г. - 69044,2 |  |

Примечание: 

      * объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

        Казахстан 

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 

        Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан