Об утверждении Плана мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 455

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План  мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 13 мая 2008 года N 455

План 

    мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, 

      ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных 

        средств через таможенную границу Республики Казахстан

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ- ственные за испол- нение | Срок испол- нения | Финанси- рование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства |
| 1. | Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан законопроекта, направленного на передачу контрольных функций в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан таможенным органам | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | МФ (созыв), МСХ, МЗ, МТК, МЮ | Май 2008 года | Не требует |
| 2. | Сокращение количества разрешительных доку- ментов, необходимых для экспорта/импорта и сроков их рассмот- рения до 10 дней, за исключением разреше- ний требующих транзитного согласо- вания со службами других государств на транзитный провоз грузов (до 30 дней) и прохождения карантина живых животных (до 60 дней) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИТ (созыв), МСХ, МЗ, МВД, МООС, МФ | Май 2008 года | Не требует |
| Раздел 2. Организационные мероприятия |
| 1. | Решение вопроса о финансировании мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан | Решение РБК | МЭБП | До 20 мая 2008 года | Не требует |
| 2. | Создание структурного подразделения в Комитете таможенного контроля Министерства финансов для обеспечения работы ЦОУ КТК МФ | Приказ | МФ | Май 2008 года | Не требует |
| 3. | Разработка порядка взаимодействия госу- дарственных органов при проведении контроля с использо- ванием ЦОУ КТК МФ | Совместный приказ | МФ (созыв), МСХ, МЗ, МВД, МТК | Сентябрь 2008 года | Не требует |
| 4. | Проведение организа- ционных мероприятий по выдаче разреши- тельных документов на экспорт и импорт через центры обслужи- вания населения (ЦОН) с 1 января 2009 года | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ (созыв) МИТ, МФ, МСХ, МЗ, МВД, МООС | Декабрь 2008 года | Требует |
| Раздел 3. Информационно-технические мероприятия |
| 1. | Реконструкция ЦОУ КТК МФ с целью создания дополнительных рабочих мест для других контролирующих органов и приобрете- ние необходимого оборудования (мебель, оргтехника и т.д.) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ | Сентябрь 2008 года | Требуется |
| 2. | Техническое оснащение пунктов пропуска и мест таможенного оформления (компьюте- ры, сканеры и т.д.) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ | Декабрь 2008 года | Требуется |
| 3. | Расширение имеющихся каналов связи | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ | Сентябрь 2008 года | Требуется |
| 4. | Подготовка точек доступа к Единой транспортной среде государственных органов, обеспечение средств защиты информации | Информация в Правительство Республики Казахстан | АИС (созыв), МФ, МСХ, МЗ, МВД, МТК, МЮ, НБ (по согласо- ванию), АО "НИТ" | Сентябрь 2008 года | Не требует |
| 5. | Обеспечение подключе- ния рабочих термина- лов ЦОУ к информа- ционным системам министерств и ведомств, разработка программного обеспечения обработки и передачи информации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ (созыв) МСХ, МЗ, МВД, МТК, НБ (по согласо- ванию) | Ноябрь 2008 года | Требуется |
| 6. | Расширение серверного центра КТК МФ (закуп оборудования и прове- дение строительно- монтажных работ) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МФ | Сентябрь 2008 года | Требуется |

Примечание:  расшифровка аббревиатур: 

МЮ       - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 

           Казахстан 

МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МВД      - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ       - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан 

МООС     - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

НБ       - Национальный Банк Республики Казахстан 

АИС      - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан 

КТК МФ   - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики 

           Казахстан 

АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии" 

ЦОУ      - Центр оперативного управления

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан