Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы (1 этап)

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года N 503. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2011 года № 174.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.02.2011 № 174.

В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы (1 этап) (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным заинтересованным государственным органам и организациям:

1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

2) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять в Правительство Республики. Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 26 мая 2008 года N 503

План мероприятий на 2008-2010 годы 

   по реализации Концепции достижения качественно нового уровня 

    конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики 

           Республики Казахстан на 2008-2015 годы (1 этап)

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Срок испол- нения | Ответ- ственные испол- нители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Конкурентоспособная ментальность |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 1. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей): внедрения в образователь- ный процесс парадигмы конкурентоспособности; усиления патриотического воспитания граждан | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МОН |
| 2. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы мер по внедрению с 2009 года парадигмы конкурентоспособ- ности в образовательные программы подготовки и повышения квалификации государственных служащих | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | АГС (по согласо- ванию) |
| 3. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей) по усилению акцентов, направленных на формирование конкурентной психологии населения страны, особенно ментальности, в рамках реализации государ- ственной информационной политики | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МКИ |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности и экспорту |  |  |  |  |
| 4. | Разработать комплекс специальных мер по созданию условий и стимулированию отечественных предпринима- телей в части повышения качества осуществляемых ими бизнес-процессов и внедрению корпоративной культуры и вынести на рассмотрение Национального совета по конкурентоспособности и экспорту | Протокол заседания | Декабрь 2008 года | МИТ, МЭБП, МСХ, МТК, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию) |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 5. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Конкурентоспо- собная ментальность" для проведения оценки достигну- того уровня конкурентоспо- собности и представление сводной информации с предло- жениями по устранению проблемных вопросов | Информация в МЭБП | Ежеквар- тально | МКИ, МОН, АГС (по согласо- ванию) |
| 2. Макроэкономическая, институциональная и правовая среда |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 6. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Верховного суда Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризую- щих улучшение состояние судебной системы | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | ВС (по согласо- ванию) |
| 7. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы мер и индикаторов (показателей) по выработке отраслевых стандартов оказания государственных услуг | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | АГС (по согласо- ванию) |
| 8. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономическими и корруп- ционными преступлениями (финансовой полиции) мер и индикаторов (показателей), отражающих эффективность принимаемых мер по борьбе с коррупцией и формирования неприятия населением проявлений коррупции в казахстанском обществе | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | АБЭКП (по согласо- ванию) |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности |  |  |  |  |
| 9. | Внести на рассмотрение Национального совета по конкурентоспособности и экспорту предложения по приведению действующей правовой среды к уровню, отвечающему потребностям конкурентоспособности, в т. ч. по снижению стоимости ведения бизнеса, обеспечения гарантии незыблемости и безусловной защиты частной собственности, совершенство- ванию форм борьбы с коррупцией при выполнении контрольно-разрешительных и надзорных функций государ- ственными органами | Протокол заседания | Ноябрь 2009 года | МЭБП, МИТ, МФ, МЮ, МСХ, МЗ, МЧС, АУЗР, МТК, АЗК, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию) |
| 10. | На рассмотрение заседания Национального совета по конкурентоспособности и экспорту внести предложения по организации и порядку проведения аналитического мониторинга инвестиций в образование, инфраструктуру и НИОКР, выявляющего зависимость и их влияние на рост конкурентоспособности | Протокол заседания | Ноябрь 2008 года | МОН, МЭМР, МТК, МИТ, АИС, АО "Самгау" (по согла- сованию) |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 11. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Макроэкономичес- кая, институциональная и правовая среда" для прове- дения оценки достигнутого уровня конкурентоспособности с выработкой предложений по устранению проблемных вопросов | Информация от каждого госу- дарственного органа в МЭБП | Ежеквар- тально | МИТ, МОН, МЮ, МФ, МТК, МСХ АГС, МЗ, МЧС, АЗК, МЭМР, АИС, НБ, АБЭКП (по согла- сованию) |
| 3. Инновационность и технологичность |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 12. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризующих: качественное улучшение инновационного и технологи- ческого развития; улучшение условий и стиму- лирование инновационной деятельности предпринимате- лей и коммерциализации инноваций | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МИТ |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности и экспорту |  |  |  |  |
| 13. | Изучить мировой опыт и выработать предложения по формированию и функциониро- ванию различных видов и механизмов партнерства между научно-исследовательскими организациями, вузами, предприятиями, производите- лями и государственными органами, а также поддержки инновационных исследований малого бизнеса и его технологической модернизации | Протокол заседания | Сентябрь 2009 года | МОН, МИТ, МЭБП, МЭМР, МСХ, МТК, АО "Самгау" (по согла- сованию) |
| 14. | Внести на рассмотрение Национального совета по конкурентоспособности и экспорту вопрос развития IT отрасли в Казахстане | Протокол заседания | Сентябрь 2008 года | АИС, МЭБП, КАИТК (по согласо- ванию), АО "Самгау" (по согла- сованию) |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 15. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Инновационность и технологичность" для проведения оценки достигну- того уровня конкурентоспо- собности и представление сводной информации с предло- жениями по устранению проблемных вопросов | Информация в МЭБП | Ежеквар- тально | МИТ, МОН, МТК, МСХ, МЭМР, АИС |
| 4. Вертикальные и горизонтальные аспекты конкурентоспособности |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 16. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей) в части подготовки специалистов в области современного управ- ления качеством труда | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 год | МОН |
| 17. | Проработать вопрос по нормативно-правовому опреде- лению четких экономических механизмов, стимулирующих развитие энергосбережения, категории энергопотребления и спектра энергопотребляю- щего оборудования, подпадающего под действие нормативов и стандартов энергоэффективности | Предложение в Правительство Республики Казахстан | Октябрь 2009 года | МЭМР |
| 18. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов мер и индикаторов (показателей), характеризирующих: повышение энергоэффектив- ности и внедрения энергосбе- регающих технологий; поэтапную модернизацию и опережающее развитие энергогенерирующих мощностей и электросетевых объектов Казахстана, в том числе атомной энергетики | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МЭМР |
| 19. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризи- рующих преобразования: в автодорожной отрасли в части внедрения механизмов государственно-частного партнерства; в железнодорожной отрасли в части создания условия для формирования рынка железно- дорожных услуг, улучшения качества пассажирских пере- возок, повышения техническо- го уровня железнодорожного транспорта до уровня мировых стандартов, а также развития отечественного транспортного машиностроения на основе государственного и частного партнерства; на воздушном транспорте в части обновления парка воз- душных судов, реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры с приведением ее к международным стандар- там по обслуживанию пассажи- ров и грузов, приведения радионавигационного комплек- са в соответствие с междуна- родными требованиями для обслуживания международного (транзитного) и внутреннего воздушного движения без ограничений; на водном транспорте в части дальнейшего развития морского и внутреннего судоходства, портовой инфраструктуры, повышения безопасности морской и речной навигации; транзитного потенциала путем изменения маршрутов трансконтинентальных перево- зок в пользу Казахстана; формирования и реализации прорывных проектов транспортно-коммуникационной отрасли | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МТК |
| 20. | Инициировать заключение международного соглашения по организации и реализации мегапроекта "Д-50" в рамках Шанхайской организации сотрудничества | Проект Международного Соглашения | Декабрь 2010 года | МТК, МИД, МЭМР |
| 21. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризи- рующих наращивание экспорт- ного потенциала агропромыш- ленного комплекса за счет экологической и биологичес- кой чистоты выпускаемой продукции, а также обеспечи- вающего развитие биоперера- батывающего кластера | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МСХ |
| 22. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризи- рующих формированию высоко- развитого центра торговли | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МИТ |
| 23. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), направленных на формирование Казахстана как центра туризма Центральноазиатского региона | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МТС |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности и экспорту |  |  |  |  |
| 24. | Выработать и вынести на заседание Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту комплексные предложения по повышению энергоэффективности произ- водства, в том числе путем стимулирования казахстанских предприятий в повышении их производительности | Протокол заседания | Июль 2009 года | МЭМР, МТСЗН, МООС, МИТ, МЭБП, МСХ, МТК, АЗК |
| 25. | Выработать и вынести на заседание Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту комплексные предложения по: становлению и развитию системы биржевой товарной торговли; повышению конкурентоспо- собности продукции текстиль- ного производства за счет улучшения качества и ассор- тимента, снижения издержек производства, привлечению мировых брендов на территорию СЭЗ "Оңтүстік" | Протокол заседания | Ноябрь 2008 года | МИТ, МСХ, МЭМР, АЗК, АО "Самгау" (по согла- сованию) акимат Южно- Казахстан- ской области, СЭЗ "Оңтүстік" (по согла- сованию), МИТ |
| 26. | Вынести на заседание Национального совета по конкурентоспособности и экспорту вопрос повышения производительности труда, в том числе его законодатель- ного регламентирования | Протокол заседания | Март 2009 года | МЭБП, МТСЗН, МИТ, МСХ, МЭМР, заинтере- сованные государ- ственные органы |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 27. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Вертикальные и горизонтальные аспекты конкурентоспособности" для проведения оценки достигну- того уровня конкурентоспо- собности и представление сводной информации с предло- жениями по устранению проблемных вопросов | Информация от каждого государствен- ного органа в МЭБП | Ежеквар- тально | МЭМР, МОН, МТК, МИТ, АИС, МТСЗН, МСХ, МТС, МООС, АЗК, акимат Южно- Казахстан- ской области |
| 28. | Обеспечить привлечение неправительственных органи- заций на основе государ- ственного социального заказа для проведения разъяснитель- ной работы с населением по вопросам энергосбережения | Отчет в МЭБП | Ежеквар- тально | МЭМР, МКИ, АРЕМ, АО "Самрук" (по согла- сованию) |
| 5. Эффективный бизнес |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 29. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства индустрии и торговли мер и индикаторов (показателей): характеризующих качествен- ное улучшение менеджмента и бизнес-процессов казахстанского бизнеса; отражающих эффективность проводимой работы по поддержке экспорта | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 год | МИТ |
| 30. | Приступить к проработке вопроса сокращения роста издержек за счет внедрения инновационных и ресурсосбе- регающих технологий | Отчет в МЭБП | Ноябрь, ежегодно | МЭМР, МСХ, МИТ, АИС |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности и экспорту |  |  |  |  |
| 31. | Разработать и внести на рассмотрение Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту предложения о целесообразности создания экспортных хабов, расположенных за рубежом, а также механизмов их функционирования | Протокол заседания | Октябрь 2008 года | МИТ, МСХ, МТК, МЭМР, АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию), НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию), АО "КазАгро" (по согла- сованию) |
| 32. | Разработать и внести на заседание Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту предложения по созданию благоприятных условий и укрепление позиций казахстанских операторов на международном рынке транспортных услуг с учетом повышения их конкурентоспособности | Протокол заседания | IV квартал 2008 года | МТК, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию), АО "Самрук" (по согла- сованию) |
| 33. | Проработать вопрос и внести на заседание Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту конкретные предложения о возможности и целесообразности создания национального обучающего проекта, предоставляющего помощь и содействие малому и среднему предпринимательству в переходе от бумажного к электронным методам управления и ведения бизнеса | Протокол заседания | Июнь 2009 года | МОН, АИС, МИТ, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию), АО "Самгау" (по согла- сованию) |
| 34. | Проработать с ведущими общественными объединениями предпринимателей и вынести на рассмотрение Национально- го совета по конкурентоспо- собности и экспорту текущую ситуацию по внедрению казах- станским бизнесом лучшей мировой практики в собствен- ный менеджмент и бизнес- процессы, включающих в себя: внедрение принципов современного менеджмента, эффективного и прозрачного управления; переход на международные стандарты финансовой отчетности | Протоколы заседаний | Октябрь 2008- 2010 годы | МИТ, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию) |
| 35. | Проработать и внести на заседание Национального совета по конкурентоспособ- ности и экспорту вопросы о мерах и инструментах госу- дарственного регулирования экспорта, включающие в том числе регулирование деятель- ности Корпорации по развитию и продвижению экспорта | Протокол заседания | I квартал 2009 года | МИТ, АО "ФУР "Казына" |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 36. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Эффективный бизнес" для проведения оценки достигнутого уровня конкурентоспособности и представление сводной информации с предложениями по устранению проблемных вопросов | Информация в МЭБП | Ежеквар- тально | МИТ, МЭМР, МСХ, АИС, МТК, АО "ФУР "Қазына" (по согла- сованию), НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию) |
| 6. Устойчивое развитие, высокое качество жизни населения, современная система образования |
| Меры по актуализации программных и иных документов |  |  |  |  |
| 37. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризующих: ориентирование экономики на более активное использо- вание экологически чистых, безотходных, прорывных технологий, возобновляемых ресурсов и источников энергии; улучшение здоровья населе- ния и демографической ситуа- ции, в том числе ожидаемую продолжительность жизни; достижение высоких стандартов качества окружаю- щей среды, сохранение природных ресурсов; управление сбалансирован- ностью экономических, социальных и экологических аспектов развития на макроуровне | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МООС |
| 38. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей) по: модернизации системы измерения уровня бедности; укрепления системы со- циальной защиты материнства и детства; совершенствования подходов к оказанию адресной социаль- ной помощи; созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, предотвращению бытового и дорожного травматизма | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МТСЗН |
| 39. | Обеспечить формирование Национальных стандартов качества жизни с учетом достижения высокого качества условий и услуг для удовлет- ворения и развития духовных, культурных и информационных потребностей населения, а также обеспечения эффектив- ной защиты прав, свобод и законных интересов граждан | Предложение в Правительство Республики Казахстан | Декабрь 2008 года | МЭБП, МТСЗН, МОН, МЗ, МКИ, МЮ, МИТ, АИС |
| 40. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), обеспечивающих повышение качества и доступность медицинских услуг через: совершенствование управле- ния системой здравоохранения и внедрения информационных технологий; реформирование первичной медико-санитарной помощи и реструктуризацию больничного сектора; развитие системы подготов- ки и переподготовки медицин- ских кадров, менеджеров здравоохранения; развитие медицинской науки и фармацевтической отрасли | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МЗ |
| 41. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей) по: обеспечению населения качественной питьевой водой; обеспечению безопасности пищевой продукции | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МСХ |
| 42. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан мер и индикаторов (показателей), характеризую- щих становление конкуренто- способной системы образова- ния, таких как: качество педагогических кадров; внедрение новых эффектив- ных технологий обучения; доступность технического и профессионального образования; совершенствование системы подготовки, повышения квали- фикации, переквалификации и непрерывного обучения трудо- вых ресурсов с акцентом на "опережение" и соответствие будущим требованиям экономики; внедрение более совершен- ных, новых механизмов стимулирования и облегчения доступа к переквалификации и пожизненного обучения казахстанских кадров | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МОН |
| 43. | Проработать вопрос о включе- нии в стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан мер по обеспечению вхождения Казахстана в тридцатку веду- щих спортивных держав мира | Проект Стратегического плана | Декабрь 2008 года | МТС |
| Меры, осуществляемые Национальным советом по конкурентоспособности |  |  |  |  |
| 44. | Вынести на заседание Национального совета по конкурентоспособности и экспорту вопрос выработки и реализации политики приоритетной государственной поддержки внедрения технологий с минимальными экологическими издержками | Протокол заседания | Апрель 2009 года | МООС |
| 45. | Провести анализ профессио- нальных предпочтений, обра- зующих структуру профессий, и вынести на рассмотрение Национального совета по конкурентоспособности и экспорту предложения по: дальнейшему развитию профессиональной структуры трудовых ресурсов страны; введению системы рейтинга самых востребованных профессий в стране; внедрению механизма, прямо стимулирующего образователь- ный сектор к активному участию в организации связей с бизнес-сообществом | Протокол заседания | Декабрь 2009 года | МОН, МТСЗН, МСХ, МТК, МЗ, МЭМР, АИС, МИТ, НЭПК "Союз "Атамекен" (по согла- сованию) |
| Мониторинг, анализ и генеральная оценка достигнутого уровня конкурентоспособности |
| 46. | Обеспечить проведение мониторинга реализации приоритета "Устойчивое развитие, высокое качество жизни населения, современная система образования" для проведения оценки достигну- того уровня конкурентоспо- собности и представление сводной информации с предло- жениями по устранению проблемных вопросов | Информация в МЭБП | Ежеквар- тально | МООС, МТСЗН, МЗ, МОН, МТС, МСХ |
| 47. | Обеспечить привлечение неправительственных организаций для проведения разъяснительной работы с населением по пропаганде здорового образа жизни и массового спорта, рациональ- ного питания, правил гигиены и санитарии борьбы с курением, наркоманией, туберкулезом, ВИЧ/СПИД, травматизмом | Отчет в МЭБП | Ежеквар- тально | МЗ, МОН, МТС, МВД, МКИ |
| 7. Общесистемные меры |
| 48. | На постоянной основе осуществлять мониторинг и анализ публикаций в средст- вах массовой информации по вопросам конкурентоспособ- ности с выработкой предложе- ний по устранению проблемных ситуаций | Материалы от каждого госу- дарственного органа в МЭБП | Ежеквар- тально | МЭБП, МИТ, МОН, МКИ, МТСЗН, МСХ, МТК, МТС, МЗ, МЭМР, МФ, МООС, МВД, МИД, МЮ, АРЕМ, АЗК, АИС, АГС (по согла- сованию), НБ (по согласо- ванию), АБЭКП (по согласо- ванию) |

Примечания: 

      1) руководители государственных и иных заинтересованных органов, указанные в графе ответственного исполнителя первыми, отвечают по соответствующему пункту Плана в целом; 

      2) руководители государственных и иных заинтересованных органов - соисполнителей представляют информацию основным исполнителям не менее, чем за 5 календарных дней до истечения срока, указанного в Плане мероприятий; 

      расшифровка аббревиатур:

МЮ           - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики 

               Казахстан 

МКИ          - Министерство культуры и информации Республики 

               Казахстан 

МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования 

               Республики Казахстан 

МОН          - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан 

МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения 

               Республики Казахстан 

МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

               Казахстан 

МТС          - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

               Республики Казахстан 

МИД          - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МЗ           - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МВД          - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики 

               Казахстан 

МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЧС          - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

               Казахстан 

АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению 

               земельными ресурсами 

АЗК          - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции 

АС           - Агентство Республики Казахстан по статистике 

АРЕМ         - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

               естественных монополий 

АИС          - Агентство Республики Казахстан по информатизации и 

               связи 

АГС          - Агентство Республики Казахстан по делам 

               государственной службы 

АБЭКП        - Агентство Республики Казахстан по борьбе с 

               экономической и коррупционной преступностью 

               (финансовая полиция) 

НБ           - Национальный банк Республики Казахстан 

ВС           - Верховный суд Республики Казахстан 

АО "ФУР      - акционерное общество "Фонд устойчивого развития 

"Қазына"       "Қазына" 

АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по 

               управлению государственными активами "Самрук" 

АО "Самгау"  - акционерное общество "Национальный научно- 

               технологический холдинг "Самгау" 

АО "КазАгро" - акционерное общество " Национальный холдинг "КазАгро" 

СЭЗ          - специальная экономическая зона "Оңтүстік" 

"Оңтүстік" 

НЭПК "Союз   - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз 

"Атамекен"     "Атамекен" 

КЭА          - Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация 

КАИТК        - Казахстанская Ассоциация IТ-предприятий

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан