Об утверждении Плана по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности в Республике Казахстан на 2008-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года N 518

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности в Республике Казахстан на 2008-2009 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам (по согласованию), а также заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежегодно, к 10 января, представлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию по их выполнению.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно, к 25 января, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 29 мая 2008 года N 518

План 

             по профилактике правонарушений среди 

      несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности 

           в Республике Казахстан на 2008-2009 годы

| N п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за ис- полнение | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы | Источники финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы |
| 1. | Внести дополнения и изменения в некоторые законо- дательные акты Республики Казахстан по вопросу профилак- тики детской безнадзорности и предупреждения правонарушений среди несовершен- нолетних (с целью законодательного определения по- рядка нахождения несовершеннолет- них в развлекательных организациях) | Проект Закона | МВД, МОН, МКИ, МЮ, ГП (по согла- сованию) | Внесение законо- проекта в Прави- тельство в февра- ле 2008 года, в Парла- мент в мае 2008 года | Не тре- буются |  |
| 2. | Совместно с заинтересованными государственными органами изучить вопрос о целесо- образности и возможности законодательного закрепления принудительного лечения несовер- шеннолетних, страдающих алкоголизмом и наркоманией | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, МЮ, МЗ, ГП (по согла- сованию) | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| 3. | Подготовить и опубликовать сборник законода- тельных и норма- тивных правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен- нолетних, защиты их прав | Сборник | МВД, МЮ, МОН, НПО | Октябрь 2008 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в респуб- ликан- ском бюджете | Республи- канский бюджет |
| Раздел 2. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4. | Продолжить прак- тику проведения совместных комплексных оперативно- профилактических мероприятий направленных на профилактику правонарушений в подростковой среде | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, НПО | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| 5. | Организовать ра- боту по выявлению детей и подрост- ков, не посещаю- щих учебные заве- дения. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих уклонению их от учебы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| 6. | Внести предложе- ния о создании в одном из регионов республики экспе- риментального центра социальной адаптации подростков, вернувшихся из мест лишения свободы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны, Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 7. | Совместно с местными исполни- тельными органами продолжить работу: по расширению сети социально- педагогических служб для работы с детьми, склон- ными к правона- рушениям; по организации досуга детей и подростков в период школьных каникул, принятию мер по созданию спортивных и оздоровительных лагерей, дворовых клубов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МВД, акимы облас- тей, г. Астаны, Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 8. | Обеспечить орга- низацию оздорови- тельного отдыха подростков на период проведения школьных каникул, проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, а также состоящих на учете в органах внутренних дел | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН (созыв), МВД акимы облас- тей, г. Астаны, Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 9. | Проводить систе- матически анализ состояния преступности, криминогенной ситуации и без- надзорности среди несовершеннолет- них, а также результативность используемых форм и методов воз- действия в целях предупреждения противоправного поведения детей и подростков | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, ГП (по согла- сованию) | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| Раздел 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 10. | Разработать и опубликовать справочное посо- бие по определе- нию единого порядка выявления и постановки на учет семей с детьми, находя- щихся в трудной жизненной ситуа- ции, а также организации профилактической работы с ними | Справочное пособие (руководство) | МВД, МОН, ГП (по согла- сованию) | Декабрь 2008 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в респуб- ликан- ском бюджете | Республи- канский бюджет |
| 11. | Разработать и опубликовать справочное посо- бие по вопросам взаимодействия центров социаль- ной помощи семье и детям с психолого-медико- социальными центрами по ока- занию психологи- ческой поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Справочное пособие (руководство) | МВД, МОН, НПО | Ноябрь 2008 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в респуб- ликан- ском бюджете | Республи- канский бюджет |
| 12. | Рассмотреть вопрос о создании специальных орга- низаций для детей с девиантным поведением | Информация акимов областей, г.г. Астаны и Алматы | МВД (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 13. | Продолжить работу по дальнейшему введению должнос- тей участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолет- них, закрепленных за учебными заве- дениями (школьных инспекторов) | Информация акимов областей, г.г. Астаны и Алматы | МВД (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны и Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 14. | Размещать инфор- мацию о мероприя- тиях, проводимых в рамках Плана, на сайтах государственных органов и непра- вительственных организаций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, ГП (по согласо- ванию), МКИ, НПО | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| 15. | Разработать и опубликовать специальное спра- вочное пособие о проводимой работе по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолет- них и защите их прав | Справочное пособие (руководство) | МВД, МОН, ГП (по согласо- ванию), НПО | Октябрь 2008 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в респуб- ликан- ском бюджете | Республи- канский бюджет |
| 16. | Изучить причины и условия, способствующие совершению право- нарушений среди несовершеннолет- них | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, ГП (по согла- сованию) | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |
| 17. | Разработать и реализовать ре- гиональные планы мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению правонарушений среди несовершен- нолетних и моло- дежи и защиты их прав | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН, акимы облас- тей, г.г. Астаны, Алматы | 25 января 2009 года | В пре- делах средств, преду- смотрен- ных в местных бюджетах | Местный бюджет |
| 18. | Продолжить работу по созданию при ВУЗах молодежных отрядов содейст- вия полиции | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), МОН | 25 января 2009 года | Не тре- буются |  |

Примечание:  расшифровка аббревиатур: 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЮ  - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

ГП  - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

НПО - неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан