О проведении 90-летия движения Алаш

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2008 года N 624

В целях увековечения памяти деятелей движения Алаш Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия движения Алаш (далее - План).

2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акимам областей и городов Астаны и Алматы:

1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

2) представлять информацию об исполнении Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан к 1 декабря 2008 года.

3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан к 20 декабря 2008 года.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 26 июня 2008 года N 624

План мероприятий по подготовке и проведению 

                         90-летия движения Алаш

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответствен- ные за исполнение | Срок испол- нения | Источник финанси- рования | Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изготовление тематического документального фильма, посвященного движению "Алаш" | МКИ | 2008 год, ноябрь | Респуб- ликан- ский бюджет | По бюджетной программе 025 "Проведение государственной информационной политики" в сумме 1,6 млн. тенге |
| 2. | Осуществление областным театром постановки, посвященной деятелям движения "Алаш" | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 2008 год, IV квартал | Местный бюджет | 1,2 |
| 3. | Выпуск серии художественной литературы "Алаш мурасы" | МКИ | В течение года | Респуб- ликан- ский бюджет | По бюджетной программе 017 "Издание социально важных видов литературы" в сумме 15,0 млн. тенге |
| 4. | Организация выпуска тематических почтовых марок (блогов), посвященных деятелям движения "Алаш" | АИС | 2008 год, ноябрь | Не тре- буется |  |
| 5. | Проведение на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева научно- теоретической конференции, посвященной 90-летию движения "Алаш" | МКИ, МОН | 2008 год ноябрь | Респуб- ликан- ский бюджет | В рамках средств госу- дарственного социального заказа, предусмотренных по бюджетной программе 018 "Проведение государственной политики в области внутри- политической стабильности и общественного согласия" в сумме 1,9 млн. тенге |
| 6. | Проведение региональных научно- теоретических конференций, посвященных движению "Алаш" | Акимы Восточно- Казахстан- ской, Западно- Казахстан- ской областей | 2008 год, октябрь- ноябрь | Местный бюджет | Восточно- Казахстанская область - 2,5, Западно- Казахстанская область - 0,7 |
| 7. | Приоритетное рассмотрение на заседаниях ономастических комиссий вопро- са присвоения имен деятелей движения "Алаш" населенным пунктам, улицам и учебным заведениям | МКИ, акимы областей, городов Астана и Алматы | 2008 год, июнь- ноябрь | Не тре- буется |  |
| 8. | Установка мемориальных досок в городах и населенных пунктах, история которых связана с жизнью и деятельностью представителей движения "Алаш" | Акимы Западно- Казахстан- ской, Караган- динской областей | 2008 год, IV квартал | Местный бюджет | Западно- Казахстанская область - 1,2, Карагандинская область - 3,0 |
| 9. | Проведение круглого стола, посвященного деятельности творческой организации "Алқа" | Союз писателей Казахстана | 2008 год, октябрь | Не тре- буется |  |
| 10. | Организация и проведение республиканско- го творческого конкурса по номинациям - поэзия, проза, музыка и изобразительное искусство, приуроченного памятной дате | Аким Восточно- Казахстан- ской области | 2008 год, ноябрь | Местный бюджет | 3,8 |
| 11. | Организация и проведение в республиканских и областных музеях тематических выставок, оформление экспозиций, посвященных движению и деятелям "Алаш" | МКИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | В течение года | Не тре- буется |  |
| 12. | Проведение тематических классных часов и вечеров в учебных заведе- ниях, конкурсов сочинений, посвященных движению и деятелям "Алаш" | МОН | 2008 год, сентябрь- октябрь | Не тре- буется |  |
| 13. | Создание специальной рабочей группы по подготовке энциклопедии "Алаш" и утверждение плана ее работы | МКИ, МОН | 2008 год, ноябрь | Не тре- буется |  |
| 14. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных деятелям движения "Алаш" | МКИ | 2008 год, май- декабрь | Респуб- ликан- ский бюджет | По бюджетной программе 025 "Проведение государственной информационной политики" в сумме 3,0 млн. тенге |
| Итого: |  |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет | 21,5 млн. тенге |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12,4 млн. тенге |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

      МКИ - Министерство культуры и информации 

      МОН - Министерство образования и науки 

      АИС - Агентство информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан