

**Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2008 года N 730. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 130.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.02.2011 № 130.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 1 июля 2008 года N 626 "О Государственной программе развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 31 июля 2008 года N 730

**План мероприятий**   
**на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы**   
**развития технического и профессионального образования в**   
**Республике Казахстан на 2008-2012 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответст-   венные   исполни-   тели | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы,   млн.   тенге\* | Источник   финан-   сирова-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Модернизация содержания материально-технической базы и        инфраструктуры системы технического и профессионального     образования для обеспечения ее доступности и привлекательности | | | | | | |
| 1 | Разработать   интегрированные   образовательные   учебные программы   с учетом перехода   на 12-летнее   образование | Приказ МОН | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годов | **58,2**  **2008 г.**  **- 24,4**  **2009 г.**  **- 16,9**  **2010 г.**  **- 16,9** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Разработать   государственные   общеобязательные   стандарты по   специальностям и   профессиям   технического и   профессионального,   послесреднего   образования на   основе компетент-   ностного подхода   с привлечением   международных   экспертов | Приказ МОН | МОН,   республи-   канские   объедине-   ния   работода-   телей | IV   квартал   2008-   2010   годов | **30,4**  **2008 г.**  **- 9,5**  **2009 г.**  **- 9,4**  **2010 г.**  **- 11,5** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Разработать   типовые учебные   программы по   специальным   дисциплинам | Приказ МОН | МОН,   республи-   канские   объедине-   ния   работода-   телей | IV   квартал   2009-   2010   годов | **33,2**  **2009 г.**  **- 16,7**  **2010 г.**  **- 16,5** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Разработать   учебную   литературу по   специальным   дисциплинам | Приказ МОН | МОН | IV   квартал   2009-   2010   годов | **175,0**  **2009 г.**  **- 87,5**  **2010 г.**  **- 87,5** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5 | Разработать   учебные пособия   по специальным   дисциплинам | Приказ МОН | МОН | IV   квартал   2009-   2010   годов | **66,4**  **2009 г.**  **- 33,2**  **2010 г.**  **- 33,2** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6 | Внедрить   современные   образовательные   технологии, в   том числе с   использованием   возможностей   казахстанского   образовательного   веб-портала | Приказ МОН | МОН | I   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 7 | Развивать   сотрудничество   с ведущими   международными   организациями в   области техни-   ческого и профес-   сионального   образования,   развития   человеческих   ресурсов, в том   числе по вопросам   использования   информационных   технологий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МТСЗН,   АИС | 20   января   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 8 | Пересмотреть   существующую   систему социаль-   ной защиты и   стипендиального   обеспечения   обучающихся   профессиональных   лицеев | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | I   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 9 | Обеспечить   создание и   развитие в   организациях   образования   структур по   профессиональному   карьерному руко-   водству и   содействию   трудоустройству   обучающихся | Договора   с работо-   дателями | МОН,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | IV   квартал   2008-   2010   годов | За счет   средств   работо-   дателей |  |
| 10 | Создать в   органах занятости   совместно с   учебными   заведениями   технического и   профессионального   образования базы   данных выпуск-   ников в разрезе   регионов и   специальностей | Информация   в МОН | МТСЗН,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны,   организа-   ции   образо-   вания | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 11 | Обеспечить обмен   информацией   между органами   занятости и   организациями   технического и   профессионального   образования о   вакансиях на   рынке труда для   содействия   трудоустройству   обучающихся | Информация   в МОН | МТСЗН,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны,   организа-   ции   образова-   ния | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 12 | Организовать   совместно с   работодателями   производственную   практику на   конкретном   рабочем месте с   последующим   трудоустройством   выпускников | Договора   с пред-   приятиями | МОН,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 13 | Организовать   семинары,   тренинги,   круглые столы,   конференции,   встречи с лучшими   обучающимися,   ветеранами по   проблемам   подготовки   рабочих кадров и   специалистов   технического и   обслуживающего   труда | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | II   квартал   2009-   2010   годов | **12,0**  **2009 г.**  **- 6,0**  **2010 г.**  **- 6,0** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 14 | Обеспечить   пропаганду и     создание позитив-   ного образа   человека труда,   специалиста   технического и   обслуживающего   труда | Медиа-план | МОН,   МКИ | IV   квартал   2008-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 15 | Обеспечить   обновление и   переоснащение   учебно-производ-   ственных мастер-   ских и лабораторий   профессиональных   лицеев и коллед-   жей современным   учебно-производ-   ственным и   технологическим   оборудованием | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009-   2010   годов | **4106,75**  **2009 г.**  **- 1997,1**  **2010 г.**  **- 2109,65** | Местные   бюджеты |
| 16 | Обеспечить   проведение   капитального   ремонта учебных   заведений   технического и   профессионального   образования | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годов | **5943,04**  **2008 г.**  **- 2311,18**  **2009 г.**  **- 1700,77**  **2010 г.**  **- 1931,09** | Местные   бюджеты |
| 17 | Принятие мер по   функционированию   учебно-методичес-   ких кабинетов   областных   (городских)   управлений   (департаментов)   образования | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 18 | Расширить сеть   учебных заведений   технического и   профессионального   образования          строительство 45   профессиональных   лицеев;        строительство 4   межрегиональных   центров по   подготовке и   переподготовке   кадров;    строительство   41 общежития   при действующих   профессиональных   лицеях и   колледжей | Информация   в МОН | МЭБП,   АДСиЖКХ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | I   квартал   2009-   2010   годов | **24766,9**  **2008 г.**  **- 1022,0**  **2009 г.**  **- 5671,7**  **2010 г.**  **- 18073,2**     **11567,9**  **2008 г.**  **- 2021,9**  **2009 г.**  **- 6105,0**  **2010 г.**  **- 3441,0**    **4703,1**  **2009 г.**  **- 2014,3**  **2010 г.**  **- 2688,8** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет        Респуб-   ликан-   ский   бюджет                    Местные   бюджеты,   за   исклю-   чением   Акмолин-   ской   области |
| 2. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности            кадров технического и обслуживающего труда | | | | | | |
| 19 | Обеспечить   подготовку   преподавателей   и мастеров   производственного   обучения для   учебных заведений   технического и   профессионального   образования   за счет   государственного   образовательного   заказа на   подготовку кадров   в высших учебных   заведениях   ежегодно по 1000   человек | Постанов-   ление   Правитель-   ства   Республики   Казахстан | МОН | II   квартал   2009-   2010   годов | **562,8**  **2008 г.**  **- 187,6**  **2009 г.**  **- 187,6**  **2010 г.**  **- 187,6** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 20 | Организовать   повышение   квалификации и   стажировки   преподавателей   специальных   дисциплин и   мастеров произ-   водственного   обучения ежегодно   по 1000 человек | Приказ МОН | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2009-   2010   годов | **67,5**  **2008 г.**  **- 21,0**  **2009 г.**  **- 22,5**  **2010 г.**  **- 24,0** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 21 | Привлекать еже-   годно зарубежных   преподавателей   для профессио-   нальных лицеев | Договоры | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009-   2010   годы | **374,4**  **2009 г.**  **- 187,2**  **2010 г.**  **- 187,2** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 22 | Обеспечить   подготовку   специалистов,   владеющих слож-   ными (смежными)   профессиями и   практическими   навыками, связан-   ными с высокими   технологиями,   в том числе   информационными   технологиями | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009-   2010   годы | В   пределах   государ-   ственного   образова-   тельного   заказа | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 23 | Провести   конкурсы с   присвоением   званий "Лучший   по профессии"   и "Лучший   педагог" | Приказ МОН | МОН | IV   квартал   2009-   2010   годов | **3,6**  **2008 г.**  **- 1,2**  **2009 г.**  **- 1,2**  **2010 г.**  **- 1,2** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 24 | Принять участие   в международных   конкурсах   профессионального   мастерства | Приказ МОН | МОН | II   квартал   2009-   2010   годов | **4,2**  **2009 г.**  **- 2,2**  **2010 г.**  **- 2,0** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 25 | Гармонизировать   перечни специаль-   ностей и профессий   с объединением   существующих   квалификаций   технического и   профессионального,   послесреднего,   высшего   образования | Приказ МОН | МОН,   МТСЗН,   МИТ,   заинтере-   сованные   госорганы | IV   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 26 | Подготовить   предложения по   разработке   профессиональных   стандартов   должностей   специалистов и   других работников   организаций   различных видов   экономической   деятельности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МОН,   заинтере-   сованные   госорганы,   объедине-   ния   работода-   телей | 20   января   2009   года | Не   требуются |  |
| 27 | Внедрить систему   независимой   оценки качества   и сертификации   профессиональных   навыков и   квалификаций   специалистов   с привлечением   международных   организаций   в области   сертификации | Информация   в МОН | МТСЗН,   заинтере-   сованные   госорганы,   объедине-   ния   работода-   телей | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 28 | Организовать   подготовку кадров   в соответствии   с требованиями   рынка труда и   международными   стандартами,   способных замещать   привлекаемую   иностранную   рабочую силу | Приказ МОН | МОН,   МТСЗН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009-   2010   годов | **2676,2**  **2009 г.**  **- 1073,1**  **2010 г.**  **- 1603,1** | Местные   бюджеты |
| 29 | Внести   предложения по   созданию высших   технических   школ, реализующих   интегрированные   образовательные   программы | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 3. Совершенствование систем управления и финансирования             технического и профессионального образования | | | | | | |
| 30 | Создать   Национальный   совет по развитию   технического и   профессионального   образования и   подготовке кадров   для содействия   реализации   государственной   политики в   области развития   человеческих   ресурсов и   координации   работы по   социальному   партнерству на   республиканском   уровне | Постанов-   ление   Правитель-   ства   Республики   Казахстан | МОН,   МТСЗН,   Республи-   канские   объедине-   ния   работода-   телей,   АО   "Қазына"   (по   согласо-   ванию),   АО   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | II   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 31 | Создать   отраслевые и   региональные   советы по развитию   технического и   профессионального   образования и   подготовке кадров | Приказы   заинтере-   сованных   госорганов,   Постанов-   ления   акимов | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны,   Республи-   канские   объедине-   ния   работода-   телей,   заинтере-   сованные   госорганы | II   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 32 | Создать в учебных   заведениях   технического и   профессионального   образования   попечительские   советы | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | IV   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 33 | Разработать и   внедрить стандарты   управления учеб-   ными заведениями   технического и   профессионального   образования,   гармонизированные   со стандартами   системы менедж-   мента качества   ИСО 9001-2000 | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | II   квартал   2009-   2010   годов | Не   требуются |  |
| 34 | Разработать и   внедрить   стандарты   аккредитации   программ   технического и   профессионального   образования в   соответствии с   международной   практикой | Приказ МОН | МОН | II   квартал   2009-   2010   годов | **2,2**  **2009 г.**  **- 1,0**  **2010 г.**  **- 1,2** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 35 | Организовать   подготовку   менеджеров и   повышение   квалификации   руководящих   работников систе-   мы технического и   профессионального   образования, в   том числе за   рубежом | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | I   квартал   2009-   2010   годов | В рамках   между-   народных   проектов   и   стипен-   дий |  |
| 36 | Организовать   подготовку кадров   с назначением   стипендии   обучающимся за   счет средств   работодателей | Меморандумы | МОН,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | II   квартал   2009-   2010   годов | За счет   средств   работо-   дателей |  |
| 37 | Привлекать   высококвалифици-   рованных   специалистов   предприятий к   педагогической   деятельности в   учебных заведениях   технического и   профессионального   образования | Меморандумы | МОН,   НЭП   "Союз   Атамекен"   (по   согласо-   ванию),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009-   2010   годов | За счет   средств   работо-   дателей |  |
| 38 | Создать Фонд   поддержки разви-   тия технического и   профессионального   образования | Меморандумы | МОН,   МЭМР,   НЭП   "Союз   Атамекен"   (по   согласо-   ванию) | IV   квартал   2009   года | За счет   средств   заинте-   ресован-   ных   органи-   заций |  |
| 39 | Провести оценку   сети учебных   заведений   технического и   профессионального   образования с   учетом спроса   рынка труда и   населения на   программы   обучения | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 40 | Оптимизировать   сеть учебных   заведений для   повышения   эффективности и   восприимчивости   к потребностям   местных рынков   труда путем   объединения | Информация   в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | II   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 41 | Обеспечить   финансирование   технического и   профессионального   образования с   определением   нормативов   стоимости   затрат на одного   обучающегося и   результативности   работы учебного   заведения | Приказ МОН | МОН | IV   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 42 | Разработка и   внедрение   информационной   системы для   мониторинга   движения   контингента   обучающихся и   достижения   результатов | Информация   в МОН | АИС,   акимы   областей,   городов   Алматы,   Астаны | IV   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 43 | Разработать   и внести   предложения по   совершенствованию   системы оплаты   труда преподава-   телей технических   и специальных   дисциплин,   мастеров   производственного   обучения | Предложе-   ния в   МТСЗН | МОН,   МЭБП | IV   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **55153,8**  **2008 г.**  **- 5598,8**  **2009 г.**  **- 19133,4**  **2010 г.**  **- 30421,6**  **37724,7**  **2008 г.**  **- 3287,6**  **2009 г.**  **- 12348,1**  **2010 г.**  **- 22089,0**  **17429,1**  **2008 г.**  **- 2311,2**  **2009 г.**  **- 6785,3**  **2010 г.**  **- 8332,6** | Респуб-   ликан-   ский   бюджет            Местный   бюджет |

**Примечания** :   
      \* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год

      Расшифровка аббревиатуры:

МОН         - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МТСЗН       - Министерство труда и социальной защиты населения  
              Республики Казахстан  
МЭБП        - Министерство экономики и бюджетного планирования  
              Республики Казахстан  
МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  
              Республики Казахстан  
МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
МКИ         - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
АИС         - Агентство Республики Казахстан по информатизации и  
              связи  
АДСиЖКХ     - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и  
              жилищно-коммунального хозяйства  
НЭП "Союз   - Национальная экономическая палата "Союз Атамекен"  
Атамекен"     Казахстана  
АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по  
              управлению государственными активами "Самрук"  
АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития  
              "Қазына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан