

**Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2008 года N 730. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 130.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.02.2011 № 130.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 1 июля 2008 года N 626 "О Государственной программе развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 июля 2008 года N 730

**План мероприятий**

**на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы**

**развития технического и профессионального образования в**

**Республике Казахстан на 2008-2012 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответст-
венные
исполни-
тели  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы,
млн.
тенге\*  | Источник
финан-
сирова-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|    1. Модернизация содержания материально-технической базы и
     инфраструктуры системы технического и профессионального
  образования для обеспечения ее доступности и привлекательности  |
| 1  | Разработать
интегрированные
образовательные
учебные программы
с учетом перехода
на 12-летнее
образование  | Приказ МОН  | МОН  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | **58,2** **2008 г.** **- 24,4** **2009 г.** **- 16,9** **2010 г.** **- 16,9** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 2  | Разработать
государственные
общеобязательные
стандарты по
специальностям и
профессиям
технического и
профессионального,
послесреднего
образования на
основе компетент-
ностного подхода
с привлечением
международных
экспертов  | Приказ МОН  | МОН,
республи-
канские
объедине-
ния
работода-
телей  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | **30,4** **2008 г.** **- 9,5** **2009 г.** **- 9,4** **2010 г.** **- 11,5** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 3  | Разработать
типовые учебные
программы по
специальным
дисциплинам  | Приказ МОН  | МОН,
республи-
канские
объедине-
ния
работода-
телей  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | **33,2** **2009 г.** **- 16,7** **2010 г.** **- 16,5** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 4  | Разработать
учебную
литературу по
специальным
дисциплинам  | Приказ МОН  | МОН  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | **175,0** **2009 г.** **- 87,5** **2010 г.** **- 87,5** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 5  | Разработать
учебные пособия
по специальным
дисциплинам  | Приказ МОН  | МОН  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | **66,4** **2009 г.** **- 33,2** **2010 г.** **- 33,2** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 6  | Внедрить
современные
образовательные
технологии, в
том числе с
использованием
возможностей
казахстанского
образовательного
веб-портала  | Приказ МОН  | МОН  | I
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 7  | Развивать
сотрудничество
с ведущими
международными
организациями в
области техни-
ческого и профес-
сионального
образования,
развития
человеческих
ресурсов, в том
числе по вопросам
использования
информационных
технологий  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МТСЗН,
АИС  | 20
января
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 8  | Пересмотреть
существующую
систему социаль-
ной защиты и
стипендиального
обеспечения
обучающихся
профессиональных
лицеев  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | I
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 9  | Обеспечить
создание и
развитие в
организациях
образования
структур по
профессиональному
карьерному руко-
водству и
содействию
трудоустройству
обучающихся  | Договора
с работо-
дателями  | МОН,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | За счет
средств
работо-
дателей  |
 |
| 10  | Создать в
органах занятости
совместно с
учебными
заведениями
технического и
профессионального
образования базы
данных выпуск-
ников в разрезе
регионов и
специальностей  | Информация
в МОН  | МТСЗН,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны,
организа-
ции
образо-
вания  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 11  | Обеспечить обмен
информацией
между органами
занятости и
организациями
технического и
профессионального
образования о
вакансиях на
рынке труда для
содействия
трудоустройству
обучающихся  | Информация
в МОН  | МТСЗН,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны,
организа-
ции
образова-
ния  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 12  | Организовать
совместно с
работодателями
производственную
практику на
конкретном
рабочем месте с
последующим
трудоустройством
выпускников  | Договора
с пред-
приятиями  | МОН,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 13  | Организовать
семинары,
тренинги,
круглые столы,
конференции,
встречи с лучшими
обучающимися,
ветеранами по
проблемам
подготовки
рабочих кадров и
специалистов
технического и
обслуживающего
труда  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **12,0** **2009 г.** **- 6,0** **2010 г.** **- 6,0** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 14  | Обеспечить
пропаганду и
создание позитив-
ного образа
человека труда,
специалиста
технического и
обслуживающего
труда  | Медиа-план  | МОН,
МКИ  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 15  | Обеспечить
обновление и
переоснащение
учебно-производ-
ственных мастер-
ских и лабораторий
профессиональных
лицеев и коллед-
жей современным
учебно-производ-
ственным и
технологическим
оборудованием  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **4106,75** **2009 г.** **- 1997,1** **2010 г.** **- 2109,65** | Местные
бюджеты  |
| 16  | Обеспечить
проведение
капитального
ремонта учебных
заведений
технического и
профессионального
образования  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | **5943,04** **2008 г.** **- 2311,18** **2009 г.** **- 1700,77** **2010 г.** **- 1931,09** | Местные
бюджеты  |
| 17  | Принятие мер по
функционированию
учебно-методичес-
ких кабинетов
областных
(городских)
управлений
(департаментов)
образования  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | IV
квартал
2008-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 18  | Расширить сеть
учебных заведений
технического и
профессионального
образования

     строительство 45
профессиональных
лицеев;       строительство 4
межрегиональных
центров по
подготовке и
переподготовке
кадров;
   строительство
41 общежития
при действующих
профессиональных
лицеях и
колледжей  | Информация
в МОН  | МЭБП,
АДСиЖКХ,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | I
квартал
2009-
2010
годов  | **24766,9** **2008 г.** **- 1022,0** **2009 г.** **- 5671,7** **2010 г.** **- 18073,2** **11567,9** **2008 г.** **- 2021,9** **2009 г.** **- 6105,0** **2010 г.** **- 3441,0** **4703,1** **2009 г.** **- 2014,3** **2010 г.** **- 2688,8** |         Респуб-
ликан-
ский
бюджет       Респуб-
ликан-
ский
бюджет

         Местные
бюджеты,
за
исклю-
чением
Акмолин-
ской
области  |
|    2. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности
         кадров технического и обслуживающего труда  |
| 19  | Обеспечить
подготовку
преподавателей
и мастеров
производственного
обучения для
учебных заведений
технического и
профессионального
образования
за счет
государственного
образовательного
заказа на
подготовку кадров
в высших учебных
заведениях
ежегодно по 1000
человек  | Постанов-
ление
Правитель-
ства
Республики
Казахстан  | МОН  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **562,8** **2008 г.** **- 187,6** **2009 г.** **- 187,6** **2010 г.** **- 187,6** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 20  | Организовать
повышение
квалификации и
стажировки
преподавателей
специальных
дисциплин и
мастеров произ-
водственного
обучения ежегодно
по 1000 человек  | Приказ МОН  | МОН,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | **67,5** **2008 г.** **- 21,0** **2009 г.** **- 22,5** **2010 г.** **- 24,0** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 21  | Привлекать еже-
годно зарубежных
преподавателей
для профессио-
нальных лицеев  | Договоры  | МОН,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009-
2010
годы  | **374,4** **2009 г.** **- 187,2** **2010 г.** **- 187,2** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 22  | Обеспечить
подготовку
специалистов,
владеющих слож-
ными (смежными)
профессиями и
практическими
навыками, связан-
ными с высокими
технологиями,
в том числе
информационными
технологиями  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009-
2010
годы  | В
пределах
государ-
ственного
образова-
тельного
заказа  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 23  | Провести
конкурсы с
присвоением
званий "Лучший
по профессии"
и "Лучший
педагог"  | Приказ МОН  | МОН  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | **3,6** **2008 г.** **- 1,2** **2009 г.** **- 1,2** **2010 г.** **- 1,2** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 24  | Принять участие
в международных
конкурсах
профессионального
мастерства  | Приказ МОН  | МОН  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **4,2** **2009 г.** **- 2,2** **2010 г.** **- 2,0** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 25  | Гармонизировать
перечни специаль-
ностей и профессий
с объединением
существующих
квалификаций
технического и
профессионального,
послесреднего,
высшего
образования  | Приказ МОН  | МОН,
МТСЗН,
МИТ,
заинтере-
сованные
госорганы  | IV
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 26  | Подготовить
предложения по
разработке
профессиональных
стандартов
должностей
специалистов и
других работников
организаций
различных видов
экономической
деятельности  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МОН,
заинтере-
сованные
госорганы,
объедине-
ния
работода-
телей  | 20
января
2009
года  | Не
требуются  |
 |
| 27  | Внедрить систему
независимой
оценки качества
и сертификации
профессиональных
навыков и
квалификаций
специалистов
с привлечением
международных
организаций
в области
сертификации  | Информация
в МОН  | МТСЗН,
заинтере-
сованные
госорганы,
объедине-
ния
работода-
телей  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 28  | Организовать
подготовку кадров
в соответствии
с требованиями
рынка труда и
международными
стандартами,
способных замещать
привлекаемую
иностранную
рабочую силу  | Приказ МОН  | МОН,
МТСЗН,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **2676,2** **2009 г.** **- 1073,1** **2010 г.** **- 1603,1** | Местные
бюджеты  |
| 29  | Внести
предложения по
созданию высших
технических
школ, реализующих
интегрированные
образовательные
программы  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
|     3. Совершенствование систем управления и финансирования
          технического и профессионального образования  |
| 30  | Создать
Национальный
совет по развитию
технического и
профессионального
образования и
подготовке кадров
для содействия
реализации
государственной
политики в
области развития
человеческих
ресурсов и
координации
работы по
социальному
партнерству на
республиканском
уровне  | Постанов-
ление
Правитель-
ства
Республики
Казахстан  | МОН,
МТСЗН,
Республи-
канские
объедине-
ния
работода-
телей,
АО
"Қазына"
(по
согласо-
ванию),
АО
"Самрук"
(по
согласо-
ванию)  | II
квартал
2009
года  | Не
требуются  |
 |
| 31  | Создать
отраслевые и
региональные
советы по развитию
технического и
профессионального
образования и
подготовке кадров  | Приказы
заинтере-
сованных
госорганов,
Постанов-
ления
акимов  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны,
Республи-
канские
объедине-
ния
работода-
телей,
заинтере-
сованные
госорганы  | II
квартал
2009
года  | Не
требуются  |
 |
| 32  | Создать в учебных
заведениях
технического и
профессионального
образования
попечительские
советы  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | IV
квартал
2008
года  | Не
требуются  |
 |
| 33  | Разработать и
внедрить стандарты
управления учеб-
ными заведениями
технического и
профессионального
образования,
гармонизированные
со стандартами
системы менедж-
мента качества
ИСО 9001-2000  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | II
квартал
2009-
2010
годов  | Не
требуются  |
 |
| 34  | Разработать и
внедрить
стандарты
аккредитации
программ
технического и
профессионального
образования в
соответствии с
международной
практикой  | Приказ МОН  | МОН  | II
квартал
2009-
2010
годов  | **2,2** **2009 г.** **- 1,0** **2010 г.** **- 1,2** | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 35  | Организовать
подготовку
менеджеров и
повышение
квалификации
руководящих
работников систе-
мы технического и
профессионального
образования, в
том числе за
рубежом  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | I
квартал
2009-
2010
годов  | В рамках
между-
народных
проектов
и
стипен-
дий  |
 |
| 36  | Организовать
подготовку кадров
с назначением
стипендии
обучающимся за
счет средств
работодателей  | Меморандумы  | МОН,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | II
квартал
2009-
2010
годов  | За счет
средств
работо-
дателей  |
 |
| 37  | Привлекать
высококвалифици-
рованных
специалистов
предприятий к
педагогической
деятельности в
учебных заведениях
технического и
профессионального
образования  | Меморандумы  | МОН,
НЭП
"Союз
Атамекен"
(по
согласо-
ванию),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009-
2010
годов  | За счет
средств
работо-
дателей  |
 |
| 38  | Создать Фонд
поддержки разви-
тия технического и
профессионального
образования  | Меморандумы  | МОН,
МЭМР,
НЭП
"Союз
Атамекен"
(по
согласо-
ванию)  | IV
квартал
2009
года  | За счет
средств
заинте-
ресован-
ных
органи-
заций  |
 |
| 39  | Провести оценку
сети учебных
заведений
технического и
профессионального
образования с
учетом спроса
рынка труда и
населения на
программы
обучения  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2009
года  | Не
требуются  |
 |
| 40  | Оптимизировать
сеть учебных
заведений для
повышения
эффективности и
восприимчивости
к потребностям
местных рынков
труда путем
объединения  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | II
квартал
2010
года  | Не
требуются  |
 |
| 41  | Обеспечить
финансирование
технического и
профессионального
образования с
определением
нормативов
стоимости
затрат на одного
обучающегося и
результативности
работы учебного
заведения  | Приказ МОН  | МОН  | IV
квартал
2010
года  | Не
требуются  |
 |
| 42  | Разработка и
внедрение
информационной
системы для
мониторинга
движения
контингента
обучающихся и
достижения
результатов  | Информация
в МОН  | АИС,
акимы
областей,
городов
Алматы,
Астаны  | IV
квартал
2009
года  | Не
требуются  |
 |
| 43  | Разработать
и внести
предложения по
совершенствованию
системы оплаты
труда преподава-
телей технических
и специальных
дисциплин,
мастеров
производственного
обучения  | Предложе-
ния в
МТСЗН  | МОН,
МЭБП  | IV
квартал
2008
года  | Не
требуются  |
 |
|
 | **ВСЕГО:**  |
 |
 |
 | **55153,8** **2008 г.** **- 5598,8** **2009 г.** **- 19133,4** **2010 г.** **- 30421,6** **37724,7** **2008 г.** **- 3287,6** **2009 г.** **- 12348,1** **2010 г.** **- 22089,0** **17429,1** **2008 г.** **- 2311,2** **2009 г.** **- 6785,3** **2010 г.** **- 8332,6** |

                 Респуб-
ликан-
ский
бюджет

       Местный
бюджет  |

**Примечания** :

      \* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год

      Расшифровка аббревиатуры:

МОН         - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТСЗН       - Министерство труда и социальной защиты населения

              Республики Казахстан

МЭБП        - Министерство экономики и бюджетного планирования

              Республики Казахстан

МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

              Республики Казахстан

МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ         - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АИС         - Агентство Республики Казахстан по информатизации и

              связи

АДСиЖКХ     - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

              жилищно-коммунального хозяйства

НЭП "Союз   - Национальная экономическая палата "Союз Атамекен"

Атамекен"     Казахстана

АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

              управлению государственными активами "Самрук"

АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

              "Қазына"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан