Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2008 года N 730. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 130.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.02.2011 № 130.

В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 1 июля 2008 года N 626 "О Государственной программе развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы (далее - План мероприятий).

2. Центральным и местным исполнительным органам:

1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 31 июля 2008 года N 730

План мероприятий 

  на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы 

  развития технического и профессионального образования в 

           Республике Казахстан на 2008-2012 годы

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответст- венные исполни- тели | Срок испол- нения | Предпо- лагаемые расходы, млн. тенге* | Источник финан- сирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Модернизация содержания материально-технической базы и инфраструктуры системы технического и профессионального образования для обеспечения ее доступности и привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать интегрированные образовательные учебные программы с учетом перехода на 12-летнее образование | Приказ МОН | МОН | IV квартал 2008- 2010 годов | 58,2 2008 г. - 24,4 2009 г. - 16,9 2010 г. - 16,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2 | Разработать государственные общеобязательные стандарты по специальностям и профессиям технического и профессионального, послесреднего образования на основе компетент- ностного подхода с привлечением международных экспертов | Приказ МОН | МОН, республи- канские объедине- ния работода- телей | IV квартал 2008- 2010 годов | 30,4 2008 г. - 9,5 2009 г. - 9,4 2010 г. - 11,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3 | Разработать типовые учебные программы по специальным дисциплинам | Приказ МОН | МОН, республи- канские объедине- ния работода- телей | IV квартал 2009- 2010 годов | 33,2 2009 г. - 16,7 2010 г. - 16,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 4 | Разработать учебную литературу по специальным дисциплинам | Приказ МОН | МОН | IV квартал 2009- 2010 годов | 175,0 2009 г. - 87,5 2010 г. - 87,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5 | Разработать учебные пособия по специальным дисциплинам | Приказ МОН | МОН | IV квартал 2009- 2010 годов | 66,4 2009 г. - 33,2 2010 г. - 33,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6 | Внедрить современные образовательные технологии, в том числе с использованием возможностей казахстанского образовательного веб-портала | Приказ МОН | МОН | I квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 7 | Развивать сотрудничество с ведущими международными организациями в области техни- ческого и профес- сионального образования, развития человеческих ресурсов, в том числе по вопросам использования информационных технологий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МОН (созыв), МТСЗН, АИС | 20 января 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 8 | Пересмотреть существующую систему социаль- ной защиты и стипендиального обеспечения обучающихся профессиональных лицеев | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | I квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 9 | Обеспечить создание и развитие в организациях образования структур по профессиональному карьерному руко- водству и содействию трудоустройству обучающихся | Договора с работо- дателями | МОН, акимы областей, городов Алматы, Астаны | IV квартал 2008- 2010 годов | За счет средств работо- дателей |  |
| 10 | Создать в органах занятости совместно с учебными заведениями технического и профессионального образования базы данных выпуск- ников в разрезе регионов и специальностей | Информация в МОН | МТСЗН, акимы областей, городов Алматы, Астаны, организа- ции образо- вания | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 11 | Обеспечить обмен информацией между органами занятости и организациями технического и профессионального образования о вакансиях на рынке труда для содействия трудоустройству обучающихся | Информация в МОН | МТСЗН, акимы областей, городов Алматы, Астаны, организа- ции образова- ния | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 12 | Организовать совместно с работодателями производственную практику на конкретном рабочем месте с последующим трудоустройством выпускников | Договора с пред- приятиями | МОН, акимы областей, городов Алматы, Астаны | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 13 | Организовать семинары, тренинги, круглые столы, конференции, встречи с лучшими обучающимися, ветеранами по проблемам подготовки рабочих кадров и специалистов технического и обслуживающего труда | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | II квартал 2009- 2010 годов | 12,0 2009 г. - 6,0 2010 г. - 6,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 14 | Обеспечить пропаганду и создание позитив- ного образа человека труда, специалиста технического и обслуживающего труда | Медиа-план | МОН, МКИ | IV квартал 2008- 2010 годов | Не требуются |  |
| 15 | Обеспечить обновление и переоснащение учебно-производ- ственных мастер- ских и лабораторий профессиональных лицеев и коллед- жей современным учебно-производ- ственным и технологическим оборудованием | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009- 2010 годов | 4106,75 2009 г. - 1997,1 2010 г. - 2109,65 | Местные бюджеты |
| 16 | Обеспечить проведение капитального ремонта учебных заведений технического и профессионального образования | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годов | 5943,04 2008 г. - 2311,18 2009 г. - 1700,77 2010 г. - 1931,09 | Местные бюджеты |
| 17 | Принятие мер по функционированию учебно-методичес- ких кабинетов областных (городских) управлений (департаментов) образования | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2008- 2010 годов | Не требуются |  |
| 18 | Расширить сеть учебных заведений технического и профессионального образования строительство 45 профессиональных лицеев; строительство 4 межрегиональных центров по подготовке и переподготовке кадров; строительство 41 общежития при действующих профессиональных лицеях и колледжей | Информация в МОН | МЭБП, АДСиЖКХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | I квартал 2009- 2010 годов | 24766,9 2008 г. - 1022,0 2009 г. - 5671,7 2010 г. - 18073,2 11567,9 2008 г. - 2021,9 2009 г. - 6105,0 2010 г. - 3441,0 4703,1 2009 г. - 2014,3 2010 г. - 2688,8 | Респуб- ликан- ский бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Местные бюджеты, за исклю- чением Акмолин- ской области |
| 2. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности кадров технического и обслуживающего труда |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечить подготовку преподавателей и мастеров производственного обучения для учебных заведений технического и профессионального образования за счет государственного образовательного заказа на подготовку кадров в высших учебных заведениях ежегодно по 1000 человек | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан | МОН | II квартал 2009- 2010 годов | 562,8 2008 г. - 187,6 2009 г. - 187,6 2010 г. - 187,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 20 | Организовать повышение квалификации и стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров произ- водственного обучения ежегодно по 1000 человек | Приказ МОН | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | IV квартал 2009- 2010 годов | 67,5 2008 г. - 21,0 2009 г. - 22,5 2010 г. - 24,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 21 | Привлекать еже- годно зарубежных преподавателей для профессио- нальных лицеев | Договоры | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009- 2010 годы | 374,4 2009 г. - 187,2 2010 г. - 187,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 22 | Обеспечить подготовку специалистов, владеющих слож- ными (смежными) профессиями и практическими навыками, связан- ными с высокими технологиями, в том числе информационными технологиями | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009- 2010 годы | В пределах государ- ственного образова- тельного заказа | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 23 | Провести конкурсы с присвоением званий "Лучший по профессии" и "Лучший педагог" | Приказ МОН | МОН | IV квартал 2009- 2010 годов | 3,6 2008 г. - 1,2 2009 г. - 1,2 2010 г. - 1,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 24 | Принять участие в международных конкурсах профессионального мастерства | Приказ МОН | МОН | II квартал 2009- 2010 годов | 4,2 2009 г. - 2,2 2010 г. - 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 25 | Гармонизировать перечни специаль- ностей и профессий с объединением существующих квалификаций технического и профессионального, послесреднего, высшего образования | Приказ МОН | МОН, МТСЗН, МИТ, заинтере- сованные госорганы | IV квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 26 | Подготовить предложения по разработке профессиональных стандартов должностей специалистов и других работников организаций различных видов экономической деятельности | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), МОН, заинтере- сованные госорганы, объедине- ния работода- телей | 20 января 2009 года | Не требуются |  |
| 27 | Внедрить систему независимой оценки качества и сертификации профессиональных навыков и квалификаций специалистов с привлечением международных организаций в области сертификации | Информация в МОН | МТСЗН, заинтере- сованные госорганы, объедине- ния работода- телей | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 28 | Организовать подготовку кадров в соответствии с требованиями рынка труда и международными стандартами, способных замещать привлекаемую иностранную рабочую силу | Приказ МОН | МОН, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009- 2010 годов | 2676,2 2009 г. - 1073,1 2010 г. - 1603,1 | Местные бюджеты |
| 29 | Внести предложения по созданию высших технических школ, реализующих интегрированные образовательные программы | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 3. Совершенствование систем управления и финансирования технического и профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Создать Национальный совет по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров для содействия реализации государственной политики в области развития человеческих ресурсов и координации работы по социальному партнерству на республиканском уровне | Постанов- ление Правитель- ства Республики Казахстан | МОН, МТСЗН, Республи- канские объедине- ния работода- телей, АО "Қазына" (по согласо- ванию), АО "Самрук" (по согласо- ванию) | II квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 31 | Создать отраслевые и региональные советы по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров | Приказы заинтере- сованных госорганов, Постанов- ления акимов | Акимы областей, городов Алматы, Астаны, Республи- канские объедине- ния работода- телей, заинтере- сованные госорганы | II квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 32 | Создать в учебных заведениях технического и профессионального образования попечительские советы | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
| 33 | Разработать и внедрить стандарты управления учеб- ными заведениями технического и профессионального образования, гармонизированные со стандартами системы менедж- мента качества ИСО 9001-2000 | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | II квартал 2009- 2010 годов | Не требуются |  |
| 34 | Разработать и внедрить стандарты аккредитации программ технического и профессионального образования в соответствии с международной практикой | Приказ МОН | МОН | II квартал 2009- 2010 годов | 2,2 2009 г. - 1,0 2010 г. - 1,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 35 | Организовать подготовку менеджеров и повышение квалификации руководящих работников систе- мы технического и профессионального образования, в том числе за рубежом | Информация в МОН | Акимы областей, городов Алматы, Астаны | I квартал 2009- 2010 годов | В рамках между- народных проектов и стипен- дий |  |
| 36 | Организовать подготовку кадров с назначением стипендии обучающимся за счет средств работодателей | Меморандумы | МОН, акимы областей, городов Алматы, Астаны | II квартал 2009- 2010 годов | За счет средств работо- дателей |  |
| 37 | Привлекать высококвалифици- рованных специалистов предприятий к педагогической деятельности в учебных заведениях технического и профессионального образования | Меморандумы | МОН, НЭП "Союз Атамекен" (по согласо- ванию), акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009- 2010 годов | За счет средств работо- дателей |  |
| 38 | Создать Фонд поддержки разви- тия технического и профессионального образования | Меморандумы | МОН, МЭМР, НЭП "Союз Атамекен" (по согласо- ванию) | IV квартал 2009 года | За счет средств заинте- ресован- ных органи- заций |  |
| 39 | Провести оценку сети учебных заведений технического и профессионального образования с учетом спроса рынка труда и населения на программы обучения | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 40 | Оптимизировать сеть учебных заведений для повышения эффективности и восприимчивости к потребностям местных рынков труда путем объединения | Информация в МОН | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | II квартал 2010 года | Не требуются |  |
| 41 | Обеспечить финансирование технического и профессионального образования с определением нормативов стоимости затрат на одного обучающегося и результативности работы учебного заведения | Приказ МОН | МОН | IV квартал 2010 года | Не требуются |  |
| 42 | Разработка и внедрение информационной системы для мониторинга движения контингента обучающихся и достижения результатов | Информация в МОН | АИС, акимы областей, городов Алматы, Астаны | IV квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 43 | Разработать и внести предложения по совершенствованию системы оплаты труда преподава- телей технических и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения | Предложе- ния в МТСЗН | МОН, МЭБП | IV квартал 2008 года | Не требуются |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 55153,8 2008 г. - 5598,8 2009 г. - 19133,4 2010 г. - 30421,6 37724,7 2008 г. - 3287,6 2009 г. - 12348,1 2010 г. - 22089,0 17429,1 2008 г. - 2311,2 2009 г. - 6785,3 2010 г. - 8332,6 | Респуб- ликан- ский бюджет Местный бюджет |

Примечания : 

      * объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год

Расшифровка аббревиатуры:

МОН         - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТСЗН       - Министерство труда и социальной защиты населения

              Республики Казахстан

МЭБП        - Министерство экономики и бюджетного планирования

              Республики Казахстан

МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

              Республики Казахстан

МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ         - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АИС         - Агентство Республики Казахстан по информатизации и

              связи

АДСиЖКХ     - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

              жилищно-коммунального хозяйства

НЭП "Союз   - Национальная экономическая палата "Союз Атамекен"

Атамекен"     Казахстана

АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

              управлению государственными активами "Самрук"

АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

              "Қазына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан