Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Путь в Европу" на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2008 года № 916

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 653 "О Государственной программе "Путь в Европу" на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы "Путь в Европу" на 2009-2011 годы (далее - План). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям: 


      1) принять соответствующие меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом; 


      2) представлять два раза в год, к 20 июня и 20 декабря, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 


      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 4 октября 2008 года № 916

План мероприятий 

по реализации Государственной программы "Путь в Европу" 

на 2009-2011 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 27.04.2009 N 585; от 20.07.2009 N 1101; от 10.11.2009 № 1803; от 09.09.2011 № 1038.

| № п/п | Мероприятия | Форма выполнения | Ответст- венные исполни- тели | Сроки исполнения | Предполагае- мые расходы (тыс.тенге) | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Создание условий для налаживания технологического сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключить с европейскими странами соглашения о технологическом сотрудничестве в отраслях промышленности | Подписание соответст- вующих соглашений | МИНТ, МИД, заинтере- сованные государст- венные органы | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 2. | Завершить работы по вхождению казахстанской сети трансферта технологий в европейскую сеть трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организовать информационный обмен с целью взаимного трансферта технологий | Информация в МИД | МИНТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", ЦИТТ, ЦНТИ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИНТ РК 2009 г. - 11 364, 2010 г. - 5 618, 2011 г. - 5 618 по бюджетной программе 033 "Обеспечение представ- ления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово- экономических связей между РК и зарубежными странами" | Республи- канский бюджет |
| 3. | Привлечь европейские компании к реализации проектов на террито- рии специальных экономических зон, в т.ч. для внедрения энергосберегающих технологий | Информация в МИД | МИНТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", ЦИТТ, акиматы областей | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 4. | Привлечь специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей | Информация в МИД | АО "ФНБ "Самрук- Казына", ЦИТТ, МИНТ | 2009 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИНТ РК 2009 г. – 8 250, 2010 г. – 8 250, 2011 г. – 8 250 по бюджетной программе 033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово- экономических связей между Республики Казахстан и зарубежными странами" | Республи- канский бюджет |
| 5. | Повысить квалификацию сотрудников МСХ путем изучения методов стратегического планирования, прогнозирования и анализа развития АПК в странах Европейско- го сообщества | Информация в МИД | МСХ, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 5 561, 2010 г. - 5 561, 2011 г. - 5 561 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 6. | Обмен информацией о производстве и реализации (импорт/экспорт) сельскохозяйственной продукции, оценка сторонами тенденций развития отечественного продовольственного рынка по обеспечению продовольственной безопасности | Информация в МИД | МСХ, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 7. | Стимулировать создание совместных производств в аграрном секторе путем организации бизнес-встреч и презентационных стендов агропредпри- ятий Казахстана на ежегодных международ- ных мероприятиях "Зеленая неделя" и "AgriTechnika" (Германия) | Информация в МИД | МСХ, АО "Холдинг "КазАгро"; МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 2 420, 2010 г. - 2 420, 2011 г. - 2 420 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 8. | Провести совместные исследования в рамках программы ЕС "Пища, сельское хозяйство и биотехнология" проекта "Научно- технического государственного регулирования оборота генетически модифицированных объектов" | Информация в МИД | МОН, РГП "Нацио- нальный центр биотехно- логий" | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 120 000, 2010 г. - 381 500, 2011 г. - 381 500 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 9. | Провести совместные исследования по разработке вакцины против гриппа А/Н5N1 | Информация в МИД | МОН, РГП "Нацио- нальный центр биотехно- логий" | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 208 650, 2010 г. - 223 256 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 10. | Провести совместные исследования по комплексному экологоэпидемиоло- гическому обследова- нию биоценоза каспийской акватории и разработать меры по его оздоровлению | Информация в МИД | МОН, РГП "Нацио- нальный центр биотехно- логий" | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 153 545, 2010 г. - 164 293 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 11. | Наладить сотрудни- чество в области научно-технической информации | Информация в МИД | МОН, ЦНТИ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 12. | Научно-техническая программа "Разработка и использование генно-инженерных и клеточных биотехнологий в медицине, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности" | Информация в МИД | МОН, РГП "Нацио- нальный центр биотехно- логий" | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 530 900, 2010 г. - 578 681, 2011 г. - 606 574 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 13. | Реализация казахстанских научных проектов с привлечением иностранных проектов с привлечением иностранных ученых, организаций и международных программ и проектов, в т.ч. с привлечением представителей казахской диаспоры | Информация в МИД | МОН | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 159 000, 2010 г. - 173 300 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 14. | Создать мобильные микрокомпьютеры и информационно- коммуникационные средства специального назначения | Информация в МИД | МОН | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МОН РК 2009 г. - 80 000, 2010 г. - 120 000 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования", 2011 г. - не требуются | Республи- канский бюджет |
| 15. | Развитие нанонауки и нанотехнологий в Республике Казахстан | Информация в МИД | МОН | 2009- 2011 г. | средства МОН РК 2009 г. - 261 818, 2010 г. - 180 000, 2011 г. - 188 259 по бюджетной программе 055 "Фундамен- тальные и прикладные научные исследования" | Республи- канский бюджет |
| 15.1 | Провести двусторонние консультации с Национальным центром космических исследований Франции (CNES) в целях координации дальнейших действий по сотрудничеству в сфере космической деятельности в рамках совместного комитета | Информация в МИД | НКА, МИД | 2011 г. 20 июня 20 декабря | Средства МИД РК 2011 г. – 1 575 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 15.2 | Провести двусторонние консультации с Германским космическим агентством (DLR) в целях координации дальнейших действий по сотрудничеству в сфере космической деятельности в рамках совместного комитета | Информация в МИД | НКА, МИД | 2011 г. 20 июня 20 декабря | Средства МИД РК 2011 г. – 1 032 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 2. Развитие энергетического сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Изучить возможности по реализации совместных проектов в газовой отрасли | Информация в МИД | МНГ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КазМунай- Газ" | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 17. | Сотрудничество в рамках Межгосударственного проекта ИНОГЕЙТ | Информация в МИД | МНГ, МИНТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО НК "КазМунай- Газ", АО "КЕГОК" | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 17.1 | Продолжить сотрудничество в рамках процесса Энергетической Хартии | Информация в МИД | МНГ, АО "НК "КазМунай Газ", АО "КЕГОК" | 2010 – 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 17.2 | Обеспечить участие Казахстана в реализации ряда перспективных международных проектов: расширение пропускной способности нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума в возможной увязке с альтернативными проектами, направленными в обход проливам Босфор и Дарданеллы | Информация в МИД | МНГ, АО "НК "КазМунай Газ" | До решения вопроса 20 июня 20 декабря | Не требуются | - |
| 17.3 | Провести круглые столы, конференции, семинары и тренинги по актуальным вопросам нефтегазового комплекса | Информация в МИД | МНГ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КазМунай Газ" | 2010 – 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 18. | Проработать с Европейской комиссией проект "Развитие согласованных национальных энер- гетических стратегий в Центральной Азии" | Информация в МИД | МНГ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КазМунай- Газ" | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 19. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.09.2011 № 1038. |  |  |  |  |  |
| 20. | Изучить европейский опыт по совершен- ствованию основных рыночных принципов и нормативно-правового регулирования в энергетическом секторе | Информация в МИД | МНГ, АРЕМ, МИНТ, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КазМунай- Газ", МЭРТ | 2009- 2001 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 21. | Обеспечить проведение комплекса мер по привлечению необходи- мых современных европейских энерге- тических технологий, в том числе по фильтрации выбросов | Информация в МИД | МИНТ, МООС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 22. | Изучить европейский опыт по использованию возобновляемых источников энергии, энергосберегающих и экологически чистых технологий | Информация в МИД | МИНТ, МООС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 3. Развитие сотрудничества в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Провести переговоры и подготовку к подписанию с ЕС Меморандума о взаимопонимании по развитию транспортных сетей в контексте стыковки казахстан- ских сетей с панъевропейскими транспортными сетями | Проект Меморандума | МТК, МИД | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 1 463 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 24. | Провести переговоры с экспертами минис- терств транспорта стран ЕС (Швейцарии, Великобритании, Германии) и Комитета Совета Бюро Европейской Экономи- ческой Комиссии ООН по вопросам гармонизации системы страхования Казахстана и ЕС в сфере гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Информация в МИД | МТК, АФН, МИД | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 1 077 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 25. | Принять участие в совещаниях и семина- рах международной организации гражданской авиации (ИКАО) (Париж, Франция) (по согласованию со штаб-квартирой ИКАО) | Информация в МИД | МТК, МИД | 2010- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2010 г. - 635, 2011 г. - 635 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 26. | Принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Международ- ной морской организа- ции (IМО) и Комитетов Международной морской организации (IМО) в целях имплементации принципов Международ- ного морского права в законодательство Республики Казахстан в части безопасности на море и предотвращения загрязнения (Лондон, Великобритания) | Информация в МИД | МТК, МИД | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 1 352 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 27. | Принять участие в заседаниях: Комитета внутреннего транспорта, Рабочей группы по дорожной безопасности, Руководящего Комитета Общеевропейской программы по транспорту, окружаю- щей среде и охране здоровья (РЕР) Европейской Экономической Комиссии ООН (Женева, Швейцария) | Информация в МИД | МТК, МИД | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 718 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 28. | Изучить порядок освидетельствования автотранспортных средств при перевозке опасных и скоропортящихся грузов (Италия) | Информация в МИД | МТК, МИД | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 5 530 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 29. | Обеспечить обмен опытом с портовыми инспекциями по вопросам обеспечения безопасности мореплавания и технического надзора за морскими судами | Информация в МИД | МТК, МИД | 1 раз в год по согласо- ванию с инспекция- ми 2010- 2011 гг. | средства МИД РК 2010 г. - 2 458, 2011 г. - 2 458 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 30. | Принять участие в практических стажировках по программе внедрения европейских стандартов JАR (ЕАSА) в отрасли гражданской авиации (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Бельгия) | Информация в МИД | МТК, МИД, МИНТ | 2010- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2010 г. - 2 304, 2011 г. - 2 304 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 31. | Изучить опыт строительства скоростных железных дорог: страны ЕС (Италия, Франция) | Информация в МИД | МТК, МИД | 2010- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2010 г. - 3 072, 2011 г. - 3 072 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 31-1. | Продолжить участие в заседаниях Межправительственной комиссии ТРАСЕКА | Информация в МИД | МТК | 2010– 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 4. Развитие сотрудничества в области системы технического регулирования и метрологии |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Провести работу по вступлению в международные организации по стандартизации и аккредитации, в том числе в Международную организацию по Аккредитации (IАF), Международную кооперацию по аккредитации лабараторий (ILАС) | Информация в МИД | МИНТ, МИД | 2009- 2011 г. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 33. | Принять меры по заключению многосторонних и двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, выдаваемых аккредитованными организациями (создание "зеленого коридора" для продвижения казахстанского экспорта), в том числе в рамках интеграционных объединений | Информация в МИД | МИНТ, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 34. | Изучить европейский опыт по надзору за рынком | Информация в МИД | МИНТ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИНТ РК 2009 г. - 5 000, 2010 г. - 5 000, 2011 г. - 5 000 по бюджетной программе 033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово- экономических связей между РК и зарубежными странами" | Республи- канский бюджет |
| 34-1. | Провести мероприятия по вопросам технического регулирования в рамках технической помощи ЕС: 1) взаимный обмен нормативными документами в области стандартизации и техническими регламентами (директивами); 2) обучение и проведение семинаров и т.д. | Информация в МИД | МИНТ | 2010– 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | В пределах средств, предусмот- ренных бюджетной программой 033 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово- экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами" | Респуб- ликанский бюджет |
| 5. Углубление торгово-экономического сотрудничества |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Проработать с европейскими странами вопрос возможности создания Фонда развития Казахстана | Проведение переговоров со странами Европы | МЭРТ, Минфин, МИНТ АО "ФНБ "Самрук- Казына" | 2009 г. | Не требуются | - |
| 36. | Привлечь высокопро- фессиональных зарубежных менеджеров для участия в органах корпоративного управления в качестве независимых директоров | Информация в МИД | АО "ФНБ "Самрук- Казына" | Постоянно | Не требуются | - |
| 37. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.09.2011 № 1038. |  |  |  |  |  |
| 38. | Обеспечить организа- цию и проведение европейской стороной семинаров по использованию преимуществ Общей системы преференций (GSР+) для делового сообщества Казахстана | Информация в МИД | МЭРТ, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 7 041, 2010 г. - 7 041, 2011 г. - 7 041 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 39. | Анализ европейских рынков с целью создания условий для экспортопродвижения казахстанских товаров с последующим участием Казахстана на ежегодных международных выставках ЕС | Информация в МИД | МЭРТ, МИД | декабрь 2009 года | Не требуются | - |
| 39-1. | Привлечь Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд к созданию совместной региональной инвестиционной структуры | Информация в МИД | МЭРТ | 2010 – 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 39-2. | Провести семинары ЕС для Республики Казахстан по изучению опыта ЕС в сфере антидемпинговых расследований и применения защитных мер | Информация в МИД | МЭРТ | 2010 – 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 39-3. | Активизировать взаимодействие с почетными консулами Республики Казахстан в европейских странах в целях расширения торгово-экономических отношений между казахстанскими и европейскими бизнес- сообществами | Информация в МИД | Посоль- ства РК в евро- пейских странах | 2010 – 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются |  |
| 6. Сотрудничество в развитии малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Организовать в Республике Казахстан Конференцию микрофинансовых организаций по микрофинансированию | Информация в МИД | МЭРТ (созыв), МИД, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АМФОК (по согласова- нию) | 2010 г. | средства МЭРТ РК 2010 г. - 20 000 по бюджетной программе 028 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере предпринима- тельства, а также содействие укреплению сотрудни- чества между Республикой Казахстан и странами Европейского Союза" | Республи- канский бюджет, спонсоры, между- народные доноры |
| 41. | Проведение семинара на тему "Система налогообложения малого и среднего бизнеса в странах ЕС" | Информация в МИД | МЭРТ | 2010 г. | средства МЭРТ РК 2010 г. - 4 000 по бюджетной программе 028 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере предпринима- тельства, а также содействие укреплению сотрудни- чества между Республикой Казахстан и странами Европейского Союза" | Республи- канский бюджет |
| 42. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.09.2011 № 1038. |  |  |  |  |  |
| 43. | Обеспечить организацию круглых столов, семинаров по вопросам поддержки женского предпринимательства в рамках гендерной политики | Информация в МИД | МЭРТ, Националь- ная комиссия по делам семьи и гендерной политики (по согла- сованию) | 2010 г. | средства МЭРТ РК 2010 г. - 3 000 по бюджетной программе 028 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере предпринима- тельства, а также содействие укреплению сотрудни- чества между Республикой Казахстан и странами Европейского Союза" | Республи- канский бюджет |
| 44. | Обеспечить обмен опытом в развитии народных промыслов и ремесленничества малого и среднего бизнеса | Информация в МИД | МЭРТ, МТСЗН | 2010 г. | средства МЭРТ РК 2010 г. - 3 000 по бюджетной программе 028 "Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере предпринима- тельства, а также содействие укреплению сотрудни- чества между Республикой Казахстан и странами Европейского Союза" | Республи- канский бюджет |
| 45. | Обеспечить участие Казахстана в Международной туристской выставке "ТорRеsа" | Информация в МИД | МТС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МТС РК 2009 г. - 25 650, 2010 г. - 25 650, 2011 г. - 23 989 по бюджетной программе 011 "Формирование туристского имиджа" | Республи- канский бюджет |
| 7. Расширение сотрудничества в области качества жизни |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Наладить сотрудничество в области развития возобновляемой энергетики | Информация в МИД | МИНТ, МООС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 47. | Разработать проект Программы по комплек- сному решению проблем бывшего Семипалатин- ского испытательного ядерного полигона на 2009-2011 гг. | Проект Постановле- ния Правитель- ства РК | МООС, акиматы Восточно- Казахстан- ской, Караган- динской и Павлодар- ской областей | I квартал 2009 года | Не требуется | - |
| 48. | Обеспечить проведение регионального семинара по вопросам экологической секторальной интеграции | Информация в МИД | МООС, Централь- ные исполни- тельные органы | октябрь 2009 г. | - | Между- народный грант |
| 49. | Обеспечить сближение национального экологического законодательства с опытом европейских стран | Нормативные правовые акты | МООС (созыв), централь- ные исполни- тельные органы | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 50. | Обеспечить координацию действий по предупреждению климатических изменений с европейскими странами | Информация в МИД | МООС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 51. | Обеспечить реализацию проекта по международной сертификации лабора- торий Евразийского центра воды | Информация в МИД | МООС | 2011 г. | Не требуются | - |
| 51-1. | Продолжить формирование трансграничных зон устойчивого развития для решения региональных экологических проблем | Информация в МИД | МООС | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 51-2. | Привлечь техническую помощь в реализации внедрения в странах Центральной Азии водосберегающих технологий | Информация в МИД | МСХ | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 51-3. | Провести совместные семинары, круглые столы, конференции по вопросам рационального и комплексного использования водных ресурсов | Информация в МИД | МСХ | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 52. | Обеспечить организацию обучающих курсов для государственных служащих с привлечением преподавателей европейских учебных центров | Информация в МИД | АГС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства АГС РК 2009 г. - 231 161, 2010 г. - 249 654, по бюджетной программе 006 "Повышение квалификации государст- венных служащих за рубежом"; 2011 г. - 94 261 по бюджетной программе 003 "Услуги по повышению квалификации государст- венных служащих с привлечением иностранных препода- вателей" | Республи- канский бюджет |
| 53. | Разработать и подписать с европейскими странами соглашения в сфере военного образования и военно-научной деятельности | Проекты соглашений | МО | 2009 г. | Не требуются | - |
| 54. | Разработать и подписать с европейскими странами соглашения в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Проекты соглашений | МЧС | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 55. | Обеспечить участие спасателей Казахстана в международных спасательных и гуманитарных операциях | Проект Постанов- ления Правитель- ства РК | МЧС, МИД, Централь- ные исполни- тельные органы | 3 квартал 2009 г. | Не требуются | - |
| 56. | Продолжить сотрудничество с Центром мониторинга и информации Еврокомиссии (МIС) и принять меры по подключению МЧС РК к системе Европейского Союза по обмену информацией и связи при чрезвычайных ситуациях "СЕСIS" | Информация в МИД | МЧС | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 57. | Обеспечить обмен нормативными правовыми актами в сфере занятости, трудовой миграции, социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан, инвалидов, развития социальных услуг со странами Европы | Информация в МИД | МТСЗН, МИД | Май, ежегодно | Не требуются | - |
| 58. | Организовать тренинговые курсы по подготовке и повыше- нию квалификации медицинских кадров | Информация в МИД | МЗ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МЗ РК 2009 г. - 138 298, 2010 г. - 101 149, 2011 г. - 78 257 по бюджетной программе 014 "Повышение квалификации и перепод- готовка кадров государст- венных организаций здравоох- ранения" | Республи- канский бюджет |
| 59. | Обеспечить обмен студентами и профессорско-препода- вательским составом на основе двусторон- них договоров с организациями образования европейских стран | Информация в МИД | МОН, высшие учебные заведения | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 60. | Изучить и использо- вать европейский опыт по подготовке и повышению квалификации кадров | Информация в МИД | МОН, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 7 219, 2010 г. - 7 219, 2011 г. - 7 219 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 61. | Наладить сотрудничество в области высшего образования в рамках программ "Еrаsmus Мundus" и ТЕМРUS | Информация в МИД | МОН | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 62. | Принять меры по проведению международной аккредитации высших учебных заведений Республики Казахстан международным аккредитационным агентством Германии "АSIIN" (агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, информа- тики, естественных наук и информатики) | Информация в МИД | МОН | 2009- 2010 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуется | - |
| 62-1. | Продолжить обмен студентами, магистрантами, докторантами, в том числе в рамках программы "Болашак" и стипендий ЕС | Информация в МИД | МОН | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | В пределах средств, предусмот- ренных бюджетной программой 028 "Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы "Болашак" | Республи- канский бюджет |
| 62-2. | Продолжить стажировки казахстанских преподавателей в странах ЕС | Информация в МИД | МОН | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | В пределах средств, предусмот- ренных бюджетной программой 020 "Подготовка специалистов с высшим, послеву- зовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся" | Республи- канский бюджет |
| 62-3. | Обеспечить участие структур ЕС во внедрении новых образовательных программ в ВУЗах (разработка, экспертиза) | Информация в МИД | МОН | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 62-4. | Провести двусторонние консультации на уровне оборонных ведомств Республики Казахстан и стран ЕС (Великобритании, Франции, Федеративной Республики Германия) для подготовки казахстанских военных кадров в военных учебных заведениях ЕС | Информация в МИД | МО | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 62-5. | Разработать и обеспечить реализацию двусторонних планов сотрудничества в сфере подготовки казахстанских кадров в военных учебных заведениях стран ЕС | Информация в МИД | МО | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 62-6. | Внести разработанные мероприятия в годовые двусторонние планы сотрудничества и обеспечить их реализацию для регулярного участия казахстанских военнослужащих в учениях, проводимых Вооруженными силами стран-членов ЕС | Информация в МИД | МО | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 8. Расширение сотрудничества в гуманитарном измерении |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.09.2011 № 1038. |  |  |  |  |  |
| 64. | Создавать благоприятные условия для привлечения добровольческих организаций стран Европы с целью дальнейшего развития института волонтер- ства в Казахстане | Информация в МИД | МК (созыв), МИД, МТСЗН, МООС, МОН, МЗ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 65. | Провести международную конференцию "Роль Казахстана в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии" | Информация в МИД | МК, МИД, МОН | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МК РК 2009 г. - 7 355 по бюджетной программе 018 "Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильности и общест- венного согласия"; средства МИД РК 2009 г. - 18 700, 2010 г. - 43 766, 2011 г. - 18 700 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 66. | Провести международную конфе- рен цию, посвященную Международному году сближения культур "Межкультурные взаимоотношения в Казахстане в процессе глобализации" | Информация в МИД | МК, МИД, Секрета- риат АНК (по согла- сованию) | 2010 г. | средства МК РК 2010 г. - 13 405 по бюджетной программе 018 "Проведение государст- венной политики в области внутрипо- литической стабильности и общест- венного согласия" | Республи- канский бюджет |
| 67. | Провести международную конференцию "Развитие культурного взаимодействия на евразийском континенте: роль СВМДА" | Информация в МИД | МК, МИД | 2011 г. | средства МК РК 2011 г. - 10 275 по бюджетной программе 018 "Проведение государст- венной политики в области внутрипо- литической стабильности и общест- венного согласия" | Республи- канский бюджет |
| 68. | Провести Евразийский Конгресс политологов | Информация в МИД | МК | 2010 г. | средства МК РК 2010 г. - 10 445 по бюджетной программе 018 "Проведение государст- венной политики в области внутрипо- литической стабильности и общест- венного согласия" | Республи- канский бюджет |
| 9. Совершенствование казахстанской институционально-правовой базы с использованием позитивного европейского опыта |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Изучить опыт реформирования государственной службы в европейских странах | Информация в МИД | АГС, МИД | Октябрь 2009 года | Не требуются | - |
| 70. | Принять меры по поддержке взаимоотношений между судебными и правоохранительными органами Казахстана и европейских стран, обеспечить обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес | Информация в МИД | Верховный Суд, МИД, ГП | Постоянно | средства МИД РК 2009 г. - 21 561, 2010 г. - 23 502, 2011 г. - 25 617 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 71. | Обеспечить установление и развитие контактов между работниками судебных и правоохранительных органов, включая организацию взаимных визитов в целях изучения опыта, повышения квалифика- ции и обмена правовой информацией | Информация в МИД | Верховный Суд, МИД, ГП | Постоянно | средства МИД РК 2009 г. - 28 286, 2010 г. - 30 832, 2011 г. - 33 607 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 72. | Изучить опыт европейских стран по использованию инновационных технологий в судебном администрировании и прокурорском надзоре | Информация в МИД | Верховный Суд, МИД, ГП | 2009 г. | средства МИД РК 2009 г. - 15 324 по бюджетным программам 005 "Заграничные команди- ровки"/006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 73. | Обеспечить проведение конференций и семинаров по изучению европейских стандартов обеспечения независимости, эффективности судов и имплементации их в казахстанскую судебную и правовую системы | Выработка рекоменда- ций по дальнейшему совершенст- вованию судебно- правовой системы. Информация в МИД | Верховный Суд, МИД, ГП | 2010 г. | средства МИД РК 2010 г. - 17 782 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 74. | Обеспечить проведение конференций и семинаров по вопросу имплементации норм международного права в национальную правовую систему | Информация в МИД | Верховный Суд, МИД, ГП | 2011 г. | средства МИД РК 2011 г. - 20 836 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 74-1. | Обеспечить содействие международных экспертов в предоставлении услуг по вопросам защиты прав человека, обучение сотрудников офиса Уполномоченного по правам человека в ведущих европейских образовательных центрах по правам человека | Информация в МИД | НЦПЧ | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 75. | Обеспечить совершенствование казахстанского законодательства, в том числе путем внесения изменений в Законы Республики Казахстан: - о СМИ, о политических партиях, - о выборах | Проекты законов | МК, ЦИК (по согла- сованию), Минюст | Декабрь 2008 г. | Не требуются | - |
| 76. | Обеспечить эффектив- ное взаимодействие с ОБСЕ по вопросам совершенствования казахстанского законодательства посредством проведе- ния круглых столов и консультаций | Информация в МИД | МК, ЦИК (по согла- сованию), Минюст, МВД, централь- ные исполни- тельные органы | Ноябрь 2008 г. | Не требуются | - |
| 77. | Обеспечить обмен опытом со странами ЕС по вопросам применения общепризнанных норм международного права и международных договоров в области соблюдения прав человека | Информация в МИД | Минюст, ГП, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 563, 2010 г. - 773, 2011 г. - 753 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 78. | Установить сотрудничество с европейскими странами по вопросам примене- ния общепризнанных норм международного права и международных договоров в области соблюдения прав человека в местах лишения свободы, а также изучения европейского опыта по вопросу исполнения уголовных наказаний | Информация в МИД | Минюст, МИД, ГП, НЦПЧ | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 3 264, 2010 г. - 4 352, 2011 г. - 4 224 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 79. | Обеспечить обмен экспертами, принять меры по обеспечению взаимных стажировок, организации и финансированию международных конференций и круглых столов для сотрудничества в сфере разработки нормативных правовых актов и анализа законодательства Республики Казахстан | Информация в МИД | Минюст, МИД, ГП | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 14 400, 2010 г. - 14 400, 2011 г. - 13 018 по бюджетным программам 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 79-1. | Разработать в рамках Инициативы ЕС по верховенству права проект, направленный на развитие контактов между адвокатами, нотариальными сообществами государств-членов ЕС и стран Центральной Азии, включая обмен опытом | Информация в МИД | МЮ | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 79-2. | Подготовить и представить необходимых документов с целью подачи заявки для включения Института судебной экспертизы Республики Казахстан в состав Европейской Академии судебной экспертизы (ENAFSI) | Информация в МИД | МЮ | 2010 - 2011 гг., 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |
| 80. | Исключена постановлением Правительства РК от 09.09.2011 № 1038. |  |  |  |  |  |
| 81. | Обеспечить установление и развитие контактов между специальными службами европейских стран, включая организацию взаимных визитов, в целях изучения опыта борьбы с международными террористическими и религиозно-экстремис- тскими организациями, нарко- и транснациональными преступными группировками, а также с незаконным перемещением ядерных материалов/отходов | Информация в МИД | КНБ, СВР "Сырбар" (по сог- ласованию), МВД, МИД | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 7 941, 2010 г. - 7 941, 2011 г. - 7 941 по бюджетной программе 005 "Заграничные командировки" | Республи- канский бюджет |
| 81-1. | Осуществлять комплексные меры в рамках программ BOMCA и CADAP | Информация в МИД | МВД, МФ, КНБ, МЗ, МОН, МСИ | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 81-2. | Провести семинары, круглые столы, конференции по направлению Стратегии "Борьба с общими угрозами и проблемами" | Информация в МИД | МВД, КНБ, АБЭКП, МФ, ГП | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 81-3. | Провести совместные семинары, круглые столы, конференции по вопросам борьбы с коррупцией | Информация в МИД | АБЭКП, АГС, ГП | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | - | Внебюд- жетные средства |
| 81-4. | Продолжить обмен передовым опытом с ЕС в области борьбы с коррупцией | Информация в МИД | АБЭКП, АГС, ГП | 2010 - 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | В пределах средств, предусмот- ренных бюджетной программой 006 "Предста- вительские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 10. Приоритеты председательства Республики Казахстан в ОБСЕ |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Обеспечить организацию в Казахстане обучающих мероприятий с приглашением экспертов по тематике ОБСЕ | Информация в МИД | МИД (созыв), Централь- ные исполни- тельные органы | 2009 г. | средства МИД РК 2009 г. - 89 750 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 83. | Проводить двусторонние и многосторонние консультации, круглые столы, семинары, конференции по тематике ОБСЕ | Информация в МИД | МИД, Централь- ные исполни- тельные органы | Постоянно | средства МИД РК 2009 г. - 540 245, 2010 г. - 520 245, 2011 г. - 40 000 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 84. | Проводить работу с отечественными и зарубежными аналитическими центрами по тематике ОБСЕ | Информация в МИД | МИД, Централь- ные исполни- тельные органы | 2009- 2011 гг. 20 июня, 20 декабря | средства МИД РК 2009 г. - 145 000, 2010 г. - 145 000 по бюджетной программе 006 "Представи- тельские затраты" | Республи- канский бюджет |
| 85. | Разработать календарный План мероприятий казахстанского председательства (Сhаirmаnshiр Асtiоn Рlаn) | Календарный план | МИД (созыв), Централь- ные исполни- тельные органы | декабрь 2008 г. | Не требуются | - |
| 86. | Разработать приоритеты казахстанского председательства | Программный документ | МИД (созыв), Централь- ные исполни- тельные органы | 2008- 2009 гг. 20 июня, 20 декабря | Не требуются | - |

Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут определены Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

Примечание. Полное написание аббревиатур: 

МИД     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИНТ    - Министерство индустрии и новых технологий Республики

          Казахстан

МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МООС    - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЭРТ    - Министерство экономического развития и торговли Республики

          Казахстан

МНГ     - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТК     - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

          Казахстан 

МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

          Казахстан 

МЧС     - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

          Казахстан 

МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МК      - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

Минюст  - Министерство юстиции Республики Казахстан 

Минфин  - Министерство финансов Республики Казахстан 

КНБ     - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

МО      - Министерство обороны Республики Казахстан 

МТС     - Министерство туризма и спорта Республика Казахстан

МСИ     - Министерство связи и информации Республики Казахстан

НЦПЧ    - Национальный центр по правам человека Республики

          Казахстан

АБЭКП   - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и

          коррупционной преступностью (финансовая полиция)

НКА     - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

АО      - акционерное общество "Казахстанская компания по

"КЕGOC"   управлению электрическими сетями

АНК     - Ассамблея народа Казахстана 

ЦИК     - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 

ГП      - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

АГС     - Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

          службы 

АРЕМ    - Агентство Республики Казахстан по регулированию 

          естественных монополий 

АФН     - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 

          финансового рынка и финансовых организаций 

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

          жилищно-коммунального хозяйства

АО "ФНБ - акционерное общество "Фонд национального благосостояния

"Самрук-  "Самрук-Казына"

Казына"

АО "НК  - акционерное общество "Национальная компания "Казмунайгаз" 

"КазМунайГаз" 

ЦИТТ    - акционерное общество "Центр инжиниринга и трансферта 

          технологий" 

ЦНТИ    - акционерное общество "Национальный центр научно-технической 

          информации" 

АМФОК   - объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых 

          организаций Казахстана" 

РГП     - Республиканское государственное предприятие 

РГКП    - Республиканское государственное казенное предприятие

ОБСЕ    - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Иногейт - Межгосударственная транспортировка нефти и газа в Европу 

АПК     - Агропромышленный комплекс 

ЕС      - Европейский Союз 

СВМДА   - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

СВР     - Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" 

"Сырбар" 

гг.     - годы (года)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан