Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2008 года № 1067

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 года № 646 "О Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы (далее - План). 


      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана. 


      3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 18 ноября 2008 года № 1067

План мероприятий 

          по реализации Концепции развития системы ювенальной 

            юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственный за исполнение (реализа- цию) | Срок исполнения (реали- зации) | Пред- пола- гаемые расходы | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование структурных элементов системы ювенальной юстиции |
| 1. | Проработать вопрос создания специализиро- ванных судов по делам несовер- шеннолетних на всей территории Республики | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | КСА (по согла- сованию) | 2009 год | Не тре- буются | - |
| 2. | Проработать вопрос создания в органах прокуратуры специализиро- ванных подразделений по организации надзора за применением законодатель- ства о несовер- шеннолетних | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | ГП (по согла- сованию) | Март 2009 года | Не тре- буются | - |
| 3. | Проработать вопрос создания специализиро- ванной ювеналь- ной полиции, включающей в себя участковых инспекторов полиции, следователей и оперативных уполномоченных криминальной полиции по делам несовер- шеннолетних | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МВД | Июнь 2009 года | Не тре- буются | - |
| 4. | Проработать вопрос реорга- низации центров временной изоляции, реабилитации, адаптации несо- вершеннолетних и создания специальных учреждений для временного со- держания несо- вершеннолетних обвиняемых в совершении преступлений, а также направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МВД, МОН | Октябрь 2009 года | Не тре- буются | - |
| 5. | Проработать вопрос создания специализиро- ванных ювеналь- ных юридических консультаций в городах и об- ластных центрах Республики | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ | 2009 год | Не тре- буются | - |
| 6. | Проработать вопрос введения в штаты управления и территориальных отделов уголовно- исполнительных инспекций Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства юстиции Респуб- лики Казахстан инспекторов по делам несовер- шеннолетних за счет имеющейся штатной численности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | 25 июля 2009 года; 25 января 2010 года | Не тре- буются | - |
| 7. | Проработать вопрос создания эффективной системы межве- домственной координации и контроля деятельности организаций образования со стороны уполно- моченного органа | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН, местные исполни- тельные органы | 2009 год | Не тре- буются | - |
| 2. Методическое обеспечение системы ювенальной юстиции |
| 8. | Проработать вопрос внедре- ния в Институте правосудия Академии госу- дарственного управления при Президенте Республики Казахстан специальной программы, предусматриваю- щей подготовку судей, специа- лизирующихся на рассмотрении дел с участием несовершенно- летних | Информация в Правительство Республики Казахстан | АГС (по согласова- нию), МОН, ВС (по согласо- ванию) | Январь 2009 года | Не тре- буются | - |
| 9. | Проработать вопрос об осо- бом социальном сопровождении несовершенно- летних в систе- ме ювенальной юстиции | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, МОН, МВД, ВС (по согла- сованию) | Февраль 2009 года | Не тре- буются | - |
| 10. | Усилить работу региональных органов по защите прав детей | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, местные исполни- тельные органы | 2009-2011 годы | Не тре- буются | - |
| 11. | Обеспечить пра- вовое просвеще- ние детей и подростков через СМИ | Информация в Министерство юстиции Республики Казахстан | МКИ, МОН | 2009-2011 годы | Не тре- буются | - |
| 12. | Проработать вопрос по разработке и внедрению образовательных программ по обучению судей специализиро- ванных судов по делам несовер- шеннолетних и других лиц, специализирую- щихся по делам несовершенно- летних | Информация в Министерство юстиции Республики Казахстан | МОН, МВД, МЮ, ГП (по согласова- нию), ВС (по согла- сованию) | 10 июня 2011 года; 10 декабря 2011 года | Не тре- буются | - |
| 3. Улучшение материально-технического обеспечения системы ювенальной юстиции |
| 13. | Внести предложения по укреплению материально- технической базы системы ювенальной юстиции | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ, МВД, МОН, МТСЗН, ГП (по согла- сованию), КСА (по согла- сованию) | Октябрь 2009 года | Не тре- буются | - |
| 4. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 14. | Внести на рассмотрение МВК предложения по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатуры | Предложения в МВК | МЮ, МЭБП | 2010 год | Не тре- буются | - |
| 15. | Провести анализ эффективности действующих нормативных правовых актов по вопросам организации системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, МВД, МОН, ГП (по согла- сованию) | 25 января 2011 года; 25 июля 2011 года | Не тре- буются | - |
| 16. | Внести на рассмотрение МВК предложения по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав несовер- шеннолетних | Предложения в МВК | МЮ, МВД, МОН, МЭБП, ГП (по согласова- нию), ВС (по согла- сованию) | 2011 год | Не тре- буются | - |

Примечание: 

      расшифровка аббревиатур: 

      МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения 

              Республики Казахстан 

      МКИ   - Министерство культуры и информации Республики 

              Казахстан 

      МЭБП  - Министерство экономики бюджетного планирования 

              Республики Казахстан 

      ВС    - Верховный суд Республики Казахстан 

      ГП    - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

      АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам 

              государственной службы 

      КСА   - Комитет по судебному администрированию при Верховном 

              Суде Республики Казахстан 

      МВК   - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной 

              деятельности 

      СМИ   - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан