О Плане мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 1246. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 747

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.07.2011 № 747.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550 "О Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План). 


      2. Руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать и утвердить региональные Планы мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы. 


      3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом, и представлять Министерству культуры и информации Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июня и 20 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана. 


      4. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июня и 30 декабря, сводную информацию о выполнении мероприятий Плана. 


      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан. 


      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 24 декабря 2008 года № 1246

План 

мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной 

программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответ- ственные за ис- полнение | Сроки испол- нения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тг.) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие государственного языка в сфере государственного управления, законодательства, делопроизводства, в Вооруженных Силах и правоохранительных органах, международной деятельности |
| 1. | Проведение социологических исследований по изучению состоя- ния визуальной информации Рес- публики Казахстан | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | 30 июня, 2009 года | Всего: 3 000 в том числе: 2009 г. - 3 000 | Республи- канский бюджет |
| 2. | Обеспечить применение государственного языка в междуна- родной деятель- ности, в сфере государственного управления, в органах прокура- туры, обороны, Вооруженных Силах и правоохрани- тельных органах | Информация в МКИ | ГП (по согласо- ванию) МО, МВД, МИД | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Не требуются |  |
| 3. | Организовать обучение государ- ственных служащих казахскому языку | Информация в МКИ | Цент- ральные исполни- тельные органы | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Всего : 641 168 в том числе: 2009 г. - 315 095 2010 г. - 326 073 | Республи- канский бюджет |
| Языковое развитие в сфере образования и обучения языкам |
| 4. | Обеспечить привлечение в общеобразователь- ные школы иностранных учителей английского языка | Информация в МКИ | МОН (созыв) акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Всего: 4 126 720 в том числе: 2009 г. - 2 063 360 2010 г. - 2 063 360 | Местный бюджет |
| 5. | Совершенствовать систему КАЗТЕСТ по оценке уровня знания казахского языка | Информация в МКИ | МОН | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Всего: 96 811 в том числе: 2009 г. - 45 845 2010 г. - 50 966 | Республи- канский бюджет |
| 6. | Обеспечить подго- товку учителей казахского языка | Информация в МКИ | МОН | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Всего: 261 612 в том числе: 2009 г. - 118 352 2010 г. - 143 260 | Республи- канский бюджет |
| 7. | Выпустить анимационные и художественные фильмы для детей на казахском языке | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 424 000 в том числе: 2009 г. - 212 000 2010 г. - 212 000 | Республи- канский бюджет |
| 8. | Обеспечить организацию курсов обучения государственному языку в воскресных школах республиканских национально- культурных объединений | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 20 278 в том числе: 2009 г. - 9 749 2010 г. - 10 529 | Республи- канский бюджет |
| 9. | Оказать государ- ственную поддерж- ку развития национальных языков через воскресные школы национально- культурных объединений | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 26 898 в том числе: 2009 г. - 12 932 2010 г. - 13 966 | Республи- канский бюджет |
| 10. | Провести мероприятия по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернативных, более совершен- ных, качественных программ обучения государственному языку | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 декабря | Всего: 13 175 в том числе: 2009 г. - 6 334 2010 г. - 6 841 | Республи- канский бюджет |
| Научное обеспечение языкового развития |
| 11. | Разработать и выпустить канони- ческие словари для общего использования, учебники, учебные программы и планы, методичес- кие пособия, систему интерак- тивного обучения, инновационно- методические видеоуроки по интенсивному обучению казах- скому и англий- скому языкам для государственных служащих | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 757 469 в том числе: 2009 г. - 419 440 2010 г. - 338 029 | Республи- канский бюджет |
| 12. | Совершенствовать работу по упорядочению ономастических наименовании Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 49 338 в том числе: 2009 г. - 23 720 2010 г. - 25 618 | Республи- канский бюджет |
| 13. | Продолжить изда- ние художествен- ного журнала «Балапан», способствующего обучению казахского языка у детей дошколь- ного возраста | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 16 286 в том числе: 2009 г. - 7 830 2010 г. - 8 456 | Республи- канский бюджет |
| 14. | Провести социологические исследования по проблемам развития государственного и других языков народа Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 7 887 в том числе: 2009 г. - 3 792 2010 г. - 4 095 | Республи- канский бюджет |
| 15. | Провести республиканские (региональные) научно-практичес- кие конференции, семинар- совещания, «круглые столы», конференции по актуальным проб- лемам развития языков, созданию языковой среды, казахской терминологии, проведению дней древнетюркской письменности | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 88 577 в том числе: 2009 г. - 42 585 2010 г. - 45 992 | Республи- канский бюджет |
| 16. | Провести республиканскую олимпиаду «Тiлдарын» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 декабря | Всего: 3 975 в том числе: 2009 г. - 1 911 2010 г. - 2 064 | Республи- канский бюджет |
| 17. | Провести Дни славянской письменности | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня | Всего: 4 310 в том числе: 2009 г. - 2 072 2010 г. - 2 238 | Республи- канский бюджет |
| 18. | Продолжить работу Комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Не требуется |  |
| 19. | Продолжить выпуск бюллетеней Государственной терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 7 752 в том числе: 2009 г. - 3 727 2010 г. - 4 025 | Республи- канский бюджет |
| 20. | Обеспечить работу Государственной терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 4 786 в том числе: 2009 г. - 2 301 2010 г. - 2 485 | Республи- канский бюджет |
| 21. | Обеспечить мероприятия рабочих групп по 30-ти отраслевым направлениям при Государственной терминологической комиссии | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 41 732 в том числе: 2009 г. - 20 544 2010 г. - 21 188 | Республи- канский бюджет |
| 22. | Подготовить и издать топографи- ческие карты на государственном языке | Информация в МКИ | АЗР | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Всего: 581 410 в том числе: 2009 г. - 278 187 2010 г. - 303 223 | Республи- канский бюджет |
| 23. | Провести заседа- ния постоянно действующей экспертной группы по вопросам развития языков, терминологии и ономастики | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 1 565 в том числе: 2009 г. - 753 2010 г. - 812 | Республи- канский бюджет |
| 24. | Обеспечить издание альманаха «Тіл және коғам» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 11 434 в том числе: 2009 г. - 5 497 2010 г. - 5 937 | Республи- канский бюджет |
| Языковое развитие в сферах культуры и средств массовой информации, а также здравоохранения и обслуживания населения |
| 25. | Провести XI-XII республиканский фестиваль языков народа Казахстана | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ акимы облас- тей, городов Астаны и Алматы | Ежегод но 30 декабря | Всего: 13 670 в том числе: 2009 г. - 6 572 2010 г. - 7 098 | Республи- канский бюджет |
| 26. | Провести респуб- ликанский конкурс «Государственный язык и СМИ» | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но, 30 июня | Всего: 13 139 в том числе: 2009 г. - 6 317 2010 г. - 6 822 | Республи- канский бюджет |
| 27. | Провести респуб- ликанские конкур- сы по пропаганде государственного и других языков народа Казахстана | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 83 200 в том числе: 2009 г. - 40 000 2010 г. - 43 200 | Республи- канский бюджет |
| 28. | Обеспечить подготовку и трансляцию теле-, радиопередач, направленных на обучение государ- ственного языка, оригинальных молодежных, детских программ на казахском языке | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 601 990 в том числе: 2009 г. - 302 495 2010 г. - 299 495 | Республи- канский бюджет |
| 29. | Обеспечить открытие и функционирование в этнических периодических печатных изданиях специальных полос, направлен- ных на обучение государственному языку | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 27 000 в том числе: 2009 г. - 12 000 2010 г. - 15 000 |  |
| 30. | Обеспечить изда- ние социально- важных видов литературы | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 1 467 559 в том числе: 2009 г. - 705 557 2010 г. - 762 002 | Республи- канский бюджет |
| 31. | Обеспечить произ- водство и выход в эфир рекламно- имиджевых (со- циальных) роликов «Государственная языковая политика в Республике Казахстан» | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 декабря | Всего: 6 843 в том числе: 2009 г. - 3 290 2010 г. - 3 553 | Республи- канский бюджет |
| 32. | Обеспечить применение государственного языка в сферах информатизации и связи, транспорта и коммуникации, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, справочно- информационной службы | Информация в МКИ | АИС, МТК, МИТ, МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегод но 20 июня, 20 декабря | Не требуются |  |
| 33. | Продолжить работу по обеспечению информационной системы по развитию государственного языка и языков народа Казахстана | Приказ Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежегод но 30 июня, 30 декабря | Всего: 355 147 в том числе: 2009 г. - 355 147 | Республи- канский бюджет |
| 34. | Создать Междуна- родный центр сотрудничества Казахстана со странами Европейского Союза в области языковой политики для системного изучения и внедрения в Казахстане между- народного опыта | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МИД | 30 декабря 2009 года | Всего: 71 309 в том числе: 2009 г. - 35 909 2010 г. - 35 400 | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2009 г. - 5 066 313 |  |
|  |  |  |  |  | 2010 г. - 4 763 727 |  |
|  | Всего: |  |  |  | 9 830 040 |  |

Примечание: 

Расшифровка аббревиатур: 

АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными 

      ресурсами 

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

ГП  - Генеральная Прокуратура Республики Казахстан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МО  - Министерство обороны Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан