

**О Плане мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 1246. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 747

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.07.2011 № 747.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550 "О Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План).   
      2. Руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать и утвердить региональные Планы мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы.   
      3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом, и представлять Министерству культуры и информации Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июня и 20 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.   
      4. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июня и 30 декабря, сводную информацию о выполнении мероприятий Плана.   
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.   
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 24 декабря 2008 года № 1246

**План**   
**мероприятий на 2009-2010 годы по реализации Государственной**   
**программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за ис-   полнение | Сроки   испол-   нения | Предпола-   гаемые   расходы   (тыс. тг.) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие государственного языка в сфере государственного**  **управления, законодательства, делопроизводства, в Вооруженных**  **Силах и правоохранительных органах, международной деятельности** |
| 1. | Проведение   социологических   исследований по   изучению состоя-   ния визуальной   информации Рес-   публики Казахстан | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 30 июня,   2009   года | Всего:   3 000   в том   числе:   2009 г. -   3 000 | Республи-   канский   бюджет |
| 2. | Обеспечить   применение   государственного   языка в междуна-   родной деятель-   ности, в сфере   государственного   управления, в   органах прокура-   туры, обороны,   Вооруженных Силах   и правоохрани-   тельных органах | Информация   в МКИ | ГП (по   согласо-   ванию)   МО, МВД,   МИД | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Не   требуются |  |
| 3. | Организовать   обучение государ-   ственных служащих   казахскому языку | Информация   в МКИ | Цент-   ральные   исполни-   тельные   органы | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Всего :   641 168   в том   числе:   2009 г. -   315 095   2010 г. -   326 073 | Республи-   канский   бюджет |
| **Языковое развитие в сфере образования и обучения языкам** |
| 4. | Обеспечить   привлечение в   общеобразователь-   ные школы   иностранных   учителей   английского языка | Информация   в МКИ | МОН   (созыв)   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Всего:   4 126 720   в том   числе:   2009 г. -   2 063 360   2010 г. -   2 063 360 | Местный   бюджет |
| 5. | Совершенствовать   систему КАЗТЕСТ   по оценке уровня   знания казахского   языка | Информация   в МКИ | МОН | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Всего:   96 811   в том   числе:   2009 г. -   45 845   2010 г. -   50 966 | Республи-   канский   бюджет |
| 6. | Обеспечить подго-   товку учителей   казахского языка | Информация   в МКИ | МОН | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Всего:   261 612   в том   числе:   2009 г. -   118 352   2010 г. -   143 260 | Республи-   канский   бюджет |
| 7. | Выпустить   анимационные и   художественные   фильмы для детей   на казахском языке | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   424 000   в том   числе:   2009 г. -   212 000   2010 г. -   212 000 | Республи-   канский   бюджет |
| 8. | Обеспечить   организацию   курсов обучения   государственному   языку в   воскресных школах   республиканских   национально-   культурных   объединений | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   20 278   в том   числе:   2009 г. -   9 749   2010 г. -   10 529 | Республи-   канский   бюджет |
| 9. | Оказать государ-   ственную поддерж-   ку развития   национальных   языков через   воскресные школы   национально-   культурных   объединений | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   26 898   в том   числе:   2009 г. -   12 932   2010 г. -   13 966 | Республи-   канский   бюджет |
| 10. | Провести   мероприятия по   стимулированию   специалистов,   осуществляющих   разработку и   создание новых,   альтернативных,   более совершен-   ных, качественных   программ обучения   государственному   языку | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30   декабря | Всего:   13 175   в том   числе:   2009 г. -   6 334   2010 г. -   6 841 | Республи-   канский   бюджет |
| **Научное обеспечение языкового развития** |
| 11. | Разработать и   выпустить канони-   ческие словари   для общего   использования,   учебники, учебные   программы и   планы, методичес-   кие пособия,   систему интерак-   тивного обучения,   инновационно-   методические   видеоуроки по   интенсивному   обучению казах-   скому и англий-   скому языкам для   государственных   служащих | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   757 469   в том   числе:   2009 г. -   419 440   2010 г. -   338 029 | Республи-   канский   бюджет |
| 12. | Совершенствовать   работу по   упорядочению   ономастических   наименовании   Республики   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   49 338   в том   числе:   2009 г. -   23 720   2010 г. -   25 618 | Республи-   канский   бюджет |
| 13. | Продолжить изда-   ние художествен-   ного журнала   «Балапан»,   способствующего   обучению   казахского языка   у детей дошколь-   ного возраста | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   16 286   в том   числе:   2009 г. -   7 830   2010 г. -   8 456 | Республи-   канский   бюджет |
| 14. | Провести   социологические   исследования по   проблемам   развития   государственного   и других языков   народа Казахстана | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   7 887   в том   числе:   2009 г. -   3 792   2010 г. -   4 095 | Республи-   канский   бюджет |
| 15. | Провести   республиканские   (региональные)   научно-практичес-   кие конференции,   семинар-   совещания,   «круглые столы»,   конференции по   актуальным проб-   лемам развития   языков, созданию   языковой среды,   казахской   терминологии,   проведению дней   древнетюркской   письменности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   88 577   в том   числе:   2009 г. -   42 585   2010 г. -   45 992 | Республи-   канский   бюджет |
| 16. | Провести   республиканскую   олимпиаду   «Тiлдарын» | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30   декабря | Всего:   3 975   в том   числе:   2009 г. -   1 911   2010 г. -   2 064 | Республи-   канский   бюджет |
| 17. | Провести Дни   славянской   письменности | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня | Всего:   4 310   в том   числе:   2009 г. -   2 072   2010 г. -   2 238 | Республи-   канский   бюджет |
| 18. | Продолжить работу   Комиссии по   дальнейшему   совершенствованию   государственной   языковой политики | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Не   требуется |  |
| 19. | Продолжить выпуск   бюллетеней   Государственной   терминологической   и ономастической   комиссий при   Правительстве   Республики   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   7 752   в том   числе:   2009 г. -   3 727   2010 г. -   4 025 | Республи-   канский   бюджет |
| 20. | Обеспечить работу   Государственной   терминологической   и ономастической   комиссий при   Правительстве   Республики   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   4 786   в том   числе:   2009 г. -   2 301   2010 г. -   2 485 | Республи-   канский   бюджет |
| 21. | Обеспечить   мероприятия   рабочих групп по   30-ти отраслевым   направлениям при   Государственной   терминологической   комиссии | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   41 732   в том   числе:   2009 г. -   20 544   2010 г. -   21 188 | Республи-   канский   бюджет |
| 22. | Подготовить и   издать топографи-   ческие карты на   государственном   языке | Информация   в МКИ | АЗР | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Всего:   581 410   в том   числе:   2009 г. -   278 187   2010 г. -   303 223 | Республи-   канский   бюджет |
| 23. | Провести заседа-   ния постоянно   действующей   экспертной группы   по вопросам   развития языков,   терминологии и   ономастики | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   1 565   в том   числе:   2009 г. -   753   2010 г. -   812 | Республи-   канский   бюджет |
| 24. | Обеспечить   издание альманаха   «Тіл және коғам» | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   11 434   в том   числе:   2009 г. -   5 497   2010 г. -   5 937 | Республи-   канский   бюджет |
| **Языковое развитие в сферах культуры и средств массовой**  **информации, а также здравоохранения и обслуживания населения** |
| 25. | Провести XI-XII   республиканский   фестиваль языков   народа Казахстана | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   акимы   облас-   тей,   городов   Астаны и   Алматы | Ежегод но   30   декабря | Всего:   13 670   в том   числе:   2009 г. -   6 572   2010 г. -   7 098 | Республи-   канский   бюджет |
| 26. | Провести респуб-   ликанский конкурс   «Государственный   язык и СМИ» | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но,   30 июня | Всего:   13 139   в том   числе:   2009 г. -   6 317   2010 г. -   6 822 | Республи-   канский   бюджет |
| 27. | Провести респуб-   ликанские конкур-   сы по пропаганде   государственного   и других языков   народа Казахстана | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   83 200   в том   числе:   2009 г. -   40 000   2010 г. -   43 200 | Республи-   канский   бюджет |
| 28. | Обеспечить   подготовку и   трансляцию теле-,   радиопередач,   направленных на   обучение государ-   ственного языка,   оригинальных   молодежных,   детских программ   на казахском языке | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   601 990   в том   числе:   2009 г. -   302 495   2010 г. -   299 495 | Республи-   канский   бюджет |
| 29. | Обеспечить   открытие и   функционирование   в этнических   периодических   печатных изданиях   специальных   полос, направлен-   ных на обучение   государственному   языку | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   27 000   в том   числе:   2009 г. -   12 000   2010 г. -   15 000 |  |
| 30. | Обеспечить изда-   ние социально-   важных видов   литературы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   1 467 559   в том   числе:   2009 г. -   705 557   2010 г. -   762 002 | Республи-   канский   бюджет |
| 31. | Обеспечить произ-   водство и выход в   эфир рекламно-   имиджевых (со-   циальных) роликов   «Государственная   языковая политика   в Республике   Казахстан» | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30   декабря | Всего:   6 843   в том   числе:   2009 г. -   3 290   2010 г. -   3 553 | Республи-   канский   бюджет |
| 32. | Обеспечить   применение   государственного   языка в сферах   информатизации и   связи, транспорта   и коммуникации,   торговли,   здравоохранения,   бытового   обслуживания,   справочно-   информационной   службы | Информация   в МКИ | АИС,   МТК,   МИТ, МЗ,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Ежегод но   20 июня,   20   декабря | Не   требуются |  |
| 33. | Продолжить работу   по обеспечению   информационной   системы по   развитию   государственного   языка и языков   народа Казахстана | Приказ  Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | Ежегод но   30 июня,   30   декабря | Всего:   355 147   в том   числе:   2009 г. -   355 147 | Республи-   канский   бюджет |
| 34. | Создать Междуна-   родный центр   сотрудничества   Казахстана со   странами   Европейского   Союза в области   языковой политики   для системного   изучения и   внедрения в   Казахстане между-   народного опыта | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ,   МИД | 30   декабря   2009   года | Всего:   71 309   в том   числе:   2009 г. -   35 909   2010 г. -   35 400 | Республи-   канский   бюджет |
|  |  |  |  |  | 2009 г. -   5 066 313 |  |
| 2010 г. -   4 763 727 |
|  | Всего: |  |  |  | 9 830 040 |  |

**Примечание:**   
**Расшифровка аббревиатур:**   
АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными   
      ресурсами   
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
ГП  - Генеральная Прокуратура Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МО  - Министерство обороны Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан