О некоторых вопросах деятельности Республики Казахстан в составе "Тройки" и на посту Действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 149

В целях обеспечения необходимого уровня участия Республики Казахстан в работе "Тройки" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - ОБСЕ) в 2009-2011 годах и деятельности на посту Председателя ОБСЕ в 2010 году Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы в составе "Тройки" и на посту Действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - План). 


      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям: 


      1) принять необходимые меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом, и иных задач, связанных с председательством Республики Казахстан в ОБСЕ; 


      2) представлять ежеквартально, к 1 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе выполнения Плана и иных задач, связанных с председательством Республики Казахстан в ОБСЕ, в Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 


      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан: 


      1) внести в установленном законодательством порядке в Правительство Республики Казахстан предложение по созданию соответствующей межведомственной комиссии; 


      2) представлять сводную ежеквартальную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 


      3) информировать Администрацию Президента Республики Казахстан, заинтересованные государственные органы Республики Казахстан о новых задачах, вытекающих из дополнительных запросов государств-участников, Секретариата и институтов ОБСЕ по мере их поступления. 


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 13 февраля 2009 года № 149

План мероприятий на 2009-2011 годы 

в составе "Тройки" Организации по безопасности и сотрудничеству 

        в Европе и на посту Действующего Председателя ОБСЕ

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2009 год. Мероприятия в составе «Тройки» ОБСЕ |
| 1. | Дополнительные мероприятия (конференции, семинары) ОБСЕ по международному сотрудничеству в сфере невоенных аспектов безопасности | Вена или по согласованию | МВД, МЮ, ГП (по согласо- ванию), КНБ (по согласо- ванию), МИД | Пять раз в год (по согласо- ванию) |
| 2. | Заседания круглых столов «группы друзей Казахстана» по тематике ОБСЕ | Астана или по согласованию | МИД, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН, МО, МЭБП, МФ, МТК, МООС, МСХ | Два раза в год |
| 3. | Участие представителей Казахстана в миссиях ОБСЕ по наблюдению за выборами в государствах-участниках ОБСЕ | По согласованию | ЦИК (по согласованию), МИД, заинтересованные государственные органы | В течение года |
| 4. | Дополнительные мероприятия (совещания, семинары) ОБСЕ по гуманитарному измерению | Вена, Варшава или по согласованию | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Март, май, июнь, ноябрь |
| 5. | Совещание «Тройки» ОБСЕ на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Вена или по согласованию | МИД | Первое полугодие |
| 6. | Первая часть 17-го Экономико-экологического форума ОБСЕ по тематике миграции | Вена | МТСЗН, МВД, МИД | 19-20 января |
| 7. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Январь |
| 8. | Ежегодное совещание по оценке выполнения решений (ЕСОВ) в военно- политическом измерении | Вена | МО, МИД | 3-4 марта |
| 9. | Семинар по всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности | Вена | МВД, ГП (по согласованию), КНБ (по согла- сованию), МИД | 17-18 марта |
| 10. | Вторая часть подготови- тельной конференции к 17-му Экономико- экологическому форуму ОБСЕ по тематике миграции | Тирана | МТСЗН, МВД, МИД | Март- апрель |
| 11. | Вторая часть 17-го Экономико-экологического форума ОБСЕ по тематике миграции | Афины | МТСЗН, МВД, МИД | 18-20 мая |
| 12. | Ежегодная конференция по обзору безопасности ОБСЕ (ЕКОБ) | Вена | МИД, ГП (по согласованию), МО, МВД, КНБ (по согласованию) | Июнь |
| 13. | Дополнительный семинар по тематике толерантности Группы по сотрудничеству со средиземноморскими партнерами ОБСЕ | Астана | МИД, МКИ | Июнь- июль |
| 14. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Июль |
| 15. | Ежегодная конференция БДИПЧ ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения | Варшава | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Сентябрь- октябрь |
| 16. | Ежегодный семинар Группы по сотрудничеству со средиземноморскими партнерами ОБСЕ под председательством РК | Столица одной из стран-членов Группы (по согласованию) | МИД | Сентябрь- ноябрь |
| 17. | Первая подготовительная конференция к 18-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ | Астана | МООС, МСХ, МИТ, МИД, МТК | Декабрь |
| 18. | Совещание «Тройки» на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Афины | МИД | 30 ноября— 2 декабря |
| 19. | 17-й СМИД ОБСЕ | Афины | МИД | 1-2 декабря |
| 2010 год. Мероприятия на посту Действующего Председателя ОБСЕ |
| 20. | Совещания высокого уровня ОБСЕ и Совета Европы в формате 2+2/3+3 с участием ДП, Генеральных секретарей и председателей Парламентских ассамблей | Страсбург, Астана или по согласованию | МИД | Один-два раза в год |
| 21. | Дополнительные мероприятия (конференции, семинары) ОБСЕ по международному сотрудничеству в сфере невоенных аспектов безопасности | Вена | МВД, МЮ, ГП (по согласованию), КНБ (по согла- сованию), МИД | Пять раз в год (по согласо- ванию) |
| 22. | Выступление ДП в НАТО по приглашению Северо- Атлантического Совета и/или Совета Евро- Атлантического Партнерства | Брюссель | МИД | Один раз в год |
| 23. | Официальные визиты ДП в государства-участники ОБСЕ, в т.ч. инспекция полевых миссий, а также рабочие встречи с главами институтов и полевых миссий ОБСЕ | По согласованию | МИД | В течение года |
| 24. | Участие ДП в заседаниях ПС и ФСБ | Вена | МИД | В течение года |
| 25. | Участие представителей Казахстана в миссиях ОБСЕ по наблюдению за выборами в государствах-участниках ОБСЕ | По согласованию | ЦИК (по согла- сованию), МИД, заинтересованные государственные органы | В течение года |
| 26. | Конференция по обзору выполнения решений Совещания ОБСЕ по выполне- нию обязательств в области терпимости и развитию межкультурного, межрели- гиозного и межэтнического взаимопонимания (Алматы, 12-13 июня 2009 г.) | Астана или Алматы | МИД, МКИ | В течение года |
| 27. | Дополнительные мероприятия (совещания, семинары) ОБСЕ по гуманитарному измерению | Вена, Варшава или по согласованию | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Март, май, июнь, ноябрь |
| 28. | Совещание «Тройки» ОБСЕ на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Вена или по согласованию | МИД | Первое полугодие |
| 29. | Официальная презентация приоритетов казахстанского председательства на ПС ОБСЕ | Вена | МИД | Вторая неделя января |
| 30. | Официальная презентация приоритетов казахстанского председательства в СБ ООН | Нью-Йорк | МИД | Январь |
| 31. | Официальная презентация программы приоритетов казахстанского председа- тельства в Совете Европы | Страсбург | МИД | Январь |
| 32. | Первая часть 18-го Экономико-экологического форума ОБСЕ | Вена | МООС, МСХ, МИТ, МИД, МТК | Январь |
| 33. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Январь |
| 34. | Ежегодное совещание по оценке выполнения решений (ЕСОВ) в военно- политическом измерении | Вена | МИД, МО | Март |
| 35. | Вторая подготовительная конференция к 18-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ | По согласованию | МООС, МСХ, МИТ, МИД, МТК | Март- апрель |
| 36. | Ежегодная конференция Группы по сотрудничеству с азиатскими партнерами ОБСЕ | Столица одной из стран-членов Группы (по согласованию) | МИД | Апрель- июнь |
| 37. | Вторая часть 18-го Экономико-экологического форума ОБСЕ | Прага | МООС, МСХ, МИТ, МИД, МТК | Май |
| 38. | Ежегодная конференция по обзору безопасности ОБСЕ (ЕКОБ) под председательством РК | Вена | МИД, ГП (по согласованию), МО, МВД, КНБ (по согласованию) | Июнь |
| 39. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Июль |
| 40. | Ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с участием казахстан- ского председательства | По согласованию | МИД | Июль |
| 41. | Ежегодная конференция БДИПЧ ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения | Варшава | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Сентябрь- октябрь |
| 42. | Ежегодный семинар Группы по сотрудничеству со средиземноморскими партнерами ОБСЕ | Столица одной из стран-членов Группы (по согласованию) | МИД | Сентябрь- ноябрь |
| 43. | Основные дебаты 65-й сессии ГА ООН и тематические дебаты СБ ООН и региональных организаций | Нью-Йорк | МИД | Сентябрь- ноябрь |
| 44. | Мероприятие, посвященное 10-летию принятия «Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии» (2000 г.) | Вена | МО, МИД | Ноябрь |
| 45. | Первая подготовительная конференция к 19-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ | По согласованию | Заинтересованные государственные органы, МИД | Декабрь |
| 46. | Совещание «Тройки» ОБСЕ на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Астана | МИД | Декабрь (в рамках СМИД) |
| 47. | 18-й СМИД ОБСЕ | Астана | МИД, заинтересованные государственные органы | Декабрь |
| 2011 год. Мероприятия в составе «Тройки» ОБСЕ |
| 48. | Дополнительные мероприятия (конференции, семинары) ОБСЕ по международному сотрудничеству в сфере невоенных аспектов безопасности | Вена или по согласованию | МВД, МЮ, ГП (по согласованию), КНБ (по согла- сованию), МИД | Пять раз в год (по согласо- ванию) |
| 49. | Участие представителей Казахстана в миссиях ОБСЕ по наблюдению за выборами в государствах-участниках ОБСЕ | По согласованию | ЦИК (по согла- сованию), МИД, заинтересованные государственные органы | В течение года |
| 50. | Дополнительные мероприятия (совещания, семинары) ОБСЕ по гуманитарному измерению | Вена, Варшава или по согласованию | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Март, май, июнь, ноябрь |
| 51. | Совещание «Тройки» ОБСЕ на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Вена или по согласованию | МИД | Первое полугодие |
| 52. | Первая часть 19-го Экономико-экологического форума ОБСЕ | Вена | Заинтересованные государственные органы (по согласованию) | Январь |
| 53. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Январь |
| 54. | Ежегодное совещание по оценке выполнения решений (ЕСОВ) в военно- политическом измерении | Вена | МО, МИД | Март |
| 55. | Вторая подготовительная конференция к 19-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ | По согласованию | Заинтересованные государственные органы (по согласованию) | Март- апрель |
| 56. | Ежегодная конференция Группы по сотрудничеству с азиатскими партнерами ОБСЕ под председательством РК | Столица одной из стран-членов Группы (по согласованию) | МИД | Апрель- июнь |
| 57. | Вторая часть 19-го Экономико-экологического форума ОБСЕ | Прага | Заинтересованные государственные органы (по согласованию) | Май |
| 58. | Ежегодная конференция по обзору безопасности ОБСЕ (ЕКОБ) | Вена | МИД, ГП (по согласованию), МО, МВД, КНБ (по согласованию) | Июнь |
| 59. | Совещание «Троек» ОБСЕ и ЕС на министерском уровне | Брюссель или по согласованию | МИД | Июль |
| 60. | Ежегодная конференция БДИПЧ ОБСЕ по оценке выполнения обязательств в области человеческого измерения | Варшава | МИД, ГП (по согласованию), ЦИК (по согласованию), МКИ, МЮ, МВД, МТСЗН, МОН | Сентябрь- октябрь |
| 61. | Подготовительная конферен- ция к первой части 20-го Экономико-экологического форума ОБСЕ | По согласованию | Заинтересованные государственные органы (по согласованию) | Декабрь |
| 62. | Совещание «Тройки» ОБСЕ на уровне министров иностран- ных дел с участием Гене- рального секретаря ОБСЕ | Вильнюс | МИД | Декабрь (в рамках СМИД) |
| 63. | 19-й СМИД ОБСЕ | Вильнюс | МИД | Декабрь |

Список используемых аббревиатур: 

ОБСЕ       - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ДП         - Действующий председатель ОБСЕ 

ГА ООН     - Генеральная Ассамблея ООН 

СБ ООН     - Совет Безопасности ООН 

ЕС         - Европейский Союз 

НАТО       - Организация Северо-Атлантического Договора 

БДИПЧ ОБСЕ - Бюро по демократическим институтам и правам человека 

             ОБСЕ 

СМИД       - Совещание министров иностранных дел ОБСЕ 

ПС         - Постоянный совет ОБСЕ 

ФСБ        - Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 

МИД РК     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МКИ РК     - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МЮ РК      - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МВД РК     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МТСЗН РК   - Министерство труда и социальной защиты населения 

             Республики Казахстан 

МОН РК     - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МО РК      - Министерство обороны Республики Казахстан 

МЭБП РК    - Министерство экономики и бюджетного планирования 

             Республики Казахстан 

МФ РК      - Министерство финансов Республики Казахстан 

МТК РК     - Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

             Казахстан 

МООС РК    - Министерство охраны окружающей среды Республики 

             Казахстан 

МСХ РК     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МИТ        - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

ГП РК      - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

ЦИК РК     - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 

КНБ РК     - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан