Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 158

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы (далее - План). 


      2. Центральным исполнительным органам: 


      1) принять меры по реализации Плана; 


      2) по итогам полугодия и года к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан. 


      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана ежегодно к 20 июля и 20 января. 


      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года № 1203 "Об утверждении Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 46, ст. 555). 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 16 февраля 2009 года № 158

План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации 

Концепции стратегического национального проекта 

"Культурное наследие" на 2009-2011 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 11.09.2009 № 1360; от 13.04.2010 № 297.

| № п/п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответ- ствен- ные за испол- нение (реа- лиза- цию) | Срок испол- нения (реа- ли- зации) | Предполагаемые расходы, млн. тенге |  |  | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Формирование национальных символов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Могильник Берель (реставрация и консервация золотых археологичес- ких изделий), V - IV века до нашей эры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 25,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 2. | Реставрация и консервация памятников древнего Саурана, XIII - XVIII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 16,5 | 30,3 | 71,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 3. | Реставрация и восстановление средневековых главных ворот Шахристана (Ески Туркес- тан - Дарваза - какпа, Мусялла - какпа, Жеты Ата - какпа, Ишан - какпа), XIV-XVIII вв. | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 24,5 | 18,0 | 16,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 66,0 | 48,3 | 88,1 | Всего: 202,4 |
| 2. Развитие культурного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка Генерального плана, опре- деляющего пути возрож- дения музеев- заповедников | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,8 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 5. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство и музеефика- ция Государ- ственного историко- культурного заповедника- музея «Иссык» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 85,815 | 62,6 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 7. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89,615 | 62,6 | - | Всего: 152,2 |
| 3. Международная пропаганда национального исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Создание доку- ментальных фильмов об особо важных исторических местах и наследии национальной культуры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 70,0 | 75,0 | 75,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 10. | Проведение Международной научно-прак- тической конференции «Роль историко- культурного наследия в диалоге цивилизаций» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 23,1 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 11. | Реставрация мечети Султана Бейбарса в городе Каире, XIII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 382,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 12. | Строительство историко- культурного центра и мавзолея аль-Фараби в городе Дамас- ке, XII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 392,0 | 86,1 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 12-1. | Создание экспозиции историко- культурного центра Аль- Фараби в г. Дамаске (Сирийская Арабская Республика) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК | 20 июля 2010 года и 20 января 2011 года | - | 123,2 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 12-2. | Проведение международной презентации завершения строительства историко- культурного центра, мавзолея Аль-Фараби и реставрации мавзолея Султана Бейбарса в г. Дамаске (Сирийская Арабская Республика) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК | 20 июля 2010 года и 20 января 2011 года | - | 15,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 13. | Реставрация мавзолея Сул- тана Бейбарса в городе Дамаске, XIII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 54,2 | 100,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 14. | Реставрация копий древ- нетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII - VI века до нашей эры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 15. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение республиканс- кого фестиваля и конкурса традиционных исполнителей имени Курмангазы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 17,0 | 6,8 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 18. | Проведение республиканс- кого конкурса традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года, 20 июля 2011 годов | 9,2 | - | 7,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 19. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 957,5 | 414,1 | 90,0 | Всего: 1461,6 |
| 4. Создание целостной системы изучения культурного наследия казахского народа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Комплексное изучение историко-культурного наследия, разработка научных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка к изданию Свода памятников истории и культуры Акмолинской, Актюбинской и Павлодарской областей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 22. | Разработка проекта «Определение границ территории и зон охраны объектов культурного и смешаного наследия, включенных в Предваритель- ный список ЮНЕСКО» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 23. | Разработка проекта «Создание базы данных потенциальных объектов Всемирного наследия, состоящих в Предваритель- ном списке ЮНЕСКО» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,5 |  |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 23-1. | Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в Предваритель- ный список ЮНЕСКО | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК | 20 июля и 20 января еже- годно | - | 8,0 | 8,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 24. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Разработка менеджмент- плана по управлению и сохранению археологи- ческих сред- невековых городищ Сауран и Ески Туркестан, IV - XIX века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 4,0 | 6,0 | 6,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 26. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-1. | Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансгранич- ной номинации "Великий Шелковый путь" | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МК | 20 июля и 20 января еже- годно | - | 8,5 | 8,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 27. | Комплексное исследование национального наследия совместно с крупными научными центрами | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 19,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 28. | Организация экспедиций на обнаруженные новые захоро- нения эпохи древних тюрков на территории Монголии | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 30,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 30,5 | 30,5 | Всего: 138,5 |
| 4.2. Проведение прикладных научных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | «Казахская домбра: история, музыкальный строй, акустические особенности» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 3,1 | 3,1 | 1,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 30. | «Комплексное исследование народного искусства казахов Алтайского региона (зарубежная диаспора в Монголии, России, Китае)» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 4,8 | * | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 31. | «Проведение научных исследований по изучению истории, археологии, этнографии, культуры и искусства номадов» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 36,0 | 26,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 32. | «С.М. Дудин - фотограф, художник, этнограф. Фотоматериалы Центрально- азиатских экспедиций в музее Гамбур- га и российс- ких этногра- фических музеях» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 5,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 33. | Мемориальные комплексы, кино- и фотодокументы в собрании Центрального Государствен- ного музея как исторический источник | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,6 | 4,3 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 34. | «Проблемы сохранения и дальнейшего развития декоративно- прикладного искусства казахов» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,0 | * | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 35. | «Музейные источники по духовной культуре ка- захов XIX - начало XX века: книжное дело, религия, образование» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,6 | 5,6 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 36. | Памятники письменности и археологии Южного Казахстана (II в. до н.э. - IV в. н.э.) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,5 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 37. | «Письменные памятники в фондах Центрального государствен- ного музея Республики Казахстан (казахские рукописи, сфрагистика, геральдика и эпиграфика) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года и 20 января 2010 года | 4,6 | 4,6 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 38. | «Паремиологи- ческий фонд казахского народа - особая система традиционных этнокультур- ных категорий и понятий: пословицы, поговорки и назидания» (этнокультур- ный словарь) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года и 20 января 2010 года | 5,6 | 5,6 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 39. | «Казахское традиционное музыкальное наследие» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,7 | 6,7 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 40. | «Реконструк- ция кожи, замши, войло- ка, шерстяных материалов и одежды древ- них кочевни- ков (саков, скифов, гунов, тюрков)» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,4 |  | 7,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 88,9 | 60,9 | 15,0 | Всего: 164,8 |
| 4.3. Проведение археологических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Городища Кайлык, Талгар | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 5,0 | 2,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 42. | Стоянка Майбулак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 43. | Памятники наскального искусства Казахстана: Святилище Ешкиолмес, Тамгалы, Арпа Узен, Койбагар, Каракыр, Шу- Илийские горы, Южные склоны горы Каратау, Тлеубалак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 44. | Некрополь и поселение Тургень | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 45. | Комплекс культуры средневековых кочевников Ой-Жайлау | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 46. | Городище Каялык-столи- ца карлуков | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 4,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Городище Сарайчик | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,5 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Святилище Кызыл Уик | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,5 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Городище Бозок | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Могильник Берель | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 9,0 | 8,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 51. | Могильник Шиликты | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 8,0 | 5,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 52. | Тюркский культурный комплекс Сарыкол | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Городище Актобе (Баласагун) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 54. | Тюркский культурный комплекс Мерке, Жайсан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 55. | Комплекс Акыртас - ранний средневековый каганский центр | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Могильник Кырыкоба | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Городище Ширик Рабат - столица саков Приаралья | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 58. | Древний и средневековый Жанкент - столица огузов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 59. | Городище Буланды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 60. | Городище Арал Асар | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Стоянка Токтаул | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,5 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 62. | Поселения Айбас-дарасы, Талдысай, Кент | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 63. | Комплекс «Хан Ордасы» - столица улуса Жошы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 64. | Памятники Бегазы Дандыбайской, Тасмолинской культур | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,0 | 3,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 65. | Комплекс Аксу-Аюлы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Ставка шибанидов на Акколе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Мангыстауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Неолитическое поселение Коскудук | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 68. | Поселение Токсанбай | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,0 | * | * | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Городище Аулиеколь | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Могильник Борижары | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 71. | Городище Сауран | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 72. | Городище Сидак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 73. | Городища Жуан тобе, Караспан тобе | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 74. | Городище Туркестан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 75. | Средневековые городища Тумкент, Тамды, Тастумсык | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 76. | Средневековое городище Сыганак | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,0 | 2,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 77. | Города казахского ханства (Созак, Узгент, Суткент, Карнак, Каракорым) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 3,7 | 3,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 77-1. | Городища Шымкент, Отрар | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,0 | 10,0 | 15,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 119,7 | 100,5 | 100,5 | Всего: 320,7 |
| 5. Воссоздание памятников истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Дом купца Филиппова, нач. XX века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 12,6 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 79. | Комплекс исторических и археологи- ческих объек- тов городища Талгар (Талхиз), Х - XV века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,0 | 16,0 | 31,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 80. | Консервация петроглифов урочища Тамгалы, XII - XVIII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,2 | 12,5 | 15,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 81. | Консервация петроглифов Тамгалы - Тас под Капша- гаем, XVI - XVII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 16,8 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 82. | Восстанови- тельные рабо- ты на царских курганах некрополя Бесшатыр V - IV век до нашей эры | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 29,2 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 83. | Реставрация Дома-музея Жамбыла Жабаева, нач. XX века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 16,3 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Мавзолей Асалы Кокетая, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 19,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Мавзолей Карагула, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 31,4 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 86. | Мавзолей Жаныс Ата (Кызыл Там), XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 18,0 | 17,6 | 16,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 87. | Мавзолей Индебай, некрополь Карасакал XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 13,7 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Мавзолей Ботагай, XI-XII века (консервация и музеефика- ция) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 11,7 | - | 22,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Медресе Зейнуллы, нач. XX века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 9,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 90. | Медресе Ахмед-Резы в городе Семее, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 18,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 91. | Комплекс «Жидебай Борли» в с. Жидебай (создание экспозиции музея) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 18,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Дворцовый комплекс Акыртас, VII - VIII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 58,4 | 85,8 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 93. | Дворцовый комплекс Баласагун, (столица западного Тюркского каганата), VI - VIII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 2,1 | 12,0 | 29,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 94. | Мавзолей Кырбас, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 16,3 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Комплекс ханской ставки Букеевской Орды (Главная ставка, флигели), XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 36,8 | 44,5 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 96. | Дом Наказных атаманов в г. Уральске, XIX век. | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,5 | 20,0 | 50,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 97. | Регистрация и реставрация с благоустрой- ством охранной зоны здания Первой казахской типографии в Букеевской Орде, 1918 год | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 18,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Центральная мечеть - медресе горо- дища Сыганак, XIII - XVII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 8,2 | 12,4 | 14,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 99. | Мечеть Ходжа Назара, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 12,2 | 10,3 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 100. | Мавзолей Асанас, XVII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года и 20 января 2010 года | 21,2 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 101. | Мавзолей Баланды-2, IV век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 22,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 102. | Градострои- тельный комплекс - часть старого Казалинска: дом и мечеть Ганибая, Дом-музей Гани Муратбаева, мечеть Ногая (мечеть Нуралы) XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 24,1 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Мавзолей Жубан Ана, XI - XII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 9,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Мавзолей Омара и Тура, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2011 года | - | - | 3,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Усадьба Айганым, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 16,5 | 38,5 | 18,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, XIV век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 54,5 | 66,5 | 28,9 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 107. | Памятники дворцово- замкового комплекса Баба-Ата, XVII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 6,1 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 108. | Мечеть- медресе в селе Шаян, XIX век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 22,3 | 24,2 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 109. | Архитектурные памятники древнего городища Сайрам (мавзолеи Абдель-Азиз- Баб, Хаджи Талига, Мирали-Баб, минарет Хызыра), VI - XVII века | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 10,5 | 10,0 | 16,6 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 110. | Восстановле- ние резиден- ции хана Абулмамбета в г. Туркеста- не, XVIII век | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 6,5 | 13,5 | 34,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 111. | Мавзолеи Ибраим-Ата, Карашаш XIII - XVII века (родители Ходжа Ахмета Яссави) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,9 | 10,0 |  | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 112. | Мечеть- медресе Шамет Ишанa, XV - XVII вв. | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ РК | 20 июля и 20 января еже- годно | 22,4 | 21,6 | 25,8 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 112-1. | Воссоздание гончарных мастерских, реставрация, консервация и музеефикация Большой Соборной мечети в районе городища Отрар | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ | 20 июля и 20 января еже- годно | 22,4 | - | 28,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 443,4 | 415,4 | 518,6 | Всего: 1377,4 |
| 6. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Фольклористика, литературоведение и искусствознание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | «Бабалар сөзі» - казахский фольклор, серия книг в 100 томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 20,0 | 35,0 | 35,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 114. | «Мировое литературове- дение», в 3-х томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 4,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 115. | «Мировое искусствозна- ние», в 3-х томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 4,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 116. | «Қазақ музыкасының антологиясы», 6-8 тома, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 6,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 117. | «Әлем әдебиеті кітапханасы», в 100 томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 118. | «Перевод и издание произведений классиков казахской литературы на иностранные языки» (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 119. | «Әдеби жәдігерлер» на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 10,0 | 15,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 120. | «Собрание сочинений Ч.Валиханова» на русском языке, в 6-и томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010 года, 20 января 2011 года | - | 11,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 121. | «Алаш көсемсөзі» на казахском языке в 10-и томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 122. | «Қазақ қолжазбалары (XI - XX ғасырлар)» в 10-и томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.2. Философия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқынынң философиялық мұрасы» в 20-и томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 9,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 124. | «Әлемдік философиялық мұра» в 20-и томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 9,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 125. | «Қазақ философиясы» в 3-х томах, на английском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.3. Историческая наука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | «Қазақ хандығының тарихы мен мәдениеті жөніндегі Қытай мұра- ғаттарының құжаттары», в 5-и томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 15,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 127. | «Әлемдік тарихи ой- сана», в 20-и томах, на казахском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 128. | «XVIII - XIX ғасырлардағы биліктегі қазақ зиялы- ларының хат түріндегі мұрасы» в 2-х томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 3,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 129. | «История Казахстана в архивных документах фонда Туркес- танского генерал-губ- ернаторства XIX - XX века», на казахском, русском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009 года, 20 января 2010 года | 2,0 | - | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 130. | Документы и материалы по истории народно-осво- бодительного движения в XVIII - XX века, на казахском, русском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 131. | «История Казахстана в западных источниках XII - XX века» в 20-и томах, на русском языке (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 7,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 132. | «Қазақстан тарихы туралы қытай мұрағат кұжаттары, XVII - XIX ғасырлар», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 7,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 133. | «Қазақстан тарихы туралы ерте дүниеде- гі қытай картасы. XV - XIX ғасыр- лар», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 134. | «Моңғол қазақтары» на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2011 года | - | - | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 135. | «Тарихи Кашгар», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010 года, 20 января 2011 года | - | 4,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 136. | «Казахские редкие рукописи из фонда А. Мозера», на казахском, русском и английском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 137. | «Ежелгі түрік теңгелерінде- гі Қазақстан тарихы», книга-альбом на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010 года, 20 января 2011 года | - | 4,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 138. | «Раритеты по истории и культуре казахского народа, хранящиеся за рубежом», на русском, казахском и английском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,0 | 6,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 139. | Каталог персоязычных источников по истории и культуре Казахстана, на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 140. | Каталог арабских источников по истории и культуре Казахстана, на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,0 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 141. | «История казахской диаспоры в документах», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 1,5 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 142. | «Казахи Китая - историко- этнографичес- кое исследование» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 143. | «Ежелгі дүние авторларының шығармаларын- дағы Қазақc- тан тарихы» в 2-х томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 144. | «История и культура казахского народа XVIII - начала XX в.в. в русской периодической печати», в 10-и томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 7,0 | 8,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 145. | «Наследие и могила Мухаммеда Хайдара Дулати в Индии» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 146. | «Антропогено- вая история Казахстана» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 147. | «История Казахстана в индийских источниках», в 3-х томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,1 | 7,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 148. | «Ұлықбек. Түркінің төрт тарихы», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 2,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 149. | «Движение Алаш: сборник материалов судебных процессов над алашевцами», в 3-х томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 7,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 150. | «Политические репрессии в Казахстане в 20-50 годы», в 3-х томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 7,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 151. | «Қазақстанның жаңа тарихы» в 3-х томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 7,0 | 10,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 152. | «Новейшая история Казахстана» в 3-х томах, на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 7,0 | 10,5 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 153. | «Жарияланба- ған құжаттар» (Ватикан құпия мұрағатынан; Франция Сыртқы icтеp министрлігі Елшілігі мұрағатынан; Франция Ұлттық мұражайы құжаттары), на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 3,0 | 4,4 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 154. | «История Казахстана в этнических исследова- ниях», в 80-и томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.4. Археология, памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | «Свод памятников истории и культуры Казахстана» в 16-и томах, на казахском, русском языках (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно 10 июля и 10 января еже- годно | 15,8 | 33,2 | 33,2 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 156. | «Сочинения академика А.Х. Маргула- на» в 14-и томах, на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 5,0 | 6,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.5. Педагогика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | «Әлемдік педагогикалық ой-сана» в 10-и томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля и 20 января еже- годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.6. Языкознание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» в 15-и томах, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 10,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 159. | «Жер-су атаулары» этимологичес- кий справочник, на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 4,2 | 3,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 160. | «Абай тілі сөздігі», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,2 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.7. Энциклопедическая и справочная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Энциклопеди- ческий справочник «Қазақстан ғылымы», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 162. | Энциклопеди- ческий справочник «Ислам», на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 4,0 | 2,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 163. | Энциклопеди- ческий справочник «Культура Казахстана», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 164. | Энциклопеди- ческий справочник «Литература Казахстана», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010 года, 20 января 2011 года | - | 6,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 165. | Энциклопеди- ческий справочник «История Казахстана», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 166. | Энциклопеди- ческий справочник «Экономика» на казахском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 167. | Энциклопеди- ческий справочник «Топонимика Казахстана», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2009- 2010 годов, 20 января 2010- 2011 годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 168. | «Нобелдік энциклопе- дия», на казахском языке в 11-томах | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 169. | Энциклопедия «Алаш», на казахском и русском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 170. | Энциклопедия «Вооруженные силы Казахстана», на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.8. Культурология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | «Обычаи и традиции казахского народа» в 2-х томах, на русском языке | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 172. | «История Национальной библиотеки Республики Казахстан», сборник документов и материалов в 2-х томах, на казахском и русском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 2,0 | 6,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 173. | «Мәдениет- тану» на казахском языке, с 11 по 15 тома (продолжение) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.9. Фотоальбомы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Фотоальбом «Берель», на казахском, русском и английском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 175. | Фотоальбом «Иссык», на казахском, русском и английском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 176. | Каталог «Коллекция редких рукописей, книг и нумизматики Центрального Государствен- ного музея РК» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 177. | Каталог «Археологи- ческие коллекции Центрального Государствен- ного музея РК» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб- ликан- ский бюджет |
| 6.10. Архитектура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Серия «История архитектуры Казахстана» в 10-и томах, на казахском и русском языках | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ (со- зыв), МОН | 20 июля 2010- 2011 годов, 20 января 2011 года | - | 5,0 | 8,7 | Респуб- ликан- ский бюджет |
|  |  |  |  |  | 236,8 | 415,2 | 456,3 | Всего: 1108,3 |
|  |  |  |  |  | 2079,415 | 1547,5 | 1299,0 | Итого: 4926,0 |

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

      * Объемы расходов на 2010-2011 годы будут определяться (уточняться) в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан