Об утверждении Плана мероприятий по развитию легкой промышленности

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2009 года № 485. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1003

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 № 1003.

В целях развития производства потребительских товаров легкой промышленности Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию легкой промышленности Республики Казахстан (далее - План мероприятий). 


      2. Центральным исполнительным органам и иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан один раз в квартал к 15 числу месяца, следующего за отчетным. 


      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан один раз в квартал к 20 числу месяца, следующего за отчетным. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 7 апреля 2009 года № 485

План 

мероприятий по развитию легкой промышленности

| № п/ п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источни ки финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработать Концепцию по развитию легкой промышлен ности Республики Казахстан | Постановление Правительства Республики Казахстан | МИТ, МСХ, МФ, МЭБП, АПЛП (по согласованию), НЭПК «Союз «Атамекен» (по согласованию) | 2 квартал 2010 года | Не требуется | Не требуется |
| 2 | Подготовить предло- жения по коррек- тировке ввозных таможенных пошлин при импорте высоко- технологичного оборудования для легкой промышлен- ности, комплектующих и запасных частей к нему, сырья, хими- катов для легкой промышленности, непроизводимых на территории Республики Казахстан | Рассмотреть на Межведомствен- ной комиссии по вопросам торго- вой политики и участия в международных экономических организациях | МИТ (созыв), МФ, МЭБП, АПЛП (по согласованию) | 20 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 3 | Разработать льготную лизинговую программу для текстильной промышленности | Информация в Правительство | МИТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 20 июля 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Подготовить заключе- ние по проекту произ- водства шерстяных пряжи и ткани в Алматинской области на базе АО «Каргалы» | Информация в МИТ | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | 15 июля 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 5 | Внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2005 года № 217 «Некоторые вопросы перемещения товаров физическими лицами через тамо- женную границу Республики Казахстан» в части уменьшения весовых и стоимостных норм по товарам легкой промышленности, перемещаемым физи- ческими лицами | Постановление Правительства Республики Казахстан | МИТ (созыв), МФ, МЭБП, АПЛП (по согласованию) | 3 квартал 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 6 | Разработать предло- жения по продвижению продукции легкой промышленности на внешние рынки | Информация в МИТ | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 15 июля 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 7 | Внести предложения по изменению в Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года № 155 «Об админист- ративных правона- рушениях» в части увеличения штрафа за незаконное использо- вание товарного знака, за реализацию не сертифицированной не декларированной продукции | Внесение предложений на рассмотрение Межведомст- венной комиссии по вопросам совершенство- вания адми- нистративного законодательст- ва | МИТ (созыв), МФ, АПЛП (по согласованию) | 20 июля 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 8 | Внести предложения по проведению проце- дуры разбирательства в установленном законодательством порядке в отношении импорта следующих товаров: 1) специальной обуви; 2) мужских, мальчи- ковых, женских и девичьих костюмов, мужских брюк | Информация в Правительство | МИТ (созыв), АПЛП (по согласованию) | 20 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 9 | Представить сведения о наличии вакансий на предприятиях легкой промышленнос- ти с указанием количества мест и квалификационных требований к специалистам для информирования вузов, осуществляю- щих подготовку этих специалистов | Предложения в МОН | МИТ (созыв), АПЛП (по согласованию) | 20 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 10 | Предусмотреть разработку государственных стандартов на продукцию легкой промышленности и детских изделий | Приказ МИТ | МИТ, АПЛП (по согласованию) | 20 июля 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 11 | Внести предложения о создании интегри- рованной системы товаропроизводителей с фабриками первич- ной обработки шерсти и текстильной промышленностью по производству, заготовке и реали- зации шерсти и топса | Предложения в Правительство | МИТ (созыв), МСХ, акимы областей | 20 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 12 | Внести предложения по восстановлению и созданию производств по первичной обработке шерсти | Информация в МИТ | МСХ (созыв), акимы областей, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | 15 января 2010 года | Не требуется | Не требуется |
| 13 | Создать условия для развития тонкорунного овцеводства | Информация в МИТ | МСХ (созыв), акимы областей | 15 января 2010 года | Не требуется | Не требуется |
| 14 | Оказать государст- венную поддержку производству тонкой и полутонкой шерсти | Информация в МИТ | МСХ (созыв), МЭБП | 15 апреля 2010 года | В рамках действующей программы по субси- дированию повышения продуктив- ности и качества продукции животновод- ства | Республи- канский бюджет |
| 15 | Оказать содействие по организации механизированной стрижки овец, заготовке тонкой шерсти | Информация в МИТ | МСХ (созыв), акимы областей, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | 15 января 2010 года | Не требуется | Не требуется |
| 16 | Проработать вопрос по решению правовых и организационных вопросов приватиза- ции объектов комму- нальной собственнос- ти на территории ГУ АГБИ г. Алматы в Индустриальную зону «Қазақстанда жасалған» | Информация в Правительство | МИТ (созыв), акимат г. Алматы, Консорциум «Қазақстанда жасалған» (по согласованию) | 20 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 17 | Внести предложение по созданию Инженер- ного центра по безопасности изделий текстильной и легкой промышленности на базе Алматинс кого технологическо го университета | Предложение в МИТ | МОН (созыв), МИТ, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 15 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |
| 18 | Внести предложение по созданию Инженер- ного центра проведе- ния научно-исследо- вательских работ в текстильной и легкой промышленности на базе Алматинского технологического университета | Предложение в МИТ | МОН (созыв), МИТ, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 15 октября 2009 года | Не требуется | Не требуется |

Примечания: расшифровка аббревиатур :

МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МЭБП          - Министерство экономики и бюджетного планирования 

                Республики Казахстан 

МФ            - Министерство финансов Республики Казахстан 

МСХ           - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МОН           - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

АО "ФНБ       - Акционерное общество "Фонд национального 

"СамрукКазына"  благосостояния "Самрук-Казына" 

АО "НУХ 

"КазАгро"     - Акционерное общество "Национальный управляющий 

                холдинг "КазАгро" 

НЭПК "Союз    - Национальная экономическая палата Казахстана 

"Атамекен"      "Союз "Атамекен" 

АПЛП          - Ассоциация предприятий легкой промышленности 

                Республики Казахстан 

Консорциум    - Консорциум "Қазақстанда жасалған" 

"Қазақстанда 

жасалған" 

ГУ АГБИ       - Государственное учреждение "Алматинский городской 

                бизнес-инкубатор"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан