О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2008 года № 1126

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2009 года № 561

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2008 года № 1126 "Об утверждении Программы "Нұрлы көш" на 2009 - 2011 годы" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 45, ст. 514) следующие изменения и дополнения: 


      в Программе "Нұрлы көш" на 2009 - 2011 годы, утвержденной указанным постановлением: 


      в разделе 1 . "Паспорт программы": 


      в строке "Объемы и источники финансирования": 


      в абзаце четвертом цифры "17 551,5" заменить цифрами "17 421,5"; 


      в абзаце пятом цифры "85 267,3" заменить цифрами "85 397,3"; 


      в абзаце двенадцатом цифры "7 207,2" заменить цифрами "7 207,2*"; 


      дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

      "* - 6 356,6 млн. тенге за счет социально-предпринимательских корпораций "Сарыарқа", "Ертіс" и "Оңтүстік", перечисленных в 2008 году в их уставный капитал на реализацию пилотных проектов в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы."; 


      в разделе 5 . "Основные направления и механизм реализации Программы": 


      в подразделе 5.3.3 . "Обеспечение жильем": 


      в абзаце десятом слова "сбережений, необходимых для первоначального взноса при покупке жилья" заменить словами "необходимой суммы для получения займа на покупку жилья"; 


      в абзаце четырнадцатом слова "суммы первоначального взноса, необходимой для покупки жилья" заменить словами "необходимой суммы для получения займа на покупку жилья"; 


      дополнить абзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания: 

      "Местные исполнительные органы предусматривают средства и обеспечивают строительство объектов магистральной инфраструктуры, разработку технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по строящимся объектам Программы и осуществляют отвод земельных участков для строительства жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 

      В рамках настоящей Программы в 2009 году будут реализованы пилотные проекты в селе Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области, городе Курчатов Восточно-Казахстанской области и микрорайоне "Асар" города Шымкент Южно-Казахстанской области, которыми предусматривается обеспечение жильем 1051 семей из числа участников Программы за счет средств СПК "Сарыарқа", "Ертіс" и "Оңтүстік", перечисленных в 2008 году в их уставный капитал."; 


      в разделе 6 . "Необходимые ресурсы и источники финансирования": 


      в абзаце четвертом цифры "17 551,5" заменить цифрами "17 421,5"; 


      в абзаце пятом цифры "85 267,3" заменить цифрами "85 397,3"; 


      в абзаце двенадцатом цифры "7 207,2" заменить цифрами "7 207,2*"; 


      дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

      "* - 6 356,6 млн. тенге за счет социально-предпринимательских корпораций "Сарыарқа", "Ертіс" и "Оңтүстік", перечисленных в 2008 году в их уставный капитал на реализацию пилотных проектов в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы."; 


      в разделе 8 . "План мероприятий по реализации Программы "Нұрлы көш" на 2009-2011 годы": 


      дополнить строкой, порядковый номер 18-1, следующего содержания: 

«

| 18-1. | Реализация пилотных проектов в селе. Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области, в городе Курчатов Восточно- Казахстанской области, микрорайоне «Асар» города Шымкент Южно- Казахстанской области: | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН (созыв), акимы Акмолинской области, ВКО, СПК «Сарыарқа», «Ертіс», «Оңтүстік» (по согла- сованию) | Январь 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - строитель- ство жилья; | Информация в МТСЗН | акимы Акмолинской области, ВКО, ЮКО, СПК «Сарыарқа», «Ертіс», «Оңтүстік» (по согла- сованию) | Декабрь 2009 год | 2009 г. - 5 084,7 | СПК «Сарыар- қа», «Ертіс», «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) |
|  | - развитие инженерно- коммуникаци- онной инфраструктуры | Информация в МТСЗН | акимы Акмолинской области, ВКО, ЮКО, СПК «Сарыарқа», «Ертіс», «Оңтүстік» (по согла- сованию) | Декабрь 2009 год | 2009 г. - 1 271,9 | СПК «Сарыар- қа», «Ертіс», «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) |

»; 

      графу 4 абзаца "развитие тепличного хозяйства" строки, порядковый номер 19, изложить в следующей редакции: 

      "аким ЮКО, СПК "Оңтүстік" (по согласованию)"; 


      в строке "В том числе:" цифры "17 551,5" заменить цифрами "17 421,5"; 


      в строке "республиканский бюджет:" цифры "85 267,3" заменить цифрами "85 397,3"; 


      в строке "из других источников (АО "ФНБ "Самрук-Казына", СПК)" цифры "7 207,2" заменить цифрами "7 207,2**"; 


      дополнить абзацем следующего содержания: 

      "** 6 356,6 млн. тенге за счет социально-предпринимательских корпораций "Сарыарқа", "Ертіс" и "Оңтүстік", перечисленных в 2008 году в их уставный капитал на реализацию пилотных проектов в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы.". 


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан