О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения Абдильды Тажибаева

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2009 года № 911

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения народного акына Казахстана Абдильды Тажибаева.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 16 июня 2009 года № 911

План мероприятий

по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения

народного акына Казахстана Абдильды Тажибаева

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвященных 100-летию со дня рождения Абдильды Тажибаева | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2009 года | Республиканская бюджетная программа 017 «Издание социально важных видов литературы» | 1360,0 |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации жизни и деятельности Абдильды Тажибаева | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение 2009 года | Республиканская бюджетная программа 025 «Проведение государственной информационной политики» | 1599,0 |
| 3. | Организация и проведение читательских конферен- ций, книжных выставок, литературно-музыкальных вечеров и других куль- турно-массовых мероприя- тий, посвященных 100- летию Абдильды Тажибаева | Аким Кызылординской области | В течение 2009 года | Не требуется |  |
| 4. | Проведение айтыса акынов «Сырда туған жаңа Гейне мен болам...» | Аким Кызылординской области | Июнь 2009 года | Местный бюджет | 2146,9 |
| 5. | Проведение конкурса поэтов «Шабытым жайсын қанатын» | Аким Кызылординской области | Июнь 2009 года | Местный бюджет | 1882,6 |
| 6. | Проведение научно-теоре- тической конференции "Әбділдә Тәжібаевтың ақындық әлемі" | Аким Кызылординской области | Июнь 2009 года | Местный бюджет | 890,6 |
| 7. | Проведение концерта, посвященного 100-летию Абдильды Тажибаева | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | Август 2009 года | Республиканская бюджетная программа 011 «Проведение социально-значимых и культурных мероприятий» | 3636,09 |
| 8. | Проведение торжествен- ного собрания и концерта мастеров искусств Казахстана, посвященных 100-летию Абдильды Тажибаева | Аким города Алматы | Октябрь 2009 года | Местный бюджет | 1568,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет Местный бюджет | 6595,09 6488,1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан