Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 937

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года № 67 "О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - План мероприятий). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и по итогам полугодия и года представлять в акимат города Астаны информацию о ходе исполнения Стратегического плана до 15 августа и 15 февраля.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.


      3. Акиму города Астаны по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий до 1 сентября и 1 марта.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.


      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 18 июня 2009 года № 937

План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации 

        Стратегического плана устойчивого развития города 

                     Астаны до 2030 года

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998.

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы, млн. тенге* | Источ- ники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание условий для инновационной и научно-технической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |  |  |  |  |  |
| 2. | Внести предложения по организации на базе создаваемого в городе Астане технологического парка обучения руководителей высшего и среднего звена производственных предприятий города инновационному менеджменту | Предложения в МИТ | Акимат города Астаны, МОН, АО «ЦИТТ» (по согласо- ванию), АО «НИФ» (по согласова- нию) | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 3. | Способствовать, в том числе через государственные институты развития, предприятиям города Астаны в изыскании возможностей для увеличения производст- венных мощностей, модернизации основных производственных средств, замены их на технологически новое оборудование | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «НУХ «КазАгро» (по согла- сованию) | Ежегодно | Согласно инвести- ционным проектам | Средства государс- твенных институтов развития, кредиты банков |
| 4. | Наладить межрегиональ- ное и международное сотрудничество Астаны в целях научно-технического обмена, коммерциа- лизации и трансферта технологий | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, АО «ЦИТТ» (по согласованию) | Постоянно | Не требуются |  |
| 5. | Внести предложения по созданию в городе Астане ботанического сада | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МОН | 2009 год | Не требуются |  |
| 1.2. Развитие конкуренции, создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение продовольственной безопасности города |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование перечня приоритетных инвести- ционных проектов города в разрезе отраслевых программ Государствен- ной программы форсированного индустриально- инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы | Информация в МИНТ | Акимат города Астаны | Один раз в полугодие не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом | Не требуется |  |
| 7. | Вести работу по повышению позитивного имиджа города Астаны на международном уровне | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МК, МИД | Постоянно | Не требуются |  |
| 8. | Внести предложения по применению стимулирую- щих и поощрительных мер для предприятий и организаций города Астаны, внедривших международные стандарты менеджмента качества | Предложения в МИТ | Акимат города Астаны | 3 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 9. | Наладить сотрудничество с международными орга- низациями городов для участия в реализации совместных инициатив в области устойчивого регионального развития | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Ежегодно | Не требуются |  |
| 1.3. Развитие туристской отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сформировать перечень потенциальных турист- ских ресурсов города Астаны, разработать детальные планы их развития, а также конкретный механизм развития туристского кластера в столице с использованием принци- пов государственно- частного партнерства | Предложения в МТС | Акимат города Астаны | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 11. | Обеспечить реализацию социального проекта «Астана - столица моей Родины» с участием детей инвалидов | Информация в МТС | Акимат города Астаны | Ежегодно | 2011 год - 2,2 2012 год - 2,5 | Местный бюджет |
| 12. | Принимать участие в международных туристских выставках с целью позиционирования туристских возможностей города Астаны | Информация в МТС | Акимат города Астаны | Ежегодно | 2011 год - 8,0 2012 год - 9,2 | Местный бюджет |
| 13. | Проработать вопрос об открытии в городе Астане Центра казахского национально- го творчества на постоянно действующей основе в целях ознакомления с самобыт- ным фольклором, традициями и культурой казахского народа | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МТС, МКИ, ОЮЛ «Столичная ассоциация туристов» (по согласо- ванию) | 3 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 1.4. Обеспечение населения доступными коммунальными услугами высокого качества |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |  |  |  |  |  |
| 15. | Содействовать внедрению систем коммерческого учета потребления электрической и тепловой энергии в городе Астане | Информация в МИНТ, АРЕМ | Акимат города Астаны | 2009 - 2012 годы | Не требуются |  |
| 1.5. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости города |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Оказывать содействие в организации в городе Астане новых производ- ств, приоритетных для повышения конку ренто- способности города, способных создать новые рабочие места и повысить доходную базу города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МИНТ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 2009 - 2012 годы | Не требуются |  |
| 17. | Изучить возможности создания в городе Астане зоны беспошлинной торговли с целью развития торговой деятельности | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МИТ, МФ | 3 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 18. | Обеспечить эффективное управление объектами коммунальной собственности | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 2009 - 2012 годы | Не требуются |  |
| 19. | Принимать меры по своевременному и полному поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МФ | Постоянно | Не требуются |  |
| 2. Поддержание благоприятной окружающей среды и устойчиво функционирующей инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Устойчивое городское планирование и дизайн |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечить реализацию первого этапа коррек- тировки Генерального плана города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 2009 - 2010 годы | 2009 год - 63,5 2010 год - 72,9 | Местный бюджет |
| 21. | В целях совершенство- вания требований к материалам, архитектур- ным проектам города Астаны подготовить и внести изменения и дополнения в строи- тельные нормы и прави- ла «Планировка и заст- ройка города Астаны» | Приказ председателя Комитета по делам строи- тельства и жилищно- коммунального хозяйства МИТ | Акимат города Астаны | 3 квартал 2010 года | 2010 год - 26,5 | Местный бюджет |
| 22. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |  |  |  |  |  |
| 23. | Утвердить Проект градостроительного развития территорий пригородной зоны города Астаны в соответствии с Программой формирования агломерационных ресурсов города Астаны на прилегающих территориях Акмолинской области | Решение маслихата города Астаны | Акимат города Астаны | 4 квартал 2010 года | 2009 год - 69,5 | Местный бюджет |
| 24. | Внести предложения по пересмотру существующих технологических требо- ваний и стандартов к строительству инфра- структурных объектов города с учетом крите- риев устойчивости; норм и стандартов оборудования, используемого на жизнеобеспечивающих предприятиях города | Предложения в МИТ | Акимат города Астаны | 3 квартал 2010 года | Не требуются |  |
| 2.2. Обеспечение устойчивой экологической и инженерной инфраструктуры города Астаны |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Продолжить работу по созданию зеленой зоны города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МОН РГП «Жасыл Аймак» (по согласованию) | 2009 - 2011 годы | 2009 год - 1764,7 2010 год - 1718,2 2011 год - 2045,6 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 26. | Утвердить Программу энергосбережения города Астаны, включающую меры по энергоэффективности и энергосбережению в жилых и общественных зданиях города, применению системы энергетического мони- торинга, использованию альтернативных источников энергии | Решение маслихата города Астаны | Акимат города Астаны, МООС, МЭМР, МИТ, МСХ, МОН | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 27. | Внести предложения по объектам коммунальной инфраструктуры, предполагаемым для передачи в концессию | Предложения в МЭРТ | Акимат города Астаны | Ежегодно | Не требуются |  |
| 28. | Реализовать проект по защите города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС | 2009 - 2010 годы | 2009 год - 4200,4 2010 год - 3516,0 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| 3. Формирование социально-устойчивого общества |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие культуры, информации и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Изучить возможность создания муниципального телевизионного канала акимата города Астаны | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МКИ АИС | 2 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 30. | Внести предложения по открытию в городе Астане музея междуна- родного уровня, где будет собрана коллекция наиболее важных сокровищ, обретенных по программе «Культурное наследие» | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МК, МОН | 2011 год | Не требуются |  |
| 3.2. Повышение доступности и качества услуг образования и здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Открытие экспериментальных площадок на базе общеобразовательных школ города Астаны с преподаванием отдельных предметов на иностранных языках | Предложения в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МОН | 2011 - 2012 годы | Не требуются |  |
| 32. | Утвердить Концепцию внедрения здоровьесбе- регающих технологий в учебный процесс образо- вательных учреждений города Астаны | Постановление акимата города Астаны | Акимат города Астаны | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 33. | Обеспечить развитие в городе Астане индустрии школьного питания путем открытия комбината школьного питания | Информация в МОН | Акимат города Астаны | 2012 год | в пределах выделенных средств | Республи- канский, местный бюджеты и средства инвесторов |
| 34. | Обеспечить полный охват одноразовым горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных школ города Астаны | Информация в МОН | Акимат города Астаны | 2011 год | 2011 год - 1116,0 2012 год - 1194,0 | Местный бюджет |
| 35. | Разработать План развития действующего в городе Астане Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства | Постановление акимата города Астаны | Акимат города Астаны, ДВД города Астаны | 4 квартал 2009 года | Не требуются |  |
| 4. Совершенствование системы городского управления |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Принять меры по согла- сованному функциониро- ванию новой системы государственного плани- рования, ориентирован- ного на результаты, и системы мониторинга и контроля реализации стратегических целей и задач развития города, оценки деятельности местных исполнительных органов на основе сбалансированной системы показателей | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 3 квартал 2009 года | Не требуются |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2009 - 2012 годы | 15822,8; 2009 год - 6103,2; 2010 год - 5342,1; 2011 год - 3171,8; 2012 год - 1205,7; 13244,9; 2009 год - 5965,1; 2010 год - 5234,2; 2011 год - 2045,6; 2577,9; 2009 год - 138,1; 2010 год - 107,9; 2011 год - 1126,2; 2012 год - 1205,7 | Респуб- ликанс- кий бюджет Местный бюджет |

Примечание: расшифровка аббревиатуры:

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

ДВД г. Астаны - Департамент внутренних дел города Астаны 

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 

АО "НИФ" - АО "Национальный инновационный фонд" 

АО "ЦИТТ" - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" 

АО "НУХ "КазАгро" - АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 

ОЮЛ "Столичная ассоциация туристов" - Объединение юридических лиц "Столичная ассоциация туристов".

* Объемы расходов по мероприятиям будут уточняться при утверждении и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий период.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан