О мерах по усилению противодействия нарушениям общественного порядка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2009 года № 985

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 12 марта 2009 года № 765 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению противодействия нарушениям общественного порядка в Республике Казахстан на 2009 - 2010 годы (далее - План). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам: 


      1) принять меры по реализации Плана; 


      2) представлять ежегодно к 10 января информацию о ходе выполнения Плана в Министерство внутренних дел Республики Казахстан. 


      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан представлять ежегодно к 25 января сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан. 


      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан   

от 26 июня 2009 года № 985

План 

         мероприятий по усилению противодействия нарушениям 

           общественного порядка в Республике Казахстан 

                       на 2009 - 2010 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Усиление противодействия нарушениям общественного порядка |  |  |  |  |
| 1 | Разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности», предусматривающий установление для субъектов охранной деятельности обязанности по своевременному информированию органов внутренних дел обо всех преступлениях и правонару- шениях, совершенных на охраняемых объектах и прилегающей территории | Проект Закона | МВД | Октябрь 2009 года |
| 2 | Принять меры по созданию на базе Интегрированного банка данных МВД единого учета несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации | Совместный приказ | МВД (созыв), МОН | Март 2010 года |
| 3 | Разработать в рамках государственного заказа и приступить к реализации комплекса мероприятий информационной работы по профилактике правонаруше- ний и противодействию нарушениям общественного порядка и общественной безопасности | Медиа-план | МКИ (созыв), МВД, МОН | Январь 2010 года |
| 4 | Повысить эффективность работы центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно, не позднее 25 января |
| 2. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |
| 5 | Рассмотреть вопрос по увеличению штатной численности патрульной полиции за счет перераспределения в пределах лимита штатной численности административной полиции органов внутренних дел, содержащихся за счет местных бюджетов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно, не позднее 25 января |
| 6 | С учетом анализа преступлений и правонарушений совершенных на улицах и в других общественных местах, увеличить численность патрульных нарядов на наиболее криминогенных участках в пределах штатной численности | Внесение корректировок в планы единой дислокации комплексных сил полиции | МВД | Постоянно |
| 7 | Проводить поэтапно крупномасштабные комплексные операции, направленные на укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью на улицах и в других общественных местах с привлечением всех структур органов внутренних дел и Внутренних войск | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | Ежегодно, не позднее 25 января |
| 8 | Принять меры по дальнейшему совершенствованию деятельности участковых инспекторов полиции, определив приоритеты и основные направления работы, а также критерии оценки их деятельности | Приказ | МВД | Сентябрь 2009 года |
| 9 | Продолжить работу по установке и использованию систем видеонаблюдения в общественных местах и в наиболее криминогенных участках городов регионального, областного, республиканского значения и столицы, а также систем уличного и дворового освещения | Информация в МВД | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно, не позднее 10 января |
| 3. Расширение числа общественных формирований правоохранительной направленности |  |  |  |  |
| 10 | Активизировать работу по привлечению граждан к мероприятиям по охране общественного порядка с разработкой типового положения по каждому виду общественных формирований правоохранительной направленности | Приказ | МВД | Декабрь 2009 года |
| 11 | Организовать работу по привлечению к мероприятиям по охране общественного порядка работников крупных предприятий и организаций, в том числе проработать вопрос по использованию для этих целей возможностей центров занятости населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно, не позднее 25 января |
| 12 | Использовать возможность привлечения кооперативов собственников квартир и частных охранных структур в предупреждении правонарушений в жилых массивах | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно, не позднее 25 января |

Примечание: расшифровка аббревиатур : 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан