О подготовке и проведении празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года и о выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1165

В целях подготовки и проведения празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года (далее - План). 


      2. Выделить из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2009 год на неотложные затраты: 


      1) на проведение военного парада: 


      Министерству обороны Республики Казахстан средства в сумме 215 652 600 (двести пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) тенге; 


      Министерству внутренних дел Республики Казахстан средства в сумме 6740000 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч) тенге; 


      Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан средства в сумме 7346941 (семь миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) тенге; 


      Комитету национальной безопасности Республики Казахстан средства в сумме 39 302 858 (тридцать девять миллионов триста две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге; 


      2) на организацию и проведение праздничных мероприятий Министерству культуры и информации Республики Казахстан средства в сумме 463074449 (четыреста шестьдесят три миллиона семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге, в том числе: 


      на проведение праздничного концерта 201674449 (двести один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге; 


      для перечисления акиму города Астаны средств в виде целевых текущих трансфертов в сумме 261400000 (двести шестьдесят один миллион четыреста тысяч) тенге на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования Дня Конституции Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.12.2009 N 2179 .


      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 31 июля 2009 года № 1165

План 

             мероприятий по подготовке и проведению 

        празднования Дня Конституции Республики Казахстан 

                      30 августа 2009 года

Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.10.2009 № 1653.

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |
| 1. | Разработка и утверждение медиа- плана информационного сопровождения праздничных мероприятий | 1 августа | МКИ, АО Национальный информационный холдинг «Арна Медиа» (по согласованию) |
| 2. | Праздничное оформление городов и населенных пунктов (билборды, баннеры, пилоны, перетяжки и др.) | 15 - 30 августа | Акимы областей, городов Астаны и Алматы |
| 3. | Формирование и согласование состава приглашенных, обеспечение участия зрителей на праздничных мероприятиях с участием Главы государства в городе Астане | до 25 августа | Аким города Астаны, МКИ |
| 4. | Изготовление, монтаж, оформление трибун и зрительских мест, организация торговли и благоустройства территорий, определенных для проведения праздничных мероприятий | 25 - 30 августа | Аким города Астаны |
| 5. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий в городе Астане и регионах | 28 - 30 августа | МВД |
| 6. | Организация медицинского обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий в городе Астане и регионах | 28 - 30 августа | МЗ |
| 7. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий в городе Астане и регионах | 28 - 30 августа | МЧС |
| 8. | Аккредитация представителей казахстанских и зарубежных СМИ на праздничные мероприятия, проводимые в городе Астане | 25 августа | Пресс-служба Президента (по согласованию), МКИ, МИД |
| 9. | Обеспечение прямой трансляции с праздничных мероприятий в эфире республиканских телеканалов | 30 августа | МКИ, АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (по согласованию), аким города Астаны |
| 2. Организация и проведение военного парада |
| 10. | Разработка и внесение на согласование в Администрацию Президента Республики Казахстан сценария проведения военного парада на площади перед монументом "Қазақ елі" | 1 августа | МО |
| 11. | Утверждение перечня военной техники для военного парада | 10 августа | МО |
| 12. | Технический осмотр и подготовка военной техники для демонстрации во время парада | 15 августа | МО |
| 13. | Подготовка военного парада: перевозка личного состава, вооружения и техники; размещение и питание; индивидуальный пошив парадной формы участникам парада | 20 июля - 30 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) |
| 14. | Установка звукового оборудования для сопровождения военного парада | 28 августа | МО, аким города Астаны |
| 15. | Организация и проведение тренировок военного парада | 20 июля - 28 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) |
| 16. | Проведение генеральной репетиции военного парада | 28 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) |
| 17. | Проведение военного парада | 30 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), РГ (по согласованию) |
| 3. Организация и проведение праздничного концерта в городе Астане |
| 18. | Утверждение состава сценарной и режиссерско-постановочной группы | 1 августа | МКИ |
| 19. | Подготовка и утверждение программы праздничного концерта | 10 августа | МКИ |
| 20. | Определение состава артистов, творческих коллективов, ведущих и других участников праздничного концерта | 10 августа | МКИ |
| 21. | Разработка и утверждение эскизов сцены | 10 августа | МКИ |
| 22. | Изготовление декораций, пошив костюмов | 15 августа | МКИ |
| 23. | Монтаж и оформление сцены | 24 - 30 августа | МКИ |
| 24. | Обеспечение бесперебойной работы технических служб здания «Дворца мира и согласия» во время репетиции и проведения праздничного концерта | 25 - 30 августа | Аким города Астаны |
| 25. | Установка светового и звукового оборудования | 24 - 30 августа | МКИ |
| 26. | Организация размещения и питания участников праздничного концерта | 24 - 30 августа | МКИ, аким города Астаны |
| 27. | Проведение генеральной репетиции праздничного концерта | 28 августа | МКИ |
| 28. | Сдача праздничного концерта | 29 августа | МКИ |
| 29. | Проведение праздничного концерта | 30 августа | МКИ |
| 30. | Организация праздничного салюта | 30 августа | Аким города Астаны |
| 4. Организация и проведение праздничных мероприятий центральными и местными исполнительными органами |
| 31. | Утверждение и реализация региональных планов, предусматривающих проведение шествий, торжественных собраний, концертов, спортивных соревнований и других праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан | 25 - 30 августа | Акимы областей и города Алматы |
| 32. | Обеспечение прямой трансляции праздничных мероприятий, проводимых в городе Астане, с установкой дисплеев (мониторов) на центральных площадях города Алматы и областных центров | 30 августа | Акимы областей и города Алматы, АО «Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (по согласованию) |
| 33. | Чествование и поощрение граждан, внесших существенный вклад в реализацию положений Конституции Республики Казахстан | 20 - 30 августа | Центральные и местные исполнительные органы |
| 34. | Организация вручения паспортов, текстов Основного Закона молодым гражданам, которым в День Конституции Республики Казахстан исполняется 16 лет | в течение августа | Акимы областей, городов Астаны и Алматы |
| 35. | Торжественное принятие присяги государственными служащими, впервые поступившими на государственную службу | 20 - 30 августа | Центральные и местные исполнительные органы |
| 36. | Проведение торжественных построений в воинских частях и подразделениях, с поощрением особо отличившихся в боевой и учебной подготовке | 20 - 30 августа | МО |
| 37. | Организация и проведение мероприятий в загранучреждениях Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья, приуроченных ко Дню Конституции Республики Казахстан | 10 - 30 августа | МИД |
| 38. | Проведение в архивах, музеях и библиотеках тематических выставок и экспозиций, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан | август - сентябрь | Центральные и местные исполнительные органы |
| 39. | Проведение научно-практических конференций, заседаний «круглых столов», «августовских чтений» по вопросам конституционного строительства в Республике Казахстан | август - сентябрь | Центральные и местные исполнительные органы |
| 40. | Организация в общеобразовательных школах: - первого звонка и первого урока ко Дню Конституции Республики Казахстан; - изучения и пропаганды положений Конституции Республики Казахстан с использованием новых форм и методов работы; - оформления специальных стендов, витрин, уголков, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан; - конференций, конкурсов сочинений, классных часов, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан | 29 августа - 20 сентября | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
| 41. | Проведение конкурсов среди студентов высших учебных заведений на лучшую научную работу, посвященную Дню Конституции Республики Казахстан | сентябрь | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |

Примечание: расшифровка аббревиатур 

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МО - Министерство обороны Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан 

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

СМИ - средства массовой информации 

АО - акционерное общество

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан