Об утверждении Плана мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2009 года № 1174

В целях повышения эффективности управления здравоохранением Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан (далее - План мероприятий). 


      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 


      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т. 


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 4 августа 2009 года № 1174

План мероприятий 

по реализации Единой национальной системы 

здравоохранения Республики Казахстан

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответст- венные исполни- тели | Сроки исполне- ния | Предпо- лагаемые расходы, млн. тенге* | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Согласование объемов передаваемых расходов на стационарное и стационарозамещающее лечение заболеваний, за исключением инфек- ционных, туберкулез- ных, психиатрических с областного уровня на республиканский уровень (2010-2012 гг.) | Инфор- мация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 28 июля 2009 года | Не тре- буется | - |
| 2. | Внесение на рассмот- рение РБК вопроса финансирования расходов областей, городов Астаны и Алматы на стационар- ное и стационарозаме- щающее лечение заболеваний, за исключением инфек- ционных, туберкулез- ных, психиатрических | Заключение РБК | МЗ, МЭБП | 3 августа 2009 года | Не тре- буется | - |
| 3. | Внесение предложения по определению оптимальной штатной численности и струк- туры Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Предло- жение в Админист- рацию Президента Республики Казахстан | МЗ, МЭБП | 27 июля 2009 года |  | - |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс в целях реализации Единой национальной системы здравоохранения | Проект Закона Республики Казахстан | МЭБП, МЗ | 20 августа 2009 года | Не тре- буется | - |
| 5. | Внесение на рассмотрение МВК предложений по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственном предприятии» для реализации Единой национальной системы здравоохранения | Концепция проекта Закона Республики Казахстан | МФ, МЗ, МЮ | 3-4 квартал 2009 года | Не тре- буется | - |
| 6. | Разработка и утверждение Правил закупа медицинских услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | Постанов- ление Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ, МЮ, МЭБП | 1 сентября 2009 года | Не тре- буется | - |
| 7. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 965 «Об утверждении Правил возмещения затрат медицинских организаций за счет бюджетных средств и оказания платных услуг в организациях здравоохранения и порядка использования средств от платных услуг, осуществляе- мых государственными организациями здравоохранения» | Постанов- ление Прави- тельства Республики Казахстан | МЗ | 10 сентября 2009 года | Не тре- буется | - |
| 8. | Создание республиканского Экспертного совета по рассмотрению и выработке предложений по определению тари- фов, периодических протоколов диагности- ки и лечения | Приказ МЗ | МЗ | 1 сентября 2009 года | Не тре- буется | - |
| 9. | Проведение 4 региональных совещаний по разъяснению основных положений Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | Сентябрь - октябрь 2009 года | Не тре- буется | - |
| 10. | Обеспечение готовнос- ти медицинских информационных аналитических центров в регионах для проведения операции по обслуживанию счетов-реестров организаций здравоохранения с 1 января 2010 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | Акимы областей, городов Астана и Алматы | Август - сентябрь 2009 года | Не тре- буется | - |
| 11. | Утверждение технико- экономического обоснования инвестиционного проекта «Создание Единой информационной системы здравоохранения» | Приказ МЗ | МЗ | Август 2009 года | Не тре- буется | - |
| 12. | Завершение аккредитации организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ | 1 ноября 2009 года | Не тре- буется | - |
| 13. | Обеспечение обучения руководителей органи- заций, оказывающих стационарную помощь по вопросам менедж- мента здравоохранения в рамках Единой национальной системы здравоохранения в соответствии с графиком | Информация в Прави- тельство Республики азахстан | МЗ | 1 декабря 2009 года | В пределах выделен- ных средств | Рес- публи- канс- кий бюджет |
| 14. | Разработка методичес- ких рекомендаций по реорганизации организаций здравоохранения в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения | Приказ МЗ | МЗ, МФ | 15 августа 2009 года | Не тре- буется | - |
| 15. | Разработка графика и обеспечение поэтапной реорганизации организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан, МЗ | МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | В соот- ветствии с графиком декабрь 2012 года | Не тре- буется | - |
| 16. | Обеспечение освещения в средствах массовой информации о внедрении Единой национальной системы здравоохранения в рамках государствен- ного информационного заказа | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МКИ, МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | В течение 2009 года | В пределах выделен- ных средств из рес- публи- канс- кого бюджета | - |

Примечание : 

* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год 

расшифровка аббревиатур: 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан 

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан 

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан 

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности 

РБК - Республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан