О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2009 года № 2052. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321

Сноска. Постановление утратило силу постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1321 (вводится в действие с 01.01.2012).

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865 «Об утверждении Комплексного плана по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы» следующие изменения:


      в заголовке и пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;


      Комплексный план по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         

к постановлению Правительства

Республики Казахстан    

от 9 декабря 2009 года № 2052

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 19 сентября 2008 года N 865

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по решению проблем социально-экономического

развития города Жанаозен

Мангистауской области на 2009-2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственный за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализа- ции) | Предла- гаемые расходы (млн. тенге) |  | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. Решение вопросов занятости и диверсификации экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Демографическая ситуация |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принять меры по совершенствованию процедур прибытия, размещения и занятости оралманов | Постановле- ние акимата | Аким Мангистауской области | Июль 2009 года | В пределах средств местного бюджета |  | Местный бюджет |
| 2. | Завершить застройку новых микрорайонов «Жулдыз», «Мерей» | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | Не требуются |  |  |
| 3. | Проработать вопрос реализации пилотного проекта в рамках Программы «Нұрлы көш» в Мангистауской области | Информация в МЭБП | МТСЗН, МЭБП, Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | В пределах средств, предусмот- ренных Программой «Нұрлы көш» |  | Республи- канский бюджет |
| 2. Реализация программы занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организовать общественные работы с привлечением в приоритетном порядке безработных из числа оралманов | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 31,5 2010 год - 34,4 2011 год - 37,5 |  | Местный бюджет |
| 5. | Организовать проведение профессиональной подготовки и переподготовки безработных женщин и оралманов | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 2,4 2010 год - 2,6 2011 год - 2,8 |  | Местный бюджет |
| 6. | Принять дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 24,9 2010 год - 27,1 2011 год - 29,6 |  | Местный бюджет |
| 7. | Обеспечить создание 100 социальных рабочих мест (ежегодно) в городе Жанаозен с подписанием соответствующего Соглашения с акиматом города | Информация в МЭБП | АО «РД «КазМунайГаз» | Январь, ежегодно | 2009 год - 30,0 2010 год - 30,0 2011 год - 30,0 |  | Средства АО «РД «КазМунай- Газ» |
| 8. | Обеспечить занятость безработного населения в рамках Дорожной карты | Информация в МЭБП | МТСЗН, Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 829,3 2010 год - 276,3 |  | Республи- канский бюджет |
|  |  |  |  |  | 2009 год - 145,8 2010 год - 68,8 |  | Местный бюджет |
| 3. Поддержка предпринимательской деятельности, развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Открыть в государственном коммунальном предприятии «Бизнес-инкубатор города Жанаозен» дополнительные курсы для начинающих предпринимателей по подготовке востребованных на рынке труда рабочих специальностей | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 11,2 2010 год - 12,3 2011 год - 13,1 |  | Местный бюджет |
| 10. | Организовать микрокредитование населения через микрокредитные организации с государственным участием | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 50,0 2010 год - 50,0 2011 год - 50,0 |  | Местный бюджет |
| 11. | Расширить подсобное хозяйство в местности «Тонрекшин» до 500 гектаров и создать до 1500 новых рабочих мест для оралманов-сель- хозтоваропроиз- водителей | Акт ввода в действие | АО «РД «КазМунайГаз» | Декабрь 2011 года | 2009 год - 70,0 2010 год - 40,0 2011 год - 40,0 |  | Средства АО «РД «КазМунай- Газ» |
| 12. | Учитывать возможности швейной фабрики города Жанаозен в организации закупок на пошив спецодежды для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона | Заключение договора на пошив спецодежды | АО «НК «КазМунайГаз» | Январь, ежегодно | Не требуются |  |  |
| 13. | Организовать кредитование субъектов малого предприниматель- ства города Жанаозен через акционерное общество «Фонд «Даму» | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области, АО «Фонд «Даму» | Январь, июль ежегодно | Местный бюджет: 2009 год - 300,0 2010 год - 300,0 2011 год - 300,0 Средства Фонда: 2009 год - 300,0 2010 год - 300,0 2011 год - 300,0 |  | Местный бюджет, средства АО «ФРП «Даму» |
| 14. | Создание сервисно-загото- вительного центра «Жанаозен» по оказанию услуг сельхозтоваро- производителям молока | Информация в МЭБП | АО «СПК «Каспий» | 4 квартал 2010 года | 2009 год - 88,7 |  | Республи- канский бюджет |
| 4. Строительство промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Рассмотреть возможность организации сети технических центров по оказанию сервисных услуг для нефтегазовых предприятий | Информация в МЭБП | АО «НК «Казахстан инжиниринг» | 1 квартал 2011 года | Согласно инвестицион- ных проектов |  | Средства предприятия |
| 16. | Принять комплекс мер по открытию новых производств и созданию новых рабочих мест в городе Жанаозен | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области, АО «НК СПК Каспий» | Июль, ежегодно | Не требуются |  |  |
| 17. | Начать строительство железнодорожной линии «Узень- Государственная граница с Туркменистаном» (с привлечением в 2010 году до 980 чел, в 2011 году до 1600 человек на стадии строи- тельства, 800 человек на стадии эксплуатации), в том числе на станции Узень- железнодорожного вокзала на 100 пассажиров, а также благоус- тройство и озеленение территории | Акт ввода в действие | АО «НК «Казахстан темир жолы» | Декабрь 2011 года | В соответствии с ПСД |  | Собственные средства АО «НК «Казахстан темир жолы» |
| 2. Решение инфраструктурных проблем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой районы индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечить разработку Плана функционального зонирования территории города | Решение маслихата | Аким Мангистауской области | Сентябрь 2009 года | - |  | В пределах средств местного бюджета |
| 19. | Построить подстанцию ПС-110/6 кв «Рахат» и линий электро- передач ВЛ-110 кв | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области, МЭМР | Январь 2011 года | 2009 год - 500,0 2010 год - 500,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 20. | Построить систему электроснабжения в новых микрорайонах «Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области, МЭМР | Декабрь 2011 года | 2010 год - 450,0 2011 год - 450,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 21. | Построить систему газоснабжения в новых микрорайонах «Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2010 год - 200,0 2011 год - 1654,0* |  | Республи- канский бюджет |
| 22. | Организовать работы по строительству и капитальному ремонту городских дорог местного значения | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2009 год - 200,0 2010 год - 500,0 2011 год - 800,0 |  | Местный бюджет |
| 2. Реконструкция действующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Провести реконструкцию и расширение существующих сетей электроснабжения | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2009 год - 100,0 2010 год - 200,0 2011 год - 264,9 |  | Местный бюджет |
| 24. | Провести реконструкцию и расширение существующих сетей газоснабжения | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Июль 2011 года | 2009 год - 100,0 2010 год - 200,0 2011 год - 276,3 |  | Местный бюджет |
| 25. | Провести реконструкцию и расширение центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области, МЭМР | Январь, июль ежегодно | 2010 год - 1500,0 2011 год - 1500,0 2012 год - 1505,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 26. | Провести реконструкцию и расширение тепловых сетей | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области, МЭМР | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 2500,0 2010 год - 2250,0 2011 год - 2000,0 2012 год - 1544,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 3. Строительство инфраструктуры к вахтовому поселку «Кендерли» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Проработать вопросы строительства инфраструктуры поселка Кендерли | Предложения в МЭМР | Аким Мангистауской области | 20 июля 2009 года | Не требуются |  |  |
| 28. | Построить дорогу с песчано- щебеночным покры- тием от зоны отдыха «Кендерли» до вахтового поселка «Кендерли» - 20 км | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области | Июль 2011 года | 2010 год - 250,0 2011 год - 250,0 |  | Местный бюджет |
| 3. Решение экологических проблем и проблемы дефицита водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Провести реконструкцию и модернизацию существующих канализационных очистных сооружений производитель- ностью 21 500 м3/сут | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области, МООС | Январь, июль ежегодно | 2009 год - 128,7 2010 год - 400,0 2011 год - 1050,0 2012 год - 50,7 |  | Республи- канский бюджет |
| 30. | Построить комбинат по утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области | Январь 2011 года | 2010 год - 250,0 2011 год - 250,0 |  | Местный бюджет |
| 31. | Провести реконструкцию и расширение поливочного водовода, включая зеленую защитную зону | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Июль 2011 года | 2009 год - 66,1 2010 год - 100,0 2011 год - 100,0 |  | Местный бюджет |
| 32. | Завершить изыскательские работы по разработке проекта по ликвидации технологического цеха по подготовке и перекачке нефти для продолжения работ в соответствии с утвержденным проектом по рекультивации амбара | Информация в МЭБП | АО «НК «КазМунайГаз» | Январь 2009 года | Согласно инвестицион- ных проектов |  | Средства предприятия |
| 33. | Создать зоны защитных зеленых насаждений на полосах отвода автомобильных дорог | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, ежегодно | 2009 год - 3,8 2010 год - 4,1 2011 год - 5,0 |  | Местный бюджет |
| 34. | Организовать работы по озеленению территории города, созданию скверов и парков | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, ежегодно | 2009 год - 95,3 2010 год - 103,8 2011 год - 114,0 |  | Местный бюджет |
| 35. | Построить скотомогильник | Акт ввода в действие | Аким Мангистауской области | Январь 2010 года | 2009 год - 7,5 |  | Местный бюджет |
| 2. Обеспечение стабильного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Провести реконструкцию и расширение существующих сетей водоснабжения | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2009 год - 100,1 2010 год - 300,0 2011 год - 312,0 |  | Местный бюджет |
| 37. | Построить систему водоснабжения села Тенге города Жанаозен | Акт ввода в действие | МСХ, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года | 2010 год - 70,0 2011 год - 100,0 2012 год - 297,3 |  | Республи- канский бюджет |
| 38. | Построить систему водоснабжения микрорайона Рахат-3 в городе Жанаозен 1 очередь Мангистауской области | Акт ввода в действие | МСХ, аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2010 год - 50,0 2011 год - 158,6 |  | Республи- канский бюджет |
| 39. | Построить систему водоснабжения микрорайона Рахат-3 в городе Жанаозен 2 очередь Мангистауской области | Акт ввода в действие | МСХ, аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2010 год - 50,0 2011 год - 138,7 |  | Республи- канский бюджет |
| 40. | Сохранить на текущем уровне тариф АО «КазТрансОйл» на подачу волжской воды для сельхозтоваро- производителей | Информация в МЭБП | АО «КазТрансОйл» | Январь, ежегодно | 2009 год - 33,0 2010 год - 33,0 2011 год - 33,0 |  | Средства предприятия |
| 41. | Построить водоочистное сооружение для подготовки волжской воды до питьевого качества мощностью до 30 тыс. куб. м в сутки и увеличить объемы поставки волжской воды до 50 тыс. куб. м в сутки | Акт ввода в эксплуата- цию | АО «КазТрансОйл» | Январь 2012 года | 2010 год - 700,0 2011 год - 500,0 |  | Средства предприятия |
| 4. Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка рабочих кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Определить потребность сфер экономики региона в специалистах с техническим и профессиональным образованием | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Июль 2009 года |  | В пределах средств местного бюджета | Местный бюджет |
| 43. | Обеспечить поэтапное внедрение в колледжах города системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно |  | В пределах средств местного бюджета | Местный бюджет |
| 44. | Расширить перечень специальностей и увеличить государственный образовательный заказ в колледжах, особенно по специальностям нефтегазовой и легкой промышленности | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Июль, ежегодно |  | В пределах средств местного бюджета | Местный бюджет |
| 45. | Принять меры по укреплению материально- технических баз городских колледжей | Информация в МЭБП | Аким Мангистауской области | Июль, ежегодно |  | 2009 год - 31,0 2010 год - 35,0 2011 год - 40,0 | Местный бюджет |
| 46. | Рассмотреть возможности трудоустройства выпускников городских колледжей в дочерних зависимых организациях акционерного общества «РД «КазМунайГаз» в пределах ежегодно утверждаемой квоты и с учетом требований трудового законодательства Республики Казахстан | Информация в МЭБП | АО «РД «КазМунайГаз», аким Мангистауской области | 1 квартал 2009 года |  | Не требуются |  |
| 47. | Изучить вопрос трудоустройства учащихся колледжей города Жанаозен на предприятиях нефтегазовой отрасли Атырауской области для работы вахтовым методом с их переподготовкой в учебном центре производственного филиала «Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» | Информация в МЭБП | АО «НК «КазМунай- Газ», МОН | 1 квартал 2009 года |  | Не требуются |  |
| 48. | Обеспечить прохождение производственной и преддипломной практики учащихся колледжа нефти и газа имени О. Турмаганбетова и политехнического колледжа в производственном филиале «Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» по профильным специальностям согласно договору о сотрудничестве | Информация в МЭБП | АО «РД «КазМунайГаз» | Июль, ежегодно |  | В рамках социальных обязательств по контракту на перепод- готовку и обучение местных кадров | Средства предприятия |
| 49. | Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в контракты на недропользование в рамках обязательств недропользователей по подготовке казахстанских специалистов, предусматривающие обязательства по укреплению материально- технической базы высших и средних профессиональных учебных заведений | Информация в МЭБП | МЭМР | 2 квартал 2009 года |  | Не требуются |  |
| 50. | Обеспечить строительство типового здания колледжа нефти и газа имени О. Турмагамбетова на 960 мест | Информация в МЭБП | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года |  | 2012 год - 200,0 | Республи- канский бюджет |
| 2. Развитие системы дошкольного обучения и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Построить среднюю школу на 624 ученических мест в новом микрорайоне «Бостандык» (Арай-3) | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года |  | 2012 год - 661,8 | Республи- канский бюджет |
| 52. | Построить среднюю школу на 1200 мест в новом микрорайоне «Жулдыз» (Рахат-3) | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года |  | 2009 год - 250,0 2010 год - 779,3 2011 год - 749,8 | Республи- канский бюджет |
| 53. | Построить детский сад на 280 мест в новом микрорайоне «Аксу» (Рахат-2) | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2010 года |  | 2009 год - 100,0 2010 год - 273,7 | Республи- канский бюджет |
| 54. | Построить специализирован- ный комплекс на 280 мест для умственно- отсталых детей | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2010 года |  | 2009 год - 100,0 2010 год - 285,4 | Республи- канский бюджет |
| 55. | Построить детский сад на 320 мест в новом микрорайоне «Жулдыз» (Рахат-3) | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года |  | 2011 год - 239,4 2012 год - 270,6 | Республи- канский бюджет |
| 56. | Проработать вопрос строительства детского сада на 320 мест в новом микрорайоне «Бостандык» (Арай-3) | Информация в МЭБП | МОН, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года |  | 2012 год - 424,0* | Республи- канский бюджет |
| 57. | Построить детский сад санаторного типа для тубвиражных детей на 280 мест в микрорайоне «Шугыла» | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | Январь 2011 года |  | 2009 год - 100,0 2010 год - 285,4 | Республи- канский бюджет |
| 58. | Строительство детского сада на 280 мест в селе Тенге | Акт ввода в действие | МОН, аким Мангистауской области | 4 квартал 2010 года |  | 2009 год - 210,7 | Республи- канский бюджет |
| 3. Развитие системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Построить противотуберку- лезную больницу на 100 коек | Акт ввода в действие | МЗ, аким Мангистауской области | Декабрь 2010 года | 2009 год - 200,0 2010 год - 1000,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 60. | Построить родильный дом на 100 коек | Акт ввода в действие | МЗ, аким Мангистауской области | Декабрь 2011 года | 2009 год - 200,0 2010 год - 1000,0 2011 год - 1100,0 |  | Республи- канский бюджет |
| 61. | Обеспечить строительство объектов лечебно-оздоро- вительного профиля в рамках развития зоны отдыха «Кендерли» с участием АО «НК «КазМунайГаз» | Акт ввода в действие | АО «НК «КазМунайГаз» | Январь 2011 года | В пределах средств сметной документации |  | Средства предприятия |
| 62. | Проработать вопрос строительства здания терапевтического корпуса | Информация в МЭБП | МЗ, аким Мангистауской области | Январь, июль 2012 года | 2012 год - 395,5* |  | Республи- канский бюджет |
| 63. | Проработать вопрос строительства городской поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне «Рахат» | Информация в МЭБП | МЗ, аким Мангистауской области | Январь, июль 2012 года | 2012 год - 470,0* |  | Республи- канский бюджет |
| 64. | Проработать вопрос строительства врачебной амбулатории в селе Тенге | Информация в МЭБП | МЗ, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года | 2012 год - 82,0* |  | Республи- канский бюджет |
| 65. | Проработать вопрос строительства врачебной амбулатории в селе Кызылсай | Информация в МЭБП | МЗ, аким Мангистауской области | Декабрь 2012 года | 2012 год - 82,0* |  | Республи- канский бюджет |
| 4. Развитие сферы жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Построить два 200-квартирных жилых дома для работников бюджетных организаций и молодых семей | Акт государст- венной комиссии | АДСиЖКХ, аким Мангистауской области, МЭБП | Декабрь 2011 года | 2009 год - 700,0 2010 год - 500,0 2011 год - 792,3 |  | Республи- канский бюджет |
| 67. | Обеспечить финансирование строительства 200-квартирного коммунального жилого дома в городе Жанаозен с предоставлением 10 процентов жилья для остро нуждающихся работников производственного филиала «Озенмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» | Акт государст- венной комиссии | АО «РД «КазМунайГаз» | Январь 2011 года | 2009 год - 500,0 2010 год - 800,0 |  | Средства предприятия |
| 5. Развитие сферы культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Проработать вопрос строительства домов культуры на 300 мест в селах Тенге, Кызылсай города Жанаозен | Информация в МЭБП | МКИ, аким Мангистауской области | Январь, июль 2012 года | 2012 год - 170,6* |  | Республи- канский бюджет |
| 6. Развитие системы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Проработать вопрос создания Центра оперативного управления с оснащением необходимым оборудованием | Информация в МЭБП | МВД, аким Мангистауской области | Январь, июль ежегодно | 2010 год - 196,0* 2011 год - 570,0* |  | Местный бюджет |
|  | Потребность в бюджетных ресурсах: |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 2009 год - 5 907,4 2010 год - 9 870,1 2011 год - 9 932,8 2012 год - 6 153,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 31 863,8 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2009 год - 1 269,6 2010 год - 2 634,1 2011 год - 3 415,2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7 318,9 |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  | 2009 год - 933,0 2010 год - 1 903,0 2011 год - 903,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 739,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 2009 год - 8 110,0 2010 год - 14 407,2 2011 год - 14 251,0 2012 год - 6 153,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 42 921,7 |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «РД «КазМунайГаз» - акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

АО «Фонд «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательста «Даму»

АО «НК «Казахстан инжиниринг» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

АО «КазТрансОйл» - акционерное общество «КазТрансОйл»

АО «НК «СПК «Каспий» - акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»

АО «НК «Казахстан Teмip Жолы» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы»

* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств

      республиканского бюджета на 2010-2012 годы, будут уточняться

      в соответствии с Законом Республики Казахстан «О

      республиканском бюджете»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан