

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2010 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2009 года № 2208

      В целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на 2010 год (далее - План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2010 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2010 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2010 года и 10 января 2011 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 25 декабря 2009 года № 2208

 **План мероприятий на 2010 год по реализации Концепции правовой**
**политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.06.2010 № 632; от 29.09.2010 № 987; от 29.12.2010 № 1443.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Формы завершения | Ответст-
венные за
исполнение | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия организованной
преступности» | Проект закона | МВД | 4 квартал |
| 2 | Разработка и внесение в Парламент проекта
закона, предусматривающего проведение
научной экспертизы проектов международных
договоров Республики Казахстан | Проект закона | МЮ, МИД | 1 квартал |
| 3 | Внесение предложений об усилении мер по
борьбе с правонарушениями против
правосудия | Информация в
Администрацию
Президента | КПМ, КСА
(по согла-
сованию) | 1 квартал |
| 4 | Рассмотрение вопроса по созданию
специализированных уголовных судов и
обеспечению их административными зданиями,
отвечающими требованиям, предъявляемым к
объектам судебной системы | Информация в
Администрацию
Президента | КПМ, КСА
(по согла-
сованию),
МЭРТ,
акиматы
областей,
г.г. Астаны
и Алматы | 1 квартал |
| 5 | Разработка и внесение в Парламент проекта
закона, предусматривающего введение
уголовной ответственности юридических лиц | Проект закона | АБЭКП
(по сог-
ласованию) | 2 квартал |
| 6 | Подготовка подзаконной нормативной
правовой базы по вопросам регулирования
деятельности частных и государственных
судебных исполнителей | Постановления
Правительства
и приказы
Председателя
КСА | КСА (по
согла-
сованию) | 3 квартал |
| 7 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О
правоохранительной службе» | Проект закона | МЮ | 4 квартал |
| 8 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам правоохранительной службы» | Проект закона | МЮ | 4 квартал |
| 9 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования
деятельности органов прокуратуры» | Проект закона | ГП (по
согла-
сованию) | 4 квартал |
| 10 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О нотариате» | Проект закона | МЮ | 2 квартал |
| 11 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О контрольной
и надзорной деятельности в Республике
Казахстан» | Проект закона | МЮ, ГП
(по согла-
сованию),
МИНТ, МЭРТ | сентябрь |
| 12 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам контрольной и надзорной
деятельности в Республике Казахстан» | Проект закона | МЮ, ГП
(по согла-
сованию),
МИНТ, МЭРТ | сентябрь |
| 13 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Конституционного закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в Конституционный закон
Республики Казахстан «О судебной системе и
статусе судей Республики Казахстан» | Проект
Конституцион-
ного закона | ВС (по
согласова-
нию) | 4 квартал |
| 14 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам государственного социального
заказа» | Проект закона | МК
(созыв),
МФ, МЭРТ,
МЮ, МОН,
МЗ, МТСЗН,
МООС, МСХ,
МИД, МВД,
КНБ (по
согласова-
нию) | 3 квартал |
| 15 | Разработка и внесение в Парламент проекта
Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Трудовой кодекс
Республики Казахстан» | Проект закона | МТСЗН | 3 квартал |
| 16 | Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2010 № 1443. |
| 17 | Рассмотрение вопроса по внедрению в
местных судах информационных киосков | Информация в
Администрацию
Президента | КПМ, КСА (по согла-
сованию),
МЭРТ | 3 квартал |
| 18 | Разработка и внесение в Парламент проекта
закона о ратификации Конвенции Шанхайской
организации сотрудничества против
терроризма | Проект закона | КНБ (по
согласова-
нию) | 3 квартал |
| 19 | Привлечение представителей
неправительственных организаций и
представителей общественности к разработке
нормативных правовых актов | Информация в
Правительство | МЮ,МК
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы | 3 квартал |
| 20 | Совершенствование порядка заключения
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в части усиления
контроля со стороны уполномоченного органа
за такими сделками, в том числе
совершенными методом открытых торгов в
торговой системе фондовой биржи | Отчет в
Правительство | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА
(по согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию), МФ | 3 квартал |
| 21 | Внесение предложений по совершенствованию
системы контроля за манипулированием на
рынке ценных бумаг и распространением
инсайдерской информации | Информация в
Правительство | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА (по
согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию),
МФ | 3 квартал |
| 22 | Рассмотрение возможности повышения уровня
раскрытия информации о своей деятельности
инвесторами, осуществляющими коллективные
формы инвестирования | Информация в
Правительство | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА (по
согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию),
МФ | 3 квартал |
| 23 | Внесение предложений по совершенствованию
законодательства в части защиты прав и
законных интересов инвесторов | Рассмотрение на
заседании МВК
концепции
проекта закона | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА (по
согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию),
МФ | 3 квартал |
| 24 | Проработка вопроса о возможности
установления требований к осуществлению
страхования посредством сети Интернет | Информация в
Правительство | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА (по
согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию),
МФ | 3 квартал |
| 25 | Выработка мер по дальнейшему рациональному
и четкому распределению компетенции между
уровнями государственной власти и органов
местного самоуправления | Отчет в
Правительство | МЭРТ,
централь-
ные и местные
государст-
венные
органы | 4 квартал |
| 26 | Разработка проекта нормативного правового
акта в целях расширения реестра
государственных услуг | Постановление
Правительства | МЭРТ,
АДГС (по
согласова-
нию), МЮ | 4 квартал |
| 27 | Осуществление контроля в сфере оказания
государственных услуг, проведение оценки
качества оказания государственных услуг | Отчет в
Правительство | АДГС (по
согласова-
нию) | 4 квартал |
| 28 | Систематизация действующего
законодательства | Отчет в
Правительство | МЮ | 4 квартал |
| 29 | Разработка проектов нормативных правовых
актов, направленных на совершенствование
законодательства о государственной службе | Проект указа и
приказы
Председателя
АДГС | АДГС (по
согласова-
нию) | 4 квартал |
| 30 | Совершенствование нормативной правовой
базы в сфере естественных монополий и
регулируемых рынков | Постановления
Правительства и
приказы
Председателя
АРЕМ | АРЕМ | 4 квартал |
| 31 | Разработка и внесение в Парламент проекта
закона по вопросу приведения
законодательства в сфере интеллектуальной
собственности, в соответствие с
международными стандартами в этой области | Проект закона | МЮ | 4 квартал |
| 32 | Внесение предложений по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан,
регулирующего деятельность инвестиционных
фондов | Рассмотрение
на заседании
МВК концепции
проекта закона | АФН (по
согласова-
нию),
АРД РФЦА
(по
согласова-
нию), НБ
(по согла-
сованию),
МФ | 4 квартал |
| 33 | Разработка государственных стандартов
оценки в области оценочной деятельности | Приказы
Министра
юстиции | МЮ | 4 квартал |
| 34 | Разработка проектов нормативных правовых
актов в социальной сфере в части развития
системы пенсионного обеспечения | Постановления
Правительства | МТСЗН | 4 квартал |
| 35 | Внесение предложений по совершенствованию
экологического законодательства
направленного на стимулирование
рационального природопользования и
соблюдение экологических нормативов,
развитие экологически чистых производств и
экологически безопасного поведения граждан | Рассмотрение
на заседании
МВК концепции
проекта закона | MOOC, MСX | 4 квартал |
| 36 | Разработка Правил назначения участковых
инспекторов полиции с учетом мнения
населения административного участка | Приказ Министра
внутренних дел | МВД | 4 квартал |
| 37 | Совершенствование деятельности органов
внешней разведки Республики Казахстан | Проект указа и
постановления
Правительства | Служба
внешней
разведки
Республики
Казахстан
«Сырбар»
(по согла-
сованию) | 4 квартал |
| 38 | Внедрение в местных судах систем
аудио-видео фиксации судебных процессов,
внедрение в местных судах и
территориальных отделах судебных
исполнителей «Единой
информационно-аналитической системы
судебных органов». Интеграция
информационного пространства судебной
системы с заинтересованными
государственными органами с учетом
финансовых возможностей государства | Отчет в
Правительство | ВС (по согласованию), КСА (по согласованию),
заинтересованные
государственные
органы | 4 квартал |
| 39 | Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2010 № 1443. |
| 40 | Реализация Программы по
праворазъяснительной работе, повышению
уровня правовой культуры, правового
обучения и воспитания граждан на 2009-2011
годы | Отчет в
Правительство | МЮ, заинте-
ресованные
государст-
венные
органы | 4 квартал |
| 41 | Принятие комплекса мер по повышению уровня
юридического образования | Отчет в
Правительство | МОН, заин-
тересован-
ные
государст-
венные
органы | 4 квартал |
| 42 | Реализация проекта «Студенческий
омбудсмен» | Информация в
Правительство | МОН | 4 квартал |
| 43 | Внесение предложений о поэтапной передаче
в компетенцию суда санкционирования
отдельных мер уголовно-процессуального
принуждения, связанных с досудебным
ограничением свободы лица и
неприкосновенности собственности | Предложение в
Администрацию
Президента | ВС (по
согласова-
нию), АБЭКП
(по согла-
сованию),
КНБ (по
согласова-
нию), МВД,
ГП (по
согласова-
нию), МФ,
МЮ, МЭРТ | 4 квартал |

**Примечания: расшифровка аббревиатур:**

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

АРД РФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

КСА - Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан