О подготовке и проведении празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2271

В целях подготовки и проведения празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан (далее - 15-летие Конституции);


      2) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 15-летия Конституции (далее - План мероприятий).


      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство культуры Республики Казахстан к 10 июля и 10 декабря 2010 года.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.


      3. Министерству культуры Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан к 20 июля и 20 декабря 2010 года.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Абдрахимова Г.Р.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 30 декабря 2009 года № 2271

Примечание РЦПИ!

      В Состав предусмотрены изменения постановлением Правительства РК от 26.06.2010 № 648 (не подлежит опубликованию).

Состав

      организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан

Сноска. Состав с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.01.2010 № 10; от 12.04.2010 № 295.

Масимов                    - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Карим Кажимканович           председатель

Рогов                      - Председатель Конституционного Совета

Игорь Иванович               Республики Казахстан, заместитель

                             председателя (по согласованию)

Телебаев                   - вице-министр культуры

Газиз Турысбекович           Республики Казахстан, секретарь

члены организационного комитета:

Ашимбаев                   - заместитель Руководителя Администрации

Маулен Сагатханович          Президента Республики Казахстан (по

                             согласованию)

Абдрахимов                 - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра

Габидулла Рахматуллаевич     Республики Казахстан

Абдыкаликова               - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна           населения Республики Казахстан

Баймаганбетов              - Министр внутренних дел Республики

Серик Нуртаевич              Казахстан

Божко                      - Министр по чрезвычайным ситуациям

Владимир Карпович            Республики Казахстан

Джаксыбеков                - Министр обороны Республики Казахстан

Адильбек Рыскельдинович

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики

Темирхан Мынайдарович        Казахстан

Жамишев                    - Министр финансов Республики Казахстан

Болат Бидахметович

Кул-Мухаммед               - Министр культуры

Мухтар Абрарулы              Республики Казахстан

Айтжанова                  - Министр экономического развития и

Жанар Сейдахметовна          торговли Республики Казахстан

Туймебаев                  - Министр образования и науки

Жансеит Кансеитович          Республики Казахстан

Тусупбеков                 - Министр юстиции Республики Казахстан

Рашид Толеутаевич

Жумагалиев                 - Министр связи и информации

Аскар Куанышевич             Республики Казахстан

Тасбулатов                 - Командующий Республиканской гвардией

Абай Болюкбаевич             Республики Казахстан (по согласованию)

Нурпеисов                  - Председатель Агентства Республики

Кайрат Айтмухамбетович       Казахстан по делам государственной

                             службы (по согласованию)

Шаяхметов                  - Председатель Комитета национальной

Адиль Шаяхметович            безопасности Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Абыкаев                    - первый заместитель Министра иностранных

Нуртай Абыкаевич             дел Республики Казахстан

Ахметов                    - аким Карагандинской области

Серик Ныгметович

Билялов                    - аким Северо-Казахстанской области

Серик Султангазиевич

Бозумбаев                  - аким Жамбылской области

Канат Алдабергенович

Есимов                     - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Измухамбетов               - аким Западно-Казахстанской области

Бактыкожа Салахатдинович

Куандыков                  - аким Кызылординской области

Болатбек Баянович

Кулагин                    - аким Костанайской области

Сергей Витальевич

Кушербаев                  - аким Мангыстауской области

Крымбек Елеуович

Мырзахметов                - аким Южно-Казахстанской области

Аскар Исабекович

Дьяченко                   - аким Акмолинской области

Сергей Александрович

Рыскалиев                  - аким Атырауской области

Бергей Саулебаевич

Сагиндиков                 - аким Актюбинской области

Елеусин Наурызбаевич

Сагинтаев                  - аким Павлодарской области

Бакытжан Абдирович

Сапарбаев                  - аким Восточно-Казахстанской области

Бердибек Машбекович

Тасмагамбетов              - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Умбетов                    - аким Алматинской области

Серик Абикенович

Мынбай                     - заведующий Отделом внутренней политики

Дархан Камзабекулы           Администрации Президента Республики

                             Казахстан (по согласованию)

Канаев                     - заведующий Отделом государственного

Серикжан Зиаданович          контроля и организационно-

                             территориальной работы Администрации

                             Президента Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Бабакумаров                - заместитель Руководителя Канцелярии

Ержан Жалбакович             Премьер-Министра Республики Казахстан

Карин                      - секретарь Народно-демократической партии

Ерлан Тынымбаевич            "Hуp Отан" (по согласованию)

Сапаргалиев                - директор ТОО "Научно-исследовательский

Гайрат Сапаргалиевич         институт правового мониторинга,

                             экспертизы и анализа" (по согласованию)

Имашев                     - Председатель Комитета по

Берик Мажитович              законодательству и правовым вопросам

                             Сената Парламента Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Мукашев                    - Председатель Комитета по

Рахмет Желдыбаевич           законодательству и судебно-правовой

                             реформе Мажилиса Парламента

                             Республики Казахстан

                             (по согласованию)

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 30 декабря 2009 года № 2271

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования

15-летия Конституции Республики Казахстан

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.04.2010 № 295.

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполне- ния | Объем финансиро- вания (тенге) | Источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка рекомендаций по подготовке и празд- нованию 15-летия Конституции Республики Казахстан для централь- ных и местных государ- ственных органов | Рекомен- дации | МКИ, МОН | Январь 2010 года | Не требуется | - |
| 2. | Образование соответ- ствующих региональных организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 15-летия Конституции Республики Казахстан | Решения акимов | акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2010 года | Не требуется | - |
| 3. | Разработка и утвержде- ние региональных планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 15-летия Конституции Республики Казахстан | Решения акимов | акимы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2010 года | Не требуется | - |
| 4. | Разработка и обеспече- ние рассылки в регионы эскизов средств наглядной агитации (единая символика, билборды, баннеры, перетяжки, лозунги, слоганы, флаги, буклеты, наклейки и другие материалы) | Эскизы | МК, Консти- туционный Совет (по согласованию) | Январь- март 2010 года | 200000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 018 «Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильнос- ти и общест- венного согласия» |
| 5. | Проведение заседания Республиканской комиссии по государст- венным символам, посвященного 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МК | МК | Май 2010 года | 2400000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 018 «Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильности и обществен- ного согласия» |
| 2. Информационно-идеологическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Открытие в республикан- ских и областных СМИ специальных рубрик, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МСИ | МСИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Январь, далее в течение 2010 года | В рамках республи- канского и регио- нального государст- венного информа- ционного заказа | Республи- канский и местный бюджеты |
| 7. | Обеспечение прямой трансляции основных торжественных и праздничных мероприя- тий, проводимых в городе Астане в эфире республиканских телекомпаний | Приказ МСИ | МСИ | Август 2010 года | В рамках программы МСИ 025 «Проведение государст- венной информа- ционной политики» | Республи- канский бюджет |
| 8. | Обеспечение подготовки и издания подарочного экземпляра «Конституция Республики Казахстан» (на казахском, русском и английском языках) | Приказ МСИ | МСИ, Конституцион- ный Совет (по согласованию) | В течение 2010 года | 23300000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МСИ 017 «Издание социально важных видов литературы») |
| 9. | Обеспечение подготовки и издания научно- практического комментария Конституции Республики Казахстан | Приказ МСИ | МСИ, Консти- туционный Совет (по согласованию), МОН | Июнь 2010 года | 1004808 | Республикан- ский бюджет в рамках программы МСИ 017 «Издание социально важных видов литературы» |
| 10. | Обеспечение освещения в средствах массовой информации мероприятий, организовать серии публикаций и теле-радио выступлений, специали- зированных новостей, интервью и других материалов посвященных юбилею | Приказ МСИ | МСИ | В течение 2010 года | В рамках государст- венного информа- ционного заказа | Республикан- ский бюджет |
| 11. | Организация размещения имиджевых материалов в ведущих зарубежных СМИ | Приказ МИД | МИД | В течение 2010 года | 102900000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МИД 001 «Услуги по координации внешнеполи- тической деятель- ности» |
| 12. | Обеспечение размещения в материалах республи- канских и региональных СМИ символики 15-летия Конституции Республики Казахстан | Приказ МСИ, решения акимов | МСИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | В течение 2010 года | В рамках республи- канского и регио- нального государст- венного информа- ционного заказа | Республи- канский и местный бюджеты |
| 13. | Изготовление и прокат в эфире республиканских и региональных СМИ аудио- и видеороликов на тему 15-летия Конституции Республики Казахстан | Приказ МСИ | МСИ | В течение 2010 года | В рамках государст- венного информа- ционного заказа | Республикан- ский бюджет |
| 14. | Проведение республикан- ских и региональных циклов телевизионных передач с участием известных общественных деятелей, ученых- участников разработки Конституции Республики Казахстан, политиков | Приказ МСИ | МСИ | В течение 2010 года | В рамках государст- венного информа- ционного заказа | Республикан- ский бюджет |
| 3. Организация и проведение празднования Дня Конституции Республики Казахстан 28 - 30 августа в г. Астане |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение военного парада, посвященного 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МО | МО | 30 августа 2010 года | 560571000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программ МО 007 «Тыловое обеспечение Вооруженных Сил», 019 «Повышение боевой готовности ВС Республики Казахстан», 014 «Повышение воспитатель- ной и морально- психологи- ческой подготовки военнослу- жащих» |
| 16. | Организация и проведе- ние торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных празднованию 15-летия принятия Конституции Республики Казахстан | Торжест- венный концерт | МК, Администрация Президента (по согласо- ванию), Конс- титуционный совет (по согласованию), аким города Астаны | 28 августа 2010 года | 250078449 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» |
| 17. | Обеспечение обществен- ного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий | Приказ МВД, решения акимов | МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 18. | Обеспечение оперативно- го медицинского обслуживания в местах проведения мероприятий | Приказ МЗ, решения акимов | МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 19. | Обеспечение противопо- жарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий | Приказ МЧС, решения акимов | МЧС, акимы областей, городов Астаны и Алматы | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 4. Организация и проведение торжественных мероприятий по республике |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение в областях, городах Астане и Алматы, в государствен- ных органах и ведомст- вах, трудовых коллекти- вах предприятий и учреждений всех форм собственности торжественных собраний посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Торжест- венные собрания | Центральные и местные исполнительные органы, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Июль- август 2010 года | Не требуется | - |
| 21. | Проведение торжествен- ных построений в воинских частях и подразделениях, с поощрением особо отличившихся военнослу- жащих в боевой и учебной подготовке посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказы заинтере- сованных государ- ственных органов | МО, МВД, КНБ (по согласо- ванию), МЧС, Республиканс- кая гвардия (по согласованию) | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 22. | Проведение торжествен- ной церемонии принятия присяги государствен- ными служащими, впервые поступившими на государственную службу, посвященной 15-летию Конституции Республики Казахстан | Принятие присяги | Центральные и местные исполнительные органы, АДГС (по согласованию), НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Июль- август 2010 года | Не требуется | - |
| 23. | Проведение торжествен- ной церемонии вручения удостоверений личности, паспортов гражданам, которым в День Конституции Республики Казахстан исполняется 16 лет | Вручение соответ- ствующих докумен- тов | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 24. | Проведение шествий, митингов в регионах, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Информа- ция в Админист- рацию Президен- та Рес- публики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Август 2010 года | Не требуется | - |
| 25. | Торжественная церемония вручения ключей от квартир государственным служащим, молодым семьям и другим категориям граждан | Информа- ция в Админист- рацию Президен- та Рес- публики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | В течение 2010 года | Не требуется | - |
| 5. Организация и проведение научно-практических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведение научно- практической конфе- ренции «Нация, язык, независимость», посвященной 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МК | МК | В течение 2010 года | 3160360 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 005 «Развитие государст- венного языка и других язы- ков народа Казахстана») |
| 27. | Проведение республикан- ского форума патриотов, посвященного 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МК | МК, НДП «Hyp Отан» (по согласованию) | Июнь 2010 года | 26500000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 018 «Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильности и обществен- ного согласия») |
| 28. | Проведение международ- ной научно-практической конференции на тему: «Конституция - основа демократического развития государства" с приглашением предста- вителей парламентов, правительств, органов конституционного контроля и юстиции, научных учреждений стран ближнего и дальнего зарубежья | Междуна- родная научно- практичес- кая конферен- ция | Конституцион- ный Совет (по согласованию), Парламент (по согласованию), МИД, МОН | Август 2010 года | 46618399 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МИД 006 «Представи- тельские затраты») |
| 29. | Проведение международной научно-практической конференции на тему «Институт президентства в Республике Казахстан: история и современность», посвященной 20-летию учреждения института президентства в Казахстане | Междуна- родная научно- практи- ческая конферен- ция | Конституцион- ный Совет (по согласованию), МИД, МОН, МСИ, Аким г. Алматы, КазНУ (по согласованию) | Апрель 2010 года | 116940000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МИД 006 «Предс- тавительские затраты») |
| 30. | Проведение заседаний «круглых столов», олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций, форумов на конститу- ционную тему с приглашением ученых, деятелей культуры и образования, лидеров политических партий, общественных деятелей посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Информа- ция в Админист- рацию Президен- та Рес- публики Казахстан | Акимы областей, городов Астаны и Алматы, НДП «Hуp Отан» (по согласованию) | Август 2010 года | 36287700 | Местный бюджет |
| 31. | Проведение творческого конкурса этножурналис- тики «Шаңырак», посвященного 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МК | МК | Август- декабрь 2010 года | 3300000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 018 «Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильности и обществен- ного согласия») |
| 32. | Проведение Евразийского конгресса политологов, посвященного 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МК | МК | Сентябрь 2010 года | 8090000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МК 018 «Проведение государст- венной политики в области внутриполи- тической стабильности и обществен- ного согласия») |
| 33. | Проведение в штаб- квартирах международных организаций (ООН, ОБСЕ, ОИК и другие) специальной выставки, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МИД | МИД | В течение 2010 года | 1560000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МИД 001 «Услуги по координации внешнеполи- тической деятель- ности») |
| 6. Организация и проведение культурно-массовых, образовательно-просветительских мероприятий по республике |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Проведение праздничных концертов на централь- ных площадях и концерт- ных залах республики, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Решения акимов | Заинтересован- ные местные исполнительные органы | Август 2010 года | 88037800 | Местный бюджет |
| 35. | Проведение республикан- ских, областных и городских флэш-моб акций с привлечением молодежных организаций, учащейся молодежи, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Информа- ция в Админист- рацию Президен- та Рес- публики Казахстан | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | В течение 2010 года | Не требуется | - |
| 7. Проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Проведение областных состязаний по видам конного спорта, посвященных 15-летию Конституции Республики Казахстан | Решения акимов | Заинтересован- ные местные исполнительные органы | В течение 2010 года | 27888300 | Местный бюджет |
| 37. | Проведение республикан- ских «4-х Игр народного спорта на призы Президента Республики Казахстан» посвященные 15-летию Конституции Республики Казахстан | Приказ МТС | МТС | В течение 2010 года | 10219000 | Республикан- ский бюджет (в рамках программы МТС 006 «Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта») |

Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур:

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

ООН - Организация Объединенных Наций

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОИК - Организация Исламская Конференция

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КазНУ - Казахский национальный университет имени аль-Фараби

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан