О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года № 1050

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2316

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года № 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 37, ст. 497) следующие изменения и дополнения:


      в Плане мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденном указанным постановлением:


      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 3, цифру "II" заменить цифрой "IV";


      в строке, порядковый номер 5:


      в графе "Мероприятия" слова ", другие категории населения 2008-2010 годы" исключить;


      в графе "Срок исполнения" цифры "2010" заменить цифрами "2007";


      дополнить строкой, порядковый номер 5-1, следующего содержания:

"

| 5-1 | Проведение скрининговых исследований женщин на раннее выявление рака молочной железы и рака шейки матки, скрининговых исследований взрослого населения на раннее выявление заболеваний сердечно-сосудис- той системы | Инфор- мация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2009- 2010 годы | 2008 год - 1476,6 2009 год - 1503,3 2010 год - 1418,6 | Местные бюджеты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

в строке, порядковый номер 12:


      графу "Мероприятия" дополнить словами "с внешними инженерными сетями";


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2008";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 935,6";


      в строке, порядковый номер 13:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 357,6", "2009 год - 1756,1";


      в строке, порядковый номер 14:


      в абзаце третьем графы "Мероприятия" после слов "городские поликлиники и" слово "семейные" исключить;


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":


      абзацы первый, второй, третьи дополнить словами "2008 год - 735,7", "2008 год - 373,1", "2008 год - 362,6";


      в строке, порядковый номер 15:


      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 586,9", "2010 год - 369,3";


      дополнить строкой, порядковый номер 15-1, следующего содержания:

"

| 15-1 | Обеспечение службы санитарной авиации автотранспортом | Инфор- мация в МЗ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2010 год | 2010 год - 347,8 | Целевые трансферты из респуб- ликанского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      в строке, порядковый номер 16:


      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 856,3", "2010 год - 1369,4";


      в строке, порядковый номер 16-1:


      в графе "Срок исполнения" после цифр "2005-2007" дополнить цифрами ", 2008-2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1461,1", "2009 год - 1194,2", "2010 год - 1395,4";


      в строке, порядковый номер 17:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2009" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 12343,3", "2009 год - 23929,4", "2010 год - 43381,4";


      в строке, порядковый номер 18:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1835,6", "2009 год - 5392,5", "2010 год - 196,6";


      в строке, порядковый номер 19:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1175,5", "2009 год - 896,7";


      в строке, порядковый номер 19-1:


      в графе "Срок исполнения" слова "2007-2010 годы" заменить словами "2007 год";


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 226,3", "2009 год - 2000,0" исключить;


      строку, порядковый номер 19-2 исключить;


      строки, порядковые номера 19-3, 19-4, изложить в следующей редакции:

"

| 19-3 | Строительство спортивного и лекционного зала на ранее отведенном земельном участке на площади Аль-Фараби, № 3 «б» Южно-Казахстанской государственной медицинской академии в г. Шымкенте и строительство 4-х этажного учебного корпуса на своей территории, площадь Аль-Фараби, № 3 «б» Южно-Казахстанской государственной медицинской академии в г. Шымкенте | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЗ, Акимат Южно- Казахс- танской области | 2006, 2008, 2009 годы | 2006 год - 145,0 2008 год - 58,1 2009 год - 60,8 | Респуб- ликанс- кий бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      строки, порядковые номера 19-5 и 19-6, исключить;


      в строке, порядковый номер 19-7:


      в графе "Мероприятия" слова "Осуществить пристройку 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан в городе Астане" заменить словами "Строительство пристройки 4-х этажного операционного блока с надстройкой 4 этажа над приемным отделением РГКП НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане";


      в графе "Срок исполнения" цифры "2009" заменить цифрами "2010";


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге":


      цифры "265,7" заменить цифрами "350,2";


      цифры "112,6" заменить цифрами "631,1";


      дополнить словами "2010 год - 1622,7";


      в строке, порядковый номер 20:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 19360,3", "2009 год - 17818,0", "2010 год - 13286,7";


      в строке, порядковый номер 21:


      в графе "Мероприятия":


      в абзаце четвертом после слов "городские поликлиники и" слово "семейные" исключить;


      дополнить абзацем пятым следующего содержания: "городские и районные поликлиники";


      в графе "Срок исполнения":


      цифры "2008" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":


      абзац первый дополнить словами "2008 год - 1 559,7", "2009 год - 234,4", "2010 год - 1 772,1";


      абзац третьи дополнить словами "2008 год - 660,5";


      абзац четвертый дополнить словами "2008 год - 899,2";


      абзац пятый дополнить словами "2009 год - 234,4", "2010 год - 1772,1";


      в строке, порядковый номер 23:


      в графе "Мероприятия" слова "охраны здоровья граждан" заменить словами "здравоохранения";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1702,7", "2009 год - 1714,7", "2010 год - 1945,6";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 24 цифры "2010" заменить цифрами "2007";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 34 дополнить словами "2008 год - 46,7", "2009 год - 8,0", "2010 год - 7,0";


      строки, порядковый номер 40, 41, изложить в следующей редакции:

"

| 40 | Провести поэтапную модернизацию районных центров санитарно- эпидемиологической экспертизы 60 районов Акмолинской, Алматинской, Атырауской и Карагандинской областей | Приказ МЗ | МЗ | 2009 год | 2009 год - 768,0 | Республи- канский бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Провести поэтапную модернизацию районных центров санитарно- эпидемиологической экспертизы 87 районов Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей | Приказ МЗ | МЗ | 2010 год | 2010 год - 1084,1 | Республи- канский бюджет |

";

      в графе "Мероприятия" строки, порядковый номер 46, слова "венерических", "по предупреждению и снижению заболеваемости глаукомой и миопией; стоматологическими заболеваниями (кариес и др.)" исключить;


      в графе "Срок исполнения" строки, порядковый номер 47, цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      в строке, порядковый номер 52:


      графу "Мероприятия" дополнить словами ", в том числе формирование национальной медицинской электронной картотеки пациентов";


      в графе "Срок исполнения" цифры "2008", заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 1302,5", "2009 год - 602,4", "2010 год - 633,8";


      в строке, порядковый номер 53:


      в графе "Срок исполнения" слова "IV квартал 2008 года" исключить;


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 20,0" исключить;


      дополнить строкой, порядковый номер 54-1, следующего содержания:

"

| 54-1 | Создание информационно- аналитического центра | Проект Постановления Правительства Республики Казахстан | МЗ | 2009- 2010 годы | 2010 год - 366,2 | Респуб- ликанский бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      в строке, порядковый номер 55-1:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2005-2010" заменить словами "2005-2008, 2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 10,1", "2010 год - 3,7";


      в строке, порядковый номер 55-2:


      в графе "Срок исполнения" слова "2007 год" заменить словами "2007-2010 годы";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 60,0", "2009 год - 20,8", "2010 год - 33,3".


      в строке, порядковый номер 78:


      в графе "Срок исполнения" слова "2006, 2009 годы" заменить словами "2006 год";


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2009 год - 1235,5" исключить;


      в строке, порядковый номер 79:


      в графе "Срок исполнения" цифру "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 28,3", "2009 год - 22,7", "2010 год - 11,8";


      в строке, порядковый номер 81:


      в графе "Мероприятия":


      после слова "аккредитацию" дополнить словами "испытательного центра";


      слова "на праве хозяйственного ведения" исключить;


      графу "Форма завершения" изложить в следующей редакции: "Сертификат об аккредитации";


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" слова "2008 год - 112,9", "2009 год - 112,9" заменить словами "В пределах выделенных средств";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "Средства займа Всемирного банка";


      строки, порядковые номера 83, 84, исключить;


      строку, порядковый номер 85, изложить в следующей редакции:

"

| 85. | Утверждение правил проведения инспектирования в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники | Приказ МЗ | МЗ | 2009 год | Расходы не предпо- лагаются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      в строке, порядковый номер 89:


      графу "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2009";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 2,1", "2009 год - 4,9";


      в строке, порядковый номер 90:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2008" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге":


      цифры "891,9" заменить цифрами "1413,6";


      дополнить словами "2009 год - 2172,4", "2010 год - 903,7";


      в строке, порядковый номер 91:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 3422,4", "2009 год - 2943,4", "2010 год - 3009,6";


      в строке, порядковый номер 92:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 578,5", "2009 год - 697,2", "2010 год - 652,4";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      в строке, порядковый номер 93:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 720,7", "2009 год - 815,2", "2010 год - 852,1";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      в строке, порядковый номер 94:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 772,6", "2009 год - 802,6", "2010 год - 837,7";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      в строке, порядковый номер 97:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2007" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 856,9", "2009 год - 279,7" и "2010 год - 220,5";


      в строке, порядковый номер 104:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2010" заменить цифрами "2008";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 722,0";


      в строке, порядковый номер 106:


      в графе "Срок исполнения" цифры "2008" заменить цифрами "2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 274,5", "2009 год - 121,5", "2010 год - 125,8";


      строку, порядковый номер 107, исключить;


      в строке, порядковый номер 121:


      в графе "Срок исполнения" после цифр "2006" дополнить словами ", 2008, 2009";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 842,0", "2009 год - 126,3";


      в строке, порядковый номер 122:


      графу "Срок исполнения" дополнить словами ", II квартал 2008 года, II квартал 2009 года, II квартал 2010 года";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 2676,1", "2009 год - 4584,9", "2010 год - 6990,3";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 123, дополнить словами "2008 год - 69,2", "2009 год - 99,7", "2010 год - 125,6";


      в строке, порядковый номер 124:


      графу "Срок исполнения" дополнить словами ", III квартал 2008 года, III квартал 2009 года, III квартал 2010 года";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" после слов "2007 год - 137,1" дополнить словами "2008 год - 179,6", "2009 год - 273,1", "2010 год - 339,9";


      в строке, порядковый номер 125:


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" после слов "2007 год - 54,3" дополнить словами "2008 год - 58,6", "2009 год - 45,5", "2010 год - 63,5";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      в графе "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 126, дополнить словами "2008 год - 126,9", "2009 год - 166,9", "2010 год - 131,6";


      в строке, порядковый номер 127:


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 251,7", "2009 год - 211,4", "2010 год - 303,1";


      графу "Источник финансирования" дополнить словами "и местные бюджеты";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" строки, порядковый номер 128, дополнить словами "2008 год - 132,1", "2009 год - 206,3", "2010 год - 280,0";


      в строке, порядковый номер 130:


      графу "Мероприятия" дополнить словами "и их оснащением";


      в графе "Срок исполнения" после цифры "2006-2007" дополнить цифрами ", 2008, 2010";


      графу "Предполагаемые расходы млн. тенге" дополнить словами "2008 год - 500,0", "2010 год - 116,2";


      примечание* изложить в следующей редакции:

      "* В Плане мероприятий предусматриваются расходы на реализацию 2 этапов Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.

      Всего на реализацию данной программы на 2005-2010 годы необходимо 389 694 млн. тенге, в том числе по этапам: 1 этап 2005-2007 годы - 175 550,7 млн. тенге, 2 этап 2008-2010 годы - 214 143,9 млн. тенге.

| По годам | Всего | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 г. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 г. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 г. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 г. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 г. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 г. | 84 197,5 | 64 837,8 | 19 359,7 |
| Итого | 389 694,6 | 286 564,5 | 103 130,1 |

В 2008-2010 годы предполагается ежегодное увеличение объема финансирования отрасли с доведением его до 4 % к ВВП в 2010 году.

      Объем финансирования данной программы на 2005-2010 годы будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан