Об утверждении Плана мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1453

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы (далее - План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам:


      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;


      2) два раза в год, не позднее 15 июля и 15 января, представлять в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.


      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан два раза в год, не позднее 30 июля и 30 января, сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.


      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 30 декабря 2010 года № 1453

План

        мероприятий по созданию институциональной основы

    использования механизмов Киотского протокола в Республике

                    Казахстан на 2011 - 2012 годы

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответствен- ные за исполнение | Срок исполнения | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источник финанси- рованмя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение функционирования системы торговли квотами выбросов парниковых газов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработать План распределения квот на выбросы парниковых газов на 2012 год | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 2011-2012 годы | Не требуется |  |
| 2. | Рассмотреть возможность создания территориальных систем инвентаризации, учета и отчетности выбросов парниковых газов, осуществляемых предприятиями коммунальной собственности | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МООС | 2011 год | Не требуется |  |
| 3. | Обеспечить ведение государственного реестра углеродных единиц | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 2011-2012 годы | 2011-30 048* 2012-30 048* в рамках бюджетной программы 001 "Услуги по сохранению, восстанов- лению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию" |  |
| 4. | Принять меры по организации обучения специалистов экспертных организаций в области выбросов и поглощений парниковых газов использованию механизмов Киотского протокола | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 2011 год | В пределах выделенных средств | Вне- бюджет- ные средства |
| 5. | Обеспечить рассмотрение возможных проектов сокращений выбросов парниковых газов и других проектных механизмов, реализуемых на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, заинтересо- ванные государст- венные органы | 2011-2012 годы | Не требуется |  |
| 6. | Рассмотреть возможность реализации проектов, осуществляемых по схеме экологических (зеленых) инвестиций** | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МЭРТ, МФ | 2011-2012 годы | Не требуется |  |
| 7. | Разработать и провести согласование с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды региональных программ и проектов сокращений и поглощений выбросов парниковых газов | Региональные программы и проекты сокращений и поглощений выбросов парниковых газов | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МООС | 2011-2012 годы | Не требуется |  |
| 2. Наращивание потенциала по использованию механизмов Киотского протокола |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Принять меры по осведомленности об использовании механизмов Киотского протокола представителей государственных органов. Проведение обучающих семинаров, встреч, публикации в СМИ | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МЭРТ, МСХ | 2011-2012 годы | В пределах выделенных средств | Вне- бюджет- ные средства |
| 9. | Обеспечить координацию функционирования государственной системы инвентаризации парниковых газов | Отчет об инвентариза- ции парниковых газов в Секретариат РКИК ООН | МООС, МНГ, МИНТ, МФ, МТК, МОН, МСХ, МЗ | Ежегодно | 2011 - 19 048* 2012-19 048* в рамках бюджетной программы 001 "Услуги по сохранению, восстанов- лению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию" | РБ |
| 10. | Принять участие в работе Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата и Совещании сторон Киотского протокола | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИД | 2011-2012 годы | В пределах средств бюджетной программы 005 "Загранич- ные коман- дировки" и в пределах выделенных средств секретариа- та РКИК ООН | РБ Внебюд- жетные средства |
| 3. Институциональные основы для реализации механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обновлять прогнозы выбросов СО2, в разрезе отраслей с учетом антикризисных мер республики | Отчет по научным исследованиям | МООС | 2011 год | Не требуется |  |
| 12. | Обеспечить создание государственного кадастра источников выбросов парниковых газов | Акты выполненных работ | МООС | 2011 год | 2011 - 38 960* В рамках бюджетной программы 001 "Услуги по сохранению, восстанов- лению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию" | РБ |
| 13. | Разработать порядок распределения квот на выбросы парниковых газов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС | 2011 год | Не требуется |  |

Примечания: расшифровка аббревиатур:

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологии Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития торговли Республики Казахстан

РБ - республиканский бюджет

РКИК ООН - Рамочная конвенция по изменению климата Организации Объединенных Наций

СМИ - средства массовой информации

* - будет уточнятся при формирования республиканского бюджета

** - схема экологических (зеленых) инвестиций - возможность направления инвестиционных потоков в рамках реализации механизмов Киотского протокола по упрощенной схеме в экологические проекты на территории Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан