

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1453

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) два раза в год, не позднее 15 июля и 15 января, представлять в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан два раза в год, не позднее 30 июля и 30 января, сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.

      *Премьер-Министр*

      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 декабря 2010 года № 1453

                                **План**

        **мероприятий по созданию институциональной основы**

    **использования механизмов Киотского протокола в Республике**

                    **Казахстан на 2011 - 2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Ответствен-
ные за
исполнение | Срок
исполнения | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге) | Источник
финанси-
рованмя |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Обеспечение функционирования системы торговли квотами выбросов парниковых**
**газов** |
| 1. | Разработать План
распределения квот на
выбросы парниковых газов
на 2012 год | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС | 2011-2012
годы | Не
требуется |
 |
| 2. | Рассмотреть возможность
создания территориальных
систем инвентаризации,
учета и отчетности
выбросов парниковых
газов, осуществляемых
предприятиями
коммунальной
собственности | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МООС | 2011 год | Не
требуется |
 |
| 3. | Обеспечить ведение
государственного реестра
углеродных единиц | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС | 2011-2012
годы | 2011-30 048\*
2012-30 048\*
в рамках
бюджетной
программы
001
"Услуги по
сохранению,
восстанов-
лению
и улучшению
качества
окружающей
среды,
обеспечению
перехода
Республики
Казахстан к
устойчивому
развитию" |
 |
| 4. | Принять меры по
организации обучения
специалистов экспертных
организаций в области
выбросов и поглощений
парниковых газов
использованию механизмов
Киотского протокола | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС | 2011 год | В пределах
выделенных
средств | Вне-
бюджет-
ные
средства |
| 5. | Обеспечить рассмотрение
возможных проектов
сокращений выбросов
парниковых газов и
других проектных
механизмов, реализуемых
на территории Республики
Казахстан | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС,
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы | 2011-2012
годы | Не
требуется |
 |
| 6. | Рассмотреть возможность
реализации проектов,
осуществляемых по схеме
экологических (зеленых)
инвестиций\*\* | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС, МЭРТ,
МФ | 2011-2012
годы | Не
требуется |
 |
| 7. | Разработать и провести
согласование с
уполномоченным органом в
области охраны
окружающей среды
региональных программ и
проектов сокращений и
поглощений выбросов
парниковых газов | Региональные
программы и
проекты
сокращений и
поглощений
выбросов
парниковых
газов | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МООС | 2011-2012
годы | Не
требуется |
 |
| **2. Наращивание потенциала по использованию механизмов Киотского протокола** |
| 8. | Принять меры по
осведомленности об
использовании механизмов
Киотского протокола
представителей
государственных органов.
Проведение обучающих
семинаров, встреч,
публикации в СМИ | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС, МИНТ,
МЭРТ, МСХ | 2011-2012
годы | В пределах
выделенных
средств | Вне-
бюджет-
ные
средства |
| 9. | Обеспечить координацию
функционирования
государственной
системы инвентаризации
парниковых газов | Отчет об
инвентариза-
ции
парниковых
газов в
Секретариат
РКИК ООН | МООС, МНГ,
МИНТ, МФ,
МТК, МОН,
МСХ, МЗ | Ежегодно | 2011 - 19 048\*
2012-19 048\*
в рамках
бюджетной
программы
001 "Услуги
по
сохранению,
восстанов-
лению и
улучшению
качества
окружающей
среды,
обеспечению
перехода
Республики
Казахстан к
устойчивому
развитию" | РБ |
| 10. | Принять участие в работе
Конференции Сторон
Рамочной Конвенции ООН
по изменению климата и
Совещании сторон
Киотского протокола | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС, МИД | 2011-2012
годы | В пределах
средств
бюджетной
программы
005
"Загранич-
ные коман-
дировки" и
в пределах
выделенных
средств
секретариа-
та РКИК ООН | РБ
Внебюд-
жетные
средства |
| **3. Институциональные основы для реализации механизмов Киотского протокола в**
**Республике Казахстан** |
| 11. | Обновлять прогнозы
выбросов СО2, в разрезе
отраслей с учетом
антикризисных мер
республики | Отчет по
научным
исследованиям | МООС | 2011 год | Не
требуется |
 |
| 12. | Обеспечить создание
государственного
кадастра источников
выбросов парниковых
газов | Акты
выполненных
работ | МООС | 2011 год | 2011 - 38 960\* В
рамках
бюджетной
программы
001
"Услуги по
сохранению,
восстанов-
лению и
улучшению
качества
окружающей
среды,
обеспечению
перехода
Республики
Казахстан к
устойчивому
развитию" | РБ |
| 13. | Разработать порядок
распределения квот на
выбросы парниковых газов | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МООС | 2011 год | Не
требуется |
 |

**Примечания: расшифровка аббревиатур:**

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологии Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития торговли Республики Казахстан

РБ - республиканский бюджет

РКИК ООН - Рамочная конвенция по изменению климата Организации Объединенных Наций

СМИ - средства массовой информации

\* - будет уточнятся при формирования республиканского бюджета

\*\* - схема экологических (зеленых) инвестиций - возможность направления инвестиционных потоков в рамках реализации механизмов Киотского протокола по упрощенной схеме в экологические проекты на территории Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан