

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1453

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию институциональной основы использования механизмов Киотского протокола в Республике Казахстан на 2011 - 2012 годы (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам:  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) два раза в год, не позднее 15 июля и 15 января, представлять в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.  
      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан два раза в год, не позднее 30 июля и 30 января, сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 30 декабря 2010 года № 1453

**План**  
        **мероприятий по созданию институциональной основы**  
    **использования механизмов Киотского протокола в Республике**  
                    **Казахстан на 2011 - 2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответствен-  ные за  исполнение | Срок  исполнения | Предпола-  гаемые  расходы  (тыс.  тенге) | Источник  финанси-  рованмя |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Обеспечение функционирования системы торговли квотами выбросов парниковых**  **газов** | | | | | | |
| 1. | Разработать План  распределения квот на  выбросы парниковых газов  на 2012 год | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС | 2011-2012  годы | Не  требуется |  |
| 2. | Рассмотреть возможность  создания территориальных  систем инвентаризации,  учета и отчетности  выбросов парниковых  газов, осуществляемых  предприятиями  коммунальной  собственности | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  МООС | 2011 год | Не  требуется |  |
| 3. | Обеспечить ведение  государственного реестра  углеродных единиц | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС | 2011-2012  годы | 2011-30 048\*  2012-30 048\*  в рамках  бюджетной  программы  001  "Услуги по  сохранению,  восстанов-  лению  и улучшению  качества  окружающей  среды,  обеспечению  перехода  Республики  Казахстан к  устойчивому  развитию" |  |
| 4. | Принять меры по  организации обучения  специалистов экспертных  организаций в области  выбросов и поглощений  парниковых газов  использованию механизмов  Киотского протокола | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС | 2011 год | В пределах  выделенных  средств | Вне-  бюджет-  ные  средства |
| 5. | Обеспечить рассмотрение  возможных проектов  сокращений выбросов  парниковых газов и  других проектных  механизмов, реализуемых  на территории Республики  Казахстан | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС,  заинтересо-  ванные  государст-  венные  органы | 2011-2012  годы | Не  требуется |  |
| 6. | Рассмотреть возможность  реализации проектов,  осуществляемых по схеме  экологических (зеленых)  инвестиций\*\* | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС, МЭРТ,  МФ | 2011-2012  годы | Не  требуется |  |
| 7. | Разработать и провести  согласование с  уполномоченным органом в  области охраны  окружающей среды  региональных программ и  проектов сокращений и  поглощений выбросов  парниковых газов | Региональные  программы и  проекты  сокращений и  поглощений  выбросов  парниковых  газов | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  МООС | 2011-2012  годы | Не  требуется |  |
| **2. Наращивание потенциала по использованию механизмов Киотского протокола** | | | | | | |
| 8. | Принять меры по  осведомленности об  использовании механизмов  Киотского протокола  представителей  государственных органов.  Проведение обучающих  семинаров, встреч,  публикации в СМИ | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС, МИНТ,  МЭРТ, МСХ | 2011-2012  годы | В пределах  выделенных  средств | Вне-  бюджет-  ные  средства |
| 9. | Обеспечить координацию  функционирования  государственной  системы инвентаризации  парниковых газов | Отчет об  инвентариза-  ции  парниковых  газов в  Секретариат  РКИК ООН | МООС, МНГ,  МИНТ, МФ,  МТК, МОН,  МСХ, МЗ | Ежегодно | 2011 - 19 048\*  2012-19 048\*  в рамках  бюджетной  программы  001 "Услуги  по  сохранению,  восстанов-  лению и  улучшению  качества  окружающей  среды,  обеспечению  перехода  Республики  Казахстан к  устойчивому  развитию" | РБ |
| 10. | Принять участие в работе  Конференции Сторон  Рамочной Конвенции ООН  по изменению климата и  Совещании сторон  Киотского протокола | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС, МИД | 2011-2012  годы | В пределах  средств  бюджетной  программы  005  "Загранич-  ные коман-  дировки" и  в пределах  выделенных  средств  секретариа-  та РКИК ООН | РБ  Внебюд-  жетные  средства |
| **3. Институциональные основы для реализации механизмов Киотского протокола в**  **Республике Казахстан** | | | | | | |
| 11. | Обновлять прогнозы  выбросов СО2, в разрезе  отраслей с учетом  антикризисных мер  республики | Отчет по  научным  исследованиям | МООС | 2011 год | Не  требуется |  |
| 12. | Обеспечить создание  государственного  кадастра источников  выбросов парниковых  газов | Акты  выполненных  работ | МООС | 2011 год | 2011 - 38 960\* В  рамках  бюджетной  программы  001  "Услуги по  сохранению,  восстанов-  лению и  улучшению  качества  окружающей  среды,  обеспечению  перехода  Республики  Казахстан к  устойчивому  развитию" | РБ |
| 13. | Разработать порядок  распределения квот на  выбросы парниковых газов | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МООС | 2011 год | Не  требуется |  |

**Примечания: расшифровка аббревиатур:**  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологии Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития торговли Республики Казахстан  
РБ - республиканский бюджет  
РКИК ООН - Рамочная конвенция по изменению климата Организации Объединенных Наций  
СМИ - средства массовой информации  
\* - будет уточнятся при формирования республиканского бюджета  
\*\* - схема экологических (зеленых) инвестиций - возможность направления инвестиционных потоков в рамках реализации механизмов Киотского протокола по упрощенной схеме в экологические проекты на территории Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан