О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения Мухамеджана Каратаева и 175-летия со дня рождения Григория Николаевича Потанина

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 179

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке и проведению 100-летного юбилея со дня рождения литературного деятеля Казахстана Мухамеджана Каратаева и 175-летного юбилея со дня рождения ученого-этнографа, публициста, исследователя Казахстана Григория Николаевича Потанина.


      2. Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 марта 2009 года № 31-р "О перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2009-2011 годах" следующее дополнение:


      перечень юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2009 - 2011 годах, утвержденный указанным распоряжением:


      дополнить строкой, порядковый номер 8-1, следующего содержания:

"

| 8-1. | 100-летие Мухамеджана Каратаева | Постановление Правительства Республики Казахстан | МКИ, МОН, аким города Алматы | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        

постановлением Правительства

Республики Казахстан  

от 9 марта 2010 года № 179

План мероприятий

по подготовке и проведению 100-летнего юбилея со дня рождения

литературного деятеля Казахстана Мухамеджана Каратаева

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвящен- ных 100-летию со дня рождения Мухамеджана Каратаева | Министерство связи и информации Республики Казахстан | В течение 2010 года | Республиканская бюджетная программа 017 «Издание социально важных видов литературы» | 2999,36 |
| 2. | Создание документального фильма о Мухамеджане Каратаеве и показ его на телеканалах | Министерство связи и информации Республики Казахстан | В течение 2010 года | Республиканская бюджетная программа 025 «Проведение государственной информационной политики» | 1600,0 |
| 3. | Проведение торжественно- го собрания и концерта мастеров искусств Казахстана | Аким города Алматы | Август 2010 года | Местный бюджет | 1500,0 |
| 4. | Организация и проведение концерта «Вечер памяти» | Министерство культуры Республики Казахстан | Октябрь 2010 года | Республиканская бюджетная программа 011 «Проведение социально-значи- мых и культурных мероприятий» | 3347,414 |
| 5. | Подготовка и проведение научно-теоретической конференции «Академик Мұхамеджан Қаратаев және XX ғасыр әдебиеттану ғылымы» | Министерство образования и науки Республики Казахстан | Декабрь 2010 года | Внебюджетные средства | 350,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 7946,774 1500,0 350,0 |

Утвержден        

постановлением Правительства

Республики Казахстан  

от 9 марта 2010 года № 179

План мероприятий

по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения

ученого-этнографа, публициста, исследователя Казахстана

Григория Николаевича Потанина

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение выставки (ретро-обозрение) на тему: «Статьи Г.Н. Потанина в Записках отделения Географического общества» | Аким Восточно- Казахстанской области | Июль 2010 года | Местный бюджет | 40,0 |
| 2 | Изготовление и сооружение барельефа Г.Н. Потанина перед зданием Историко-краеведческо- го музея в г. Павлодар | Аким Павлодарской области | Сентябрь 2010 года | Местный бюджет | 3500,0 |
| 3 | Проведение выставки на тему: «Г.Н. Потанин и Ч. Валиханов: путешествие длиною в жизнь» | Аким Восточно- Казахстанской области | Сентябрь 2010 года | Местный бюджет | 30,0 |
| 4 | Проведение торжественного вечера и выставки, посвященных 175-летию Г.Н. Потанина | Министерство культуры Республики Казахстан | Сентябрь 2010 года | Республикан- ская бюджетная программа 011 «Проведение социально- значимых и культурных мероприятий» | 2605,2 |
| 5 | Организация и проведение выставки «Г.Н. Потанин. Документальная коллекция фонда» | Аким Павлодарской области | Октябрь 2010 года | Местный бюджет | 300,0 |
| 6 | Организация и проведение международной конференции, посвященной 175 - летию Г.Н. Потанина. Издание сборника материалов по итогам конференции | Аким Павлодарской области | Октябрь- ноябрь 2010 года | Местный бюджет | 1050,0 |
| 7 | Издание собрания избранных произведений Г.Н. Потанина | Аким Павлодарской области | Ноябрь 2010 года | Местный бюджет | 1000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский бюджет Местный бюджет | 2605,2 5920,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан