Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 — 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан" Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - План).


      2. Министерствам экономического развития и торговли, индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами в двухмесячный срок разработать и утвердить Методику и форму мониторинга хода реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - Программа).


      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, национальным холдингам, компаниям и организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения Программы по утвержденной форме и Плана в уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.


      4. Уполномоченному органу по государственному планированию представлять сводную информацию о ходе выполнения Программы и Плана в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным годом.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.


      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.


      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.


      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 14 апреля 2010 года № 302

План мероприятий Правительства Республики Казахстан

       по реализации Государственной программы форсированного

     индустриально-инновационного развития Республики Казахстан

                          на 2010 – 2014 годы

Сноска. План мероприятий в редакции постановления Правительства РК от 29.11.2013 № 1273.

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения |  | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения мероприятия |  | Необходимый объем финансирования (млн. тенге) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Отраслевые программы развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать отраслевую программу по развитию нефтегазового сектора в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МНГ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 2 | Разработать отраслевую программу по развитию горно- металлургической отрасли в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 3 | Разработать отраслевую программу по развитию химической промышленности в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 4 | Разработать Программу развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы с перспективой развития до 2020 года | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 5 | Разработать отраслевую программу по развитию машиностроения в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 6 | Разработать отраслевую программу по развитию фармацевтической промышленности в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ (созыв), МЗ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 7 | Разработать отраслевую программу по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 8 | Разработать отраслевую программу по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МСХ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 9 | Разработать отраслевую программу по развитию легкой промышленности в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 10 | Разработать отраслевую программу по развитию перспективных направлений туристской индустрии РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МТС |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 11 | Разработать отраслевую программу по развитию космической деятельности в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | НКА |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 12 | Разработать отраслевую программу по развитию транспортной инфраструктуры в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МТК |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 13 | Разработать отраслевую программу по развитию информационных и коммуникационных технологий в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МСИ |  | 15 сентября 2010 года |  | - |  |
| 14 | Разработать отраслевую программу по развитию электроэнергетики в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 15 | Разработать отраслевую программу по развитию минерально- сырьевого комплекса в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ (созыв), МНГ, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 16 | Разработать отраслевую программу регулирования рынка труда и обеспечения трудовыми ресурсами в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МТСЗН (созыв), МОН |  | 1 декабря 2011 года |  | - |  |
| 17 | Разработать отраслевую программу по развитию конкуренции в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | АЗК |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 18 | Разработать отраслевую программу по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 19 | Разработать отраслевую программу по развитию казахстанского содержания в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 20 | Разработать отраслевую программу по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 21 | Разработать отраслевую программу по тарифной политике в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | АРЕМ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 22 | Разработать отраслевую программу по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 22-1 | Разработать: Правила и условия предоставления государственной поддержки по выводу отечественной продукции на внешние рынки путем возмещения затрат экспортеров; перечень видов отечественной продукции, при экспорте которых возмещаются затраты экспортеров | Постановление Правительства РК |  | МИНТ |  | Октябрь 2010 года |  |  |  |
| 23 | Разработать отраслевую программу по развитию торговли в РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | МЭРТ |  | 1 октября 2010 года |  | - |  |
| 24 | Внести изменения в стратегические планы государственных органов на 2010 – 2014 в части включения индикаторов, утвержденных в государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию РК на 2010 – 2014 годы | Постановление Правительства РК |  | Заинтересо- ванные государственные органы |  | Июнь 2010 года |  | - |  |
| 24-1 | Утвердить Программу по развитию государственно- частного партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы | Постановление Правительства РК |  | МЭРТ |  | июнь 2011 года |  | - |  |
| 2. Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программ развития регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разработать и согласовать проекты программ развития области, города республиканского значения, столицы с уполномоченным органом по государственному планированию, иными заинтересованными государственными органами и Администрацией Президента РК | Заключения |  |  | МЭРТ (созыв), МНГ, МСХ, МТК, МТСЗН, МОН, МИНТ, МЗ, АДСЖКХ, МФ, A3K, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Октябрь 2010 года |  | - |  |
| 26 | Внести на утверждение проекты программ развития области, города республиканского значения, столицы с упором на вопросы индустриальной политики | Решения маслихатов областей, города республиканского значения, столицы |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2010 года |  | - |  |
| 27 | Разработать программу «Дорожная карта бизнеса – 2020» | Постановление Правительства РК |  |  | МЭРТ | Апрель 2010 года |  | - |  |
| 28 | Разработать республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы и проводить актуализацию для включения новых проектов | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ (созыв), МЭРТ | Апрель 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |
| 29 | Разработать региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы и проводить актуализацию для включения новых проектов | Решение акимов местных исполнительных органов |  |  | МИНТ (созыв), МЭРТ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Май 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |
| 30 | Обеспечить реализацию и ввод в эксплуатацию проектов, включенных в республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | Централь- ные и местные исполни- тельные органы, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) | Ежегодно |  | - |  |
| 31 | Обеспечить выход на проектную мощность проектов, включенных в республиканскую Карту индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы в соответствии с графиком освоения мощностей | Мониторинг выхода на проектную мощность |  |  | Централь- ные и местные исполни- тельные органы, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) | В соответст- вии с графиком реализации проекта |  | - |  |
| 32 | Обеспечить реализацию и ввод в эксплуатацию проектов, включенных в региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы | Акты ввода в эксплуатацию |  |  | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Ежегодно |  | - |  |
| 33 | Обеспечить выход на проектную мощность проектов, включенных в региональные карты индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы в соответствии с графиком освоения мощностей | Мониторинг выхода на проектную мощность |  |  | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | В соответст- вии с графиком реализации проекта |  |  |  |
| Рациональная территориальная организация экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Разработать регулярно актуализируемую Схему рационального размещения производственных мощностей РК до 2015 года | Постановление Правительства РК |  |  | МЭРТ | Апрель 2010 года, актуализа- ция раз в полугодие |  | - |  |
| 35 | Разработать Прогнозную схему территориально- пространственного развития Казахстана | Проект Указа Президента РК |  |  | МЭРТ | 1 декабря 2010 года |  | - |  |
| 36 | Разработать Генеральную схему организации территорий Республики Казахстан | Приказ МРР |  |  | МРР | Декабрь 2013 года |  | 2 800 530 |  |
| 3. Институциональные преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативной правовой базы по реализации Госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Разработать проект закона РК «О государственной поддержке индустриально- инновационной деятельности» | Проект Закона РК |  |  | МИНТ | 3 квартал 2011 года |  | Не требуется |  |
| 38 | Внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан в части установления компетенции по разработке профессиональных стандартов | Проект закона РК |  |  | МТСЗН | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 39 | Разработать проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования разрешительной системы» | Проект закона РК |  |  | МЭРТ | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 40 | Разработать проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции Правительства Республики Казахстан и уполномоченных госорганов на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам» | Проект закона РК |  |  | МЭРТ | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 41 | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений в Закон РК «О недрах и недропользовании» по вопросу наделения уполномоченного органа полномочиями по утверждению плана горных работ по добыче полезных ископаемых | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МИНТ | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 42 | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в части предоставления мест для производственной практики в организациях и внутри- производственного обучения персонала (непосредственно на рабочем месте) с последующим присвоением квалификации | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МЭРТ, МФ | Июнь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 43 | Разработать концепцию законопроекта о внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам банкротства | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МФ (созыв), МЮ, МТСЗН, АФН | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |
| 44 | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам конкуренции | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | АЗК (созыв), заинтересо- ванные государ- ственные органы | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |
| 45 | Разработать концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования и метрологии» | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МИНТ | Июнь 2011 года |  | Не требуется |  |
| 46 | Разработать концепцию законопроекта о внесении изменений в Налоговый Кодекс в части отнесения на вычеты по корпоративному подоходному налогу в размере 150 % затрат на НИОКР | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МФ (созыв), МОН | Июль 2010 года |  | Не требуется |  |
| 47 | Разработать концепцию законопроекта РК «О специальных экономических зонах» в новой редакции | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МИНТ | Май 2010 года |  | Не требуется |  |
| 48 | Разработать проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об инвестициях» | Проект закона РК |  |  | МИНТ | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 49 | Разработать концепцию законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики» | Внесение концепции законопроекта на МВК |  |  | МИНТ | Июль 2010 года |  | Не требуется |  |
| Организационные изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Расширить перечень инструментов финансовой и нефинансовой поддержки АО «НУХ «КазАгро» в целях стимулирования развития агропромышленного комплекса | Предложения в Правительство РК |  |  | МСХ (созыв), МФ, МЭРТ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) | Сентябрь 2010 года |  | Не требуется |  |
| 51 | Разработать стратегию развития АО «ФНБ «Самрук-Казына» с учетом стратегических и программных документов РК | Постановление Правительства РК |  |  | МЭРТ (созыв), МФ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию) | Сентябрь 2010 года |  | - |  |
| 52 | Разработать стратегии развития национального управляющего холдинга, национальных холдингов и национальных компаний, в том числе СПК с учетом стратегических и программных документов РК | Информация в МИНТ |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, МСХ, МОН, МФ, МНГ, МК, МСИ, МТК, НКА, национа- льные управляю- щие холдинги, национальные холдин- ги и национальные компании (по согласо- ванию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Сентябрь 2010 года |  | - |  |
| 53 | Разработать планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний, в том числе СПК с учетом стратегических и программных документов РК | Информация в МИНТ |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, МФ, МСХ, МОН, МНГ, МСИ, МТК, НКА, национа- льные холдин- ги и национа- льные компании (по согласо- ванию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2010 года |  | - |  |
| 54 | Разработать показатели мониторинга и оценки долга национальных управляющих холдингов и их дочерних компаний, и ограничения по их заимствованию | Приказ МЭРТ |  |  | МЭРТ (созыв), МФ, АФН, НБ (по согласо- ванию), АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласо- ванию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласо- ванию) | 4 квартал 2010 года |  | - |  |
| 55 | Структурировать деятельность АО «Национальный инновационный фонд», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», АО «Корпорация развития и поддержки экспорта», АО «Казахстанская контрактная корпорация» с фокусированием на потребности бизнеса | Информация в МИНТ |  |  | МИНТ | Декабрь 2010 года |  | - |  |
| 56 | Создать институт индустриального развития | Постановление Правительства РК |  |  | МИНТ | Май 2010 года |  | 100 |  |
| 57 | Наделить АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» функциями экспортно-кредитного агентства | Изменения и дополнения в Устав АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиции" |  |  | МИНТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | Декабрь 2010 года |  | 1500 |  |
| 58 | Возложить ответственность за вопросы реализации политики индустриализации (в рамках штатной численности) на первого заместителя акима соответствующей административно- территориальной единицы | Постановления местных исполнительных органов |  |  | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | Июнь 2010 года |  | - |  |
| 4. Управление эффективностью реализации Госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Разработать методическое пособие по формированию отраслевых программ | Информация в Правительство РК |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ | Май 2010 года |  | - |  |
| 60 | Разработать методические пособия по разработке программ развития территорий | Информация в Правительство РК |  |  | МЭРТ (созыв), МИНТ, заинтере- сованные государ- ственные органы | Апрель 2010 года |  |  |  |
| 61 | Обеспечить статистической информацией по показателям Государственной программы по форсированному индустриально- инновационному развитию на 2010 – 2014 годы | Статистический бюллетень |  |  | АС | Ежеквартально, к 15 числу месяца следующего за отчетным периодом |  | - |  |
| 62 | Мониторинг Государственной программы по форсированному индустриально- инновационному развитию на 2010 – 2014 годы | Отчет в Правительство РК по утвержденной форме |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | - |  |
| 63 | Мониторинг отраслевых программ | Отчет по утвержденной форме |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП | Два раза в год, к 5 января и к 5 июля по итогам полугодия |  | - |  |
| 64 | Мониторинг программ развития территорий в части индустриально- инновационного развития | Отчет по утвержденной форме |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП | Два раза в год, к 5 января и к 5 июля по итогам полугодия |  | - |  |
| Нефтегазовый сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе: комплекса по производству ароматических углеводородов с проектной мощностью бензола – 133 тыс. тонн в год, параксилола – 496 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта: 2010 – 2014 годы; комплекса по глубокой переработке нефти. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 66 | Модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатываю- щего завода (Южно-Казахстанская область) мощностью по переработке нефти – до 6,0 млн. тн/год. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 67 | Модернизация и реконструкция Павлодарского нефтехимического завода (Павлодарская область) мощностью по первичной переработке нефти – до 7,5 млн. тонн/год. Срок реализации проекта: 2011 – 2016 годы | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 68 | Строительство интегрированного газохимического комплекса по производству базовой нефтехимической продукции мощностью 1,3 млн. тонн продукции в год, предусматривающего переработку углеводородного газа Тенгизского месторождения (Атырауская область). Срок реализации проекта: 2009 – 2016 годы | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 69 | Строительство битумного завода на базе Актауского завода пластических масс (переработка тяжелой Каражанбасской нефти) мощностью не менее 400 тыс. тонн дорожных битумов в год, соответствующих климатическим условиям Казахстана (Мангистауская область). Срок реализации проекта: 2010 – 2013 годы | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| Для увеличения местного содержания в закупках нефтегазовых компаний предполагаются следующие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Создание новых производств национальными компаниями нефтегазовой сферы совместно с отечественными предприятиями машиностроения, обеспечивающие увеличение доли местного содержания в закупках посредством прямого участия во вновь создаваемых производствах или гарантирования долгосрочного заказа продукции, выпускаемой отечественными товаропроизводителями | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), МИНТ, АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию), АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию), АО «Казахс- тан Инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 71 | Проработка вопроса содействия в создании комплекса объектов по производству востребованной продукции (технопарки) АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и другими крупными недропользователями, по примеру созданного Аксайского индустриального парка, созданного при поддержке Компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | Предложения в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), МИНТ, АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию), ТОО «PSA» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 72 | Обеспечение включения в условия контрактов с недропользователями обязательное обеспечение нефтью отечественных НПЗ | Информация в МЭБП |  |  | МНГ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 73 | Заключение меморандумов с крупными нефтегазовыми предприятиями, направленных на увеличение уровня переработки сырья и закупок у отечественных товаропроизводителей | Информация в МЭБП |  |  | МНГ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 74 | Поэтапный ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой- Шымкент» в целях обеспечения газом южных регионов страны и исключения зависимости от импортного газа | Информация в МЭБП |  |  | МНГ (созыв), АО «НК «КМГ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «КМГ» и заемные средства** |  |
| Формирование сервисной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Создание сервисной инфраструктуры, призванной удовлетворить спрос нефтегазовой промышленности в высококвалифицирован- ных кадровых и научно- исследовательских ресурсах, а также в технических, управленческих и коммерческих услугах | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МНГ, МТСЗН, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Обеспечение кадрами нефтегазовой отрасли путем подготовки специалистов высшего, технического и профессионального образования за счет средств нефтегазовых компаний | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МНГ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Горно-металлургическая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство нового ферросплавного завода в городе Актобе (цех № 4) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Актюбинс- кой области, АО «ТНК «Казхром» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |
| 78 | Обечспечение увеличения выпуска медного концентрата на 85 тыс. тонн в год (Восточно- Казахстанская область) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области, ТОО «Kazakhmys Aktogay» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 79 | Создание не менее 3-х высокотехнологичных малотоннажных производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью на индустриальной зоне в Карагандинской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Караган- динской области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные и заемные средства** |  |
| 80 | Реализация проекта по строительству Костанайского прокатного завода мощностью до 450 тыс. тонн мелкосортного проката в год | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Костанай- ской области, АО «Eвраз Каспиан Сталь» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |
| 81 | Строительство завода по производству металлизованного продукта, мощностью - 1,8 млн. тонн металлизированных брикетов/год в городе Рудный Костанайской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Костанай- ской области, АО «ССГПО» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 82 | Создание индустриальной зоны для размещения производств по переработке алюминия в Павлодарской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павлодар- ской области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 83 | Реализация проекта по строительству аффинажного завода мощностью 25 тонн в год в городе Астане | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Астана, АО «Тау-Кен Самрук» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Заемные средства** |  |
| 84 | Создание в сфере производства металлургической продукции высоких переделов 25 малых и средних предприятий в Восточно- Казахстанской, Западно-Казахстанской Карагандинской, Актюбинской и Павлодарской областях | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Восточно- Казахста- нской, Западно- Казахста- нской, Караган- динской, Актюбинс- кой и Павлодар- ской областей | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные и заемные средства** |  |
| 85 | Увеличение пропускной способности железной дороги на станциях: Аксу-2 (Павлодарская область), Дон (Хромтау, Актюбинская область), Жинишке (Актюбинская область) | Информация в МЭБП |  |  | МТК (созыв), АО « НК «КТЖ» (по согласо- ванию), акиматы Актюбинс- кой и Павлодар- ской областей, ТОО «ENRC» (по согласо- ванию), АО «Аксуский ферросп- лавный завод» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 86 | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Урегулирование вопроса по наделению Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан полномочиями на утверждение плана горных работ по добыче твердых полезных ископаемых | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МНГ | Декабрь 2013 год |  | Не требуется |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Проработка вопроса о создании установок для проведения опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья с получением новых материалов с заданными свойствами при Центре металлургии и высоких технологий в Восточно- Казахстанской области | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахстан- ской области, РГП «Национа- льный центр по комплекс- ной пере- работке минераль- ного сырья РК» Комитета промышленности МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 89 | Проведение системного мониторинга предприятий, анализа и контроля процессов формирования добавленной стоимости продукции металлургии и металлообработки | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Обеспечение приоритетного права отечественным производителям на поставку металлопродукции для реализации проектов с участием государства | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Nadloc» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 91 | Представление отчета о результатах мониторинга по закупу товаров, работ и услуг предприятий отрасли недропользователями, национальными компаниями и государственными органами | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «Nadloc» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 92 | Разработка мер для стимулирования реализации металлов на внутреннем рынке в целях получения продукции высоких переделов | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Оказание содействия отечественным компаниям с ограниченной ресурсной базой в приобретении горнорудных активов за рубежом | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МИД | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Организация производства минеральных удобрений в Жамбылской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области, ТОО «Еврохим- удобре- ние» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Еврохим- удобрение» |  |
| 95 | Реализация проекта строительства сернокислотного цеха (Акмолинская область) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Акмолинс- кой области, ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ТОО «ОХК» |  |
| 96 | Строительство сернокислотного цеха (Жамбылская область) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области, ТОО «КазФос- фат» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ТОО «КазФосфат» |  |
| 97 | Проработка вопроса организации производства азотно-фосфорных удобрений (месторождения Ушбас и Герес в Южно-Казахстанской области) | Предложения в МЭБП |  |  | Акимат Южно- Казахста- нской области, ТОО «Казахс- танские минераль- ные ресурсы» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ТОО «Казахстанс- кие минеральные ресурсы» |  |
| 98 | Обеспечение производства каустической соды по мембранному методу 30 тыс. тонн в год и прочей продукции – хлора, гипохлорита натрия (Павлодарская область) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павлодар- ской области, ТОО «Каустик» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ТОО «Каустик» |  |
| Обеспечение инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Проработка вопроса по обеспечению энергетической инфраструктурой проекта строительства завода по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Жамбылс- кой области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 100 | Проработка вопроса по обеспечению транспортной инфраструктурой проектов строительства завода по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области, завода по производству азотно-фосфорных удобрений в Южно-Казахстанской области | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МТК, акиматы Жамбылс- кой и Южно- Казахс- танской областей | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Проработка вопроса создания специализированной инжиниринговой компании в сфере химического производства, деятельность которой будет направлена на подготовку не менее 30 квалифицированных инженеров из числа казахстанских специалистов, внедрение современных методик и международных стандартов по проектированию производств, увеличение местного содержания в инжиниринговых услугах в отрасли не менее чем до 40 %, формирование системы научно-инжиниринго- вого сопровождения деятельности предприятий отрасли | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Проработка вопроса по льготному кредитованию инвестиционных проектов, предприятий малого и среднего бизнеса по производству химической продукции | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, МЭБП, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласо- ванию), ТОО «ОХК» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 103 | Проработка вопроса по увеличению объемов субсидирования сельскохозяйственных производителей в целях стимулирования потребления минеральных удобрений отечественного производства | Предложения в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Торговая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Осуществление финансовой и сервисной поддержки химических предприятий- экспортеров по продвижению производимой продукции | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, АО «Национа- льное Агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 105 | Проработка вопроса по упрощению процедуры получения лицензии на экспорт химической продукции, уменьшению срока выдачи согласований в согласующих государственных органах | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, заинтере- сованные государс- твенные органы, АО «Национа- льное Агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 106 | Проработка вопроса получения специального разрешения на хождение цистерн для перевозки желтого фосфора по территории стран Европейского Союза (далее – ЕС) на период 2011 – 2018 годы (в связи с их запретом в странах ЕС с 2011 года) | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, МЭБП, АО «Национальное Агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (по согласованию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Подготовка кадров для химической отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 108 | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Проработка вопроса по проведению поисковых работ по месторождениям сырья для химической промышленности | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Атомная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Проведение комплекса поисковых и разведочных работ с целью расширения сырьевой базы урана в Казахстане | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 111 | Ввод в эксплуатацию новых добычных комплексов, расширение существующих производственных мощностей | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |
| 112 | Обеспечение АО «НАК «Казатомпром» плановых объемов добычи урана | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |
| 113 | Получение гарантированного доступа к услугам по обогащению урана в объеме 2,5 млн. ЕРР в год путем приобретения ЗАО «ЦОУ» доли участия в действующем разделительном предприятии РФ | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» |  |
| Снятие административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих вопросы лицензирования деятельности в атомной промышленности | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Подготовка кадров в вузах РК, переподготовка и повышение квалификации специалистов для атомной промышленности | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Модернизация действующих предприятий с целью создания гибких производств по расширению выпускаемого ассортимента и освоения новых видов машиностроительной продукции | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |
| 117 | Организация крупных сборочных производств с увеличением уровня локализации через освоение производства деталей и комплектующих | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |
| 118 | Создание новых современных предприятий по производству машиностроительной продукции с высокой добавленной стоимостью и развитию сервисных услуг (инжиниринга) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «ФНБ «Самрук- Казына» и заемные средства** |  |
| 119 | Увеличение местного содержания в сборочном производстве вертолетов с учетом экономической целесообразности | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), МИНТ, МТК, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «Казахстан инжиниринг» и заемные средства** |  |
| 120 | Реализация программных мер, направленных на решение существующих проблем и создание реального потенциала для значительного увеличения доли местного содержания в государственном оборонном заказе республики с учетом экономической целесообразности и объема потребности в конкретном виде продукции | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 121 | Определение основных направлений развития предприятий оборонно- промышленного комплекса Казахстана в соответствии с наиболее перспективными потребностями в товарах военного назначения военной организации государства | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 122 | Разработка мер по увеличению экспорта казахстанской продукции военного назначения | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 123 | Обеспечение взаимодействия государства и оборонного комплекса, направленного на увеличение количества и качества НИОКР в сфере оборонного производства | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 124 | Создание сервис-центров основных производителей и поставщиков сельхозтехники | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 125 | Обеспечение производства вагонов-зерновозов в Северо-Казахстанской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МТК, МСХ, АО «ЗИКСТО» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции АО «ЗИКСТО» |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Проработка вопроса организации инфраструктуры для развития судостроения в Каспийском регионе | Предложения в МЭБП |  |  | МО (созыв), МНГ, МТК, МИНТ, МЭБП, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию), акиматы Атыраус- кой и Мангис- тауской областей | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Подготовка кадров для машиностроительной отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 128 | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Производство продукции специального и двойного назначения на территории СЭЗ «Астана – жаңа кала» | Информация в МЭБП |  |  | МО (созыв), МИНТ, МЭБП, МРР, АО «НК «Казахс- тан инжини- ринг» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции АО «НК «Казахстан инжиниринг» |  |
| Фармацевтическая промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Расширение производственных мощностей в АО «Химфарм» в городе Шымкент | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, АО «Химфарм» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Химфарм» и заемные средства** |  |
| 131 | Приведение производственной базы завода медицинских препаратов (город Павлодар) в соответствие с правилами надлежащей производственной практики, а также запуск новых линий по производству ампул, вакцин, сывороток и антибиотиков | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павло- дарской области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 132 | Модернизация и реконструкция фармацевтического завода «ФК «Ромат» в городе Павлодар Павлодарской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Павло- дарской области, ТОО «ФК «Ромат» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «ФК «Ромат» и заемные средства** |  |
| 133 | Реализация проекта реконструкции медицинского завода «ФК «Ромат» в городе Семей в Восточно-Казахстанс- кой области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области, ТОО «ФК «Ромат» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «ФК «Ромат» и заемные средства** |  |
| 134 | Увеличение выпуска шприцев, налаживание производства систем для вливания инфузионных растворов и контейнеров для медицинских отходов на заводе медицинских изделий | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Павло- дарской и Атыраус- кой областей | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 135 | Организация строительства нового завода, отвечающего требованиям GMP, в городе Алматы по выпуску инъекционных растворов, таблеток, капсул, «мягких» лекарственных форм и сиропов | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Алматы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 136 | Организация строительства нового завода, отвечающего требованиям GMP, в Алматинской области по выпуску таблеток, капсул и флаконов | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Алматинс- кой области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| Строительная индустрия и производство строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Доведение к 2014 году в цементном производстве выпуска цемента до 7 млн. тонн/год на действующих и новых предприятиях, строительство цементных терминалов, проведение технического перевооружения действующих цементных заводов и сокращение степени износа основных средств до 30 % | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акиматы Мангис- тауской области и города Астаны | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ** |  |
| 138 | Организация строительства цементного завода по «сухому способу» | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Мангис- тауской области | 15 февраля 2014 года |  | Частные инвестиции ** |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Внедрение системы прохождения производственной практики на производственных предприятиях по специальностям горно-металлургичес- кой отрасли | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 140 | Подготовка кадров для строительной отрасли в организациях технического и профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 141 | Проработка вопроса по созданию колледжей мирового уровня по специализации «Профильные школы архитектуры и строительства» в городах Астане и Алматы | Предложения в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Совершенствование технического регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Осущестление реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), АО «Каз НИИСА» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 143 | Разработка новой сметно-нормативной базы | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 144 | Создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан путем реструктуризации и формирования единой системы государственного градостроительного кадастра и ведение информационной системы ГГК республиканского уровня | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 145 | Создание головного специализированного государственного предприятия «Республиканский центр государственного градостроительного кадастра» и его территориальных подразделений в ведении уполномоченного органа | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 146 | Внести предложение по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по усилению ответственности и соблюдению стандартов и технических регламентов в области строительства (в том числе промышленного, дорожного строительства и строительства прочей инфраструктуры) с целью повышения безопасности и сроков использования инфраструктуры, снижения объемов необходимых ремонтных работ | Предложения в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Обеспечение развития научных исследований, направленных на разработку новых технологий в области жилищного строительства | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Создание привлекательных условий для прямых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Обеспечение разработки серии типовых проектов для многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства с использованием энергоэффективных материалов и технологий на основе строительных материалов, изделий и конструкций, производимых комбинатами индустриального строительства | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 149 | Осуществление деятельности по недопущению необоснованного (цена, качество) применения импортных строительных материалов, изделий и конструкций, а также соблюдению технических регламентов путем недопущения включения в сводную ведомость потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования иностранного производства, если их производство осуществляется в Казахстане | Информация в МЭБП |  |  | МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Выработка предложений по изменению системы лицензирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительства с учетом международного опыта |  | Предложения в МЭБП | МРР |  |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |
| 151 | Выработка предложений по сокращению и оптимизации лицензируемых видов деятельности, в том числе разделение на подвиды в зависимости от технической сложности объекта строительства, опыта работы и наличия собственного капитала лицензиата |  | Предложения в МЭБП | МРР |  |  | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки. Стимулирование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Осуществить субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 153 | Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 154 | Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 155 | Осуществить субсидирование на выращивание овощей в закрытом грунте | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 156 | Осуществить субсидирование закладки плодово-ягодных культур и винограда | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 157 | Осуществить субсидирование затрат на экспертизу качества хлопка-волокна и хлопка сырца | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 158 | Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 159 | Осуществить субсидирование стоимости услуг по подаче воды СХТП | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 160 | Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 161 | Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 162 | Осуществить субсидирование развития племенного животноводства | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 163 | Осуществить субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья (сахарной свеклы) для производства белого сахара | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 164 | Осуществить субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства сухого молока, сливочного масла и сыров | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 165 | Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 166 | Реализовать мероприятия по гарантированию и страхованию займов субъектов АПК перед финансовыми институтами | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 167 | Осуществить субсидирование затрат, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях на развитие приоритетных направлений АПК | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 168 | Разработать меры по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 169 | Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе: | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 170 | программно-целевое |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 171 | грантовое финансирование |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 172 | базовое финансирование |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Выработка предложений по увеличению государственного образовательного заказа на подготовку докторов PhD, магистров и бакалавров в соответствии с потребностями аграрной отрасли, а также специалистов с техническим и профессиональным образованием сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей | Предложения в Правительство РК |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 174 | Подготовка кадров для АПК в организациях технического и профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МСХ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Инфраструктурное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Обеспечить фитосанитарную безопасность | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 176 | Осуществить субсидирование затрат сельхозтоваро- производителей по стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 177 | Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 178 | Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 179 | Провести референтные исследования по ветеринарии | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 180 | Обеспечить своевременное выявление, локализацию и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 181 | Провести процедуры идентификации сельскохозяйственных животных | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | 15 февраля 2015 года |  | * |  |
| 182 | Осуществить развитие систем государственного контроля и надзора и оказания государственных услуг для субъектов АПК | Информация в МЭБП |  |  | МСХ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Развитие подотрасли по производству шерстяных изделий, для модернизации предприятий по первичной обработке шерсти, а также создание шерстяного кластера для организации полного технологического цикла по переработке шерсти | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МСХ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 184 | Организация полного технологического цикла производства кардно- и гребенной хлопчатобумажной пряжи, тканей и готовых текстильных изделий, крашения и отделки пряжи и тканей, а также готовых швейных изделий на территории СЭЗ «Оңтүстiк» (Южно-Казахстанская область) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, СЭЗ «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции СЭЗ «Оңтүстік» |  |
| 185 | Развитие кожевенной и обувной подотрасли для организации глубокой переработки шкур сельскохозяйственных животных и выпуска конкурентоспособной товарной кожи, шубно-меховых изделий и обуви | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 186 | Модернизация предприятий швейной подотрасли | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 187 | Реконструкция и модернизация кожевенного производства в Восточно- Казахстанской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 188 | Организация современного текстильного производства в СЭЗ «Оңтүстiк», Южно-Казахстанская область | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области, СЭЗ «Оңтүс- тік» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции СЭЗ «Оңтүстік» |  |
| 189 | Организация производства по выпуску гигроскопичной ваты и целлюлозы в Южно-Казахстанской области | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Южно- Казахс- танской области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Обеспечение кадрами легкой промышленности за счет подготовки специалистов технического и профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МОН, МТСЗН, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Туристская отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Строительство туристско- развлекательного комплекса в границах СЭЗ «Бурабай» Акмолинской области направленного на оказание услуг в области оздоровления, культурно- познавательного, экологического, делового, спортивного и других видов туризма, развлечения, организации питания, предоставления гостиничных, экскурсионных, информационных и транспортных услуг | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат Акмолинс- кой области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| Инфраструктурное и ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Утверждение типового проекта строительства объектов придорожной инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» акиматами Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей | Утверждение типовых проектов, Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, акиматы Актюбинс- кой, Кызылор- динской, Южно- Казахс- танской, Жамбылс- кой и Алматинс- кой областей | 15 февраля 2014 года |  | * |  |
| 193 | Проработка вопроса перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба на территории государственного национального природного парка «Бурабай» | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акимат Акмолинс- кой области, АО «Каз ТрансОйл Сервис» (по согласо- ванию) | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 194 | Строительство гольф-клуба на территории государственного национального природного парка «Бурабай» (в случае положительного решения по переводу земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба) | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акимат Акмолинс- кой области, АО «Каз ТрансОйл Сервис» (по согласо- ванию) | Июнь 2014 года |  | Частные инвестиции АО «КазТрансОйл Сервис» |  |
| 195 | Строительство горнолыжных курортов близ города Алматы | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, акиматы Алматинс- кой области и города Алматы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Частные инвестиции ** |  |
| 196 | Проработка вопроса по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны в Акмолинской области | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, МТК, МФ, акимат Акмолинс- кой области | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 197 | Проработка вопроса по развитию курортной зоны Кендерли в Мангистауской области | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), акимат Мангис- тауской области | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |
| 198 | Проработка вопроса по реализации проектов мастер-плана кластерной программы развития туризма в Восточно- Казахстанской области | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), акимат Восточно- Казахс- танской области | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |
| Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Проработка вопроса создания законодательных условий для укрупнения туристских операторов | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АЗК | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |
| Создание привлекательных условий для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Упрощение административных формальностей для развития въездного и внутреннего туризма | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МРР | 1 декабря 2014 года |  | Не требуется |  |
| 201 | Развитие экотуризма | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МОСВР, МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Информационные и коммуникационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Выделение земельных грантов (натурные гранты) для проектов по строительству дата-центров | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 203 | Государственное финансирование социальных проектов в казахстанском сегменте сети Интернет | Информация в МЭБП |  |  | МКИ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Космическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Поддержание штатной эксплуатации спутника связи и вещания «KazSat-2» | Информация в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 205 | Создание и запуск спутника связи и вещания «KazSat-3» | Акт окончательной приемки КА «KazSat-3» |  |  | НКА | 1 декабря 2014 года |  | * |  |
| 206 | Создание резервного наземного комплекса управления КА и системы мониторинга связи (РНКУ) | Акт ввода в эксплуатацию РНКУ |  |  | НКА | 1 декабря 2013 года |  | * |  |
| 207 | Создание сборочно-испытатель- ного комплекса космических аппаратов (СбИК КА) | Информация в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 208 | Создание космической системы дистанционного зондирования земли (КС ДЗЗ) | Акт ввода в эксплуатацию КС ДЗЗ |  |  | НКА | 1 декабря 2014 год |  | * |  |
| 209 | Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан (СВСН) | Информация в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 210 | Проработка вопроса о расширении участия Республики Казахстан в коммерческом использовании ракетоносителя «Днепр» | Предложения в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 211 | Проработка вопроса о создании космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» | Предложения в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Разработка национальных стандартов в области космической деятельности | Разработанные национальные стандарты, Информация в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 213 | Разработка и внедрение нормативных документов (методик, эколого-гигиенических нормативов ПДК продуктов трансформации КРТ) по комплексной оценке состояния экосистем территорий, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности | Утвержденные методики и нормативы ПДК продуктов трансформации КРТ, Информация в МЭБП |  |  | НКА | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Возобновляемые источники энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Реализация проектов по строительству первых ВЭС в Акмолинской, Жамбылской областях, Джунгарских воротах и Шелекском коридоре в Алматинской области. Предполагаемая установленная мощность ветроустановок на первом этапе составит 50 – 100 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, акиматы Акмолинс- кой, Алматинс- кой, Жамбылс- кой областей, АО «Самрук Энерго» (по согласо- ванию), Корпора- ция «Шеврон Мунайгаз Инк.» (по согласо- ванию), ТОО «Green Energy Almaty» (по согласо- ванию), ТОО «Ак Куат» (по согласо- ванию), ТОО «Vista Interna- tional» (по согласо- ванию), ТОО «Central Asia Green Power» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук Энерго, Корпорации «Шеврон Мунайгаз Инк.», ТОО «Green Energy Almaty», ТОО «Ак Куат», ТОО «Vista International , ТОО «Central Asia Green Power» и заемные средства ** |  |
| 215 | Строительство ветропарков установленной мощностью 125 МВт с выработкой электрической энергии 400 млн. кВт.ч | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные оргнаы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Заемные средства** |  |
| 216 | Разработка и реализация проектов строительства малых ГЭС в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях с планируемым введением в эксплуатацию малых ГЭС мощностью свыше 50 МВт, с намечаемой выработкой электрической энергии – 150 млн. кВт.ч | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, акиматы Алматинс- кой, Жамбылс- кой, Южно- Казахс- танской областей, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НАК «Казатомпром» и заемные средства** |  |
| 217 | Урегулирование вопроса поддержки использования возобновляемых источников энергии | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Не требуется |  |
| 218 | Утвердить План мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 – 2020 годы | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МИНТ, МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | Не требуется |  |
| Секторальные и проектные меры государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Поддержка возобновляемых источников энергии, в том числе: резервирование земельных участков для строительства объектов возобновляемых источников энергии в соответствии с законодательством РК; обязательства энергопередающих организаций по покупке электроэнергии, произведенной с использованием возобновляемых источников энергии; освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям | Информация в МЭБП |  |  | МОСВР (созыв), МЭБП, местные исполни- тельные органы, АО «KEGOC» (по согласо- ванию), АО «НАК «Казатом- пром» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Ключевые меры поддержки развития приоритетных секторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Обеспечение согласованной макроэкономической политики, включая денежно-кредитную и фискальную политики принятием ежегодных совместных заявлений Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики | Предложения в МЭБП для включения в совместное заявление Правительства РК и Национального банка РК |  |  | МЭБП (созыв), НБ (по согласо- ванию), заинтере- сованные государс- твенные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 221 | Обеспечение низкого уровня инфляции, поддерживающийся в комплексе с мерами антиинфляционной политики Правительства Республики Казахстан (уровень годовой инфляции в 2010 – 2014 годах в пределах 5,0 – 8,0 % (декабрь к декабрю предыдущего года) | Информация в Правительство РК |  |  | НБ (по согласо- ванию) (созыв), МЭБП | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 222 | Принятие мер, направленных на выравнивание конкурентных условий для банков второго уровня и ограничение доли иностранных банков в банковской системе | Информация в Правительство РК |  |  | НБ (по согласо- ванию) (созыв), МЭБП, МФ, АЗК | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 223 | Поддержка макроэкономической устойчивости, диверсификации экономики и обеспечение ежегодного фиксированного гарантированного трансферта в республиканский бюджет | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ, НБ (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 224 | Корректировка размера фиксированного значения гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сторону уменьшения или увеличения до 15 % в зависимости от ситуации в экономике | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ, НБ (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Обеспечение энергетической инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Реализация проекта Атырауская ТЭЦ. Мощность 75 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Атыраус- кая ТЭЦ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Атырауская ТЭЦ» |  |
| 226 | Реализация проекта Уральская ГТЭС. Мощность 54 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), ТОО «Уральс- кая ГТЭС» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Уральская ГТЭС» |  |
| 227 | Реализация проекта Балхашская ТЭС. Мощность I-модуля 1320 МВ | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «БТЭС» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «БТЭС», заемные средства**и * |  |
| 228 | Реализация проекта Мойнакская ГЭС. Мощность 300 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Мойнакс- кая ГЭС» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Мойнакская ГЭС» и заемные средства** |  |
| 229 | Реализация проекта ГТЭС на месторождении «Акшабулак» Мощность проекта 87 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), ТОО «Криталл Менедж- мент» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства ТОО «Криталл Менеджмент» |  |
| 230 | Реализация проекта Экибастузская ГРЭС-2 (строительство блока № 3) Мощность 600 – 660 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Станция Экибаст- узская ГРЭС 2» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Станция Экибастузская ГРЭС 2» и заемные средства** |  |
| 231 | Реализация проекта Экибастузская ГРЭС-1 (восстановление блока № 8). Мощность 500 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), ТОО «Экибаст- узская ГРЭС-1» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», ТОО «Экибаст- узская ГРЭС-1» |  |
| 232 | Восстановление энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС. Мощность 325 МВт | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Евроа- зиатская энергети- ческая корпора- ция» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Евроазиатс- кая энергетичес- кая корпорация» |  |
| 233 | Модернизация Шардаринской ГЭС | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию), АО «Шардари- нская ГЭС» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «Самрук- Энерго», АО «Шардаринская ГЭС» и заемные средства** |  |
| 234 | Выдача мощности Мойнакской ГЭС | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC», заемные средства** и * |  |
| 235 | Строительство подстанции 500 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC», заемные средства** и * |  |
| 236 | Модернизация национальной электрической сети Казахстана, II этап | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «KEGOC» и заемные средства** |  |
| 237 | Представление отчета по итогам строительства трансформаторных подстанций в городе Алматы и Алматинской области для «Азиады – 2011» | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Самрук- Энерго» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 238 | Реализация проекта «Транзит 500 кВ Север-Восток-Юг»: | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «KEGOC» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |
|  | 1) I этап «Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз–Семей–Усть- Каменогорск» |  |  |  |  |  |  | I этап - Собственные средства АО «KEGOC»; |  |
|  | 2) II этап «Строительство ВЛ 500 кВ Семей–Актогай– Талдыкорган–Алма» |  |  |  |  |  |  | II этап - Собственные средства АО «KEGOC» и заемные средства** |  |
| Обеспечение транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Реконструкция около 3,9 тыс. км и ремонт 5,6 тыс. км автодорог республиканского значения | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно, 15 июля и 1 февраля |  | * |  |
|  | Реконструкция и ремонт 11,5 тыс. км автодорог местного значения |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 240 | Реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов в аэропортах республики | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МО, местные исполни- тельные органы, собствен- ники аэропор- тов (по согласо- ванию) | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |
| 241 | Развитие портовой и сервисной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализация проекта расширения порта Актау в северном направлении | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), АО «НК «АММТП» (по согласо- ванию) | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | Собственные средства «НК «АММТП» и заемные средства** |  |
|  | доведение количества торгового флота до 11 единиц, в том числе 9 танкеров и 2 сухогрузных судов | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), АО «КМГ» (по согласо- ванию), АО «НМСК «Казмор- транс- флот» (по согласо- ванию) | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | Заемные средства** |  |
| 242 | Реализация следующих проектов в автодорожной отрасли: реконструкция участков автомобильных дорог основных транзитных коридоров: | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  |  |  |
|  | «Западная Европа – Западный Китай» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Омск – Павлодар – Майкапшагай» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Актау – граница Туркменистана» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Щучинск – Кокшетау – Петропавловск» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «граница Российской Федерации – Уральск – Актобе» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Астана – Костанай – Челябинск» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Астана – Ерейментау – Шидерты» |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 243 | Реконструкция участков автомобильных дорог республиканского значения: | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), местные исполни- тельные органы, концес- сионеры | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  |  |  |
|  | «Алматы – Усть-Каменогорск» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Ушарал – Достык» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | «Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана» |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 244 | Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МЭБП, МФ | Декабрь 2013 года |  | * |  |
| 245 | Строительство железных дорог протяженностью 1200 километров «Бейнеу – Жезказган» и «Аркалык – Шубарколь» | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МЭБП, АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |
| 246 | Реконструкция и модернизация Усть-Каменогорского, Бухтарминского и Шульбинского шлюзов | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МЭБП, РГК «Восточно -Казахс- танское ПВП» МТК | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 оды |  | * |  |
| 247 | Обновление и модернизация государственного технического речного флота в количестве 19 единиц | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МЭБП, РГК «Восточно -Казахс- танское ПВП» МТК | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |
| 248 | Развитие транспортно- логистических центров в регионах Казахстана | Информация в МЭБП |  |  | МТК (созыв), АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства АО «НК «КТЖ» |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Проведение научных прикладных исследований в автодорожной отрасли в части прогнозирования ресурса железобетонных пролетных строений автодорожных мостов | Информация в МЭБП |  |  | МТК | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Стимулирование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Привлечение на казахстанский рынок железнодорожных пассажирских перевозок стратегических инвесторов из числа квалифицированных международных пассажирских операторов на условиях государственно- частного партнерства | Информация в МЭБП |  |  | МТК | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 251 | Либерализация рынка железнодорожной отрасли и реформа государственного регулирования в соответствии с целевой моделью железнодорожной отрасли | Информация в МЭБП |  |  | АРЕМ (созыв), АЗК, МТК | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 252 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | Информация в МЭБП |  |  | МТК | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
|  | Субсидирование регулярных внутренних и международных авиаперевозок |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Техническое регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Обеспечение 11 аэропортов категорией Международной организации гражданской авиации (ИКАО) | Информация в Правительство РК |  |  | МТК (созыв), МО, местные исполни- тельные органы, собствен- ники аэропор- тов (по согласо- ванию) | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |
| 254 | Обеспечение внедрения автоматизированных систем взвешивания автотранспортных средств в движении | Информация в МЭБП |  |  | МТК | Ежегодно, декабрь 2013 – 2014 годы |  | * |  |
| 255 | Внедрение системы менеджмента и качества в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2000, ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 за счет собственных средств предприятий | Информация в МЭБП |  |  | МТК (созыв), подведом- ственные предприя- тия транс- портно- коммуни- кацион- ного комплекса (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Собственные средства подведомстве- нных предприятий транспортно- коммуникацио- нного комплекса |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Удовлетворение потребности в кадрах по специальностям транспорта и коммуникаций за счет их обучения в учебных заведениях ТиПО и вузах | Информация в МЭБП |  |  | МТК (созыв), МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 257 | Осуществление филиалами АО «НК «КТЖ» (учебные центры работников железнодорожного транспорта в городах Актобе, Караганде, Павлодаре, Таразе) профессионального обучения рабочих по 75 квалификациям и профессиям, связанным с обеспечением безопасности движения поездов | Информация в МЭБП |  |  | МТК (созыв), АО «НК «КТЖ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Обеспечение инфокоммуникациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра | Информация в Правительство РК |  |  | МТК | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| Развитие минерально-сырьевого комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу разведки дефицитных видов минерального сырья (внесение изменений в отраслевое законодательство, классификацию и категоризацию запасов полезных ископаемых, стадийность геологоразведочных работ и другие), а также совершенствование инфраструктуры геологической отрасли, предусмотренных Концепцией развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МФ, АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 260 | Активное привлечение АО «НК «Казгеология» к решению задачи развития минерально-сырьевой базы страны | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НК «Казгео- логия» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 261 | Разработка мер по повышению эффективности использования минерального сырья Республики Казахстан совместно с АО «НГК «Тау-Кен Самрук» | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Подготовка кадров для развития минерально-сырьевого сектора в организациях технического, профессионального и высшего образования | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 263 | Проведение анализа потребности в кадрах по конкретным специальностям на предстоящий период, с учетом прогнозов спроса и предложений регионов, включая этапы строительства и эксплуатации и формирование на этой основе государственного образовательного заказа на все необходимые для реализации проектов профессии и специальности (в т.ч. штучная, эксклюзивная подготовка) | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МТСЗН, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 264 | Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов Республики Казахстан на пятилетний период | Информация в МЭБП |  |  | МТСЗН (созыв), МЭБП, МСХ, МОН, МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 265 | Создание качественно новой системы информирования населения о состоянии спроса и предложения на рынке труда и расширение сети информационно- консультационных услуг | Информация в МЭБП |  |  | МТСЗН (созыв), МОН, МСХ, МНГ, МТК, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Сокращение количества разрешительных документов и процедур и утверждение их исчерпывающего перечня на законодательном уровне | Проект Закона РК в Мажилис Парламента РК |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 267 | Проработка вопроса введения ответственности предпринимателей за представление недостоверной информации при подаче уведомления о начале деятельности и декларировании соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан | Предложения в Правительство РК |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 268 | Упрощение процедур открытия и закрытия предприятий | Информация в МЭБП |  |  | МЮ (созыв), МРР, МФ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 269 | Упрощение процедур регулирования внешнеэкономической деятельности | Информация в МЭБП |  |  | МЭБП (созыв), МРР, МФ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Внедрение централизованной системы публичного анализа регуляторного воздействия действующих, вновь вводимых норм законов и инструментов регулирования экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Проработка вопроса полной автоматизации системы управления рисками в контрольной и надзорной деятельности государственных органов, за исключением контроля и надзора, связанного с соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, а также контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций | Предложения в МЭБП |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 271 | Проработка вопросов использования альтернативных механизмов контроля и обеспечения безопасности (страхование ответственности, персональные финансовые гарантии, общественный контроль) и усиления государственных гарантий защиты законных прав субъектов частного предпринимательства, в том числе за счет регламентации порядка проведения внеплановых проверок бизнеса и иных форм контроля | Предложения в Правительство РК |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государс- твенные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 272 | Проработка вопроса по внедрению электронной базы данных «Реестр субъектов частного предпринимательства» | Предложения в Правительство РК |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные гос. органы | 1 декабря 2014 год |  | Не требуется |  |
| Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Представление отчета по итогам определения перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий для дальнейшего их сокращения | Информация в МЭБП |  |  | АЗК (созыв), АРЕМ, МЭБП заинтере- сованные государс- твенные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 274 | Упорядочение деятельности государственных предприятий, ТОО и АО с участием государства путем усиления антимонопольного контроля и передача непрофильных активов деятельности в частный сектор | Информация в Правительство РК |  |  | АЗК (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Техническое регулирование и создание инфраструктуры качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Разработка и принятие национальных и межгосударственных стандартов, основанных на передовых международных стандартах, необходимых для выпуска продукции в рамках конкретных производств | Стандарты, Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 276 | Организация полноценного функционирования Единого государственного фонда нормативных технических документов и его пополнение документами международных организаций | Единый государственный фонд нормативных технических документов |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 277 | Организация мероприятий по пропаганде внедрения стандартов систем менеджмента и повышения качества продукции, разработке механизма осуществления субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса при внедрении стандартов систем менеджмента | Семинары, Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 278 | Возобновление практики указания соответствия товаров, работ, услуг требованиям национальных стандартов и неправительственных стандартов, а также использования государственных закупочных спецификаций на инновационную продукцию (при наличии) | Информация в Правительство |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 279 | Модернизация национальной эталонной базы для метрологического обеспечения отраслей и подтверждения эквивалентности эталонной базы на международном уровне | Модернизация и дооснащение, Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 280 | Создание законодательных мер по стимулированию трансферта технологий путем использования стандартов в нормативно-правовых актах республики | Информация в Правительство |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 281 | Создание условий для производства и выпуска в обращение инновационной продукции и добровольного подтверждения соответствия | Информация в Правительство |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 282 | Совершенствование системы финансирования разработки национальных стандартов, предусматривающей активное участие бизнеса в работах по стандартизации | Информация в Правительство |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 283 | Участие казахстанских технических комитетов по стандартизации (далее – ТК) в работе международных и межгосударственных технических комитетов по стандартизации | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Обеспечить прохождение субъектами государственного энергетического реестра обязательного энергоаудита | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | ** |  |
| 285 | Обеспечить внедрение системы энергоменеджмента субъектами государственного энергетического реестра | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | 15 февраля 2015 года |  | ** |  |
| 286 | Заключение добровольных соглашений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между уполномоченным органом, местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и субъектом Государственного энергетического реестра, потребляющим энергетические ресурсы в объеме сто тысяч и более тонн условного топлива в год | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы | 15 февраля 2015 года |  | Не требуется |  |
| 287 | Проведение энергетического обследования зданий и разработка соответствующих энергосберегающих мероприятий для жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного сектора | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 288 | Оснащение зданий автоматизированными системами регулирования теплопотребления для уменьшения теплопотребления зданий | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполнительные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 289 | Внедрение системы энергоменеджмента ИСО 50001 на коммунальных предприятиях | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | ** |  |
| 290 | Внедрение системы энергосервисных договоров и компаний как инструмента финансирования мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МРР, местные исполни- тельные органы | 15 февраля 2015 года |  | Не требуется |  |
| 291 | Подготовка отечественных специалистов в сфере энергосбережения | Информация в МЭБП |  |  | МОН (созыв), МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего а отчетным годом |  | * |  |
| 292 | Пропаганда энергосбережения среди населения | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АРЕМ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Развитие инноваций и содействие технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Обеспечить изменение структуры финансирования науки в следующих пропорциях: фундаментальные исследования – 20%, прикладные исследования – 30%, ОКР – 50% | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 294 | Создание единой научной сети между ВУЗами, НИИ и научными центрами, а также обеспечение равных условий конкурса для претендентов на получение грантов | Информация в Правительство РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 295 | Создание сети национальных лабораторий, инжиниринговых, проектно-конструк- торских бюро на базе АОО «Nazarbayev University» и существующих крупных университетов Казахстана | Информация в Правительство РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 296 | Создание новых отечественных тест-систем на основе использования геномных технологий для диагностики социально значимых болезней | Получение патентов, передача разработки для внедрения в МЗ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 297 | Строительство биофармацевтического завода для выпуска биопрепаратов по GMP стандарту | Информация в МИНТ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 298 | Создание коллекции микроорганизмов и биотехнологических производств по выпуску заквасок, пищевого белка, аминокислот, ферментов, биоконсервантов | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 299 | Выведение высокопродуктивных, конкурентоспособных сортов растений для нужд сельского хозяйства | Получение патентов, передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 300 | Разработка экологически чистых биологических методов защиты растений от вредителей и болезней | Передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 301 | Создание консорциумов штаммов микроорганизмов для использования в целях биоремедиации загрязненных нефтепродуктами почвенных и водных экосистем | Передача разработок для внедрения в МНГ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 302 | Разработка способов фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами и пестицидами на основе использования растений- гипераккумуляторов | Передача разработок для внедрения в МСХ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 303 | Разработка технологии получения и внедрения клеточного препарата для лечения ожогов | Передача разработок для внедрения в МЗ РК |  |  | МОН | Декабрь 2014 года |  | * |  |
| 304 | Внедрение не менее 8 критических технологий к 2015 году: | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
|  | 1) по направлению критических технологий «Клеточная и геномная селекция»: технология создания и внедрения сорта картофеля методами клеточной селекции; технология создания и внедрения двух сортов яровой мягкой пшеницы методами клеточной селекции | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
|  | 2) по направлению критических технологий «Технология создания био- и лекарственных препаратов»: технология производства биопрепаратов- нефтедеструкторов; разработка технологии изготовления вакцины «Kazfluvac» против птичьего гриппа А/Н5N1 на основе отечественного штамма; разработка технологии изготовления вакцины «Refluvac» против свиного гриппа А/Н1N1 на основе отечественного штамма; разработка отечественной технологии изготовления вакцины против туберкулеза; | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
|  | 3) по направлению критических технологий «Клеточная и молекулярная инженерия»: технология получения и внедрения клеточного препарата для лечения ожогов; | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
|  | 4) по направлению критических технологий «Методы обеспечения биобезопасности продукции»: выпуск биопрепаратов в соответствии с правилами GMP | Информация в МЭБП |  |  | МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Инновационная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Выделение инновационных грантов, в том числе на условиях софинансирования | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 306 | Проектное финансирование по поддержке инновационной деятельности | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 307 | Предоставление услуг технологического бизнес инкубирования в рамках деятельности технопарков | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 308 | Актуализация заключенных технологических соглашений с крупными национальными компаниями и недропользователями с описанием технологических ориентиров на среднесрочную перспективу | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 309 | Развитие системы коммерциализации отечественных технологий и локализации перспективных зарубежных технологий | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 310 | Развитие деятельности венчурных фондов | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 311 | Развитие сети отраслевых конструкторских бюро | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 312 | Развитие существующих и новых технопарков | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 313 | Развитие центров трансферта технологий или центров технологического сотрудничества в формате двухсторонних центров или односторонних представительств в мировых центрах инноваций на базе национального института развития в области технологического развития | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 314 | Обеспечение дальнейшего развития СЭЗ «Парк инновационных технологий» | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), акимат города Алматы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 315 | Проработка механизма расходования 1 % совокупного годового дохода недропользователей по контрактной деятельности на научно-исследова- тельские и опытно-конструкторс- кие работы, целевого фонда СЭЗ «Парк инновационных технологий», а также развитие элементов индустриально- инновационной инфраструктуры | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МФ, МЭБП, МНГ, заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Декабрь 2014 года |  | Не требуется |  |
| 316 | Формирование реестра инновационных проектов | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | * |  |
| 317 | Обеспечение развития критических технологий, определенных по итогам технологического прогнозирования | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 318 | Реализация комплексной пропаганды, включающей в себя разработку PR-стратегии, проведение конкурсов среди молодежи и работников предприятий, бизнесменов, семинаров, выставок, конгрессов и других мероприятий, формирующих у населения благоприятное мнение об инновациях и инноваторах | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «НАТР» (по согласо- ванию) | 15 февраля 2014 года |  | * |  |
| Тарифная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Внесение изменений в Правила утверждения нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 августа 2006 года № 191-ОД, в части упрощения процедур предоставления заявки (электронный формат), исключения проведения публичных слушаний, исключения необходимости парафирования каждого листа заявки | Приказ Агентства |  |  | АРЕМ | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 320 | Внесение изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» в части применения новых подходов по определению расходов заработной платы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, производства, передачи тепловой энергии | Приказ Агентства |  |  | АРЕМ | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 321 | Внесение изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 27 января 2003 года № 17-ОД «Об утверждении Инструкции по расчету ставки прибыли (чистого дохода) на регулируемую базу задействованных активов для субъектов естественной монополии, оказывающих услуги водоснабжения и (или) водоотведения и субъектов естественной монополии энергетического сектора» в части внедрения новых механизмов тарифообразования на воду | Приказ Агентства |  |  | АРЕМ | Декабрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| Привлечение инвестиций и развитие специальных экономических зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Проведение проектных работ и строительство инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов: | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МНГ, местные исполни- тельные органы, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласо- ванию), АО НК «ҚТЖ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  |  |  |
|  | СЭЗ «Парк инновационных технологий» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | Зоны № 3 и № 1 СЭЗ «Морпорт Актау» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | СЭЗ «Павлодар» |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» |  |  |  |  |  |  | * |  |
| 323 | Привлечение международных профессиональных управляющих для управления управляющими компаниями СЭЗ, которые должны обеспечить качественный рывок в привлечении инвестиции и развитии СЭЗ | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 324 | Проработка вопроса расширения территории действующих СЭЗ и создания новых СЭЗ | Предложения в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 325 | Обеспечить создание химического кластера на базе СЭЗ «Павлодар» | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 326 | Проработка вопроса применения механизма государственно- частного партнерства при создании и функционировании индустриальных зон | Предложения в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МЭБП местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 327 | Строительство инженерной инфраструктуры индустриальных зон в регионах страны | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МИНТ, местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 328 | Проведение строительно-монтажных работ по объектам транспортной и инженерной инфраструктуры индустриальной зоны в Алатауском районе города Алматы | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МИНТ, акимат города Алматы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области развития индустриальных зон | Предложения в МЭБП |  |  | МРР (созыв), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Карта индустриализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Обеспечить в установленные сроки ввод в эксплуатацию проектов Карты индустриализации | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы | Раз в полугодие к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |
| 331 | Обеспечить освоение плановой мощности введенными проектами Карты индустриализации | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы | Раз в полугодие к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |
| Торговая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Разработка соответствующих международных документов, создающие правовую основу ЕЭП | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 333 | Заключение соглашений о преференциальной торговле с третьими странами и объединениями стран | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ, заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 334 | Создание комплексной и агрессивной системы продвижения экспорта, в т.ч. путем разработки и принятия Национальной экспортной стратегии Республики Казахстан | Информация в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), Заинтере- сованные государ- ственные органы, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 335 | Оказание информационной и экспертной поддержки экспортерам | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 336 | Предоставление финансовой поддержки экспортерам путем возмещения затрат по продвижению отечественных несырьевых (обработанных) товаров, услуг на внешние рынки | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 337 | Содействие экспортерам в доступе к каналам дистрибуции на целевых рынках | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Повышение эффективности внутренней торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Создание биржевой торговой инфраструктуры | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ | Ноябрь 2013 года |  | * |  |
| 339 | Совершенствование крупных современных и средних форматов торговли | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ | Ноябрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| 340 | Развитие безналичной электронной системы оплаты платежей, коммунальных услуг, товаров и др. | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ | Ноябрь 2013 года |  | Не требуется |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в области развития экспорта | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, МФ, АО «Национа- льное агентство по экспорту и инвести- циям «KAZNEX INVEST» (по согласо- ванию) | Декабрь 2014 года |  | Не требуется |  |
| Инструменты финансовой поддержки Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Проработать вопрос капитализации АО «Банк Развития Казахстана» | Предложения в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию), АО «Банк Развития Казахс- тана» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Совершенствование законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере управления стрессовыми активами | Предложения в Правительство РК |  |  | МЭБП | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 344 | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в целях улучшения инвестиционной привлекательности Республики Казахстан и развития рынка прямых инвестиций | Предложения в Правительство РК |  |  | МЭБП | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 345 | Внести предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере проектного финансирования | Предложения в Правительство РК |  |  | МЭБП | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| Формирование центров экономического роста на основе рациональной территориальной организации экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Принять меры по созданию зон опережающего роста через приоритетное развитие агломераций с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Актау | Информация в Правительство РК |  |  | МРР (созыв), заинтере- сованные государ- ственные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 347 | Принять меры по концентрации новых высокотехнологичных, инновационных производств в формируемых агломерациях с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Актау и тяготеющих к ним территориях, обладающих необходимым научно-техническим и образовательным потенциалом, коммуникационной инфраструктурой | Информация в Правительство РК |  |  | МРР (созыв), МИНТ, МСХ, МНГ, МТК, МОН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 348 | Проведение мониторинга реализации Генеральной схемы Республики Казахстан, актуализации информационных данных при обновлении источника информации. Осуществление внесения изменений в проектные предложения и основные положения каждые пять лет, корректировки генеральной схемы – каждые десять лет | Актуализированная аналитическая система ГСОТ РК |  |  | МРР (созыв), МЭБП, заинтере- сованные государ- ственные органы, местные исполни- тельные органы | 1 декабря 2014 года |  | * |  |
| 349 | Принять меры по содействию концентрации населения в долгосрочных центрах экономического роста | Информация в МЭБП |  |  | МРР (созыв), МТК, МЭБП, МТСЗН | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в развитии приоритетных секторов экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Представление отчета по мониторингу реализации мер, предусмотренных в отраслевой программе по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы | Информация в МЭБП |  |  | МИНТ (созыв), МНГ, МФ, нацио- нальные управляю- щие холдинги (по согласо- ванию), нацио- нальные холдинги (по согласо- ванию) и национа- льные компании (по согласо- ванию), местные исполни- тельные органы | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 351 | Эффективное регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства, подготовка кадров и повышение квалификации работников, обеспечение экологической устойчивости, создание единой коммуникационной стратегии, направленной на прозрачность и открытость информации о деятельности АО «ФНБ «Самрук – Казына» | Информация в МЭБП |  |  | МТСЗН (созыв), МОН, МЭБП, МТК, МОСВР | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 352 | Проработать вопрос предоставления АО «Банк Развития Казахстана» льготных бюджетных займов в срок и в соответствующем объеме на основании бюджетной заявки АО «Банк Развития Казахстана» с целью снижения ставок вознаграждения АО «Банк Развития Казахстана» как основного оператора поддержки крупных инвестиционных проектов | Предложения в Правительство РК |  |  | МИНТ (созыв), МЭБП, МФ, АО «Банк Развития Казахс- тана» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 353 | Стимулирование развития АПК путем расширения инструментов финансовой и нефинансовой поддержки | Информация в МЭБП |  |  | АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | * |  |
| 354 | Введение прозрачной отчетности задолженности национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний для предотвращения концентрации рисков в квазигосударственном секторе и «перегрева» от долговых нагрузок, в том числе путем ограничения уровня их заимствования | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
|  |  | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МФ, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию), АО «НУХ «Байте- рек» (по согласо- ванию) | о состоянии долга, обслужи- вании долга, а также о планируе- мых заимство- ваниях ДАО АО «НУХ «КазАгро» раз в полугодие – до 25 января 2014 года 25 июля 2014 года |  | Не требуется |  |
|  |  | Информация в МЭБП |  |  | Заинтере- сованные субъекты квази- государ- ственного сектора (по согласо- ванию) | по обеспече- нию своевреме- нного и полного выполнения долговых обязатель- ств субъектов квазигосу- дарствен- ного сектора перед внешними заимода- телями. Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 355 | Осуществление проверок расчетов доли местного содержания в закупках в целях стимулирования повышения данных показателей на ежемесячной основе | Информация в МЭБП по расчету доли местного содержания в закупках |  |  | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | Не требуется |  |
| 356 | Обеспечение вывода ключевых показателей эффективности (KPI) АО «ФНБ «Самрук-Казына» по достижению плановых показателей местного содержания в закупках по итогам года на основании мониторинга местного содержания в закупках, а также анализа проведенных проверок | Информация в МЭБП |  |  | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 15 февраля года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 357 | Принятие национальными управляющими холдингами, национальными холдингами и национальными компаниями мер по: 1) интеграции бизнес-активности, поддержке отраслевой и межотраслевой кооперации и продвижению экспорта; 2) сервисной поддержке предприятий, включающей услуги по трансферту технологий, поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и повышению квалификации кадров | Информация в Правительство РК |  |  | МЭБП (созыв), МИНТ, МОН, нацио- нальные управляю- щие холдинги (по согласо- ванию), нацио- нальные холдинги (по согласо- ванию) и нацио- нальные компании (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 марта года, следующего за отчетным годом |  | Не требуется |  |
| 358 | Организация сбытовой и заготовительной кооперации; поддержка рынка и товаропроизводителей путем закупок сырья, продовольствия; экспорт и продвижении на внешних рынках продукции казахстанских производителей под «зонтичными» брэндами, включая консолидацию мелких партий, сертификацию и другие операции структур АО «НУХ «КазАгро» | Информация в МЭБП |  |  | МСХ (созыв), АО «НУХ «КазАгро» (по согласо- ванию) | 30 декабря 2014 года |  | * |  |
| 359 | Внести изменения в отраслевые программы и стратегические планы государственных органов в части приведения в соответствие с Указом Президента РК от 1 августа 2013 года № 607 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» | Проекты Указов Президента РК, постановлений Правительства РК |  |  | Заинтере- сованные государ- ственные органы | Ноябрь 2013 года |  | * |  |

Примечание:

* объемы финансирования будут уточняться исходя из сумм, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующие годы;

** источник финансирования и займа будут уточняться по мере поступления заявок по реализации проектов

расшифровка аббревиатур:

РК – Республика Казахстан

МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

НКА – Национальное космическое агентство Республики Казахстан

НК – национальная компания

АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

АО – акционерное общество

АДСЖКХ – Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью

ФНБ – Фонд национального благосостояния

НУХ – Национальный управляющий холдинг

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НАТР – Национальное агентство технологического развития

СПК – Социально-предпринимательские корпорации

ФРП – Фонд развития предпринимательства

МВК – Межведомственная комиссия

ЕРР – единица работы разделения

ЗАО «ЦОУ» – закрытое акционерное общество «Центр по обогащению урана»

АО «КазНИИСА» - акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»

СХТП - Селхоз товаропроизводители

ГСОТ – Генеральная схема организации территории

АПК – агропромышленный комплекс

СБИК – сборочно-испытательный комплекс

КС ДЗЗ – космическая система дистанционного зондирования земли

ЕЭП – Единое экономическое пространство

ВУЗ – высшее учебное заведение

НИИ – Научно-исследовательский институт

ВЭС – ветроэлектростанция

ГЭС – гидроэлектростанция

ГТЭС – газотурбинная электростанция

ГГК – Государственный градостроительный кадастр

ТЭС – тепловая электростанция

РГК «Восточно-Казахстанское ПВП» МТК – Республиканское государственное казенное «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

РГП – Республиканское государственное предприятие

РФ – Российская Федерация

ДАО – дочернее акционерное общество

СВСН – система высокоточной спутниковой навигации

ТиПО – техническое и профессиональное образование

ПДК – предельно допустимая концентрация

КРТ – Космическая ракетная техника

НЭС – Национальная электрическая сеть

ИСО – (International Organization for Standardization, ISO) - международная организация, занимающаяся выпуском стандартов

СЕМ – субъект естетственных монополий

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы»

АОО – автономная организация образования

ВЛ – высоковольтная линия

ОХК – объединенная химическая компания

НАК – национальная атомная компания

ЗИКСТО – завод им Куйбышева 100 лет

АММТП – Актауский международный морской торговый порт

Приложение         

к постановлению Правительства

Республики Казахстан    

от 14 апреля 2010 года № 302

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу некоторых

решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года № 384 "О Программе развития электроэнергетики до 2030 года".


      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2000 года № 594 "О концепции совершенствования государственной системы по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 19, ст. 216).


      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2001 года № 267 "О концепции развития торгового мореплавания в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 8, ст. 82).


      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006 "Об утверждении программы консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы".


      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года № 25 "Об одобрении концепции развития газовой отрасли Республики Казахстан до 2015 года".


      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2002 года № 714 "Об одобрении Концепции по мерам косвенного регулирования экспорта товаров" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 21, ст. 223).


      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2002 года № 926 "О концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики Республики Казахстан на 2002-2030 годы" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 27, ст. 306).


      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 199 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2001 года № 1006".


      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года № 78 "Об утверждении программы развития урановой промышленности Республики Казахстан на 2004-2015 годы".


      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669 "Об утверждении программы развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы".


      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077 "Об утверждении программы развития почтово-сберегательной системы на 2005-2011 годы".


      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 1305 "Об утверждении программы развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в Республике Казахстан на 2005-2014 годы".


      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года № 387 "Об утверждении программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы".


      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227 "Об утверждении программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2006-2012 годы" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 50, ст. 612).


      15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2006 года № 114 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 669".


      16. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года № 319 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1377 и от 25 апреля 2005 года № 387".


      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года № 483 "О концепции создания региональных социально-предпринимательских корпораций".


      18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2006 года № 337 "О концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан".


      19. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2006 года № 895 "Об утверждении программы развития специальной экономической зоны "Оңтүстік" на 2007-2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 35, ст. 383).


      20. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года № 917 "Об утверждении программы развития судоходства и обеспечения безопасности на внутренних водных путях Республики Казахстан на 2007-2012 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 394).


      21. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963 "О концепции развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы".


      22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995 "Об утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 37, ст. 417).


      23. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 363 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан".


      24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года № 1061 "Об утверждении программы дальнейшего развития Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" на 2007-2011 годы".


      25. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2007 года № 514 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2004 года № 1305".


      26. Подпункт 1) пункта 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2007 года № 680 "О некоторых вопросах погашения задолженности в электроэнергетической отрасли".


      27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2007 года № 1058 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995 (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 37, ст. 417).


      28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2007 года № 1131 "Об утверждении программы технологического развития Республики Казахстан до 2015 года".


      29. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1153 "Об одобрении концепции создания независимых регуляторов и утверждении Плана мероприятий по созданию независимых отраслевых регуляторов".


      30. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 "Об утверждении программы развития "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2008-2010 годы".


      31. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1279 "Об утверждении Комплекса мер по совершенствованию тарифной политики в сферах естественных монополий".


      32. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1294 "О концепции формирования и развития индустриально-инновационной инфраструктуры (специальные экономические и индустриальные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы)" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 48, ст. 596).


      33. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы".


      34. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1401 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года № 483".


      35. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1362 "О Концепции отраслевых стратегий, направленных на повышение качества и снижение стоимости инфраструктурных услуг".


      36. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 358 "О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы".


      37. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2008 года № 435 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года № 995" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 230).


      38. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня  2008 года № 644 "О концепции развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 годы".


      39. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2008 года № 883 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".


      40. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2008 года № 979 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 и от 12 декабря 2007 года № 1223".


      41. Пункт 13 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2008 года № 1080 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 44, ст. 500).


      42. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 48 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077".


      43. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1279".


      44. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 452 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".


      45. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 641 "Об утверждении Плана действий по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2009-2015 годы (Дорожная карта)".


      46. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2009 года № 712 "Об утверждении Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы".


      47. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2009 года № 730 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2004 года № 1077 и от 23 декабря 2008 года № 1203" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 26, ст. 230).


      48. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 465 "О Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 18, ст. 197).


      49. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2009 года № 579 "О Концепции развития экспедиторского бизнеса в Казахстане".


      50. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2009 года № 950 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2006 года № 895".


      51. Пункты 7, 8 и 32 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2305 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".


      52. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2321 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан