Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 877

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстан от 28 января 2011 года "Построим будущее вместе!", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" на 2011-2015 годы (далее - План).


      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами и акционерными обществами (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.


      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.


      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Kaзaхстан                       К. Масимов

Утвержден                   

постановлением Правительства       

Республики Казахстан           

от 29 июля 2011 года № 877

Комплексный план мероприятий 

    по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса            крупного рогатого скота" на 2011 - 2015 годы

| № | Наименование мероприятия | Испол- нители | Форма за- верше- ния | Сроки ис- пол- нения | Объемы финансирования по годам (млн. тенге) |  |  |  |  | Источ- ники финан- сиро- вания | Код БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в области племенного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно- правовых актов в реализацию Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства" после его принятия | МСХ (созыв) КазАгро (по согла- сова- нию) | Поста- новле- ния ПРК | В тече- ние месяца после приня- тия Закона | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 2.Система мер и механизмы по развитию животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Введение единой информационной базы управления селекционной и племенной работой в масштабах республики | МСХ (созыв), КАИ (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в ПРК | Декабрь 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 3 | Внесение предложений по совершенствованию механизмов государственной поддержки (субсидирование) животноводства и растениеводства, в том числе кормопроизводства, предусматривающих дополнительное финансирование и введение новых бюджетных программ по их развитию | МСХ (созыв) МЭРТ, МФ, МИО, КазАгро (по согла- сова- нию) | Предло- жения в ПРК | Еже- годно, Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 4 | Разработка методики индексной оценки племенной ценности крупного рогатого скота мясного направления | МСХ | Приказ МСХ | Первое полу- годие 2012 года | - | 2,5* | - | - | - | РБ | В рамках 046 БП |
| 5 | Обеспечение перехода на международную методику индексной оценки племенной ценности крупного рогатого скота мясного направления | МСХ (созыв) МИО, КазАгро (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в ПРК | Декабрь 2012 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 6 | Создание общественных объединений (ассоциаций) в области животноводства: - 2011 год в скотоводстве; - до 2015 года по другим видам животных | КазАгро (по согла- сова- нию), ММС (по согла- сова- нию) | Созда- ние ассоци- аций | 2011- 2015 годы | - | - | - | - | - | За счет членских взносов |  |
| 7 | Внесение предложении направленных на поддержку и повышение престижа работников сферы животноводства | МСХ (созыв), МИО, МТСЗН, КазАгро (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в ПРК | Декабрь 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 8 | Принятие мер по гармонизации отечественных стандартов на говядину с международными требованиями | МСХ, МИНТ, КазАгро (по согла- сова- нию) | Приказ КТРМ МИНТ | 2011- 2013 годы | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 9 | Разработка бренда казахстанского мяса и маркетинговой стратегии его продвижения на зарубежных рынках | КазАгро (по согла- сова- нию), ММС (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2012 годы | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 10 | Внесение предложений по ведению учета обременения на крупный рогатый скот и создание целостной системы учета обременении на скот | МСХ (созыв), КазАгро (по согла- сова- нию) | Предло- жения в ПРК | Декабрь 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 11 | Проведение региональных расширенных заседаний акиматов областей, а также семинаров и совещаний по реализации Проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" с участием представителей КазАгро, представителей бизнеса, общественных организаций и объединений | МСХ, МИО, КазАгро (по согла- сова- нию) | Прове- дение совеща- ний | В течение 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 12 | Создание центра управления стадом и консалтинга в мясном скотоводстве в структуре АО "КазАгроМаркетинг" | МСХ, МФ, КазАгро (по согла- сова- нию) | Созда- ние центра | 2011 год | 301,6 | 280,0* | 299,6* | 320,5* | 345,0* | РБ | В рамках 057 БП |
| 13 | Реализация медиа- плана по проведению информационно- разъяснительной работы по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" | МСИ (созыв), МИО, АУЗР, КазАгро (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в МСХ | Декабрь 2011 года | 21181,0* | 19989.0* | 19989.0* | - | - | РБ | В рамках 025 БП |
| 14 | Проведение инвентаризации посевов многолетних трав на пашне и на коренном улучшении, включая старовозрастные посевы, с определением их состояния | АУЗР (созыв) МИО | Инфор- мация в МСХ | Декабрь 2011 года |  |  |  |  |  | МБ |  |
| 15 | Строительство пилотного рынка по реализации сельскохозяйст- венных животных в Акмолинской области | КазАгро (по согла- сова- нию), Акимат Акмо- линской области (по согла- сованию) | Введе- ние объек- та в экс- плуа- тацию | 2-ое полуго- дие 2013 года |  |  |  |  |  | За счет средств КазАгро |  |
| 16 | Организация финансирования расширения действующих и создания новых племенных хозяйств- репродукторов с импортом порядка 70,0 тысяч голов племенного высокопродуктив- ного крупного рогатого скота зарубежной селекции | КазАгро (по согла- сова- нию), МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы (по итогам полу- годия) | 2600,0 | 6360,0 | 7420,0 | 8480,0 | 12240,0 | **3а счет займа из Нац. фонда |  |
|  |  |  |  |  | 8481,0 | 4208,0* | 4631,0* | 5192,0* | 7560,0* | РБ | в рамках 043 БП |
| 17 | Организация финансирования создания сети откормочных площадок с единовременным содержанием на откорме порядка 150,0 тысяч голов крупного рогатого скота | КазАгро(по согла- сова- нию), МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011 — 2015 годы (по итогам полуго- дия) | 3150,0 | 3600,0 | 5472,0 | 6300,0 | 6300,0 | За счет займа из Нац. фонда |  |
| 18 | Организация финансирования мелких и средних фермерских хозяйств, участвующих в реализации Проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" с содержанием маточного поголовья до 300,0 тысяч голов | КазАгро (по согла- сова- нию), МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011 — 2015 годы (по итогам полу- годия) | 5200,0 | 7000,0* | 8200,0* | 8600,0* | 9052,0* | РБ | в рамках 043 БП |
| 3. Меры по развитию кормопроизводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка и внесение предложений по совершенствованию системы государственного сортоиспытания, семеноводства кормовых культур и механизмов их государственной поддержки | МСХ | Предло- жения в ПРК | 4 квартал 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 20 | Удешевление стоимости удобрений (за исключением органических) и затрат на обработку сельско- хозяйственных культур, в том числе кормовых, гербицидами, произведенными отечественными производителями | МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно Январь | 6053,8 | 6253,8* | 6453,8* | 6453,8* | 6453,8* | МБ |  |
| 21 | Принятие мер по расширению посевных площадей под кормовые культуры | МСХ (созыв), МИО | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно декабрь |  |  |  |  |  | Не тре- буется |  |
| 22 | Расширение сети семеноводческих хозяйств и увеличение объемов производства семян кормовых культур высокой репродукций с целью последующего обеспечения потребности сельскохозяйст- венных товаро- производителей | МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно (по итогам полу- годия) | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 23 | Создание новых отечественных и внедрение импортных высокоурожайных, адаптированных к условиям Казахстана сортов и гибридов кормовых культур | КАИ (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно Январь | 150,2 | 165,2* | 181,7* | 200,0* | 215,0* | РБ | В рамках 042 БП |
| 24 | Предоставление земельных угодий участникам Проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" с целью расширения пастбищных угодий и площадей кормовых культур | МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 25 | Принятие мер по системному и рациональному использованию пастбищных угодий путем введения пастбищеоборотов и развития отгонного животноводства | МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно, Декабрь | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 26 | Анализ состояния использования земель сельско- хозяйственного назначения, в том числе нерационально используемых земель и определение потенциала для дальнейшего их введения в сельс- кохозяйственный оборот | АУЗР (созыв), МИО | Инфор- мация в МСХ | Декабрь 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 27 | Принятие мер по изъятию неиспользуемых сельскохозяйствен- ных земель, в том числе нерационально используемых пастбищ и сенокосов и перераспределению их между участниками Проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" | АУЗР (созыв), МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно, декабрь | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 28 | Проведение инвентаризации эксплуатационных гидрогеологических скважин, пробуренных для обводнения пастбищ с выявлением бесхозных и последующим переводом их в коммунальную собственность | АУЗР (созыв), МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно декабрь | - | - | - | - | - | МБ |  |
| 29 | Расширение сети специализированных формирований, специализирующихся на оказании услуг по производству, заготовке, переработке и реализации кормов | МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно декабрь | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 30 | Организация финансирования приобретения кормоуборочной, кормозаготови- тельной и кормоперерабаты- вающей техники и оборудования, в том числе посредством лизинга, а также строительства и модернизации комбикормовых предприятий | МСХ (созыв) КазАгро (по согла- сова- нию) | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно (по итогам полу- годия) | 4500,0 | 6000,0* | 7000,0* | 8000,0* | 8000,0* | РБ | В рамках 043 БП |
| 31 | Организация финансирования приобретения оборудования для систем ирригации с целью подачи воды на орошаемые земли, а также строительства и (или) реконструкции шахтных и трубчатых колодцев, инженерных сооружений в целях обводнения пастбищ | МСХ (созыв), КазАгро (по согла- сованию) | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно (по итогам полу- годия) | - |  |  |  |  | РБ | При утверж- дении бюджета на 2012- 2015 г.г. |
| 32 | Трансформация залежных и деградированных пастбищных земель в высокопродуктивные культурные сенокосы и пастбища посредством посева многолетних кормовых культур, обводнения (в том числе посредством установки ветровых агрегатов на примере пилотного инвестиционного проекта "Управление засушливыми землями" в Шетском районе Карагандинской области) | МСХ (созыв), МООС, МФ, АУЗР, МИО, КАИ (по согла- сованию) | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно, декабрь | - |  |  |  |  | РБ | При утверж- дении бюджета на 2012- 2015 г.г. |
| 4. Совершенствование системы ветеринарии и обеспечения безопасности продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Рассмотрение вопроса о выделении дополнительного финансирования на мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы ветеринарии, в т.ч. на создание корпоративной связи МСХ для обеспечения передачи информации по базе данных по идентификации сельскохозяйствен- ных животных в режиме "on line", а также модернизации платформы ЕАСУ | МСХ (созыв), МФ | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно | 22894,0 | 36073,1* | 28705,3* | 27207,5* | 25000,0* | РБ | В рамках 011, 053, 009, 052, 081, 075 БП |
| 34 | Внести предложение по включению в бюджет 2012 года расходов на приобретение спецавтотранспорта и материально- техническое оснащение для ветеринарных врачей местных исполнительных органов | МСХ, МФ, МИО | Предло- жения в ПРК | Декабрь 2011 года | - | - | - | - | - | РБ МБ |  |
| 35 | Организация и проведение ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных и птиц | МИО | Отчет в МСХ | Еже- годно (по итогам полу- годия) | 6489,3 | 10392,8* | 10178,6* | 13209,7* | 14500,0* | РБ | 009 БП |
| 36 | Завершение идентификации КРС и формирование базы данных по идентификации сельскохозяйст- венных животных | МИО | Инфор- мация в МСХ | Третий квартал 2011 года | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 37 | Строительство, реконструкция и материально- техническое оснащение ветеринарных лабораторий и биохранилища | МСХ | Инфор- мация в ПРК | 2011- 2012 годы | 5099,2 | 8179,1* | - | - | - | РБ | 011 БП |
| 38 | Инспектирование мясоперерабаты- вающих предприятий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, для включения в Реестр предприятий таможенного союза, для осуществления экспорта выпускаемого мяса на рынок Российской Федерации | МСХ | Инфор- мация в ПРК | Еже- годно (по итогам полу- годия) | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 5. Научное и кадровое обеспечение животноводства и ветеринарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Разработка и внесение предложений по кадровому обеспечению животноводства | МСХ (созыв), МОН | Предло- жения в ПРК | декабрь 2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 40 | Разработка и внесение предложений по организации системы краткосрочных курсов по подготовке и переподготовке, а также повышению квалификации специалистов в области животноводства | КАИ (по согласо- ванию), КазАгро (по согла- сованию) | Предло- жения в МСХ | Третий квартал 2011 г. | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 41 | Организация обучения фермеров основам ведения сельского хозяйства на базе существующих и вновь создаваемых научно- производственных центров по развитию животноводства | КАИ (по согла- сова- нию), КАМ (по согла- сова- нию), КазАгро (по согла- сованию) | Курсы по обуче- нию | Еже- годно декабрь | 110,0 | 136,2* | 150,0* | 178,0* | 210,0* | РБ | В рамках 057 БП |
| 6. Meроприятия по развитию мясного скотоводства и его экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Составление и ведение перечня субъектов агропромышленного комплекса - участников проекта по созданию откормочных площадок, хозяйств репродукторов, фермерских хозяйств | МИО | Инфор- мация в МСХ | Еже- годно (по итогам полу- годия) | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |
| 43 | Организация создания в областях сети хозяйств- репродукторов, с импортом порядка 70,0 тысяч голов племенного,высо- копродуктивного крупного рогатого скота зарубежной селекции согласно приложению 1 к настоящему Комплексному плану | МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы (по итогам полу- годия) |  |  |  |  |  | Не тре- буется |  |
| 44 | Организация создания в областях сети откормочных площадок с единовременным содержанием на откорме порядка 138 тысяч голов, согласно приложению 2 к настоящему Комплексному плану | МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы (по итогам полу- годия) |  |  |  |  |  | Не тре- буется |  |
| 45 | Привлечение к участию в проекте "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота" мелких и средних фермерских хозяйств количеством маточного поголовья порядка 224,0 тысяч голов, согласно приложению 3 к настоящему Комплексному плану | МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы (по итогам полу- годия) |  |  |  |  |  | Не тре- буется |  |
| 46 | Принятие комплекса мер, направленных на улучшение породного состава стада мясного направления, включающих: - использование племенных быков- производителей и искусственное осеменение семенем быков- производителей мясных пород с целью замены низкопродуктивного скота; - создание и обеспечение функционирования (техники- осеменаторы, оборудование, расходный материал) сети пунктов искусственного осеменения в целях максимального охвата случного контингента; - вовлечение маточного поголовья в ЛПХ в процесс замены скота молочного направления продуктивности на мясное; - выделение из областного бюджета необходимых объемов финансовых средств для организации искусственного осеменения в ЛПХ; - внедрение механизма предоставления в аренду через СПК или специализированные предприятия быков- производителей | МИО | Инфор- мация в МСХ | 2011- 2015 годы (по итогам полу- годия) | - | - | - | - | - | Не тре- буется |  |

* Ежегодные объемы финансирования, запланированные в настоящем

Комплексном плане мероприятий подлежат корректировке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей доходной части республиканского и местных бюджетов


      ** Заимствования из средств Национального фонда осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и

Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового

рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы"


      Список аббревиатур

      ПРК - Правительство Республики Казахстан

      Постановление ПРК - Постановление Правительства Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      КТРМ МИНТ - Комитет по техническому регулированию и метеорологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МИО - местные исполнительные органы областей

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами Республики

Казахстан

      ММС - Мясо-молочный союз Казахстана

      КВР - Комитет водных ресурсов

      КазАгро - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      КАИ - Акционерное общество "КазАгроИнновация"

      Комплексный план - Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011-2015 годы"

      КАМ - Акционерное общество "КазАгроМаркетинг"

      ЕАСУ - единая аналитическая система управления

      КРС - крупный рогатый скот

      ЛПХ - личные подсобные хозяйства

      СПК - социальные предпринимательские корпорации

      БП - бюджетная программа

      ОЮЛ - объединение юридических лиц

      РБ - республиканский бюджет

      МБ - местный бюджет

Приложение 1                       

к Комплексному плану               

мероприятий по реализации          

проекта "Развитие экспортного      

потенциала мяса крупного           

рогатого скота" на 2011-2015 годы

Плановые показатели

           по созданию сети хозяйств-репродукторов,

    с импортом высокопродуктивного крупного рогатого скота

 мясного направления зарубежной селекции по годам в разрезе                       областей (тысяч голов)

| Наименование областей | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 4,7 | 3,5 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| Алматинская | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,5 |
| Актюбинская | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
| ВКО | 9,3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Жамбылская | 4,1 |  | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| ЗКО | 5,3 |  | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
| Костанайская | 9,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Карагандинская | 5,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Кызылординская | 2,7 |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| Павлодарская | 4,0 |  | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| СКО | 4,0 |  | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| ЮКО | 6,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Итого | 70 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |

* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 2                       

к Комплексному плану               

мероприятий по реализации          

проекта "Развитие экспортного      

потенциала мяса крупного           

рогатого скота" на 2011-2015 годы

Плановые показатели

    по созданию сети откормочных площадок, для откорма

   крупного рогатого скота по годам в разрезе областей

                       (тысяч голов)

| Наименование областей | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 12,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |  |
| Алматинская | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Актюбинская | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| ВКО | 20 |  | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
| Жамбылская | 10,0 |  | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 3,9 |
| ЗКО | 3,9 |  |  | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Костанайская | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Карагандинская | 10,0 |  | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Кызылординская | 5,0 |  |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Павлодарская | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| СКО | 10,0 |  | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| ЮКО | 12,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Итого | 137,9 | 17,5 | 20,0 | 30,4 | 35,0 | 35,0 |

* - показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

Приложение 3                     

к Комплексному плану             

мероприятий по реализации        

проекта "Развитие экспортного    

потенциала мяса крупного         

рогатого скота" на 2011-2015 годы

Плановые показатели по привлечению к участию в проекте

"Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота"

        мелких и средних фермерских хозяйств по годам

               в разрезе областей (тысяч голов)

| Наименование областей | Всего | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Акмолинская | 17,2 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 |
| Алматинская | 29,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 |
| Актюбинская | 15,5 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
| ВКО | 31,1 | 3,8 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Жамбылская | 16,5 | 1,6 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 |
| ЗКО | 16,5 | 4,8 | 1,6 | 1,7 | 4,2 | 4,2 |
| Костанайская | 23,9 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 5,8 |
| Карагандинская | 15,2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Кызылординская | 8,7 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 |
| Павлодарская | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| СКО | 15,6 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| ЮКО | 19,2 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| Итого | 224 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 |

* Показатели являются индикативными, подлежат корректировке.

      Корректировку производит АО "НУХ "КазАгро" по согласованию с МСХ.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан