О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924 "Об утверждении отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2011 года № 912

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924 "Об утверждении отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы" следующие изменения и дополнения:


      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, национальным компаниям (по согласованию) представлять информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Правилами разработки и мониторинга отраслевых программ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218 "Об утверждении Правил разработки и мониторинга отраслевых программ".";


      пункт 4 исключить;


      пункт 5 после слов "приложению" дополнить цифрой "1";


      в отраслевой Программе "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы", утвержденной указанным постановлением:


      в разделе 1 "Паспорт Программы":


      в строке "Целевые индикаторы":


      строку "Динамика изменений объемов выбросов парниковых газов к 2014 году составит 1 % снижения к 1992 году" изложить в следующей редакции: "Непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году";


      строки "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67;" изложить в следующей редакции: "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67;";


      в строке "Источники и объемы финансирования":


      цифры "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6*", "25857,5*", "19970,71*", "46351,6", "9129,6**", "405,5", "171,5*", "92,0*", "74,0*", "3850,75", "1237,8", "2040,7*", "385,9*", "186,35*", заменить соответственно цифрами "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2*", "27574,4*", "21122,0*", "50657,3", "13435,2**", "484,9", "211,8*", "124,4*", "80,7*" "3468,7", "1010,8", "1822,9*", "401,0*", "234,0*";


      после строки "2013 год - 19970,71* млн. тенге" дополнить строкой следующего содержания:


      "2014 год - 248,3* млн. тенге";


      в разделе 3 "Анализ текущей ситуации":


      подраздел 3.3.9 "Влияние окружающей среды на состояние здоровья населения" дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Защита здоровья населения от неблагоприятных экологических факторов достигается за счет:

      оценки экологического риска и формирования программ по его снижению;

      безусловного обеспечения нормативов качества окружающей среды на территории населенных пунктов;

      внедрения новых подходов к градостроительным решениям с выводом промышленных объектов за пределы селитебной зоны;

      ужесточения требований к качеству водопроводной и бутилированных питьевых вод;

      контроля за состоянием среды жилищ, в особенности по радиоактивным параметрам.";


      в разделе 4 "Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации программы":


      в подразделе 4.3 "Целевые индикаторы":


      строку "динамика изменений объемов выбросов парниковых газов к 2014 году составит 1 % снижения к 1992 году" изложить в следующей редакции: "непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году";


      строки "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67;" изложить в следующей редакции: "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67;";


      в подразделе 4.4 "Показатели результатов, устанавливаемые по каждой задаче, как количественно и качественно измеримые значения, характеризующие степень решения задачи программы с указанием конкретного периода (среднесрочного или долгосрочного), в котором предполагается достигнуть планируемое значение":


      в строке "Реализуемые проекты по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения и канализационных очистных сооружений":

      цифры "28", "38", "21", "3" заменить соответственно цифрами "11", "4", "2", "2";


      в строке "Процент очищенной территории от "исторических" загрязнений по реализуемым проектам":


      цифры "0", "20", "80", "90" заменить соответственно цифрами "13,8", "13,8", "27,6", "0";


      строку

      "

| Процент рекультивации территорий хвостохранилищ по реализуемым проектам | % |  |  | 20 | 40 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"

      исключить;


      строку

      "

| Динамика изменений объемов выбросов парниковых газов | % к 1992 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"

      изложить в следующей редакции:

      "

| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году | % | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      в задаче 3. Сохранение и восстановление природных экосистем:


      строку

      "

| Увеличение пунктов наблюдений: метеорологических станций; | ед. | 259 | 259 | 259 | 260 | 260 | 262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрометеорологических пунктов; |  | 185 | 185 | 185 | 189 | 193 | 195 |
| гидрологических постов; |  | 291 | 292 | 299 | 313 | 327 | 328 |
| за состоянием атмосферного воздуха |  | 13 | 22 | 22 | 49 | 67 | 67 |

"

      изложить в следующей редакции:

      "

| Увеличение пунктов наблюдений: метеорологических станций; | ед. | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 261 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрометеорологических постов; |  | 65 | 70 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| гидрологических постов; |  | 291 | 291 | 298 | 298 | 300 | 305 |
| за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме |  | 13 | 22 | 22 | 32 | 43 | 67 |

";

      в задаче 4. Развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды:


      строку

      "

| Подписанные двухсторонние и многосторонние соглашения | шт. |  |  |  | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"

      изложить в следующей редакции:

      "

| Подписанные двухсторонние и многосторонние соглашения | шт. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"; 

      строку 

      "

| Национальные доклады в рамках реализации международных экологических конвенций | шт. |  | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"

      изложить в следующей редакции:

      "

| Национальные доклады в рамках реализации международных экологических конвенций | шт. | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

      в разделе 5 "Этапы реализации Программы":


      в подразделе 5.3. "Сохранение и восстановление природных экосистем":


      часть четвертую изложить в следующей редакции: 

      "Непревышение объема выбросов парниковых газов к 2014 году составит 96 % по отношению к 1992 году.";


      таблицу 2 изложить в следующей редакции:

      "                                                   Таблица 2

                                                          тыс. га

| Область | Воспроизводство лесов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Акмолинская | всего | 1,03 | 1,08 | 2,757 | 1,21 | 1,305 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,55 | 0,6 | 2,277 | 0,73 | 0,825 |
| Актюбинская | всего | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Алматинская | всего | 3,5 | 3,647 | 4,011 | 4,09 | 4,17 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,82 | 0,916 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Атырауская | всего | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 0,275 | 0,275 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | 0,065 |
| Восточно- Казахстанская | всего | 1,3 | 1,4 | 1,442 | 1,507 | 1,567 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
| Жамбылская | всего | 7,95 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Западно- Казахстанская | всего | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
| Карагандинская | всего | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Костанайская | всего | 1,3 | 1,63 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 1,25 | 1,33 | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
| Кызылординская | всего | 15,55 | 20,768 | 23,16 | 24,071 | 13,06 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 15,55 | 18,960 | 21,16 | 21,871 | 10,66 |
| в том числе: проектная территория на осушенном дне Аральского моря | всего | 8,5 | 14,288 | 14,5 | 13,211 | - |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 8,5 | 14,28 | 14,5 | 13,211 | - |
| Мангистауская | всего | 0,30 | 0,304 | 0,28 | 0,304 | 0,305 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,30 | 0,3 | 0,276 | 0,3 | 0,3 |
| Павлодарская | всего | 0,12 | 0,518 | 0,123 | 0,122 | 0,124 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,12 | 0,018 | 0,023 | 0,022 | 0,024 |
| Северо- Казахстанская | всего | 0,60 | 0,785 | 0,845 | 0,885 | 0,925 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,30 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
| Южно- Казахстанская | всего | 7,67 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 8 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 7,1 | 3,87 | 4,5 | 5,2 | 6 |
| Всего: | всего | 40,28 | 45,414 | 50,4 | 50,176 | 40,25 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 35,12 | 34,825 | 39,798 | 39,81 | 29,653 |

";

      таблицу 3 изложить в следующей редакции:

      "                                                    Таблица 3

                                                           тыс. га

| Наименование | Воспроизводство лесов и лесоразведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Баянаульский ГНПП | всего | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
| Иле-Алатауский ГНПП | всего | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| Катон-Карагайский ГНПП | всего | 0,02 | 0,25 | 0,245 | 0,255 | 0,275 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Каркаралинский ГНПП | всего | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГНПП «Кокшетау» | всего | 0,12 | 0,248 | 0,248 | 0,268 | 0,268 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,12 | 0,178 | 0,178 | 0,198 | 0,198 |
| ГЛПР «Семей орманы» | всего | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 5,1 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 3,6 |
| в том числе в рамках Проекта | всего | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
| ГЛПР «Ертiс орманы» | всего | 2,22 | 2,138 | 2,638 | 3,062 | 2,928 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 2,22 | 2,138 | 2,338 | 2,562 | 2,228 |
| в том числе в рамках Проекта | всего | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
| ГНПП «Колькой колдеры» | всего | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сайрам-Угамский ГНПП | всего | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Жонгар-Алатауский ГНПП | всего | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГНПП «Бурабай» | всего | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сандыктауское УПЛХ | всего | 0,02 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 0,02 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| РГП «Жасыл аймак» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Всего: | всего | 10,08 | 10,592 | 11,625 | 13,154 | 14,016 |
|  | в т.ч. посевом и посадкой | 9,94 | 10,352 | 11,09 | 12,419 | 11,581 |

Средства местных бюджетов на охрану, защиту и воспроизводство лесов на территории государственного лесного фонда, озеленение населенных пунктов, создание зеленых зон, парков, скверов и защитных насаждений в разрезе областей представлены в таблице 4.";


      в таблице 4:


      графу "2011 г." изложить в следующей редакции: 

      "466,3", "58,7", "308,0", "28,0", "865,6", "9,0", "58,3", "0,7", "923,6", "46,6", "460,3", "42,3", "313,9", "18,6", "514,3", "23,1", "819,7", "32,6", "1265,8", "32,4", "949,7", "3,5", "201,5", "4,7", "427,4", "17,6", "701,7", "49,5", "8276,1", "367,3", "3603,5", "618", "12568,4", "985,3";


      в графе "Область" слова "Бюджет города" заменить словами "Бюджет города Астаны";


      после строки "Бюджет города" дополнить строками следующего содержания:

      "

| Бюджет города Алматы | Всего |  | 688,8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. на восстановление лесов |  | 0 |  |  |  |

";

      в таблице 5:


      графу "2011 г." изложить в следующей редакции:

      "466,3", "373,0", "202,0", "158,5", "742,1", "683,9", "58,3", "57,3", "864,2", "802,4", "421,2", "339,1", "301,7", "234,8", "186,8", "150,0", "753,0", "591,3", "771,6", "688,6", "267,3", "43,6", "137,7", "91,4", "421,9", "329,5", "540,1", "362,2", "6134,2", "4905,6", "618", "6752,2", "4905,6";


      в таблице 6:


      графу "Всего" изложить в следующей редакции: 

      "2489,8", "124,6", "120,2", "214,4", "0", "13,4", "284,4", "134,1", "53,6", "43,0", "618,2", "35,6", "50,0", "80,3", "528,0", "190"; 


      графу "2011 г." изложить в следующей редакции: 

      "867,0", "40,5", "14,7", "77,8", "0", "13,4", "62,4", "0", "53,6", "43,0", "205,6", "0", "50,0", "80,0", "196,0", "30"; 


      в подразделе 5.4 "Развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды": 


      в части четвертой слова "метеорологических станций - 262; агрометеорологических пунктов - 195; гидрологических постов - 328; за состоянием атмосферного воздуха - 67." заменить словами "метеорологических станций - 261; агрометеорологических постов - 79; гидрологических постов - 305; за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме - 67.";


      дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

      "По научному обеспечению охраны окружающей среды будут проведены научные исследования по следующим направлениям: 

      в области охраны окружающей среды;

      по изучению бассейновых зон;

      по переходу Республики Казахстан к устойчивому развитию;

      по эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов.

      Перечень научно-исследовательских работ, которые планируются к реализации в рамках данной Программы, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.";


      в разделе 6 "Необходимые ресурсы":


      цифры "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6*", "25857,5*", "19970,71*", "46351,6", "9129,6**", "405,5", "171,5*", "92,0*", "74,0*", "3850,75", "1237,8", "2040,7*", "385,9*", "186,35*", заменить соответственно цифрами "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2*", "27574,4*", "21122,0*", "50657,3", "13435,2**", "484,9", "211,8*", "124,4*", "80,7*" "3468,7", "1010,8", "1822,9*", "401,0*", "234,0*";


      после строки "2013 год - 19970,71* млн. тенге" дополнить строкой следующего содержания:

      "2014 год - 248,3* млн. тенге"; 


      раздел 7 "План мероприятий по реализации отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;


      приложение 2 к отраслевой Программе "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1 к постановлению   

Правительства Республики Казахстан

от 4  августа 2011 года № 912

7. План мероприятий на 2010 - 2014 годы по реализации

         отраслевой Программы "Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответстс- венные за исполнение | Сроки исполнения | Предпола- гаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования | № бюджетной программмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Развитие «зеленой экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внедрение чистых технологий и создание системы ресурсосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка комплекса мер по низкоуглеродному развитию Казахстана, а также основных принципов и механизмов для ее обеспечения | Информация в МЭРТ | МООС (созыв), МИНТ, МНГ | 1 февраля 2011 года | 2010 г. - 40,0 | Республи- канский бюджет | 001 |
| 2. | Внести предложения по разработке комплекса мер по переходу на нормирование на основе наилучших доступных технологий для наиболее крупных промышленных предприятий - загрязнителей окружающей среды | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 3. | Обеспечить приобретение программного комплекса по ведению реестра углеродных единиц и его поддержка | Информация в МЭРТ | МООС (созыв), МИНТ, МНГ | 1 февраля 2011 года | 2010 г. - 45,0 | Республи- канский бюджет | 001 |
| 4. | Внести предложение по наращиванию потенциала в разработке и внедрении механизмов «зеленого роста» в стратегическое планирование Республики Казахстан | Предложения в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 5. | Внести предложе- ние по подготов- ке кадров в области возоб- новляемых источников энергии | Предложение в Пра- вительство Республики Казахстан | МОН | 4 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 6. | Внести предло- жение по разработке экономических стимулов для сокращения выбросов | Предложение в Пра- вительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МФ, МЭРТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 7. | Внести предложе- ние по созданию условий и предпосылок для внедрения на предприятиях ресурсосбере- гающих и экологически чистых технологий, обеспечивающих выпуск продукции, конкурентоспо- собной по экологическим требованиям | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 8. | Усилить госу- дарственный контроль за соблюдением законодательно установленных требований к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котельных установках тепловых электрических станций | Информация в Пра- вительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 9. | Внести пред- ложение по использованию возобновляемых источников энергии в сельской местности | Предложение в Пра- вительство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 10. | Внести пред- ложение по усилению межрегионального сотрудничества для продвижения «зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» (в рамках 6-ой Министерской Конференции Министров по окружающей среде и развитию Азиатско- Тихоокеанского региона) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 1.2. Применение мер по энергоэффективности и энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Внести пред- ложение по внедрению эффективных систем управления общественным транспортом и транспортными потоками в крупнонаселенных пунктах | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МВД, МТК акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 12. | Внести пред- ложение по улавливанию и утилизации свалочного биогаза на действующих полигонах захоронения твердых бытовых отходов | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), заинтере- сованныегосударст- венные органы | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 13. | Внести пред- ложение по разработке комплекса организационных, материально- технических, финансовых мер по утилизации ртутьсодержащихэнергосберегающих ламп | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МФ, МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2011 года | Не требуется |  |  |
| 2. Снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение качества атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение эффективного государственного контроля за соблюдением законодательно установленных требований к выбросам загрязняющих веществ авто- транспортных средств, а также за качеством реализуемого автомоторного топлива в розничной сети | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МВД, МИНТ, МНГ, МТК Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 15. | Внести пред- ложение по разработке мероприятий по снижению негативного воздействия автотранспорта, включая создание автоматизирован- ной системы управления транспортными потоками («зеленая волна») на главных магистралях городов, расширение сферы применения газобаллонных автомобилей, биотоплива повсеместное внедрение и установка специальных присадок и другие | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МТК, МВД, МНГ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 16. | Внести пред- ложения по внедрению автоматизирован- ного кругло- суточного контроля эмиссий на источниках и в санитарно- защитных зонах крупных промыш- ленных предприятий | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 17. | Строительство комплекса по очистке промышленных газов системы Казахстан Борисенко А.В. на АО «Арселор Миттал Темиртау» | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МОН, Аким Караган- динской области | 2013-2014 годы | 2013 г.- 7500,0* 2014 г.- 7500,0* | Средства предприятия |  |
| 18. | Ликвидация последствий деятельности шахт угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производствен- ного объединения "Карагандауголь» | Информация в МООС | МИНТ (созыв), Аким Караган- динской области | 2010-2014 годы | 2010 г.-544,0 2011 г.-581,0* 2012 г.- 621,7* 2013 г.- 621,7* | Республикан- ский бюджет | 035 |
| 19. | Разработка комплекса мер по повышению технической, газовой и экологической безопасности объектов «ЛИРА» Карачаганакского месторождения | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МНГ, Аким Западно- Казахс- танской области | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 20. | Внести пред- ложение по созданию единого научно-произ- водственного центра опера- тивного контроля за состоянием атмосферного воздуха, водоемов, почвы, продуктов питания и питьевой воды в Восточно-Казахс- танской области | Предложение в МООС | Аким Восточно- Казахс- танской области | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 2.2. Снижение загрязнения водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция комплекса очист- ных сооружений на реке Илек города Актобе (напорного кана- лизационного коллектора и узла регули- рующей емкости) | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Актюбинс- кой области | 2010-2011 годы | 2010 г. -1162,0 2011 г. -1488,9* | Республикан- ский бюджет | 009 |
| 22. | Реконструкция канализационных очистных соору- жений города Актобе (1 оче- редь строительства) | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Актюбинс- кой области | 2010-2011 годы | 2010 г. -663,9 2011 г. -656,9* | Республикан- ский бюджет | 009 |
| 23. | Строительство комплекса канализационных очистных сооружений для левобережной части г. Атырау | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Атыраус- кой области | 2010-2013 годы | 2010 г. -500,0 2011 г. -4043,2* 2012 г. -3246,5* 2013 г. -2333,2* | Республикан- ский бюджет | 009 |
| 24. | Внести предложение по ликвидации загрязнения подземных вод авиационным керосином (г. Семей) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 25. | Внести предложение по строительству комплекса полной биологической очистки сточных вод г. Тараз Жамбылской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Жамбылс- кой области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 26. | Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации производимостью 21,5 тыс. м3/сут города Жанаозен Мангистауской области 1-я очередь строительства | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Мангис- тауской области | 2010-2011 годы | 2010 г.-544,3 2011 г.- 1100,7 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 27. | Строительство канализационных очистных сооружений № 2 (КОС-2) г. Актау производитель- ностью 30000 м3/сут (Первая очередь) | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Мангис- тауской области | 2010-2011 годы | 2010 г.-1208,2 2011 г.-792,8* | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 28. | Строительство коллектора для канализационных сетей до очистных сооружений протяженностью 18 км в селе Курык | Информация в МЭРТ | МООС (созыв), Аким Мангис- тауской области | 2010 год | 2010 г. -291,8 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 29. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) города Уральска (1-очередь) | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Западно- Казахс- танской области | 2010-2011 годы | 2010 г. -502,7 2011 г. -271,1* | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 30. | Очистка водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровс- кой курортной зоны | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Акмолинс- кой области | 2011-2012 годы | 2011 г. -2800,0* 2012 г. -5592,5* | Республиканс- кий бюджет | 004 |
| 31. | Внести предложе- ние по очистке озера Копа от иловых отложений г. Кокшетау Акмолинской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Акмолинс- кой области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 32. | Реконструкция протоки реки Комендантка с расчисткой дна г. Усть- Каменогорске Восточно-Казахс- танской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 2011 год | 2011 г. -518,3 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 33. | Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в п. Тугыл Тарбагатайского района Восточно- Казахстанской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 2011 год | 2011 г. -100,4 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 34. | Строительство канализационных сетей и очистных сооружений с. Аксуат Тарбагатайского района Восточно- Казахстанской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 2012-2013 годы | 2012 г. -400,9 2013 г. -338,5 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 35. | Реконструкция русла протоки «Пионерская» в городе Усть- Каменогорске Восточно-Казахс- танской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 2011 год | 2011 г. -472,9 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 36. | Внести предло- жение по реконструкции русла реки Ульба под мостом с устройством очистных сооружений для очистки ливневых вод в створе проспекта Независимости города Усть- Каменогорск Восточно-Казахс- танской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 37. | Восстановление Тайпакколь и Кандыаральской системы озер Жанакорганского района Кызылор- динской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Кызылор- динской области | 2012-2013 годы | 2012 г.-500,0 2013 г. -381,3 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 38. | Реконструкция системы канали- зации села Шарбакты Щербактинского района Павлодарской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Павлодар- ской области | 2011 год | 2011 г. -634,3 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 39. | Внести предложе- ние по возрожде- нию русла реки Усолка Павло- дарской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Пав- лодарской области | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 40. | Реконструкция и расширение канализационно- очистных сооружений в селе Бейнеу Мангистауской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Мангис- тауской области | 2011 год | 2011 г. -748,8 | Республиканс- кий бюджет | 009 |
| 41. | Внести предложение по очистке дна озера Шалкар Актюбинской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Актюбинс- кой области | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 42. | Внести предложение по модернизации существующих технологических схем очистных сооружений в г. Петропавловске (II и III этапы) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Северо- Казахс- танской области | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 43. | Внести предложение по созданию международного технологического парка «Вода и Экология» в городе Астане | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МФ, аким города Астаны | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 2.3. Уменьшение образования и создание системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Внести предложение по созданию в г. Астане Национального экологического центра АО «Жасыл Даму» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 45. | Реализация проекта Всемирного Банка по уничтожению запасов и отходов стойких органических загрязнителей в Казахстане и реабилитации загрязненных ими территорий | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 2011-2013 годы | 2011 г. -30,0* 2012 г. -10,0* 2013 г. -10,0* | Грант ГЭФ |  |
| 46. | Детальная инвентаризация всех видов стойких органических загрязнителей и устаревших пестицидов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2013 годы | 2010 г. -65,0 2011 г. -60,0* 2012 г. -25,0* 2013 г. -10,0* | Грант ГЭФ |  |
| 47. | Создание помещений для временного хранения полихлордифенил- содержащего оборудования и отходов стойких органических загрязнителей | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2011-2013 годы | 2011 г. -50,0* 2012 г. -30,0* 2013 г. -30,0* | Грант ГЭФ |  |
| 48. | Извлечение и перепакетирова- ние устаревших пестицидов из складов и могильников | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, акимы областей городов Астаны и Алматы | 2011-2013 годы | 2011 г. -30,0* 2012 г. -27,0* 2013 г. -20,0* | Грант ГЭФ |  |
| 49. | Внести пред- ложение по демеркуризации ртутьсодержащих приборов и изделий в городеУсть-Каменогорске Восточно-Казахс- танской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 50. | Внести пред- ложение по строительству полигона складирования твердых бытовых отходов в городе Приозерске | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Караган- динской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 51. | Внести предложение по строительству полигона твердых бытовых отходов в селе Баянаул Баянаульского района Павло- дарской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Павло- дарской области | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 2.4. Ликвидация «исторических» загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Очистка под- земных вод от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке «Илек» в Актюбинской области | Акт выполненных работ | МООС (созыв), Аким Актюбинс- кой области | 2010-2013 годы | 2010 г. -32,0 2011 г. - 885,9* 2012 г. -158,5* 2013 г. -1000,0* | Республиканс- кий бюджет | 012 |
| 53. | Внести пред- ложение по очистке под- земных вод реки Илек от загрязнения бором | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Актю- бинской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 54. | Внести пред- ложение по реконструкции и рекультивации хвостохранилища Кошкар Ата в Мангистауской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Мангис- тауской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 55. | Внести пред- ложение по рекультивации отработанного хвостохранилища Текелийского свинцово-цинко- вого комбината в Алматинской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Алматинс- кой области | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 56. | Внести пред- ложение по ликвидации площадных заг- рязнений нефтепродуктами береговых территорий с последующей рекультивацией (загрязненное битумом соленое озеро южнее г. Приозерск Карагандинской области) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Караган- динской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 57. | Внести пред- ложение по организации рекультивации, утилизации объектов комплекса «Байконур» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Нацио- нальное космичес- кое агентство | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 3. Сохранение и восстановление природных экосистем |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание условий для перехода к устойчивому развитию |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Внести пред- ложения по устойчивому развитию природно-хозяйс- твенных систем Казахстана в целях сохранения ландшафтного разнообразия и обеспечения экологической безопасности жизнедеятель- ности населения | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, АЗР | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 3.2. Предотвращение изменения климата и адаптация |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Осуществить проведение ежегодной инвентаризации парниковых газов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ, МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -12,6 2011 г. -12,6* 2012 г. -22,4* 2013 г. -22,4* | Республиканс- кий бюджет | 001 |
| 60. | Создать и обеспечить функционирование центра по подготовке и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ, МЭРТ | 2011-2013 годы | 2011 г. -18,2* 2012 г. -28,2* 2013 г. -28,2* | Республиканс- кий бюджет | 001 |
| 61. | Осуществить подготовку национальных сообщений по Рамочной конвенции по изменению климата Организации Объединенной Нации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ, МСХ | 2011-2013 годы | 2011 г. -37,3* 2012 г. -32,4* 2013 г. - 6,7* | Грант ГЭФ |  |
| 62. | Выполнить работы по обеспечению переговорного процесса по Рамочной конвенции по изменению климата Организации Объединенной Нации, Киотскому протоколу и пост-Киото | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИД, МИНТ, МНГ | 2010-2013 годы | 2010 г. -30,4 2011 г. -30,8* 2012 г. -40,0* 2013 г. - 40,0* | Республикан- ский бюджет | 001 |
| 63. | Выработка предложений по разработке нормативно-пра- вовой базы по реализации Киотского протокола, посткиотского соглашения и внутренней политики и мер по сокращению выбросов парниковых газов | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 64. | Проведение обучающих курсов по регулированию выбросов и сокращения парниковых газов | Информация в МЭРТ | МООС | 1 февраля 2011 года | 2010 г. -4,0 | Республикан- ский бюджет | 001 |
| 65. | Внести предло- жения по разработке рыночных меха- низмов по утверждению порядка торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссий парниковых газов в окружающую среду | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МНГ, МЭРТ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 3.3. Предотвращение опустынивания и деградации земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Разработать комплекс мер по предотвращению процессов опустынивания и сокращению масштабов деградации земель, снижению негативного воздействия засухи, с внедрением новых технологий и введением экономических механизмов борьбы с опустыниванием | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 67. | Внести предло- жения по созданию и устойчивому функционированию международной сети заповедни- ков и репре- зентативных ландшафтных резерватов, а также развитию геопарков и геотуризма | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 68. | Внести предложе- ние по совер- шенствованию законодательства Республики Казахстан по управлению пастбищными ресурсами | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 69. | Внести предло- жение по разработке отраслевой программы по совершенство- ванию пастбищных ресурсов | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 70. | Провести обучающие мероприятия по управлению лесными и пастбищными ресурсами | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС | 2011 год | 2011 г. -3,0 | Грант ГЭФ |  |
| 3.3.4. Сохранение и устойчивое использование животного мира |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация учета и меры по стабилизации численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Проведение ежегодного учета численности и мониторинга редких и исчезающих видов диких копытных животных | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -66,9 2011 г. -68,4* 2012 г. -68,5* 2013 г. -68,6* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 72. | Учет численности и мониторинг сайгаков | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -18,9 2011 г. -23,7* 2012 г. -23,8* 2013 г. -23,9* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 73. | Осуществление охраны редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013годы | 2010 г. -250,1 2011 г. -250,0* 2012 г. -250,0* 2013 г. -250,0* | Респуб- ликанский бюджет | 073 |
| 74. | Регулирование численности хищников в пределах ареала редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков (в природе) | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы Актюбинс- кой, Атыраус- кой, Западно- Казахс- танской, Караган- динской, Кызылор- динской и Южно- Казахс- танской областей | 2010-2014 годы | 2010 г.-24,0 2011 г.-24,0** 2012 г.-24,0** 2013 г.-24,0** 2014 г.-24,0** | Местный бюджет |  |
| 75. | Реинтродукция редких и исчезающих видов диких копытных животных (кулан, джейран) на основании биологического обоснования | Информация в МООС | MCX | 2011-2013 годы | 2011 г. -3,0* 2012 г. -6,5* 2013 г. -7,0 | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 76. | Проведение мероприятий по размножению тугайного оленя искусственным путем | Информация в МСХ | Аким Южно- Казахс- танской области | 2010-2014 годы | 2010 г. -4,0 2011 г. -4,2** 2012 г. -4,3** 2013 г. -4,4** 2014 г. -4,5** | Местный бюджет |  |
| Охрана и воспроизводство животного мира |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Проведение межхозяйствен- ного охотуст- ройства охотничьих угодий и биолого- экономического обследования | Информация в МООС | МСХ | 2011-2013 годы | 2011 г. -5,0 2012 г. -1,6* 2013 г. -1,7* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 78. | Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира для определения лимита изъятия объектов животного мира | Информация МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. - 3,3 2011 г. -3,8* 2012 г. -2,8* 2013 г. -2,98 | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 79. | Внести предложение по организации авиационного патрулирования ареалов распространения сайгаков и редких и исчезающих видов животных | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС | 1 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| Научные исследования в области сохранения генофонда животного мира |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Внести пред- ложение по изъятию и использованию редких и исчезающих видов животных для научных исследований и селекционного регулирования | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МОН | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 81. | Проведение мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию населения по проблемам охраны редких и исчезающих видов животных, информирование общественного мнения о необходимости сохранения биоразнообразия | Информация в МСХ | Аким Актюбинс- кой области | 2010-2014 годы | 2010 г. -1,5 2011 г. -1,5** 2012 г. -1,5** 2013 г. -1,5** 2014 г. -1,5** | Местный бюджет |  |
| Организация учета и меры по стабилизации запасов и водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Организация работ по зарыб- лению рыбо- хозяйственных водоемов, путем вселения в водоемы более продуктивных рыб | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -746,6 2011 г. -433,2* 2012 г. -554,4* 2013 г. -554,4* | Республиканс- кий бюджет | 038 |
| 83. | Проведение госу- дарственного учета рыбных ресурсов | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -124,3 2011 г. -144,5* 2012 г. -157,5* 2013 г. -168,5* | Республиканс- кий бюджет | 037 |
| 84. | Организация и осуществление мероприятий по выявлению, пресечению браконьерства и незаконного оборота объектами и продукцией биологических ресурсов | Информация в МООС | МСХ (созыв), МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 3.3.5. Развитие системы особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Внести предло- жения по расши- рению территории государственных национальных природных парков: «Алтын Эмель»; Сайрам-Угамский | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2012 года 2013 года | Не требуется |  |  |
| 86. | Внести предло- жения по расширению территории государственных природных заповедников: Алакольский Барсакельмесский | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2010 года 2013 года | Не требуется |  |  |
| 87. | Внести предло- жения по расширению территории Иргиз- Торгайского государственного природного резервата | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 88. | Мероприятия по расширению территории Улытауского заказника | Проект естест- венно- научного обоснования | МСХ (созыв), АЗР | 4 квартал 2011 года | 2011 г. -1,5* | Грант ГЭФ |  |
| 89. | Мероприятия по созданию государственного природного заказника «Онтустик Алтай» | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономичес- кого обоснования | МСХ (созыв), АЗР | 4 квартал 2011 года | 2010 г. -3,0 | Грант ГЭФ |  |
| 90. | Внести предло- жение по созданию государственного природного заказника «Оңтүстік Алтай» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 91. | Внести предложения по созданию государственного природного резервата «Алтын Дала» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 92. | Внести предло- жения по созданию государственных национальных природных парков Тарбагатайский; «Мерке»; Туркестанский | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2012 года 2013 года 2014 года | Не требуется |  |  |
| 93. | Внести предло- жение по созданию государственных природных заказников: «Жайсан»; «Кызылкумский» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2013 года 2014 года | Не требуется |  |  |
| 94. | Разработка естественно- научного обоснования и технико- экономического обоснования создания государственного природного заказника «Кызылкумский» | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономичес- кого обоснования | МСХ (созыв), АЗР | 4 квартал 2011 года | 2011 г. -4,5* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 95. | Разработка естественно- научного обоснования и технико-экономи- ческого обоснования создания особо охраняемых природных территорий в пойме реки Или | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономичес- кого обоснования | МСХ (созыв), АЗР | 4 квартал 2011 года | 2011 г. -4,5* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 96. | Внести предло- жение по созданию государственного природного резервата в пойме реки Или | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 97. | Разработка технико-экономи- ческого обосно- вания создания государственного природного резервата в пойме реки Сырдарья | Проект технико- экономичес- кого обоснования | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2012 года | 2012 г. -8,7* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 98. | Разработка естественно- научного и технико-экономи- ческого обосно- ваний создания государственного природного резервата в пойме реки Иртыш | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономичес- кого обоснования | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 2013-2014 годы | 2013 г. -6,8* 2014 г. -9,8* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 99. | Разработка естественно- научного и технико-экономи- ческого обосно- ваний создания государственного природного резервата в пойме реки Урал | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономи- ческого обоснования | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 2013-2014 годы | 2013 г. -6,6* 2014 г. - 8,7* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 100. | Корректировка естественно- научного и технико-экономи- ческого обоснований расширения территории Барсакельмес- ского государст- венного природного заповедника | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономи- ческого обоснования | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 2012 год | 2012 г. -4,7* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 101. | Внести предло- жения по созданию Каспийского государственного природного заповедника | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2014 года | Не требуется |  |  |
| 102. | Внести предложе- ние по созданию государственного природного резервата в пойме реки Сырдарья | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 103 | Разработка естественно- научного обоснования и технико-экономи- ческого обоснования создания государственной заповедной зоны в Мангистауской области | Проекты естест- венно- научного обоснования и технико- экономи- ческого обоснования | МСХ (созыв), МООС, АЗР | 4 квартал 2011 года | 2011 г. -8,2* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 104. | Разработка проекта технико- экономического обоснования создания государственного природного резервата «Бокейорда - Жайык» | Проект технико- экономи- ческого обоснования | МСХ (созыв), Аким Западно- Казахс- танской области | 4 квартал 2013 года | 2013 г. -4,0* | Грант ГЭФ |  |
| Развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Развитие экологического туризма | Информация в МООС | МСХ (созыв), МТС | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 3.3.6. Сохранение и воспроизводство лесов, рациональное их использование, озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других нарушений лесного законодательства, защита их от вредителей и болезней |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Обеспечение содержания особо охраняемых природных территорий | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -2730,7 2011 г. -3226,5* 2012 г. -3058,7* 2013 г. -3058,7* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 107 | Обеспечение содержания Сандыктауского учебно-произ- водственного лесного хозяйства | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -32,3 2011 г. -34,6* 2012 г. -39,8* 2013 г. -39,8* | Республиканс- кий бюджет | 068 |
| 108 | Обеспечение содержания государственных учреждений лесного хозяйства | Информация в МСХ | Акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -3561,8 2011 г. -4905,6** 2012 г. -4532,4** 2013 г. -4759,7** 2014 г. -5069,1** | Местный бюджет |  |
| 109. | Приобретение техники и оборудования для особо охраняемых природных территорий республиканского значения со статусом юридического лица | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -25,1 2011 г. -343,1* 2012 г. - 330* 2013 г.- - 340* | Республиканс- кий бюджет | 075 |
| 110. | Приобретение техники и оборудования для государственных учреждений лесного хозяйства | Информация в МСХ | Акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -348,7 2011 г. -837,0** 2012 г. -455,7** 2013 г. -470,1** 2014 г. -348,6** | Местный бюджет |  |
| 111. | Приобретение техники и оборудования для государственных учреждений лесного хозяйства и природоохранных учреждений | Информация в МООС | МСХ | 2010-2012 годы | 2010 г. -227,8 2011 г. -224,5* 2012 г. -14,9* 2010 г. -683,5 2011 г. -673,6* 2012 г. -44,7* | Республиканс- кий бюджет Займ Всемирногo банка | 044 |
| 112. | Осуществление строительства и ремонта кордонов, пожарных вышек, других зданий и сооружений | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -90,4 2011 г. -99,2* 2012 г. -77,0* 2013 г. -131* 2010 г. -72,5 2011 г. -326,8** 2012 г. -180,6** 2013 г. -208,7** 2014 г. -222,4** | Республиканс- кий бюджет Местный бюджет | 008 |
| 113. | Осуществление строительства и ремонта лесных питомников, пожарно- химических станций, пожар- ных вышек, других зданий и сооружений | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы областей | 2010-2013 годы | 2010 г. -36,4 2011 г. -232,3* 2012 г. -32,4* 2013 г. -1,1* 2010 г. -145,5 2011 г. -929,0* 2012 г. -129,6* 2013 г. -4,6* | Республиканс- кий бюджет Займ Всемирногo банка | 044 |
| 114 | Проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -624,9 2011 г. -779,7* 2012 г. -699,8* 2013 г. -699,8* 2010 г. - 327,6 2011 г. -590,4** 2012 г. -403,4** 2013 г. -460,2** 2014 г. -548,8** | Республиканс- кий бюджет Местный бюджет | 040 |
| 115 | Проведение работ по авиационной охране лесов | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -1003,8 2011 г. -1582,6* 2012 г. -1140,6* 2013 г. -1140,6* | Республиканс- кий бюджет | 072 |
| Воспроизводство лесов и лесоразведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Обеспечение экспертизы качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов, содержания Казахского государственного республиканского лесосеменного учреждения | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -23,7 2011 г. -27,1* 2012 г. -27,1* 2013 г. -27,1* | Республиканс- кий бюджет | 067 |
| 117 | Обеспечение лесокультурных работ посадочным материалом с улучшенными наследственными качествами и продолжение работ по формированию и содержанию постоянной лесосеменной базы | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -70,1 2011 г. -82,5* 2012 г. -82,5* 2013 г. -89,1* | Республиканс- кий бюджет | 069 |
| 118 | Обеспечение восстановления лесных питомников | Информация в МСХ | Акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -24,3 2011 г. -55,2** 2012 г. -34,7** 2013 г. -41,4** 2014 г. -44,0** | Местный бюджет |  |
| 119. | Проведение мер содействия естественному возобновлению леса | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -1,0 2011 г. - 2,4* 2012 г. - 2,0* 2013 г. -2,7* 2010 г. -8,9 2011 г. - 16,2** 2012 г. - 9,4** 2013 г. -11,9** 2014 г. - 13,7** | Республиканс- кий бюджет Местный бюджет | 040 |
| 120. | Проведение мероприятии по воспроизводству лесов и лесо- разведению методом посева и посадки | Информация в МООС | МООС (созыв), акимы областей | 2010-2014 годы | 2010 г. -354,3 2011 г. -442,2* 2012 г. - 396,8* 2013 г. -396,8* 2010 г. -248,5 2011 г. -295,9** 2012 г. - 328,2** 2013 г. -352,8** 2014 г. -14377,6** | Республиканс- кий бюджет Местный бюджет | 040 |
| 121. | Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесо- разведению методом посева и посадки | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -121,2 2011 г. -146,4* 2012 г. -151,1* 2013 г. -152,9* 2010 г. -181,8 2011 г. -220,3* 2012 г. -226,7* 2013 г. -229,4* | Республиканс- кий бюджет Займ Всемирного банка | 044 |
| Создание защитных насаждений на полосах отвода железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Проведение мероприятии по созданию и содержанию лесонасаждений вдоль железных дорог | Информация в МСХ | МТК (созыв), АО «НК Казахстан темир жолы» (по согласо- ванию) | 4 квартал 2011 года | 2010 г. -1284,6 2011 г. -1062,4* | Собственные средства |  |
| 123. | Провести меро- приятия по созданию и содержащие лесополос и других насаж- дений вдоль автомобильных дорог республиканского значения общего пользования | Информация в МСХ | МТК | 2010-2013 годы | 2010 г. -216,7 2011 г. -172,0* 2012 г. -89,0* 2013 г. -103,0* | Республиканс- кий бюджет | 003 |
| 124 | Проведение меро- приятий по соз- данию лесонасаж- дений вдоль автомобильной дороги «Астана- Щучинск» на участках «Шортанды- Щучинск» | Информация в МООС | МСХ | 2011-2014 годы | 2011 г. -481,0* 2012 г. -649,2* 2013 г. -315,3* 2014 г. -229,8* | Республиканс- кий бюджет | 20 |
| 125 | Внести предло- жение по прове- дению озеленения вдоль междуна- родного транзит- ного коридора Западная Европа- Западный Китай | Предложение в МФ | МТК | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| Создание зеленых зон населенных пунктов и их озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Произведение мероприятий по созданию и содержанию зеленых зон населенных пунктов (за исключением зеленой зоны города Астаны) | Информация в МСХ | Акимы областей городов Астаны и Алматы | 2010-2014 годы | 2010 г. -1459,8 2011 г. -1340,4** 2012 г. -1746,9** 2013 г. -1816,6** 2014 г. -1901,8** | Местный бюджет |  |
| 127 | Создание в об- ластных центрах, г. Астаны парков и скверов, в т.ч. парка Первого Президента Республики Казахстан | Информация в МСХ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2014 годы | 2010 г. -62,8 2011 г. -381,2** 2012 г. -75,7** 2013 г. -82,8** 2014 г. -107,6** | Местный бюджет |  |
| 128 | Проведение высадки зеленых насаждений в населенных пунктах областей | Информация в МСХ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2014 годы | 2010 г. -580,8 2011 г. -3804,4** 2012 г. -508,3** 2013 г. -507,8** 2014 г. -522,6** | Местный бюджет |  |
| 129 | Создание защит- ных насаждений вдоль дорог местного значения | Информация в МСХ | Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2014 годы | 2010 г. -283,3 2011 г. -173,2** 2012 г. -250,6** 2013 г. -263,0** 2014 г. -269,5** | Местный бюджет |  |
| 130. | Развернуть в республике природо-охранную акцию «Жасыл жапырак» - «Зеленый лист» по высадке зеленых насажде- ний в городах и других населен- ных пунктax в период с 22 марта по 22 апреля | Информация в МООС | МСХ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| Создание зеленой зоны города Астаны |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Провести работы по созданию ле- сонасаждений зе- леной зоны и уходу за ними | Информация в МООС | МСХ (созыв), Аким города Астаны | 2010-2014 годы | 2010 г. -1763,2 2011 г. -1912,6* 2012 г. -1966,1* 2013 г. -2099,1* 2010 г. -565,0 2011 г. -618,0** 2012 г. -646,2** 2013 г. -691,4** 2014 г. -739,7** | Республиканс- кии бюджет Местный бюджет | 071 |
| 132. | Проведение проектно- изыскательских работ для создания лесонасаждений зеленой зоны | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -81,4 2011 г.-80,8* 2012 г. -81,0* 2013 г. -81,0* | Республиканс- кий бюджет | 071 |
| 133 | Возмещение убытков земле- пользователей при изъятии земель под лесонасаждения зеленой зоны | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -49,9 2011 г. -70,0* 2012 г. -70,0* 2013 г. -70,0* | Республиканс- кий бюджет | 071 |
| 134 | Укрепление материально- технической базы Республиканского государственного предприятия «Жасыл аймак» Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ специальной лесохозяйствен- ной техникой и оборудованием | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2011 г. -62,9* 2012 г. -63,0* 2013 г. -70,0* | Республиканс- кий бюджет | 071 |
| Участие молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Развернуть в республике природоохранную акцию «Мое именное дерево» | Информация в МСХ | МОН | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 136 | Развитие деятельности трудовых отрядов «Жасыл ел» на республиканском и областных уровнях | Информация в МСХ | МОН | 2010-2013 годы | 2010 г. -20,2 2011 г. -20,2* 2012 г. -21,8* 2013 г. -23,5* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 137 | Обеспечение экипировкой участников молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | Информация в МСХ | МОН | 2010-2013 годы | 2010 г. -75,0 2011 г. -67,2* 2012 г. -72,6* 2013 г. -78,1* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 138. | Участие молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в озеленительных работах | Информация в МООС | МСХ (созыв), МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2014 годы | 2010 г. -100,6 2011 г. -61,3** 2012 г. -139,7** 2013 г. -151,2** 2014 г. -163,4** | Местный бюджет |  |
| 139. | Обеспечение оплаты услуг молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | Информация в МСХ | МОН | 2010-2013 годы | 2010 г. -210,0 2011 г. -210,0* 2012 г. -226,8* 2013 г. -243,8* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 140. | Развернуть по республике природоохранные акции: «Марш парков», «Зеленый сад - чистый город», а также месячники леса и сада | Информация в МСХ | МОН (созыв), акимы областей, городов Астана и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 141. | Восстановление работы школьных лесничеств | Информация в МСХ | МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| Формирование и развитие частного лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Внести предло- жения по стимулированию развития частного лесоразведения | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Проведение лесо- устройства лесных учреждений (лесоустроитель- ные проекты), особо охраняемых лесных природных территорий со статусом юридического лица | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -242,4 2011 г. -275,3* 2012 г. -294,7* 2013 г. -310,4* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 144. | Проведение проектно-изыска- тельских работ на участках государственного лесного фонда, в т.ч. проектирова- ние лесных питомников | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -53,4 2011 г. -56,8* 2012 г. -61,7* 2013 г. -65,7* | Республиканс- кий бюджет | 070 |
| 145. | Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов ООПТ | Информация в МООС | МСХ | 2010-2013 годы | 2010 г. -5,5 2011 г. -5,9* 2012 г. -6,4* 2013 г. -5,5* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 146. | Проведение акции «Жасыл Ел» | Информация в МСХ | МОН (созыв), МСИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2013 годы | 2010 г. -2,9 2011 г. -10,7* 2012 г. -11,6* 2013 г. -12,4* | Республиканс- кий бюджет | 040 |
| 147. | Проведение мониторинга объемов работ для студенческих трудовых отрядов на период летних каникул | Информация в МСХ | МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 3.7. Реабилитация зон экологического бедствия и территорий, подверженных радиационным, химическим, биологическим загрязнениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Внести предло- жение по прове- дению исследо- ваний экологи- ческого и радиационного положения Алакольского района Алматинской области | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, Аким Алматинс- кой области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| Оптимизация государственного управления территорией и объектами бывшего Семипалатинского испытательного полигона |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Внести предло- жения по оптимизации государственного управления территорией бывшего Семипалатинского испытательного полигона | Предложение в Прави-тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, акимы Восточно- Казахс- танской, Караган- динской и Павло- дарской областей | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 150. | Внести предло- жения по вопросу о статусе объектов Семипалатинского испытательного полигона (места проведения ядерных испытаний) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, акимы Восточно- Казах- станской, Караган- динской и Павло- дарской областей | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Обеспечение радиационной безопасности и восстановление окружающей среды. Передача земель в народное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Внести предло- жение по мониторингу экологического состояния участков территорий, подверженных воздействию ракетно- космической деятельности | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 152. | Внести предло- жения по проведению комплексных исследований (с учетом ранее выполненных работ) состояния всех природных сред на площади бывшего Семипалатинского полигона с составлением экологического паспорта территории полигона | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 153. | Внести предло- жения по проведению комплексных экологических исследований на территории, передаваемой из состава земель запаса в народнохозяйст- венный оборот | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МСХ, АЗР | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 154. | Внести предло- жение по выводу части земель Семипалатинского испытательного полигона из состава земель запаса в целях дальнейшего их использования в хозяйственной деятельности | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МСХ, АЗР, Восточно- Казахс- танская область | 15 июля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 155. | Внести предло- жения по проведению инвентаризации участков локального радиоактивного загрязнения и мероприятия по ремедиации/ ликвидации наиболее опасных участков, по ликвидации и консервации отходов ядерной деятельности | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 156. | Осуществить мероприятия по ограничению физического доступа на территорию зон строгого контроля | Информация в МООС | МИНТ (созыв), МВД, МООС, акимы Восточно- Казахс- танской, Караган- динской и Павло- дарской областей | 2010-2013 годы | 2010 г. -34,0 2011 г. -32,4* 2012 г. -19,2* 2013 г. -38,6* | Республиканс- кий бюджет | 038 |
| 157. | Осуществление мониторинга ведения хозяйственной деятельности на территории Семипалатинского испытательного полигона | Информация в МООС | МИНТ (созыв), МВД, МООС, акимы Восточно- Казахс- танской, Караган- динской и Павло- дарской областей | 2010-2013 годы | 2010 г. -21,1 2011 г. -19,8* 2012 г. -21,3* 2013 г. -22,9* | Республиканс- кий бюджет | 038 |
| 158. | Внести предло- жения по проведению мониторинговых исследований с целью минимизации/ предотвращения дальнейшего загрязнения реки Шаган и возможного загрязнения реки Иртыш | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МСХ | 1 квартал 2012 | Не требуется |  |  |
| Комплексное решение экологических проблем Аральского региона |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Внести предложе- ние по проведению фито- мелиоративных работ по предотвращению деградации и восстановлению земель в бассейне Аральского моря | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Кызыл- ординской области | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 160. | Внести предложе- ние по созданию информационной системы «Геоин- формационные системы - Аральское море» с базой данных по природно- ресурсному, социально- экономическому и экологическому состоянию казахстанского сектора Аральского моря и Приаралья | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МОН, МСХ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 161. | Внести предложе- ния по созданию и внедрению систем устойчивого природопользо- вания в казахстанском секторе Аральского моря и Приаралья | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МОН, МСХ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 162 | Внести предложение по созданию и внедрению устойчивой энергетической обеспеченности продовольственных зон и социально- культурных объектов перспективных городов и поселков в казахстанском секторе Аральского моря и Приаралья | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МОН, МСХ, акимы Актюбин- ской, Жамбыл- ской, Караган- динской, Кызыл- ординской и Южно- Казах- станской областей | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 163 | Внести предложе- ние по управлению орошаемыми экосистемами | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Мероприятия по оказанию медицинской peабилитации загрязненных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Внести предложе- ние по продолжению скринингового осмотра детей «группы риска» в родовспомога- тельных и амбулаторно- поликлинических организациях, с последующим направлением их в психолого- медико- педагогические консультации | Предложение в МЭРТ | МООС (созыв), МЗ, МОН, МТСЗН, акимы Актюбинс- кой, Аты- рауской, Восточно- Казахс- танской, Западно- Казахс- танской, Кызылор- динской, Павлодарс-кой и Южно- Казахс- танской областей | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 165. | Разработка мер, направленных на профилактику заболеваемости и инвалидности | Предложение в МЭРТ | МООС (созыв), МЗ, МОН, МТСЗН, акимы Актюбинс- кой, Атыраус- кой, Восточно- Казахс- танской, Западно- Казахс- танской, Кызылор- динской, Павло- дарской и Южно- Казахс- танской областей | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 166. | Внести предложе- ния по проведе- нию комплексных исследований влияния экологи- ческих факторов на возникновение экологических заболеваний | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ | 4 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 167. | Внести предло- жение по проведению мероприятий по определению территорий полигонов «Капустин Яр» и «Азгир» зоной чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, МТСЗН, МЭРТ, акимы Актюбинс- кой, Атыраус- кой и Западно- Казахс- танской областей | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 168 | Внести предло- жение по разработке комплекса мер по оздоровлению и оказанию социальной помощи населению, пострадавшему от воздействия ядерных испытательных полигонов «Капустин Яр» и «Азгир» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, МТСЗН, МЭРТ, акимы Актюбинс- кой, Атыраус- кой и Западно- Казахс- танской областей | 15 июля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Внести предло- жение по созданию единой специализирован- ной организации по адекватному реагированию на чрезвычайные ситуации в казахстанском секторе Каспийского моря | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МЧС (созыв), МНГ, МЭРТ, МФ | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 170. | Внести предложе- ние по расширению материально- технической базы региональной инспекции по охране рыбных ресурсов и рыболовства | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МСХ | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 4. Развитие и совершенствование системы управления качеством окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и реализация законодательных механизмов управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Внести предложения по внедрению новых экономических механизмов природопользова- ния и охраны окружающей среды | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Принять меры по имплементации требований Киотского протокола | Информация в МЭРТ | МООС (созыв), МИНТ, МНГ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 173. | Проведение анализа выполнения международных договоров и соглашений (конвенций), участником которых является Республики Казахстан, и обеспечение их практической реализации | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал ежегодно | Не требуется |  |  |
| 174. | Внести предло- жение по присоединению Республики Казахстан к Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| Развитие экономических инструментов охраны окружающей среды и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Внести предло- жение по установлению механизма финансирования природоохранных мероприятий, в котором будет согласованное распределение расходов на приоритетные направления | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 176. | Внести предло- жение по разработке и внедрению экономических механизмов стимулирования экологически безопасного природопользо- вания | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МФ, МЭРТ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 177. | Выработка подходов к комплексной оценке, включая экономическое воздействие на окружающую среду природопользова- ния, как основы разрешительной системы и установления размеров экологических платежей | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МФ, МЭРТ | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 178. | Внести предложе- ния по финансированию социально значимых проектов в области охраны окружающей среды в рамках государственного социального заказа для неправительст- венных организаций | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МФ | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| Научное обеспечение охраны окружающей среды и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Провести научные исследования в области охраны окружающей среды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МНГ | 2010-2013 годы | 2010 г. -149,3 2011 г. -167,4* 2012 г. -224,6* 2013 г. -224,6* | Республиканс- кий бюджет | 003 |
| 180. | Проведение научных исследований по изучению бассейновых зон | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МНГ | 2010-2013 годы | 2010 г. -2,5 2011 г. -22,9* 2012 г. -30,0* 2013 г. -30,0* | Республиканс- кий бюджет | 003 |
| 181. | Проведение научных исследований, обеспечивающих переход Республики Казахстан к устойчивому развитию | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МИНТ, МНГ | 2010-2013 годы | 2010 г. -32,6 2011 г. -30,6* 2012 г. -30,0* 2013 г. -30,0* | Республиканс- кий бюджет | 003 |
| 182. | Проведение научных исследований по эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2010-2013 годы | 2010 г. -26,2 2011 г. -12,6* 2012 г. -30,0* 2013 г. -30,0* | Республиканс- кий бюджет | 003 |
| 183. | Внести предложе- ние по созданию в городе Актау научно-исследо- вательского института по проблемам Каспийского моря | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МНГ, МОН, МСХ, МЧС, Аким Мангис- тауской области | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 184. | Внести предложение по разработке Атласа устойчивого развития города Астаны | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | Моос (созыв), Аким города Астаны | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| Развитие системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Внести предложе- ние по ежегодному проведению экологических рейтингов промышленных предприятий Казахстана с целью стимулирования внедрения наилучших технологий и оценки социальной ответственности бизнеса | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 186. | Внести предложе- ние по проведению мониторинга эффективности выполняемых мероприятий по реализации программ и проектов по достижению устойчивого производства и потребления в Республике Казахстан | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2013 года | Не требуется |  |  |
| 187. | Выполнение прог- рамм по ведению гидрометеороло- гического мониторинга и состояния окружающей среды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2010-2013 годы | 2010 г. -2329,3 2011 г. -2832,3* 2012 г. -2965,5* 2013 г. -3174,1* | Республиканс- кий бюджет | 006 |
| 188. | Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2010-2013 годы | 2010 г. -475,0 2011 г. -598,9* 2012 г. -534,1* 2013 г. -693,9* | Республиканс- кий бюджет | 008 |
| 189. | Выполнение меро- приятий в целях модернизации Национальной гидрометеороло- гической службы Республики Казахстан | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2010-2013 годы | 2010 г. -572,0 2011 г. -1757,5* 2012 г. -2188,7* 2013 г. -1409,7* | Республиканс- кий бюджет | 014 |
| 190. | Внести предложение по строительству производственно- лабораторного корпуса Карагандинского центра гидро- метеорологии | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 191. | Агрометеорологи- ческий мониторинг сельскохозяйст- венного производства | Информация в МООС | МСХ | 2010–2013 годы | 2010 г. -22,5 2011 г. -24,0* 2012 г. -24,0* 2013 г. -24,0* | Республиканс- кий бюджет | 021 |
| 192. | Внести предложе- ния по созданию сети авто- матических метеостанций вдоль основных автомагистралей, железных дорог | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МТК | 1 квартал 2012 года | Не требуется |  |  |
| 193. | Эколого-демогра- фическое обследование сельских территорий с целью составления экологических паспортов сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ, Акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2011 годы | 2010 г. -141,8 2011 г. -151,1* | Республикан- ский бюджет | 008 |
| 194. | Проведение радиационного мониторинга сельских населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МСХ акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010-2011 годы | 2010 г. -89,8 2011 г. -96,2 | Республиканс- кий бюджет | 008 |
| 195. | Проведение обследования уровня радоноопасности территории Республики Казахстан на 2012-2017 годы | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2012 год | 2012 г. -120* | Республиканс- кий бюджет | 008 |
| 196 | Внести предложе- ние по проведению мониторинга радиационного состояния хозяйственно- питьевых водоисточников сельских населенных пунктов на территории Казахстана | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), МЗ, МСХ | 4 квартал 2011 года | Не требуется |  |  |
| 197. | Реализация меро- приятий Орхусс- кой конвенции по обеспечению доступа общественности к информации, участию общественности в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам состояния окружающей среды природопользова- ния, регистра выбросов, генетически измененных организмов (Орхусский центр) | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 2010-2013 годы | 2010 г. -32,1 2011 г. -28,4* 2012 г. -31,2* 2013 г. -31,1* | Республиканс- кий бюджет | 001 |
| 198. | Внести предложе- ния по созданию в городе Усть- Каменогорске Центра анализа экологического прогнозирования (Центр экологи- ческой безопас- ности) | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС (созыв), Аким Восточно- Казахс- танской области | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 199. | Внести предложение по ликвидации нефтяных амбаров в зоне подтопления на нефтяных месторождениях | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | Акимы Мангис- тауской и Атыраус- кой областей | 1 квартал 2014 | Не требуется |  |  |
| Формирование информационных систем, экологическое образование, просвещение и повышение информированности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Сопровождение и развитие веб-портала «Государственные кадастры природных ресурсов Республики Казахстан». Внедрение в опытную и промышленную эксплуатацию. Ежегодное техническое сопровождение | Информация в МЭРТ | МООС | 2010 год | 2010 г. -20,0 | Республиканс- кий бюджет | 001 |
| 201. | Сопровождение и дальнейшее развитие Единой информационной системы охраны окружающей среды | Информация в МЭРТ | МООС | 2010 год | 2010 г. -35,7 | Республиканс- кий бюджет | 001 |
| 202. | Внести предложение по функционированию комплексной системы подготовки и переподготовки кадров системы органов охраны окружающей среды | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 203. | Внести предложения по созданию и внедрению «Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 204. | внести предложение по созданию и внедрению системы экологического мониторинга казахстанского сектора Аральского моря и Приаралья | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 205. | Внести предложения по созданию и внедрению системы аэрокосмического мониторинга состояния окружающей среды территории Республики Казахстан | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 206. | Внести предложения по созданию и внедрению информационной системы «Геоинформа- ционные системы Каспийское море» | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 207. | Внести предложе- ния по созданию и внедрению проекта Регистра выбросов и переноса загрязнителей в рамках реализации Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 208. | Внести предложения по разработке сопровождения автоматизирован- ной системы Государственного фонда экологической информации | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |
| 209. | Внести предложения по созданию информационной системы Единая система кадастров охраны окружающей среды | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МООС | 1 февраля 2011 года | Не требуется |  |  |

Всего по программе планируются расходы в размере 172267,7 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 100310,1 млн. тенге, при этом на:

      2010 год - 18837,2 млн. тенге;

      2011 год - 32528,2* млн. тенге;

      2012 год - 27574,4* млн. тенге;

      2013 год - 21122,0* млн. тенге;

      2014 год - 248,3* млн. тенге;

50657,3 млн. тенге из местного бюджета, в том числе на:

      2010 год - 7674,1 млн. тенге;

      2011 год - 13435,2** млн. тенге;

      2012 год - 9341,6** млн. тенге;

      2013 год - 9847,5** млн. тенге;

      2014 год - 10358,8** млн. тенге;

3468,7 млн. тенге средства займа, в том числе на:

      2010 год - 1010,8 млн. тенге;

      2011 год - 1822,9* млн. тенге;

      2012 год - 401,0* млн. тенге;

      2013 год - 234,0* млн. тенге;

17347,0 млн. тенге собственные средства, в том числе на:

      2010 год - 1284,6 млн. тенге;

      2011 год - 1062,4* млн. тенге;

      2013 год - 7500,0* млн. тенге;

      2014 год - 7500,0* млн. тенге;

484,9 млн. тенге международные гранты, в том числе на:

      2010 год - 68,0 млн. тенге;

      2011 год - 211,8* млн. тенге;

      2012 год - 124,4* млн. тенге;

      2013 год - 80,7* млн. тенге.

Примечание:

      * - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год;

      ** - объемы финансирования будут уточняться при составлении местного бюджета соответствующего года;

расшифровка аббревиатур:

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

Приложение 2       

к постановлению Правительства

Республики Казахстан    

от 4 августа 2011 года № 912

Приложение 2          

к отраслевой Программ      

"Жасыл даму" на 2010 - 2014 годы

Перечень

     научно-исследовательских работ, планируемых к реализации

              в рамках отраслевой Программы "Жасыл даму"

                              на 2010 - 2014 годы

| № п/п | Название | Суммы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая сумма |  | 2010 год-210 660 2011 год-233 561,8 |
| Научное обеспечение охраны окружающей среды |  | 2010 год-149 348 2011 год-167 365,5 |
| 1. | Экологический атлас городов Казахстана | 2010 год-2 000 |
| 2. | Экологическое зонирование Республики Казахстан | 2010 год-13 500 |
| 3. | Разработка методов оценки и мер борьбы с процессами опустынивания в очагах экологического кризиса | 2010 год-6 700 |
| 4. | Выявление причинно-следственных связей социально-значимых заболеваний населения, проживающего в зоне экологического бедствия Приаралья | 2010 год-11 200 |
| 5. | Разработка инженерно-технических мероприятий по предотвращению образования селевых и оползневых явлений в горно-предгорной зоне Заилийского Алатау | 2010 год-9 000 |
| 6. | Снижение технологического загрязнения экосистем озера Балхаш | 2010 год-3 200 |
| 7. | Моделирование региональных атмосферных процессов и трансграничного переноса загрязнения воздуха на большие расстояния | 2010 год-7 700 |
| 8. | Обследование радиационной обстановки в зоне потенциального влияния реки Шаган | 2010 год-9 000 |
| 9. | Научное обоснование системы индикаторов (целевых показателей) устойчивого развития для всех регионов (отраслей) Республики Казахстан | 2010 год-70 000 |
| 10. | Разработка целевых показателей и критериев оценки риска воздействия процессов опустынивания на качество окружающей среды и состояние здоровья населения Актюбинской области | 2010 год-560 |
| 11. | Научная оценка результативности природоохранных мероприятий, проводимых предприятиями республики | 2010 год-1 268 2011 год-8 826,6 |
| 12. | Исследования внутренних и внешних потенциальных угроз антропогенного характера с целью обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан | 2010 год-1 268 2011 год-10 394,8 |
| 13. | Научные исследования по изучению состояния и эксплуатации систем водоотведения городов Казахстана для предотвращения их негативного влияния на окружающую среду | 2010 год-1 269 2011 год-23 961,9 |
| 14. | Изучение взаимосвязи концентрации почвенного радона с его содержанием в воздухе помещений и разработка критериев оценки территорий по степени радоновой опасности | 2010 год-1 268 2011 год-13 152 |
| 15. | Комплексное изучение современного состояния накопителя сточных вод озера Сорбулак с целью снижения опасности его прорыва и оценки сложившейся неблагоприятной экологической ситуации | 2010 год-1 268 2011 год-14 461,5 |
| 16. | Изучение радиоэкологической обстановки территории Республики Казахстан, в том числе в уранодобывающих и нефтедобывающих регионах | 2010 год-1 269 2011 год-10 506,1 |
| 17. | Научное обоснование совершенствования и повышения эффективности контроля за содержанием пестицидов и их метаболитов в объектах окружающей среды | 2010 год-1 268 2011 год-9 430,5 |
| 18. | Научное обоснование определения индикаторов состояния окружающей среды в Республике Казахстан | 2010 год-1 268 2011 год-9 149,2 |
| 19. | Научная оценка эффективности эколого-аналитического контроля в Республике Казахстан и путей его оптимизации | 2010 год-1 268 2011 год-15 479,3 |
| 20. | Научное обоснование экологического стока рек Казахстана для обеспечения равновесия водных экосистем | 2010 год-1 269 2011 год-10 350 |
| 21. | Исследование экологического состояния приграничных с КНР и странам Центральной Азии районов Казахстана для решения проблем трансграничного характера | 2010 год-1 269 2011 год-20 479,7 |
| 22. | Исследование и разработка научно-методической основы построения системы оперативного экологического мониторинга атмосферного воздуха (на примере г. Темиртау и г. Усть-Каменогорск) | 2010 год -1 268 2011 год-11 588 |
| 23. | Оценка ледовых условий в казахстанском секторе Каспийского моря | 2010 год-1 268 2011 год-9 585,8 |
| Проведение научных исследований по изучению бассейновых зон |  | 2010 год-2 538 2011 год-22 979,8 |
| 24. | Комплексное изучение экологического состояния бассейна реки Урал | 2010 год-1 269 2011 год-12 473,5 |
| 25. | Комплексная оценка гидроэкологических проблем Тобол-Торгайского водного бассейна | 2010 год-1 269 2011 год-10 506,3 |
| Проведение научных исследований по переходу Республики Казахстан к устойчивому развитию |  | 2010 год-32 606 2011 год-30 604,1 |
| 26. | Исследование экологического состояния приграничных районов Казахстана для решения проблем трансграничного характера | 2010 год-5 000 |
| 27. | Оценка современного развития секторов потребителей озоноразрушающих веществ и их воздействие на озоновый слой и изменения климата. Возможности адаптации секторов к мерам, принимаемым для выполнения обязательств по Монреальскому протоколу, с разработкой эколого-экономической оценки эффективности мер по сокращению озоноразрушающих веществ | 2010 год-10 600 |
| 28. | Научные исследования по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта с оценкой возможности перехода Республики Казахстан к международным стандартам | 2010 год-9 000 |
| 29. | Научные исследования по оценке экологической ситуации в Казахстане, степень использования природных ресурсов, влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду и меры, предпринимаемые для снижения негативного воздействия на нее и другое | 2010 год-4 200 |
| 30. | Научное обоснование включения заповедной зоны территории Казахстанского Алтая в Список Всемирного наследия | 2010 год-1 268 2011 год-6 559,1 |
| 31. | Научное обоснование путей решения проблем образования и утилизации отходов | 2010 год-1 269 2011 год-9 484,9 |
| 32. | Научное обоснование создания интегрированной системы мониторинга состояния Каспийского моря и прибрежной части (казахстанский сектор) | 2010 год-1 269 2011 год-14 560 |
| Проведение научных исследований по эффективному использованию энергии и возобновляемых ресурсов |  | 2010 год-26 168 2011 год-12 612,5 |
| 33. | Комплексные экологические исследования на территории Щучинско-Боровской курортной зоны для определения путей ее устойчивого развития | 2010 год-5 000 |
| 34. | Экологическое зонирование Прикаспийского региона Республики Казахстан | 2010 год-2 000 |
| 35. | Разработка и создание установок фоторезонансной биоактивации цеолита для очистки промышленных и бытовых сточных вод с возвратом в экосистему биологически полноценной воды | 2010 год-6 700 |
| 36. | Разработка системы экологического нормирования уровня использования водно-земельных ресурсов в Казахстане | 2010 год-4 500 |
| 37. | Исследование и прогнозирование засухи в Казахстане | 2010 год-6 700 |
| 38. | Создание гидрографического атласа Щучинско-Боровской системы озер | 2010 год-1 268 2011 год-12 612,5 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан