Об утверждении Плана мероприятий по созданию реестра государственного имущества

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1115

В соответствии с пунктом 2 статьи 220 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию реестра государственного имущества (далее - План мероприятий).


      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), принять меры по выполнению Плана мероприятий.


      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять ежегодно не позднее 10 декабря 2012 - 2014 годов сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.


      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 30 сентября 2011 года № 1115

План мероприятий

            по созданию реестра государственного имущества

| № п.п. | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок исполне- ния | Предпола- гаемые расходы | Источ- ник финан- сиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы для выработки предложений по взаимодействию отраслевых ИС в рамках создания реестра и по проекту Правил ведения реестра | Приказ МФ | МФ (созыв), МЭРТ, МК, МЮ, АУЗР, МСИ, МЧС, АЗК, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | сентябрь 2011 года | Не требуются |  |
| 2. | Выработка рабочей группой предложений по перспективному развитию и модернизации отраслевых ИС в рамках создания реестра для включения в него информации по объектам учета, определенных Законом РК «О государственном имуществе» | Информация в ПРК | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию), заинтересован- ные государствен- ные органы | ноябрь 2011 года | Не требуются |  |
| 3. | Разработка предложений по финансированию работ по модернизации отраслевых ИС для интеграции с создаваемым реестром | Проект бюджетной заявки | МК, МЮ, АУЗР, МСИ, МЧС, МФ | декабрь 2011 года | Не требуются |  |
| 4. | Подключение центральных органов к ИС «ГосРеестр», в части предоставления им доступа к информации по подведомственным организациям республиканской собственности | Информация в МЭРТ | МФ (созыв), государствен- ные органы, ИУЦ (по согласованию) | 1 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 5. | Обеспечение местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения ввода данных по объектам коммунальной собственности в ИС «ГосРеестр» и подключение их к ИС «ГосРеестр» | Информация в МЭРТ | МФ (созыв), ИУЦ (по согласованию), Акиматы областей, гг. Алматы и Астана, районов, городов областного значения | 1 квартал 2012 года |  | Мест- ный бюджет |
| 2. Техническое обеспечение и модернизация программных средств ведения реестра |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работ по созданию реестра, в том числе обеспечение доступа к нему через веб-портал в рамках реализации проекта «е-Минфин» | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
| 2. | Проведение интеграции создаваемого реестра с ИС «ИНИС» для обеспечения актуальности данных реестра по государственным юридическим лицам | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
| 3. | Организация и проведение работ по обеспечению взаимодействия создаваемого реестра с отраслевыми информационными системами и включения в него информации, в части учета: |  |  |  |  |  |
|  | принадлежащих государству акций акционерных обществ и долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | объектов недвижимости, закрепленного за государственными юридическими лицами и находящихся за пределами территории Республики Казахстан | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | государственного имущества, зарегистрированного за государственными юридическими лицами из государственной базы данных «Регистр недвижимости» через шлюз «электронного правительства» | Информация в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | объектов национального культурного достояния, принадлежащих государству из ИС «Государственный реестр объектов национального культурного достояния» | Информация в МЭРТ | МФ, МК, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству из автоматизированной информационной системы «Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» | Информация в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | земельных участков, находящихся в землепользовании и закрепленных за государственными юридическими лицами из ИС «Государственный земельный кадастр в Республике Казахстан» | Информация в МЭРТ | МФ, АУЗР, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | объектов государственного материального резерва из ИС «Государственный материальный резерв Казахстана» | Информация в МЭРТ | МФ, МЧС, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию) | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | планов развития государственных предприятий и контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с государственным участием и отчетов по их исполнению | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), ЦЭК (по согласованию), центральные государствен- ные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, районов, городов областного значения | 4 квартал 2012 года |  | Финан- сиро- вание из сред- ств РБ пре- дус- мот- ренно- го в рамках проек- та «е- Мин- фин» |
|  | стратегий и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и отчеты по исполнению планов развития | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), центральные государствен- ные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, районов, городов областного значения | 2012- 2013 годы |  |  |
| 4. | Выявление государственного имущества, находящегося во владении государственных юридических лиц, и незакрепленного за ними, путем проведения сверки данных создаваемого реестра и информационной системы «Государственная база данных «Регистр недвижимости» | Информация в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по согласованию), центральные исполнительные органы; акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, районов, городов областного значения | 2 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 5. | Разработка предложений по финансированию работ по оформлению (переоформлению) незарегистрированного (зарегистрированного) государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | Информация в МЭРТ | Центральные исполнительные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, районов, городов областного значения | 2 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 6. | Предусмотреть в планах развития государственных предприятий расходы на оформление правоустанавливающих документов и осуществление государственной регистрации в установленном законодательством порядке, незарегистрированного государственного имущества, закрепленного за ними | Информация в МЭРТ | Центральные исполнительные органы; акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, районов, городов областного значения | 2 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 7. | Предложения по внедрению в создаваемый реестр государственного имущества дополнительных видов (категорий) государственного имущества, учет которых автоматизирован | Информация в МЭРТ | Центральные исполнительные органы, акиматы областей, гг. Алматы и Астана, районов, городов областного значения | 2 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 8. | Закрепление права собственности на незакрепленное имущество государственных юридических лиц, с последующим отражением его в создаваемом реестре | Решения КГИП МФ и МИО областей, г.г. Астана и Алматы, районов, городов областного значения | МФ, Центральные исполнительные органы, акиматы областей, гг. Алматы и Астана, районов, городов областного значения | 4 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 9. | Оформление правоустанавливающих документов и осуществление государственной регистрации в установленном законодательством порядке незарегистрированного государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями | Информация в МЭРТ | Центральные исполнительные органы; акиматы областей, гг. Алматы и Астана, районов, городов областного значения | 4 квартал 2014 года |  | Собст- венные сред- ства госу- дарст- венных пред- прия- тий |
| 10. | Оформление правоустанавливающих документов и осуществление государственной регистрации в установленном законодательством порядке незарегистрированного государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | Информация в МЭРТ | Центральные исполнительные органы, акиматы областей, гг. Алматы и Астана, районов, городов областного значения | 1 квартал 2015 года |  | Рес- публи- канс- кий и мест- ный бюдже- ты |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

КГИП МФ - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МИО - местные исполнительные органы

ИУЦ - акционерное общество "Информационно-учетный центр"

ЦЭК - товарищество с ограниченной ответственностью "Центр электронной коммерции"

РБ - республиканский бюджет

ГЮЛ - государственные юридические лица

ГУ - государственное учреждение

ИС - информационная система

Реестр - информационная система "Реестр государственного имущества"

ИС "ИНИС" - информационная система "Интегрированная Налоговая Информационная Система"

ИС "ГосРеестр" - информационная система "Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан