Об утверждении Плана мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 1389

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 "Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года (далее - План).


      2. Министерству регионального развития Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Плана.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.


      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно к 15 января и 15 июля, в Министерство регионального развития Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.


      4. Министерству регионального развития Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.


      5. Признать утратившими силу:


      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2009 года № 80 "Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года";


      2) пункт 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1803 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 466).


      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.


      7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден           

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 29 ноября 2011 года № 1389

План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации

Прогнозной схемы территориально-пространственного развития

страны до 2020 года

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

| № п/ п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализации) | Предпола- гаемые расходы | Источники финанси- рования (млн. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Методологические подходы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение семинаров в центральных и местных государственных органах по разъяснению основных положений Указа Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 1 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 2. | Публикация в средствах массовой информации материалов (статей, интервью, выступлений и другие) по основным положениям Прогнозной схемы территориально- пространственного развития страны до 2020 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ИЭИ» (по согласованию) | 1 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 2. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в программы развития областей, городов Астаны и Алматы до 2015 года, направленных на формирование агломераций с центрами в городах Актобе, Алматы, Астане и Шымкенте, а также агломерационных поясов второго уровня вокруг других городов страны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, МТК, МСХ, МОСВР, МЗ, МОН, МТСЗН, МК, МЭБП, МЧС, МНГ | 3 квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 4. | Разработка и утверждение основных положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан | Постанов- ление Прави- тельства Республики Казахстан | АДСЖКХ, МЭРТ, МИНТ, МТК, МСХ, МООС, МЗ, МОН, МТСЗН, МСИ, МК, МТС, МФ, АУЗР, МЧС, МНГ | 4 квартал 2013 года | 2012 год - 1 000 млн. тенге* 2013 год - 1 000 млн. тенге** | Республи- канский бюджет |
| 5. | Внесение изменений и дополнений в программы развития областей, направленных на комплексное развитие городов с моносырьевой экономикой, предусмат- ривающих стратегию диверсификации через индустриализацию и развитие новых производств | Информация в МЭРТ | Акимы областей, МНГ | 2 квартал 2012-2013 годов | Не требуются |  |
| 6. | Внесение изменений и дополнений в программы развития областей по развитию производст- венной сферы сельских населенных пунктов, определенных в качестве опорных (агрогородки) | Информация в МЭРТ | Акимы областей | 3 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 7. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 54 «Об утверждении методики расчета трансфертов общего характера» | Постанов- ление Прави- тельства Республики Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ, МК, МОН, МСХ, МТК, МТСЗН, АДСЖКХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 8. | Выработка предложений по распределению целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие регионов с учетом территориально- пространственного развития страны | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ, МИНТ, МОН, МК, МСХ, МТК, МТСЗН, АДСЖКХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 9. | Выработка предложений по поэтапному внедрению единых стандартов обеспеченности населения базовыми социальными услугами | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК, МОН, МТСЗН, АО «ИЭИ» (по согласованию) | 4 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 3. Практические меры |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Принятие мер по вовлечению в экономический оборот имеющихся в регионах полезных ископаемых и иных неиспользуемых активов после полной их инвентаризации | Информация в МРР | МИНТ, МНГ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | январь, июль ежегодно | Не требуются |  |
| 11. | Принятие мер по вовлечению в экономический оборот имеющихся в регионах земель сельско- хозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, залежи) после полной их инвентаризации | Информация в МРР | МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | январь, июль ежегодно | Не требуются |  |
| 12. | Выработка предложений о целесообразности продолжения исследования социально-экономического развития городов, районов и сельских населенных пунктов Республики Казахстан и перспектив их дальнейшего развития с принятием управленческих решений по направлениям расходов бюджета развития (по результатам аналогичных работ 2011 года) | Предложения на Комиссию по вопросам рассмотрения тематики исследований, финанси- руемых из республи- канского бюджета | МРР, МСХ, акимы областей, АО «ИЭИ» (по согласованию) | 1 квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 13. | Выработка предложений по перспективному развитию приграничных территорий, в том числе с учетом функционирования Единого экономического пространства и Таможенного союза | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК, МОН, МТК, акимы областей | 4 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 14. | Выработка предложений по обеспечению диверсификации экономики регионов, в том числе за счет активного участия социально- предпринимательских корпораций, путем вовлечения в оборот имеющихся резервов (в том числе финансовых) и неиспользуемых хозяйственных активов (простаивающих производств, выведенных из оборота и неиспользуемых по назначению сельхозугодий и другие) | Информация в МРР | Акимы областей, МСХ | 2 квартал ежегодно | Не требуются |  |
| 15. | Принятие мер по решению проблем неблагополучных территорий и населенных пунктов (Приаралье, бывший Семипалатинский испытательно-ядерный полигон, город Жанаозен Мангистауской области, город Приозерск Карагандинской области и другие) | Информация в МРР | Акимы областей, МЗ, МОН, МТК, МТСЗН | январь, июль ежегодно | Не требуются |  |
| 16. | Утверждение перечня опорных сельских населенных пунктов из числа сел (аулов) с высоким потенциалом развития в соответствии с требованиями, определенными в Прогнозной схеме территориально- пространственного развития страны до 2020 года | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, акимы областей | 1 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 17. | Выработка предложений по строительству железной дороги «Жезказган-Бейнеу» (988 км), учитывая аспекты экономической эффективности проекта, а также альтернативные направления маршрутов | Информация в МЭРТ | МТК, акимы Актюбинской, Караган- динской, Костанайс- кой, Кызыл- ординской, Мангистаус- кой областей, АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | 2 квартал 2012 года | Не требуются |  |
| 18. | Обеспечение формирования и развития индустриально- инновационной инфраструктуры республики и регионов (специальные экономические и индустриальные зоны, технологические парки, бизнес-инкубаторы) | Информация в МРР | МИНТ, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы | январь ежегодно | В пределах средств, предус- мотренных в респу- бликанс- ком и местном бюджетах ** | Республи- канский и местные бюджеты |
| 19. | Обеспечение формирования Карты размещения объектов образования, здраво- охранения, культуры и социальной защиты населения (существующих и на перспективу) с учетом демографических тенденций и анализа перспективности населенных пунктов | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2 квартал 2013 года | Не требуются |  |
| 20. | Обеспечение условий для снижения рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий путем развития инфраструктуры проти- водействия сезонным паводкам и наводнениям, селям, оползням и лавинам, пожарам, землетрясениям, медико-санитарным последствиям чрезвычайных ситуаций на территории страны и ее регионов | Информация в МРР | МЧС, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 4 квартал 2014 года | В пределах средств, предус- мотренных в респу- бликанс- ком и местном бюджетах ** | Республи- канский и местные бюджеты |

млн. тенге

| Всего по плану мероприятий на 2012 - 2014 годы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2012 год Республиканский бюджет |  | 1 000,0* |
| 2013 год Республиканский бюджет |  | 1 000,0** |
| 2014 год Республиканский бюджет |  |  |

Примечание:


* объем финансирования мероприятий на 2012 год будет корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на 2012-2014 годы;


** объем средств будет определен при утверждении и корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;


расшифровка аббревиатур:


МСХ- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан


МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан


МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения


МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан


МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


МФ - Министерство финансов Республики Казахстан


МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан


МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан


МК - Министерство культуры Республики Казахстан


МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан


МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан


МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан


АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства


АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами


АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"


АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"


МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан


МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан


АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры


МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан