Об утверждении Комплекса мер по развитию дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств в Республике Казахстан на 2012 - 2014 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 1482

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по развитию дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств в Республике Казахстан на 2012 - 2014 годы (далее - Комплекс мер).


      2. Заинтересованным центральным государственным органам, акимам областей, городов Астана и Алматы:


      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Комплекса мер;


      2) ежегодно, по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации Комплекса мер в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.


      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения Комплекса мер в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 августа и 1 февраля.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                             К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 7 декабря 2011 года № 1482

Комплекс мер по развитию дачных, садоводческих и личных

подсобных хозяйств в Республике Казахстан на 2012 - 2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Форма завершения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести инвентаризации имеющихся дачных и садоводческих участков вокруг городов и имеющихся свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены для ведения дачного хозяйства | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МСХ | 5 января 2012 года |
| 2. | Результаты инвентаризации сопоставить с данными по количеству заявлений на выделение земельных участков для ведения дачного хозяйства | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МСХ | 25 января 2012 года |
| 3. | По результатам инвентаризации определить потребность дачных участков в объектах инфраструктуры, подлежащих реконструкции или новому строительству с учетом перспектив развития региона и проинформировать МСХ | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МСХ | 15 февраля 2012 года |
| 4. | Рассмотреть возможность снижения для субъектов дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств нормативов оплаты за поливную воду | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МСХ | Информация в МСХ | 5 марта 2012 года |
| 5. | Проработать вопрос по организации централизованной поставки семян, саженцев, удобрений, средств защиты растений и плодово-ягодных насаждений субъектам дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств используя возможности СПК регионов, а также бизнес-структур | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МСХ | Информация в МСХ | 15 июня 2012-2014 гг. |
| 6. | Проработать вопрос по организации работы по созданию и развитию дачных кооперативов, которые будут ориентированы на оказание сервисных, потребительских услуг (вспашка земли, транспортировка, заготовка, хранение и реализация) | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МСХ | 15 января, 15 июля 2012-2014 гг. |
| 7. | Провести работу по организации СПК микрокредитования физических лиц на поддержку дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств на развитие растениеводства и животноводства путем привлечения СПК заемных средств | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Информация в МСХ | 15 января, 15 июля 2012-2014 гг. |
| 8. | На основе анализа количества обращений по фактам совершения краж и хищения дачного имущества определить наиболее криминогенные участки с последующим принятием соответствующих мер охраны общественного порядка | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МВД | Информация в МСХ | 15 января, 15 июля 2012-2014 гг. |
| 9. | Выделить отдельные торговые ряды (место) в коммунальных рынках для реализации субъектами дачных, садоводческих и личных подсобных хозяйств произведенной продукции, в том числе используя возможности СПК региона | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МЭРТ | Информация в МСХ | 15 января, 15 июля 2012-2014 гг. |

Примечание: расшифровка аббревиатур:


      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан


      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


      СПК - социально-предпринимательские корпорации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан