Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1550

В целях оперативного решения вопросов ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановления объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области (далее - План).


      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.


      3. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить представление по итогам полугодия не позднее 20 января и 20 июля в акимат Мангистауской области информации о ходе исполнения Плана.


      4. Акимату Мангистауской области по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.


      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан

Шукеева У.Е.


      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 20 декабря 2011 года № 1550

План мероприятий

по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых

беспорядков, и восстановлению объектов в городе

Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области

| № п/п | Мероприятия | Форма заверше- ния | Ответствен- ный за исполнение (реализацию) | Срок исполнения (реализа- ции) | Предпола- гаемые расходы (тыс. тенге) | Источники финансиро- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка и ликвидация последствий, возникших в ходе массовых беспорядков |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить снос поврежденных, не подлежащих восстановлению строений, очистку территорий от пожара, капитальный ремонт пострадавших объектов и строительство новых объектов | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МЧС | 2012 год | Согласно смете расходов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)* |
| 2. | Организовать бесперебойную работу акимата города Жанаозен с передислока- цией в здание физкультурно- оздоровительного комплекса имени Р. Отесинова | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МЧС | Январь 2012 года | Согласно смете расходов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)* |
| 3. | Обеспечить средствами телекоммуника- ций (средства- ми связи) коммунальные службы города и местные органы государственно- го управления | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МЧС | 2012 год | Согласно смете расходов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)* |
| 4. | Провести обследование и оценку пострадавших зданий и сооружений администра- тивного, общественного и социального назначения, а также жилых домов с определением их стоимости с разработкой плана действий по их восстановлению | Акт комиссии | Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ | Декабрь 2011 года | Не требуется |  |
| 5. | Провести обследование и оценку пострадавшего имущества физических и юридических лиц и алгоритма дальнейших действий с учетом права собственности и страховых отношений | Акт комиссии | Акимат Мангистауской области, МЮ, МВД, АДСиЖКХ | Декабрь 2011 года | Не требуется |  |
| 6. | Принять меры по восстанов- лению деятельности банковской системы города Жанаозен | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МФ, НБ | Декабрь 2011 года | Согласно смете расчетов | Средства БВУ |
| 7. | Обеспечить бесперебойную поставку горюче-смазоч- ных материалов и дизельного топлива | Информа- ция в Прави- тельство | МНГ, МЧС, МТК, АО "НК "КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)* |
| 8 | Выделить средства на оплату командировочных расходов военнослужащим, сотрудникам МЧС, работникам правоохрани- тельных органов, задействованных в обеспечении правопорядка в Мангистауской области | Информа- ция в Прави- тельство | МЧС, МО, МВД, КНБ (по согласованию) , ГП (по согласова- нию), МФ, МИО | Декабрь 2011 года 1 квартал 2012 года | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)*, собственные средства организаций |

| 9. | Выделить средства для возмещения затрат по транспортному обслуживанию спецподразде- лений МЧС и МВД, привлеченных в обеспечении правопорядка в Мангистауской области | Информа- ция в Прави- тельство | МТК, МЧС, МВД, МФ, акимат Мангис- тауской области, АО "НК" СПК "Каспий" | Декабрь 2011 года, 1 квартал 2012 года | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Восстановление объектов |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Провести реконструкцию (восстановле- ние) зданий акимата города Жанаозен | Акт выполненных работ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)*, Местный бюджет |
| 11. | Провести реконструкцию (восстановле- ние) пострадавших администра- тивных зданий в других населенных пунктах Мангистауской области | Акт выполненных работ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)*, Местный бюджет |
| 12. | Провести реконструкцию административного здания ПФ "Озенмунайгаз" и других объектов АО "РД "КазМунайГаз" | Акт выполненных работ | АО "НК "КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете расчетов | АО "ФНБ "Самрук-Ка- зына" |
| 13. | Провести реконструкцию (восстановле- ние) объектов негосудар- ственной формы собственности, пострадавших в ходе массовых беспорядков | Акт выполненных работ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно смете расчетов | Внебюджетные средства, страховые выплаты |
| 14. | Обеспечить реконструкцию (восстанов- ление), капитальный ремонт дорог местного значения | Акт выполненных работ | Акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)*, Местный бюджет |
| 15. | Обеспечить в соответствии с действующим законодательством возмещение материального ущерба, предоставление необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения | Информа- ция в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МЧС, МТСЗН | Декабрь 2011 года, 1 квартал 2012 года | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет (резерв Прави- тельства)*, местный бюджет |
| 16. | Произвести зачисление внебюджетных средств в фонд "Жарылкау" для возмещения материального ущерба поврежденного имущества юридических и физических лиц | Информа- ция в Прави- тельство | АО "ФНБ "Самрук- Казына" акимат Мангистауской области | 1 квартал 2012 года | В пределах средств фонда | Внебюджетные средства |
| 17. | Провести восстановление радиотелеви- зионной станции города Жанаозен | Акт выполненных работ | МСИ, АО "Казтеле- радио" | 2012 год | Согласно смете расчета | Республи- канский бюджет*, собственные средства |
| 3. Обеспечение деятельности Производственного филиала "Озенмунайгаз" |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Принять меры по стабилизации производствен- ного цикла на месторождениях ПФ "Озенмунайгаз" | Информа- ция в Прави- тельство | АО "ФНБ "Самрук- Казына" | Декабрь 2011 года | Не требуется |  |
| 19. | Принять меры по укреплению производственной и трудовой дисциплины, обеспечить соблюдение требований трудового законодательства | Информа- ция в Прави- тельство | АО "НК "КазМунайГаз" , МТСЗН | 2012 год | Не требуется |  |
| 20. | Обеспечить предоставление социальных гарантий и мер по охране труда работникам ПФ "Озенмунайгаз" и сервисных предприятий, предусмот- ренных коллективными договорами | Информа- ция в Прави- тельство | АО "НК "КазМунайГаз, МТСЗН | 2012 год | Согласно бюджета предприятия | Средства АО "РД "КазМунайГаз" |
| 21. | Проработать вопрос трудо- устройства лиц, уволенных с ПФ "Озенмунайгаз" и АО"Каражан- басмунай" на предприятия республики, с рассмотрением вопроса возмещения затрат, связанных с переездом | Информа- ция в Прави- тельство | АО "ФНБ "Самрук- Казына", МТСЗН, МИНТ | Декабрь 2011 года - январь 2012 года | Не требуется |  |
| 4. Социальная защита, социальная сфера и занятость населения |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Обеспечить назначение и выплату государствен- ных социальных пособий по потере кормильца в соответствии с действующим законода- тельством | Информация в Прави- тельство | МТСЗН | По мере обращения | В пределах средств, предусмот- ренных в республи- канском бюджете | Республи- канский бюджет* |
| 23. | Принять меры по материально- техническому обеспечению лечебно- профилактических организаций в целях оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим лицам, в том числе организация их реабилитации | Информация в Прави- тельство | МЗ, акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно смете расчетов | Республи- канский бюджет*, местный бюджет * |
| 24. | В рамках Программы занятости-2020 организовать обучение, переподготовку или повышение квалификации и охватить иными активными формами содействия занятости обратившихся граждан из числа лиц, уволенных с ПФ "Озенмунайгаз" и сервисных предприятий, в целях их дальнейшего трудоустройства | Информация в Правительство | Акимат Мангистауской области | 1 полугодие 2012 года | За счет средств, выделенных на реализацию Программы занятости | Республи- канский бюджет*, местный бюджет* |

| 5. Продовольственное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Определить месячную потребность города Жанаозен в социально- значимых продуктах питания первой необходимости | Информация в Прави- тельство | МСХ, акимат Мангистауской области, АО "НК "СПК "Каспий" | 26 декабря 2011 года | Не требуется |  |
| 26. | Сформировать месячный запас социально- значимых продуктов питания первой необходимости за счет стабилизаци- онного фонда | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МСХ АО "НК "СПК "Каспий", АО "Казагро" | 26 декабря 2011 года | В пределах средств, выделенных на формирование региональных стабилиза- ционных фондов | Республи- канский бюджет* |
| 27. | Поддерживать месячный запас социально- значимых продуктов питания первой необходимости за счет стабилизаци- онного фонда до окончания действия чрезвычайного положения | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МСХ АО "НК "СПК "Каспий", АО "Казагро" | 5 января 2012 года | В пределах средств, выделенных на формирование региональных стабилиза- ционных фондов | Республи- канский бюджет* |
| 28. | До момента полного восстановления деятельности объектов частной торговли организовать работу дополнительных передвижных торговых точек | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области, МСХ АО "НК "СПК "Каспий" | 5 января 2012 года | Не требуется |  |
| 6. Обеспечение охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Обеспечить усиленную охрану стратегических, производ- ственных и социальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедея- тельность населения, а также объектов, подлежащих восстановлению | Информация в Прави- тельство | МВД, акимат Мангистауской области, АО "РД "КазМунайГаз" | до 5 января 2012 года | Не требуется |  |
| 30. | Принять меры по обеспечению соблюдения особого режима оборота этилового спирта, алкогольной продукции | Информация в Прави- тельство | МВД, акимат Мангистауской области | 2012 год | Не требуется |  |
| 31. | Провести работу по недопущению фактов мародерства и обеспечению общественного порядка | Информация в Прави- тельство | МВД | 2012 год | Не требуется |  |

| 7. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Организовать разъяснительную работу в электронных и печатных СМИ о принимаемых мерах по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, обеспечению правопорядка | Информация в Прави- тельство | МСИ, МИД, акимат Мангистауской области | Декабрь 2011 года, 2012 год | Не требуется |  |
| 8. Прочие меры |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Принять меры по созданию и привлечению общественных советов из числа жителей города Жанаозен для организации взаимодействия населения с органами госу- дарственного управления, разъясни- тельной работы | Информация в Прави- тельство | Акимат Мангистауской области | Декабрь 2011 года | Не требуется |  |
| 34. | Внести изменения и дополнения в Комплексный план социально- экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012-2020, утвержденный постановлением Правительство Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 по мерам перспективного развития города и обеспечения оптимальной занятости | постановле- ние Прави- тельства | МЭРТ, МЧС, МЗ, акимат Мангистауской области | 2012 год | Согласно бюджетной заявке | Республи- канский бюджет*, местный бюджет*, средства предприятий |

Примечания:

* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет резерва Правительства и местного бюджета, будут определены после проведения оценки расходов;

расшифровка аббревиатур:


      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан


      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан


      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан


      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан


      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан


      МО - Министерство обороны Республики Казахстан


      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан


      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики  Казахстан


      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан


      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан


      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан


      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан


      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан


      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан


      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан


      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства


      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан


      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан


      НБ - Национальный банк Республики Казахстан


      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"


      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"


      АО "РД "КазМунайГаз" - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"


      ПФ "Озенмунайгаз" - производственный филиал "Озенмунайгаз" акционерного обществп "РД "КазМунайГаз"


      АО "НК "СПК "Каспий" - акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"


      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      МИО - местный исполнительный орган


      СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан