

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2012 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 84

      В целях реализации пункта 5.3 Протокола заседания Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан от 26 мая 2011 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы (далее – План мероприятий).  
      2. Центральным государственным органам и акимату Кызылординской области:  
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;  
      2) представлять ежегодно к 1 декабря информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.  
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан ежегодно к 20 декабря представлять сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 17 января 2012 года № 84

**ПЛАН**  
**мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и**  
**проведению мониторинга в казахстанской части острова**  
**Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой**  
**(прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Форма  завершения | Ответст-  венные  исполнители | Срок  исполнения | Источники  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мониторинг  инфекционной  заболеваемости  населения населенных  пунктов, расположенных  на прилежащей к  Аральскому морю  материковой территории  (с целью выявления  необычных в плане  краевой патологии  инфекционных  заболеваний либо  заболеваний неясной  этиологии) | Информация  в МЗ РК | Акимат,  МЗ РК | 2012 – 2014  годы | 001 «Услуги по  реализации  государственной  политики на местном  уровне в области  здравоохранения»;  001-100 «Обеспечение  деятельности  уполномоченного органа  в области  здравоохранения» |
| 2. | Проведение  эпизоотологического  обследования  материковой  территории,  прилегающей к  побережью Аральского  моря (напротив острова  Возрождения) | Приказ  КГСЭН  МЗ РК | КГСЭН  МЗ РК | 2 – 3  квартал  2012 – 2014  годы | 006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  населения на  республиканском  уровне» |
| 3. | Проведение  санитарно-  противоэпидемических  (профилактических) и  ветеринарно-санитарных  мероприятий, в том  числе: | Информация  в МЗ РК | Акимат,  МЗ РК | 2012 – 2014  годы | В пределах средств  республиканского и  местного бюджетов |
| 1) | Иммунизация против  чумы и особо опасных  инфекций населения,  подверженного риску  заражения в силу  характера своей  трудовой и иной  деятельности | Информация  в МЗ РК | Акимат,  МЗ РК | 1 – 2  квартал  2012 – 2014  годы | 010-101 «Закуп  лекарственных средств,  вакцин и других  иммунобиологических  препаратов»;  027 «Централизованный  закуп вакцин и других  медицинских  иммунобиологических  препаратов для  проведения  иммунопрофилактики  населения» |
| 2) | Осуществление  заблаговременной  профилактики,  позволяющей уменьшить  риск заражения людей в  местах их контакта с  природой на очаговой  по чуме и особо  опасным инфекциям  территории в процессе  работы или отдыха | Информация  в МЗ РК | Акимат | 2, 4  кварталы  2012 – 2014  годы | 007 «Пропаганда  здорового образа  жизни»;  007-015 «За счет  средств  местного бюджета» |
| 3) | Создание защитных и  буферных зон вокруг  населенных пунктов, в  окрестностях которых  установлено течение  эпизоотий особо  опасных инфекций | Информация  в МЗ РК | Акимат,  МЗ РК | 2, 4  кварталы  2012 – 2014  годы | 026 «Целевые текущие  трансферты бюджетам  районов (городов  областного значения)  на проведение  противоэпизоотических  мероприятий»;  028 «Услуги по  транспортировке  ветеринарных  препаратов до пункта  временного хранения»;  006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия населения  на республиканском  уровне» |
| 4) | Проведение  заблаговременной и  экстренной поселковой  дератизации | Информация  в МЗ РК | МЗ РК | 1, 4 кварталы  2012 – 2014  годы | 006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  населения на  республиканском  уровне» |
| 5) | Проведение  заблаговременной и  экстренной поселковой  дезинсекции | Информация  в МЗ РК | МЗ РК | 1, 4 кварталы  2012 – 2014  годы | 006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  населения на  республиканском  уровне» |
| 6) | Проведение  противоклещевых  мероприятий в местах  стойлового содержания  сельскохозяйственных  животных и в  животноводческих  помещениях | Информация  в МЗ РК | Акимат | 2 – 3  кварталы  2012-2014  годы | 026 «Целевые текущие  трансферты бюджетам  районов (городов  областного значения)  на проведение  противоэпизоотических  мероприятий»;  028 «Услуги по  транспортировке  ветеринарных  препаратов до пункта  временного хранения» |
| 4. | Осуществление контроля  в районах прибрежной  территории,  предупреждение  несанкционированного  проникновения людей на  остров Возрождения и  обратно | Совместный  приказ | ДВД,  Акимат,  КНБ РК (по  согласованию) | 2 квартал  2012 года | 001 «Услуги по  реализации  государственной  политики  в области обеспечения  охраны общественного  порядка и безопасности  на территории области»  001 «Обеспечение  национальной  безопасности» |
| 5. | Обеспечение готовности  организаций  здравоохранения  области на случай  выявления необычных  инфекционных  заболеваний среди  населения либо  заболеваний неясной  этиологии | Семинары,  тренинги | Акимат,  МЗ РК | 2012 – 2014  годы | 010-100 «Обеспечение  деятельности  уполномоченного органа  в области  здравоохранения»;  006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия населения  на республиканском  уровне» |
| 6. | Проведение  тренировочных занятий  с персоналом  организаций  здравоохранения по  повышению готовности к  выявлению заболеваний  людей особо опасными  инфекционными  заболеваниями, их  локализации и  ликвидации | Трениро-  вочные  занятия,  тренинги | Акимат,  МЗ РК | 2012 – 2014  годы | 006 «Обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  населения на  республиканском  уровне»  010-100 «Обеспечение  деятельности  уполномоченного органа  в области  здравоохранения» |
| 7. | Проведение  санитарно-  просветительной работы  с населением по  вопросам профилактики  особо опасных  инфекционных  заболеваний | Лекции,  беседы,  санитарные  бюллетени | Акимат,  МЗ РК | 2012 – 2014  годы | 010-100 «Обеспечение и  расширение  гарантированного  объема бесплатной  медицинской помощи,  финансируемых за счет  средств местного  бюджета»  007 «Пропаганда  здорового образа  жизни»  007-011 «За счет  трансфертов из  республиканского  бюджета»  007-015 «За счет  средств местного  бюджета» |
| 8. | Поддержание резерва  дезинфекционных  средств и необходимых  медикаментов для  оказания экстренной  медицинской помощи в  случае появления  инфекционных  заболеваний людей  неясной этиологии | Постанов-  ление  Акима  Кызылор-  динской  области | Акимат | 2012 – 2014  годы | 004 «Оказание  стационарной  медицинской помощи по  направлению  специалистов первичной  медико-санитарной  помощи и организаций  здравоохранения, за  исключением  медицинских услуг,  закупаемых центральным  уполномоченным органом  в области  здравоохранения» |
| 9. | Мониторинг  заболеваемости особо  опасными инфекциями  сельскохозяйственных и  домашних животных | Информация  в МЗ РК | МСХ РК | 2012 – 2014  годы | Не требуется |
| 10. | Мониторинг  деятельности  организаций,  осуществляющих работы,  связанные с выемкой  грунта на территории  острова Возрождения и  прилежащей к  Аральскому морю  материковой  территории | Информация  в МЗ РК | Акимат | 2012 – 2014  годы | 001 «Услуги по  реализации  государственной  политики на местном  уровне в области  здравоохранения» |
| 11. | Обеспечение охраны  Государственной  границы Республики  Казахстан на острове  Возрождения | Информация  в МЗ РК | КНБ РК (по  согласованию) | 2012 – 2014  годы | 001 «Обеспечение  национальной  безопасности» |
| 12. | Внесение предложений в  Правительство  Республики Казахстан о  потребности в  дополнительных  денежных средствах на  реализацию  мероприятий, связанных  с организацией и  проведением наблюдений  за состоянием  окружающей среды на  территории,  прилегающей к острову  Возрождения и  материковой  (прибрежной) части  Аральского моря | Предложе-  ния в  Прави-  тельство  Респуб-  лики  Казахстан | МООС РК | 1 квартал  2012 года | Не требуется |

**Примечание:** Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах выделяемых на соответствующий финансовый год средств республиканского и местного бюджетов;  
      **расшифровка аббревиатур:**  
      Акимат – акимат Кызылординской области  
      ДВД – Департамент внутренних дел Кызылординской области  
      МООС РК – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      КНБ РК – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      КГСЭН – Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан