

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2012 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 84

      В целях реализации пункта 5.3 Протокола заседания Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при Президенте Республики Казахстан от 26 мая 2011 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным государственным органам и акимату Кызылординской области:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять ежегодно к 1 декабря информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан ежегодно к 20 декабря представлять сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 января 2012 года № 84

 **ПЛАН**
**мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и**
**проведению мониторинга в казахстанской части острова**
**Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой**
**(прибрежной) территории на 2012 – 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
пп | Мероприятия | Формазавершения | Ответст-
венные
исполнители | Срок
исполнения | Источники
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мониторинг
инфекционной
заболеваемости
населения населенных
пунктов, расположенных
на прилежащей к
Аральскому морю
материковой территории
(с целью выявления
необычных в плане
краевой патологии
инфекционных
заболеваний либо
заболеваний неясной
этиологии) | Информация
в МЗ РК | Акимат,
МЗ РК | 2012 – 2014
годы | 001 «Услуги по
реализации
государственной
политики на местном
уровне в области
здравоохранения»;
001-100 «Обеспечение
деятельности
уполномоченного органа
в области
здравоохранения» |
| 2. | Проведение
эпизоотологического
обследования
материковой
территории,
прилегающей к
побережью Аральского
моря (напротив острова
Возрождения) | Приказ
КГСЭН
МЗ РК | КГСЭН
МЗ РК | 2 – 3
квартал
2012 – 2014
годы | 006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения на
республиканском
уровне» |
| 3. | Проведение
санитарно-
противоэпидемических
(профилактических) и
ветеринарно-санитарных
мероприятий, в том
числе: | Информация
в МЗ РК | Акимат,
МЗ РК  | 2012 – 2014
годы | В пределах средств
республиканского и
местного бюджетов |
| 1) | Иммунизация против
чумы и особо опасных
инфекций населения,
подверженного риску
заражения в силу
характера своей
трудовой и иной
деятельности | Информация
в МЗ РК | Акимат,
МЗ РК | 1 – 2
квартал
2012 – 2014
годы | 010-101 «Закуп
лекарственных средств,
вакцин и других
иммунобиологических
препаратов»;
027 «Централизованный
закуп вакцин и других
медицинских
иммунобиологических
препаратов для
проведения
иммунопрофилактики
населения» |
| 2) | Осуществление
заблаговременной
профилактики,
позволяющей уменьшить
риск заражения людей в
местах их контакта с
природой на очаговой
по чуме и особо
опасным инфекциям
территории в процессе
работы или отдыха | Информация
в МЗ РК | Акимат | 2, 4
кварталы
2012 – 2014
годы | 007 «Пропаганда
здорового образа
жизни»;
007-015 «За счет
средств
местного бюджета» |
| 3) | Создание защитных и
буферных зон вокруг
населенных пунктов, в
окрестностях которых
установлено течение
эпизоотий особо
опасных инфекций | Информация
в МЗ РК | Акимат,
МЗ РК | 2, 4
кварталы
2012 – 2014
годы | 026 «Целевые текущие
трансферты бюджетам
районов (городов
областного значения)
на проведение
противоэпизоотических
мероприятий»;
028 «Услуги по
транспортировке
ветеринарных
препаратов до пункта
временного хранения»;
006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения
на республиканском
уровне» |
| 4) | Проведение
заблаговременной и
экстренной поселковой
дератизации | Информация
в МЗ РК | МЗ РК | 1, 4 кварталы
2012 – 2014
годы | 006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения на
республиканском
уровне» |
| 5) | Проведение
заблаговременной и
экстренной поселковой
дезинсекции | Информация
в МЗ РК | МЗ РК | 1, 4 кварталы
2012 – 2014
годы | 006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения на
республиканском
уровне» |
| 6) | Проведение
противоклещевых
мероприятий в местах
стойлового содержания
сельскохозяйственных
животных и в
животноводческих
помещениях | Информация
в МЗ РК | Акимат | 2 – 3
кварталы
2012-2014
годы | 026 «Целевые текущие
трансферты бюджетам
районов (городов
областного значения)
на проведение
противоэпизоотических
мероприятий»;
028 «Услуги по
транспортировке
ветеринарных
препаратов до пункта
временного хранения» |
| 4. | Осуществление контроля
в районах прибрежной
территории,
предупреждение
несанкционированного
проникновения людей на
остров Возрождения и
обратно | Совместный
приказ | ДВД,
Акимат,
КНБ РК (по
согласованию) | 2 квартал
2012 года | 001 «Услуги по
реализации
государственной
политики
в области обеспечения
охраны общественного
порядка и безопасности
на территории области»
001 «Обеспечение
национальной
безопасности» |
| 5. | Обеспечение готовности
организаций
здравоохранения
области на случай
выявления необычных
инфекционных
заболеваний среди
населения либо
заболеваний неясной
этиологии | Семинары,
тренинги | Акимат,
МЗ РК | 2012 – 2014
годы | 010-100 «Обеспечение
деятельности
уполномоченного органа
в области
здравоохранения»;
006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения
на республиканском
уровне» |
| 6. | Проведение
тренировочных занятий
с персоналом
организаций
здравоохранения по
повышению готовности к
выявлению заболеваний
людей особо опасными
инфекционными
заболеваниями, их
локализации и
ликвидации | Трениро-
вочные
занятия,
тренинги | Акимат,
МЗ РК  | 2012 – 2014
годы | 006 «Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия
населения на
республиканском
уровне»
010-100 «Обеспечение
деятельности
уполномоченного органа
в области
здравоохранения» |
| 7. | Проведение
санитарно-
просветительной работы
с населением по
вопросам профилактики
особо опасных
инфекционных
заболеваний | Лекции,
беседы,
санитарные
бюллетени | Акимат,
МЗ РК  | 2012 – 2014
годы | 010-100 «Обеспечение и
расширение
гарантированного
объема бесплатной
медицинской помощи,
финансируемых за счет
средств местного
бюджета»
007 «Пропаганда
здорового образа
жизни»
007-011 «За счет
трансфертов из
республиканского
бюджета»
007-015 «За счет
средств местного
бюджета» |
| 8. | Поддержание резерва
дезинфекционных
средств и необходимых
медикаментов для
оказания экстренной
медицинской помощи в
случае появления
инфекционных
заболеваний людей
неясной этиологии | Постанов-
ление
Акима
Кызылор-
динской
области | Акимат | 2012 – 2014
годы | 004 «Оказание
стационарной
медицинской помощи по
направлению
специалистов первичной
медико-санитарной
помощи и организаций
здравоохранения, за
исключением
медицинских услуг,
закупаемых центральным
уполномоченным органом
в области
здравоохранения» |
| 9. | Мониторинг
заболеваемости особо
опасными инфекциями
сельскохозяйственных и
домашних животных | Информация
в МЗ РК | МСХ РК | 2012 – 2014
годы | Не требуется |
| 10. | Мониторинг
деятельности
организаций,
осуществляющих работы,
связанные с выемкой
грунта на территории
острова Возрождения и
прилежащей к
Аральскому морю
материковой
территории | Информация
в МЗ РК | Акимат | 2012 – 2014
годы | 001 «Услуги по
реализации
государственной
политики на местном
уровне в области
здравоохранения» |
| 11. | Обеспечение охраны
Государственной
границы Республики
Казахстан на острове
Возрождения | Информация
в МЗ РК | КНБ РК (по
согласованию) | 2012 – 2014
годы | 001 «Обеспечение
национальной
безопасности» |
| 12. | Внесение предложений в
Правительство
Республики Казахстан о
потребности в
дополнительных
денежных средствах на
реализацию
мероприятий, связанных
с организацией и
проведением наблюдений
за состоянием
окружающей среды на
территории,
прилегающей к острову
Возрождения и
материковой
(прибрежной) части
Аральского моря | Предложе-
ния в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан | МООС РК | 1 квартал
2012 года | Не требуется |

      **Примечание:** Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах выделяемых на соответствующий финансовый год средств республиканского и местного бюджетов;

      **расшифровка аббревиатур:**

      Акимат – акимат Кызылординской области

      ДВД – Департамент внутренних дел Кызылординской области

      МООС РК – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      КНБ РК – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      КГСЭН – Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан