Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2012 года № 283

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 "О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее – План мероприятий).


      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):


      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;


      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2012 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.


      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2012 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.


      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2012 года и 10 января 2013 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.


      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.


      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 2 марта 2012 года № 283

План мероприятий

на 2012 год по реализации Концепции правовой политики

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

| № | Мероприятие | Формы завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по принятию мер по законодательному, организационному и институциональному обеспечению дальнейшего развития системы ювенальной юстиции Республики Казахстан | Приказ Министра юстиции Республики Казахстан | МЮ | 1 квартал |
| 2 | Обсуждение концепции проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" с заинтересованными государственными органами и с научно-экспертным сообществом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 1 квартал |
| 3 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания национальных превентивных механизмов, направленных на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинств видов обращения и наказания" | Проект Закона | МЮ | 1 квартал |
| 4 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О судебно- экспертной деятельности в Республике Казахстан" | Проект Закона | МЮ | 2 квартал |
| 5 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исламского финансирования" | Проект закона | НБ (по согласованию) | 2 квартал |
| 6 | Принятие мер по внедрению Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов в электронном виде | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | 2 квартал |
| 7 | Проведения на системной основе мероприятий, направленных на пропаганду гражданственности и казахстанского патриотизма, формирование уважения к Конституции, законам и государственным символам Республики | лекции, выступления в СМИ | МЮ, центральные и местные государственные органы | 2 квартал |
| 8 | Усиление роли органов юстиции по межведомственной координации, организации и контролю за деятельностью по правовой пропаганде, а также местных представительных и исполнительных органов по правовому всеобучу населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, центральные и местные государственные органы | 2 квартал |
| 9 | Проработать необходимость принятия Административно- процессуального кодекса Республики Казахстан, при этом четко определиться с предметом регулирования административно- процессуального законодательства | Информация в Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 2 квартал |
| 10 | Принятие мер по реализации Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | АДГС (по согласованию), заинтересованные государственные органы | по итогам года |
| 11 | Принятие мер по прогнозно- аналитическому обеспечению законопроектной деятельности, основанной на правовом мониторинге нормативных правовых актов, анализе практики их применения | Информация в Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | по итогам полугодий |
| 12 | Привлечение представителей неправительственных организаций и представителей общественности к разработке нормативных правовых актов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 3 квартал |
| 13 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования ювенальной юстиции" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 14 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О Государственной границе Республики Казахстан" (новая редакция) | Проект Закона | КНБ (по согласованию) | 3 квартал |
| 15 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О гарантированной государством юридической помощи" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 16 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы предоставления гарантированной государством юридической помощи" | Проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 17 | Принятие мер по обеспечению безопасности бизнеса, необоснованного вмешательства в его деятельность | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | АБЭКП (по согласованию), заинтересованные государственные органы | 3 квартал |
| 18 | Принятие мер по реализации Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКИ, КПМ, КНБ (по согласованию), центральные и местные государственные органы | 3 квартал |
| 19 | Обсуждение концепции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности" с заинтересованными государственными органами и с научно-экспертным сообществом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 3 квартал |
| 20 | Принятие мер по реализации Закона Республики Казахстан "О национальной безопасности Республики Казахстан" | Информация в Администрацию Президента | КНБ (по согласованию) МЮ, заинтересованные государственные органы | 3 квартал |
| 21 | Проработка вопроса по разграничению полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях | Предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, ВС (по согласованию) | 4 квартал |
| 22 | Поэтапное оснащение судов информационными киосками | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | ВС (по согласованию) | 4 квартал |
| 23 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений" | проект Закона | МЮ | 4 квартал |
| 24 | Информационное сопровождение деятельности государственных органов в области защиты прав человека, а также повышение уровня правовой грамотности населения через средства массовой информации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МЮ, центральные и местные государственные органы | 4 квартал |
| 25 | Разработка и заключение двусторонних международных договоров в сфере оказания правовой помощи, экстрадиции, передачи осужденных лиц | Подписание или ратификация разработанных международных договоров | ГП (по согласованию) | в течение года |

Примечания: расшифровка аббревиатур:


      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан


      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан


      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан


      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан


      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан


      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы


      КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан


      НБ – Национальный банк Республики Казахстан


      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан


      АБЭКП – Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан