Об утверждении Плана мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору "Международная торговля" рейтинга "Doing Business" Всемирного банка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2012 года № 702

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012-2014 годы по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору «Международная торговля» рейтинга «Doing Business» Всемирного банка (далее – План мероприятий).


      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан:


      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;


      2) представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.


      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 30 мая 2012 года № 702

ПЛАН

мероприятий на 2012-2014 годы 

по улучшению позиции Республики Казахстан по индикатору

«Международная торговля» 

рейтинга «Doing Business» Всемирного банка

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен- ный государст- венный орган | Сроки реализации | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сокращение количества документов при экспорте и импорте |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа процедур, осуществляемых государственными органами при проведении экспортных и импортных операций | МЭРТ, контролирую- щие органы* | 4 квартал 2012 года | Информация в Правительство |
| 2. | Выработка предложений по ратификации Монреальской конвенции № 99 и Монреальского протокола № 4 | МТК | 3 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 3. | Применение международных стандартов при обслуживании на железнодорожных станциях, автомобильных и авиатерминалах, а также складах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| 2. Сокращение затрат времени на осуществление экспорта и импорта |  |  |  |  |
| 4. | Выработка предложений по улучшению качества обслуживания грузов в международных аэропортах Республики Казахстан | МТК | 3 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 5. | Выработка предложений по совершенствованию требований, предъявляемых для получения статуса уполномоченного экономического оператора | МФ | 3 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 6. | Автоматизация погрузочно-разгрузочного процесса в сфере морского транспорта | МТК | 4 квартал 2013 года | Информация в МЭРТ |
| 7. | Совершенствование средств механизации в сфере морского транспорта | МТК | 4 квартал 2013 года | Информация в МЭРТ |
| 8. | Автоматизация маркировки грузов в сфере морского транспорта | МТК | 4 квартал 2013 года | Информация в МЭРТ |
| 9. | Выработка предложений по минимизации срока оформления документа-подтверждения «Обеспечение таможенных пошлин и налогов», а также оперативному обмену данными об их регистрации между таможенными органами | МФ | 4 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 10. | Выработка предложений по дальнейшей интеграции различных видов государственного контроля в местах пересечения таможенной границы, в том числе путем отмены повторного контроля транспортных средств, выполняющих международные грузовые перевозки | МФ, контролирую- щие органы* | 4 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 11. | Создание web–ресурса «Caspian Logic» (информационный транспортный портал морского порта Актау) | МТК | 4 квартал 2013 года | Информация в МЭРТ |
| 12. | Внедрение международных стандартов по обслуживанию воздушных судов в аэропортах | МТК | 2013 год | Информация в МЭРТ |
| 3. Снижение финансовых расходов на экспорт и импорт |  |  |  |  |
| 13. | Проведение анализа о возможности представления документов, требуемых для экспорта и импорта, на бесплатной основе | МЭРТ, контролирую- щие органы* | 4 квартал 2012 года | Информация в Правительство |
| 14. | Изучение международного опыта проведения либерализации ценового регулирования в сфере железнодорожного транспорта | МТК | 4 квартал 2012 года | Информация в МЭРТ |
| 15. | Выявление и пресечение актов, действий (бездействий) государственных органов, направленных на ограничение и (или) устранение конкуренции | АЗК | Ежегодно, февраль | Информация в МЭРТ |

Примечания: 1) расшифровка аббревиатур:

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции 

      2) *МФ, МСХ, МЗ, МТК, МИНТ, МВД, МООС, КНБ

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан