Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 года № 775. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 554

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.05.2014 № 554.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Программу развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012–2015 годы (далее – Программа).


      2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами, акимами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.


      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждена        

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 9 июня 2012 года № 775

Программа

развития уголовно-исполнительной системы

в Республике Казахстан на 2012–2015 годы

1. Паспорт Программы

Сноска. Раздел 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

| Наименование Программы | Программа развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012–2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Протокол заседания Совета Безопасности Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 2 |
| Государственный орган, ответственный за разработку Программы | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| Государственные органы, ответственные за реализацию Программы | Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
| Цель | Совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан |
| Задачи | Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации |
| Сроки реализации | 2012–2015 годы |
| Целевой индикатор | Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2013 году – до 1,8 %, в 2015 году – до 1,6 % Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году – до 2,89, в 2015 году – до 2,80 Снижение повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в расчете на 1000 человек в 2013 году – до 22,5 %, в 2015 году – до 18,3 % |
| Источники и объемы финансирования | На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств 22 500,297 млн. тенге, в том числе: 2012 год – 7 457,737 млн. тенге; 2013 год – 1 398,695 млн. тенге; 2014 год – 38,233 млн. тенге; 2015 год – 13 605,632 млн. тенге. Суммы расходов на 2013–2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год. |

2. Введение

За последнее десятилетие в рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан реализован ряд программ, которые позволили укрепить правопорядок в местах лишения свободы, улучшить условия содержания осужденных и порядок отбывания ими наказаний, расширить участие гражданского общества в деятельности пенитенциарной системы.


      В целях минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, экономии мер уголовной репрессии необходимо и в дальнейшем создавать условия для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества, в том числе путем совершенствования деятельности созданной службы пробации.


      Учитывая, что лишение свободы все еще остается основным видом уголовного наказания, необходимо повышать воспитательный компонент лишения свободы. В частности, необходимо дальнейшее развитие содержания, форм и методов исправительно-воспитательного воздействия на осужденных. При этом актуальным является решение проблем занятости осужденных к лишению свободы.


      Наряду с сохранением и обеспечением высоких требований к дисциплине и порядку в учреждениях уголовно-исполнительной системы также необходимо усилить меры по психолого-педагогическому обеспечению процесса исполнения уголовных наказаний.


      Наряду с этим для мест лишения свободы важным является обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, отбывающих данный вид наказания. В числе наиболее перспективных направлений в этой сфере необходим постепенный переход к камерному порядку содержания.


      Также важным является повышение качества медицинского обслуживания лиц, находящихся в местах лишения свободы, особенно системы профилактики заболеваний лиц, отбывающих уголовное наказание.


      Необходимы системные меры, направленные на обеспечение целенаправленной государственной политики в сфере ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, как полноправных членов общества.


      Вышеизложенное обуславливает необходимость разработки программного документа, направленного на дальнейшее развитие пенитенциарной системы Республики Казахстан с учетом актуальных проблем и приоритетов, а также соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программным документам.

3. Анализ текущей ситуации

Одними из целей уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан являются исправление осужденных, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.


      Вместе с тем, в 2011 году по сравнению с 2010 годом в учреждениях уголовно-исполнительной системы зарегистрирован более чем в два раза рост преступлений, совершенных осужденными, несмотря на ежегодное снижение их численности.


      Анализ дисциплинарной практики за 2011 год в сравнении с аналогичным периодом 2010 года показывает, что в исправительных учреждениях республики допущен рост нарушений со стороны осужденных в расчете на 1000 человек с 344 до 438 случаев или на 21,4 %.


      При этом отмечается рост количества злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания среди осужденных с 4053 до 4868 случаев в 2011 году, при этом параллельно увеличивается количество злостных нарушителей с 3571 до 4280 осужденных в 2011 году.


      Указанному росту преступлений и правонарушений в первую очередь способствуют:


      - слабая организация воспитательной работы, обусловленная недостаточно разработанными механизмами индивидуально-воспитательного воздействия;


      - существующая система отрядно-барачного содержания осужденных, когда основная масса сконцентрирована в одном помещении, что не позволяет развивать формы и методы исправительно-воспитательного воздействия на основе принципа индивидуализации исполнения наказания.


      За последние 10 лет построено всего 3 учреждения с покамерным содержанием в Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, где отбывают наказание 1490 человек или 3,5 % осужденных.


      В течение ряда лет в связи с недофинансированием не завершено строительство 3 исправительных учреждений с камерным содержанием (города Кызылорда и Уральск, поселок Заречный Алматинской области);


      - незанятость осужденных трудом. В настоящее время из 26061 трудоспособного осужденного заняты трудом всего 11714 человек или 44,9 %, из них 6234 работают на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 3005 – на хозяйственном обслуживании и 2475 – на других оплачиваемых работах.


      Функционирующие при исправительных учреждениях республиканские государственные предприятия «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» из-за устаревших производственных мощностей, не могут в достаточном количестве обеспечить рабочими местами всех трудоспособных осужденных;


      - неудовлетворительное состояние инженерно-технических средств охраны, контроля и надзора, не позволяющее обеспечить надлежащий уровень безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также полное пресечение проникновения на их территорию запрещенных предметов.


      Так на протяжении последних лет наблюдается ежегодный рост изъятых запрещенных предметов. Из незаконного оборота только в 2011 году изъято более 11 млн. тенге, свыше 11 тонн спиртных напитков, более 10 тысяч средств мобильной связи и порядка 12,5 тысяч единиц колюще-режущих предметов.


      Проблемным вопросом остается качество медицинского обеспечения осужденных.


      Оснащенность учреждений уголовно-исполнительной системы медицинским оборудованием от минимального норматива составляет от 20 до 60 %. Не все медицинские части обеспечены простейшей диагностической аппаратурой, что сказывается на качестве диагностики и лечения.


      По состоянию на 1 января 2012 года более 20 % осужденных состоят на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, в том числе 11599 – больных социально значимыми заболеваниями, из них 2110 больны активным туберкулезом, 1870 – ВИЧ-инфекцией, 194 – сифилисом, 4055 – наркоманией, 3564 – алкоголизмом.


      Расширение сферы применения альтернативных лишению свободы наказаний, снижение количества осужденных в местах лишения свободы остаются приоритетным направлением уголовно-исполнительной политики государства. Вместе с тем в уголовно-исполнительной системе остается сложной ситуация по исполнению данной категории наказаний.


      В 2011 году по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 41105 человек, из них 6643 женщины и 1466 несовершеннолетних.


      Указанными осужденными в период отбывания наказания совершено 656 повторных преступлений. В отношении 1679 условно осужденных продлен испытательный срок за нарушения порядка отбывания, 192 человека находятся в розыске за уклонение от отбывания наказания.


      Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения работы уголовно-исполнительных инспекций, а также скорейшего внедрения созданной в их структуре службы пробации.


      Необходимо принятие системных мер, направленных на обеспечение целенаправленной государственной политики и в сфере ресоциализации осужденных.


      Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли.

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Четко определенные приоритетные направления развития уголовно-исполнительной системы; - оперативное реагирование на изменение обстановки в местах лишения свободы; - налаженное взаимодействие с подразделениями правоохранительных и специальных органов по вопросам обеспечения режима отбывания наказания. | - неудовлетворительная материально-техническая база учреждений уголовно-исполнительной системы; - изношенность и морально устаревшие инженерно-технические средства охраны; - недостаточное качество медицинского обслуживания; - низкая трудозанятость осужденных; - текучесть квалифицированных кадров ввиду слабой системы социальной защиты работников УИС и, как следствие, отсутствие положительного имиджа сотрудников; - несвоевременное принятие соответствующих решений государственными органами и нормативных правовых актов, необходимых для эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы |
| Возможности | Угрозы |
| - снижение уровня преступности в обществе; - снижение количества осужденных к лишению свободы; - совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства; - развитие экономики; - трудоустройство лиц, освобождающихся из мест лишения свободы; - развитие культурного потенциала страны. | - несовершенство уголовно-исполнительного законодательства; - большой удельный вес «тюремного населения» среди общего числа осужденных в республике; - увеличение уровня рецидивной преступности среди лиц, осужденных к лишению свободы, вследствие низкого уровня их трудоустройства и ресоциализации; - необоснованные акты протестов осужденных (следственно-арестованных); - увеличение фактов совершения повторных преступлений со стороны лиц, ранее освобожденных, и в отношении которых неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания; - рост численности осужденных (следственно-арестованных) |

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов

реализации Программы

Целью Программы являются совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы.

      Целевыми индикаторами являются:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек | % | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| 2. | Снижение общей смертности среди лиц, находящихся в местах лишения свободы, в расчете на 1000 человек | % | 2,9 | 2,89 | 2,85 | 2,8 |
| 3. | Снижение повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в расчете на 1000 человек | % | 23,1 | 22,5 | 20 | 18,3 |

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства

В настоящее время уголовная политика находится на качественно новом этапе своего развития, когда комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 


      В рамках проводимой в данном направлении работы пересматривается и система уголовных наказаний в целях более широкого применения видов наказаний, альтернативных лишению свободы, а также внедрения новых видов таких наказаний. 


      Данные обстоятельства обуславливают необходимость параллельного кардинального изменения существующего уголовно-исполнительного законодательства.


      При этом главной целью данного процесса является не только достижение согласованности норм законов, но и совершенствование системы исполнения уголовных наказаний в целом, повышение уровня защиты прав осужденных, а также разрешение существующего спектра проблем уголовно-исполнительной системы.


      В этой связи в 2012 году будет разработана концепция нового Уголовно-исполнительного кодекса.

2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений

в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения

воспитательной, социально-психологической работы и

трудозанятости осужденных

Сноска. Подраздел 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

Результатом решения задачи будут следующие показатели прямого результата:


      1) снижение удельного веса преступлений, совершенных осужденными (следственно-арестованными), допущенных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, в расчете на 1000 человек, в 2012 году до 1,9 %, в 2013 году до 1,8 %, в 2014 году до 1,7 %, в 2015 году до 1,6 % (в 2011 году – 0,8 %);


      2) увеличение доли лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в отношении которых применены меры поощрения, в 2012 году – до 89 %, в 2013 году – до 91 %, в 2014 году – до 93 %, в 2015 году – до 95 % (в 2011 году – 86 %);


      3) увеличение трудозанятых осужденных в 2014 году – до 11 785 человек, в 2015 году – до 11 885 человек.


      Для достижения указанных показателей предполагается осуществить следующие мероприятия.


      Разработать и внедрить новые формы и методы организации досуга осужденных, расширить системы клубной и кружковой работы, совершенствовать воспитательный процесс осужденных с использованием достижений современных средств коммуникаций. 


      Будут шире использованы возможности общеобразовательного и профессионального обучения осужденных, в том числе путем внедрения современных технологий.


      Одновременно в рамках оптимизации учреждений уголовно-исполнительной системы будут введены должности старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству и инструкторов-психологов. 


      Параллельно воспитательной работе будут приняты меры по профилактике преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы.


      Учреждения уголовно-исполнительной системы будут оснащены установками персонального досмотра, рентген установками для досмотра грузов и ручной клади. Для противодействия несанкционированным переговорам осужденных предусмотрена установка блокираторов мобильной связи.


      В целях удовлетворения информационных потребностей в 2015 году будет внедрена централизованная автоматизированная база данных уголовно-исполнительной системы.


      Важным направлением воспитательного процесса является труд осужденных.


      В этой связи в целях повышения эффективности деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы и увеличения трудозанятости осужденных будет разработана концепция дальнейшего развития республиканских государственных предприятий «Енбек», «Енбек-Караганда», «Енбек-Оскемен» (далее – РГП).


      Кроме того, в период 2012–2015 годов предусмотрены открытие новых видов производств, создание дополнительных производственных мощностей за счет средств РГП, размещение государственных заказов на указанных предприятиях, обучение осужденных и персонала технике безопасности и охране труда в целях профилактики производственного травматизма.

3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений

уголовно-исполнительной системы

Показателем прямого результата указанной задачи будет увеличение доли модернизированных учреждений, в 2012 году – до 58,5 %, в 2013 году – до 60,6 %, в 2015 году – до 65,9 %.


      Для достижения показателей необходимо выполнение следующих мероприятий.


      В период всей реализации Программы предполагаются завершение реконструкции двух и начало строительства трҰх новых учреждений с покамерным содержанием, а также капитальный ремонт и строительство объектов 59 учреждений уголовно-исполнительной системы.


      При этом в целях унифицированного подхода к строительству объектов уголовно-исполнительной системы в 2012 году Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет разработан типовой проект специализированного исправительного учреждения с покамерным содержанием на 1500 мест по 5 климатическим районам страны.


      Для максимального размещения осужденных в камерных помещениях будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта режимных корпусов по обустройству изолированных участков в 15 следственных изоляторов.


      В 2012 году будут проведены строительство инженерно-технических средств охраны современных модификаций в 10 учреждениях и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт устаревших инженерно-технических средств охраны 19 учреждений уголовно-исполнительной системы.


      Кроме того, в рамках оптимизации действующих учреждений уголовно-исполнительной системы будут проведены ликвидация и перепрофилирование некоторых из них.

4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных

лиц, содержащихся в местах лишения свободы

Сноска. Подраздел 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

Для решения указанной задачи необходимо достичь следующие показатели:


      снижение смертности от туберкулеза среди осужденных в расчете на 100 тысяч человек, в 2012 году – до 61, в 2013 году – до 60,7, в 2014 году – до 60,3, в 2015 году – до 59,9 (в 2011 году – 61,4); 


      1) удержание распространенности ВИЧ-инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пределах 2-5 % (в 2011 году – 3 %); 


      2) снижение смертности от болезней системы кровообращения среди осужденных до 44,7 – в 2012 году, до 44,4 – в 2013 году, до 44,1 – в 2014 году, до 43,8 – в 2015 году на 100 тысяч осужденных (в 2011 году – 45).


      Кроме того, в 2012 году в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан будет внесено инвестиционное предложение на разработку технико-экономического обоснования для строительства трех противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений.


      В период всей реализации Программы предусмотрены расходы на капитальный ремонт и реконструкцию имеющихся лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы.


      Совместно с Министерством здравоохранения Республики Казахстан будет обеспечен полный охват больных туберкулезом бактериологическим методом исследования и тестирования на лекарственную чувствительность к туберкулезным препаратам, достигнуто проведение не реже 2 раз в год флюорографических и профилактических осмотров осужденных.


      Параллельно в течение 2012 года будет выработан механизм поэтапной передачи медицины уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также проработаны вопросы повышения уровня заработной платы и социальной защищенности медицинских работников.

5. Совершенствование организации исполнения наказаний,

не связанных с лишением свободы

Решением данной задачи будет являться показатель прямого результата:


      - снижение уровня повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы в расчете на 1000 человек, в 2013 году – до 22,5 %, в 2015 году – до 18,3 % (в 2010 году – 23,2, в 2011 году – 15,9).


      В рамках повышения эффективности исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы будет кардинально пересмотрена организация работы уголовно-исполнительных инспекций и созданной в ее структуре службы пробации. Параллельно будут внедрены электронные средства слежения за условно осужденными, что улучшит контроль за их поведением и способствует снижению повторной преступности среди них.

6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами,

отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения

эффективности их ресоциализации

Для реализации задачи необходимо достижение показателя:


      - сокращение рецидивной преступности со стороны лиц, ранее осужденных к лишению свободы ежегодно на 2 %, в 2012 году до 19296,2; в 2013 году – 18902,4; в 2014 году – 18508,6; в 2015 году – 18114,8 преступлений (в 2011 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 19 690 человек, ранее судимых).


      В целях ресоциализации осужденных на базе исправительных учреждений одной из областей республики будет проведен пилотный проект по апробированию нового механизма подготовки осужденных к освобождению. Также будет проработан вопрос строительства в 2015 году специальных общежитий при исправительных учреждениях для содержания осужденных, переведенных на льготные условия содержания. 


      Совместно с местными исполнительными органами будет разработан совместный план взаимодействия местных исполнительных органов и администрации учреждений уголовно-исполнительной системы по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, принят комплекс мер по размещению в специализированных социальных учреждениях нуждающихся лиц, отбывших уголовное наказание.


      Кроме того, будут приняты меры по расширению перечня получаемых осужденными в период отбывания наказания рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, а также дальнейшему их трудоустройству после освобождения.


      Целевые показатели Программы планируется достичь в один этап в среднесрочной перспективе за 2012–2015 годы.

5. Необходимые ресурсы

Сноска. Раздел 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32.

На реализацию Программы предусматривается выделение из республиканского бюджета средств на общую сумму 22 500,297 млн. тенге, в том числе: 

      2012 год – 7 457,737 млн. тенге; 

      2013 год – 1 398,695 млн. тенге; 

      2014 год – 38,233 млн. тенге; 

      2015 год – 13 605,632 млн. тенге.


      Суммы расходов на 2013–2015 годы являются предварительными и будут уточняться Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

6. План мероприятий по реализации Программы

Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.12.2012 № 1691; от 28.01.2014 № 32.

| № п/п | Мероприя- тие | Форма заверше- ния | Ответ- ствен- ные за испол- нение | Сроки испол нения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) |  |  |  |  |  |  |  | Ис- точ- ники фи- нан- сиро- вания | № бюд- жет- ной прог- раммы (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | Все го- да |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка концепции нового Уголовно- исполни- тельного кодекса Республики Казахстан | Внесение концепции законо- проекта на заседание МВК | МВД | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 2. Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы путем улучшения воспитательной, социально-психологической работы и трудозанятости осужденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Плана мероприятий по профилакти- ке редупрежде- нию и недопущению преступле- ний в учреждениях УИС | План мероприя- тий | МВД (со- зыв), КНБ (по сог- ласо- ванию) | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 3. | Проведение воспита- тельной работы с осужденными в больших и малых группах по профилакти- ке злостных правонару- шений путем организации воспитате- льной работы по ее основным направле- ниям | Отчетные данные | МВД | Еже- год- но | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 4. | Проведение культурно- массовых мероприятий среди осужденных | План | МВД | Еже- год- но | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 5. | Проведение занятий среди осужденных по доведению требований действующе- го законода- тельства об ответствен- ности за злостные правонару- шения | Занятия | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 6. | Проведение в учрежде- ниях УИС «Дней открытых дверей» | Выступле- ние в СМИ | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 7. | Проведение летней спартакиады среди осужденных | Приказ | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 8. | Проведение с осужденными занятий на социально- экономичес- кие тематики в целях повышения правовой грамотности и адаптации их в условиях рыночных отношений после освобожде- ния | Занятия | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 9. | Организация профессио- нального обучения лиц, содер- жащихся в учреждениях УИС, проведение среди них профконсуль тационной и профориен- тационной работы | Профессио- нальное обучение осужденных | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 10. | Открытие новых видов производств за счет средств предприятий УИС | Открытие новых видов произ- водств | МВД | Еже- годно | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 11. | Внесение бюджетной заявки по вопросу обучения пенитен- циарных психологов в Академии государст- венного управления при Президенте Республики Казахстан в 2013 – 2014 годах | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 12. | Разработка концепции дальнейшего развития и повышения эффектив- ности деятельнос- ти РГП «Енбек», «Енбек-Ка- раганда» и «Енбек- Оскемен» | Концепция | МЭРТ (со- зыв), МВД, МТСЗН, МФ | Июль 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 13. | Выработка предложений по модерниза- ции производст- венных мощностей РГП «Енбек», «Енбек- Караганда» и «Енбек- Оскемен» для производст- ва конкурен- тоспособной и востребо- ванной продукции, в том числе с использова- нием возможнос- тей юридических лиц с частной формой собствен- ности | Предложение в Прави- тельство Республики Казахстан | МВД | 3 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 14. | Организация в ведомствен- ных учебных заведениях МВД специальных курсов по обучению сотрудников УИС противо- действию религиозно- му экстремизму и терроризму | Сертифика- ты об окончании курсов | МВД | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 15. | Приобрете- ние установок персональ- ного досмотра для учреждений УИС | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2012 года | 593,082 | - |  | - |  | - | 593,082 |  | РБ | 041 |
| 16. | Приобрете- ние рентген установок для досмотра грузов и ручной клади в учреждениях УИС | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2012 года | 169,456 | - |  | - |  | - | 169,456 |  | РБ | 041 |
| 17. | Оснащение учреждений УИС оборудова- нием подавления систем сотовой связи | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2012 года | 184,790 | - |  | - |  | - | 184,790 |  | РБ | 041 |
| 18. | Увеличение уставного капитала путем поэтапного техническо- го перевоору- жения предприятий УИС | Информация в Правите- льство Республики Казахстан | МВД | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 19. | Проработка вопроса о сотрудни- честве предприятий УИС с местными исполни- тельными органами для выполнения работ по реконструк- ции и строите- тьству объектов жилищно- коммуналь- ного хозяйства, дорог | Меморандум | МВД (со- зыв), акима- ты, облас- тей горо- дов Астаны и Алматы | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 20. | Принятие мер по расширению перечня получаемых осужденными рабочих профессий и специаль- ностей, востребо- ванных на рынке труда, а также дальнейшему их трудоуст- ройству после освобожде- ния | План | МВД (со- зыв), МТСЗН | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 21. | Привлечение инвестиций на поддержку и развитие производст- венной деятельнос- ти предприятий УИС | Информация в Правите- льство Республики Казахстан | МВД | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 22. | Проработка вопроса открытия на территориях ИУ тепличных хозяйств | Функциони- рование тепличных хозяйств | МВД | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 23. | Разработка учебно- методичес- кого пособия «Профилак- тика преступле- ний в местах лишения свободы в современных условиях» и внедрение его в практичес- кую деят- тельность УИС | Учебно- методичес- кое пособие | МВД | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 24. | Проведение областных и региональ- ных семинаров- совещаний по взаимо- действию служб учреждений УИС в вопросах профилакти- ки злостных правонару- шений и суицидов среди осужденных | Семинары | МВД | 1-2 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 25. | Проведение анализа причин и условий, способст- вующих совершению осужденными злостных правонару- шений с принятием комплекса соответст- вующих мер | Анализ, план | МВД | 3 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 26. | Разработка методичес- ких рекоменда- ций по работе с лицами склонными к совершению злостных правонару- шений в ИУ и СИ | Методичес- кие рекомен- дации | МВД | 4 квар- тал 2013 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 27. | Проведение смотра- конкурса картин и изделий прикладного искусства, выполненных осужденными «Үміт-2013» «Үміт-2015» | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2013, 2015 годов | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 28. | Организация благотвори- тельной акции «Көмек» по оказанию помощи детям, рожденным в местах лишения свободы | Выступле- ние в СМИ | МВД | 2 квар- тал 2014 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 29. | Проведение конкурса красоты среди осужденных- женщин | Приказ | МВД | 3 квар- тал 2014 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 30. | Проведение обучающих региональ- ных семинаров для психологов УИС | Семинар | МВД | 3-4 квар- тал 2014 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 31. | Разработка и внедрение централизо- ванной автоматизи- рованной базы данных УИС | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | Июнь 2015 года | - | - |  | - |  | 617,0* | 617,0* |  | РБ | - |
| 32. | Введение в колониях- поселениях должностей старшего инструктора по трудовому и бытовому устройству в рамках оптимизации учреждений УИС | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 33. | Введение в учреждениях УИС должностей инструкто- ров психологов в рамках оптимизации учреждений УИС | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  | - |  | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 3. Модернизация и укрепление материальной базы учреждений уголовно-исполнительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Разработка ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы на проведение капитально- го ремонта ИТСО 19 учреждений УИС: в городе Астане: | Приказ об утвержде- нии сметной стоимости строи- тельства | МВД | 3 квар- тал 2012 года | 74,701 | - |  |  | - | - | 74,701 |  | РБ | 041 |
|  | -ЕЦ-166/1; |  |  |  | 6,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/5; |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/10; |  |  |  | 8,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Акмолинской области: - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 5,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: - КА-168/1; |  |  |  | 0,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/5; |  |  |  | 5,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно- Казахстанс- кой области: -ОВ-156/15; |  |  |  | 0,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/17; |  |  |  | 0,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/18; |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/20; |  |  |  | 3,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: - ЖД-158/1; |  |  |  | 1,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЖД-158/2; |  |  |  | 3,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Караган- динской области: -АК-159/21; |  |  |  | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Костанайс- кой области: - УК-161/3; |  |  |  | 7,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Павлодарс- кой области: - АП-162/2; |  |  |  | 7,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/3; |  |  |  | 6,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/5; |  |  |  | 3,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Ка- захстанской области: - ЕС-164/6; |  |  |  | 4,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Южно-Ка- захстанской области: - ИЧ-167/3 |  |  |  | 1,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Разработка ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы на капитальный ремонт объектов учреждений УИС, в том числе: в городе Астана: | Приказ об утвержде- нии сметной стоимости строи- тельства | МВД | 3 квар- тал 2012 года | 71,904 | - |  |  | - | - | 71,904 |  | РБ | 041 |
|  | - ЕЦ-166/5; |  |  |  | 4,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Алматинской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЛА-155/13; |  |  |  | 2,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЛА-155/14; |  |  |  | 1,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЛА-155/16; |  |  |  | 0,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Акмолинской области: - ЕЦ-166/4; |  |  |  | 1,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/23; |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/25; |  |  |  | 1,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/26; |  |  |  | 0,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: - КА-168/2; |  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КА-168/5; |  |  |  | 1,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно-Ка захстанской области: - ОВ-156/2; |  |  |  | 1,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/3; |  |  |  | 2,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/6; |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/14; |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/15; |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/16; |  |  |  | 0,802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/17 |  |  |  | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/18; |  |  |  | 1,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/20; |  |  |  | 2,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/21; |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ОВ-156/22; |  |  |  | 1,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: - ЖД-158/7; |  |  |  | 1,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Западно- Казахстанс- кой области: - РУ-170/1; |  |  |  | 2,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - РУ-170/2; |  |  |  | 3,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Караган- динской области: - АК-159/5; |  |  |  | 1,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/7; |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/9; |  |  |  | 2,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/21; |  |  |  | 0,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Кызылор- динской области: - ЗК-169/4; |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Костанайс- кой области: - УК-161/2; |  |  |  | 11,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Мангистаус- кой области: - ГМ-172/1; |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ГМ-172/6; |  |  |  | 0,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ГМ-172/8; |  |  |  | 0,829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Павлодарс- кой области: - АП-162/1; |  |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/2; |  |  |  | 1,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/3; |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - АП-162/4; |  |  |  | 0,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АП-162/10; |  |  |  | 2,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо- Казахстанс- кой области: - ЕС-164/6; |  |  |  | 2,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Южно- Казахс- танской области: - ИЧ-167/9 |  |  |  | 12,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Разработка ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы на строите- льство: | Приказ об утвержде- нии сметной стоимости строи- тельства | МВД | 3 квар- тал 2012 года | 14,644 | - |  |  | - | - | 14,644 |  | РБ | 007 |
|  | - системы канализации учреждения ГМ-172/6 в городе Актау; |  |  |  | 4,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - котельной учреждения ЕЦ-166/26 в поселке Степной; |  |  |  | 5,885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - столовой учреждения УГ-157/1 в городе Атырау |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Капитальный ремонт объектов (столовая, БПК, кровля общежитий) в 8 исправи- тельных учреждений, в том числе: в городе Астане: | Акт выпол- ненных работ | МВД | 3 квар- тал 2012 года | 141,749 | - |  |  | - | - | 141,749 |  | РБ | 041 |
|  | -ЕЦ-166/10; |  |  |  | 51,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Караган- динской области: - АК-159/5; |  |  |  | 29,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/6; |  |  |  | 6,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/18; |  |  |  | 27,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Жамбылской области: - ЖД-158/2; |  |  |  | 5,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Ка- захстанской области: - ЕС-164/3 |  |  |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/6 |  |  |  | 9,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ЕС-164/8 |  |  |  | 8,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Корректи- ровка ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы по объекту реконструк- ция исправи- тельной колонии строгого режима на 1500 мест в поселке Заречный Алматинской области | Приказ об утвержде- нии сметной стоимости строи- тельства | МВД | 4 квар- тал 2012 года | 33,8 | - |  |  | - | - | 33,8 |  | РБ | 007 |
| 39. | Капитальный ремонт ИТСО 10 учреждений УИС, в том числе: | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | Де- кабрь 2012 года | 3523,827 | - |  |  | - | - | 3 523,827 |  | РБ | 041 |
|  | в Акмо- линской области: -ЕЦ-166/25; |  |  |  | 242,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЕЦ-166/11; |  |  |  | 333,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Северо-Ка- захстанской области: - ЕС-164/3; |  |  |  | 331,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Актюбинской области: - КА-168/2; |  |  |  | 581,479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Караган- динской области: - АК-159/6; |  |  |  | 404,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -АК-159/18; |  |  |  | 315,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в Восточно-Ка захстанской области: - ОВ-156/2; |  |  |  | 339,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/3; |  |  |  | 281,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ-156/6; |  |  |  | 394,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОВ156/14 |  |  |  | 299,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Разработка типового проекта «Специали- зированные исправи- тельные учреждения Министерст- ва внутренних дел Республики Казахстан на 1500 мест» по 5 климатичес- ким районам | Типовые проекты | АДСи ЖКХ (со- зыв), МВД | Де- кабрь 2012 года | 392,151 | - |  |  | - | - | 392,151 |  | РБ | 003 |
| 41. | Ликвидация государственного учреждения «Учреждение АП-162/5» ДУИС по Павлодарской области» | Приказ | МВД | 1 квар- тал 2014 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 42. | Внесение бюджетной заявки на строите льство исправи- тельных учреждений с покамерным содержанием на 1500 мест согласно типовым проектам | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2014 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 43. | Внесение бюджетной заявки на капитальный ремонт ИТСО 19 учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 44. | Внесение бюджетной заявки на капитальный ремонт объектов 40 учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 45. | Внесение бюджетной заявки на строи- тельство: - системы канализации | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
|  | «Учреждения ГМ-172/6» в городе Актау; - котельной «Учреждения ЕЦ-166/26» в поселке Степной; - столовой «Учреждения УГ-157/1» в городе Атырау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Строи- тельство следствен- ного изолятора на 1500 мест в городе Усть-Каме- ногорске | Акт выполнен- ных работ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | 52,319 |  |  | - | 2664,435* | 2716,754* |  | РБ | 007 |
| 47. | Строи- тельство следствен- ного изолятора на 1500 мест в городе Уральске | Акт выполнен- ных работ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | 588,564 |  |  | - | 2428,441* | 3017,005* |  | РБ | 007 |
| 48. | Завершение реконструк- ции под ИК строгого режима на 900 мест в городе Уральске | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2012- 2013 годов | 871,0 | 315,154 |  |  | - | - | 1186,154 |  | РБ | 007 |
| 49. | Завершение реконструк- ции государст- венного учреждения «Учреждение ЗК-169/5» под исправи- тельную колонию строгого режима на 1000 мест в городе Кызылорде | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2012- 2013 годов | 1254,0 | 308,238 |  |  | - | - | 1562,238 |  | РБ | 007 |
| 50. | Внесение бюджетной заявки на проведение капитально- го ремонта режимных корпусов по обустройст- ву изолиро- ванных участков 15 СИ | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 51. | Разработка ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы на проведение капитально- го ремонта режимных корпусов по обустройст- ву изолирован- ных участков 15 СИ | Приказ об утвержде- нии сметной стоимости строи- тельства | МВД | 3 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 116,505 | 116,505 |  | РБ | 041 |
| 52. | Строи- тельство следствен- ного изолятора на 1500 мест в городе Семей | Акт выполнен- ных работ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 2535,471* | 2535,471* |  | РБ | 007 |
| 53. | Капитальный ремонт государст- венного учреждения «Учреждение ЕС-164/6» (ЖК) ДУИС по Северо-Ка- захстанской области для перепрофи- лирования в учреждение особого режима | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 643,242* | 643,242* |  | РБ | 041 |
| 54. | Капитальный ремонт и реконструк- ция государст- венного учреждения «Учреждение КА-168/3» (КП) ДУИС по Актюбинской области для перепрофи- лирования в учреждение строгого режима | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 348,0* | 348,0* |  | РБ | 041 |
| 55. | Перепрофи- лирование государст- венного учреждения «Учреждение ЕС-164/6» (ЖК) ДУИС по Северо-Ка- захстанской области в учреждение особого режима | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 56. | Перепрофи- лирование государст- венного учреждения «Учреждение КА-168/3» (КП) ДУИС по Актюбинской области в учреждение строгого режима | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 57. | Переплани- ровка локальных участков под стационар с проведением капитально- го ремонта всех объектов государст- венного учреждения «Учреждение ОВ-156/15» ДУИС по Восточно-Ка захстанской области | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 570,0* | 570,0* |  | РБ | 041 |
| 58. | Капитальный ремонт противоту- беркулезных учреждений «Учреждение АК-159/11», «Учреждение АК-159/17» ДУИС по Караган- динской области | Акт приемки в эксплуата- цию | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 300,0* | 300,0* |  | РБ | 041 |
| 59. | Ликвидация государст- венного учреждения «Учреждение ЕС-164/4» (особый режим, поселок Горный) ДУИС по Северо-Ка- захстанской области | Проект постанов- ления Прави- тельства | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | - | - |  | Не тре- буют- ся | - |
| 59-1. | Проведение конкурса по выбору концессионера для строительства и эксплуатации исправительного учреждения в рамках государственно- частного партнерства | Конкурсная документация | МВД | 4 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 4. Улучшение здоровья осужденных и следственно-арестованных лиц, содержащихся в местах лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечение охвата больных туберкуле- зом бактериоло- гическими методами исследова- ния и постановкой теста на лекарствен- ную чувстви- тельность к противоту- беркулезным препаратам | Договора с территори- альными департа- ментами здравоох- ранения | МВД (со- зыв), МЗ | Еже- год- но | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 61. | Обеспечение респирато- рами с высокой степенью защиты для персонала противоту- беркулезных отделений, лабораторий и комнат сбора мокроты (согласно нормам потребности | Закуп респира- торов | МВД (со- зыв), МЗ | 4 квар- тал 2012- 2015 годов | 19,182 | 41,134 |  |  | 19,182 | 19,182* |  | 98,68* | РБ | 040 |
| 62. | Проведение профилак- тических и флюорогра- фических осмотров лиц, содержащих- ся в учреждениях УИС, не реже 2-х раз в год | Профилак- тический осмотр | МВД | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 63. | Проведение информацион но-разъяс- нительной работы по вопросам распростра- нения ВИЧ/СПИД среди лиц, находящихся в пенитен- циарной системе | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЗ (со- зыв), МВД | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 64. | Обеспечение антиретро- вирусными препаратами ВИЧ-инфици- рованных осужденных подлежащих АРТ-терапии | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЗ (со- зыв), МВД | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 65. | Проведение мониторинга медицинских мероприятий в учреждениях УИС | Рекоменда- ции по результа- там мониторин- га | МВД (со- зыв), МЗ | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 66. | Исключена постановлением Правительства РК от 28.01.2014 № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Внесение бюджетной заявки на разработку ПСД с прохожде- нием государст- венной экспертизы на капитальный ремонт и реконструк- цию объектов лечебно- профилакти- ческих учреждений УИС | Бюджетная заявка | МВД | 3 квар- тал 2012 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 68. | Выработка механизма поэтапной передачи функций и полномочий МВД в сфере медицины уголовно- исполни- тельной системы в ведение МЗ с принятием мер по проработке вопросов повышения уровня заработной платы и социальной защищен- ности медицинских работников, которые будут обслуживать осужденных | План мероприя- тий | МВД (со- зыв), МЗ, МЭРТ, МТСЗН, МФ | 4 квар- тал 2012 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 69. | Обеспечение полного охвата больных туберкуле- зом с множествен- ной лекарствен- ной устойчивос- тью противоту- беркулез- ными препаратами второго ряда | Закуп препаратов | МВД (со- зыв), МЗ | 4 квар- тал 2012- 2013 годов | 94,4 | 81,446 |  |  | - | - |  | 175,846 | РБ | 040 |
| 70. | Повышение квалифика- ции медицинско- го персонала УИС в учебных заведениях МЗ | Свидетель- ство о повышении квалифика- ции | МВД (созыв), МЗ | 4 квар- тал 2012- 2015 годов | 19,051 | 11,840 |  |  | 19,051 | 19,051* |  | 68,993* | РБ | 040, 001.101 |
| 71. | Внесение бюджетной заявки на разработку проектно- сметной документации с прохождением государственной экспертизы на проведение капитального ремонта приточно- вытяжной вентиляции | Бюджетная заявка | МВД, МЗ | 2014-2015 годы | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 72. | Создание фтизиохи- рургическо- го отделения для лечения больных туберкуле- зом на базе республи- канской противоту- беркулезной больницы (государст- венное учреждение «Учреждение АК-159/11» ДУИС по Караган- динской области) | Приказ | МВД | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 73. | Создание республи- канского лечебно- профилакти- ческого учреждения на 450 коек на базе государст- венного учреждения «Учреждение ОВ-156/15» ДУИС по Восточно- Казахстанс- кой области | Приказ | МВД | Де- кабрь 2015 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 5. Совершенствование организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Проведение региональ- ных семинаров- совещаний с местными исполните- льными и государст- венными органами по совершенст- вованию исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы | Семинары- совещания | МВД (со- зыв), акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 75. | Проведение семинаров- совещаний по организации социально- правовой помощи условно осужденным, состоящим на учете службы пробации | Семинары- совещания | МВД (со- зыв), акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 76. | Подача бюджетных заявок на приобрете- ние служебного авто- транспорта для УИИ | Бюджетная заявка | МВД | 2 квар- тал 2012 –2015 годов | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 77. | Принятие комплекса мер по организации деятельнос- ти службы пробации в составе УИИ, в том числе с проработкой вопроса по повышению квалифика- ции сотрудников УИИ в ведомствен- ных учебных заведениях МВД по социальной направлен- ности | План | МВД | 3 квар- тал 2012 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 78. | Приобрете- ние электрон- ных средств контроля для осужденных к ограничению свободы | Закуп электрон- ных средств контроля | МВД | 2 квар- тал 2015 года | - | - |  |  | - | 3344,305* |  | 3344,305* | РБ | - |
| 6. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности их ресоциализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Организация информиро- вания осужденных о порядке трудоуст- ройства после освобожде- ния | Разъясне- ния, беседы, занятия | МВД (со- зыв), МТСЗН, акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 80. | Организация информиро- вания местных исполни- тельных органов о лицах, освобождае- мых из мест лишения свободы | Извещение местных исполни- тельных органов | МВД | Еже- годно | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 81. | Совершенст- вование эффектив- ности механизма взаимо- действия местных исполни- тельных органов и администра- ции учреждений УИС по социальной адаптации лиц, освобожден- ных из мест лишения свободы | Совместный план | Акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алма- ты, МВД | 3 квар- тал 2012 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 82. | Выработка предложений по возможности внедрения международ- ного опыта комплексно- го решения вопросов ресоциали- зации осужденных в Казахстане | Предложе- ние в Правитель- ство Республики Казахстан | МВД | 3 квар- тал 2012, 2015 годов | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 83. | Проработка вопросов создания в каждой области центров реабилита- ции и социальной адаптации лиц, освобожден- ных из мест лишения свободы | Информа- ция в Правитель- ство Республики Казахстан | Акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | Ноя- брь 2012 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 84. | Принятие комплекса мер по размещению в специализи- рованных социальных учреждениях нуждающихся осужденных, отбывших наказание | План мероприя- тий | МВД, акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 85. | Выработка предложений об увеличении квотирова- ния рабочих мест для лиц, освобождаю- щихся из мест лишения свободы | Предложе- ние в Правитель- ство Республики Казахстан | МТСЗН (со- зыв), МВД, акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 86. | Проработка вопроса строительс- тва в 2015 году специальных общежитий при исправи- тельных учреждениях для содержания осужденных, переведен- ных на льготные условия содержания | Информация в Прави- тельство Республики Казахстан | МВД | 1 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 87. | Проведение совместных семинаров по вопросам трудового и бытового устройства лиц, освобожден- ных из мест лишения свободы | Семинары | МВД (со- зыв), МТСЗН, акима- ты, облас- тей, горо- дов Астаны и Алматы | 3 квар- тал 2013 года | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
| 88. | Проведение на базе исправи- тельных учреждений одной из областей республики пилотного проекта по апробирова- нию нового механизма подготовки осужденных к освобожде- нию | Приказ | МВД | 4 квар- тал 2013 –2015 годов | - | - |  |  | - | - |  | - | Не тре- буют- ся | - |
|  | Итого: |  |  | 2012 –2015 годы | 7457,737 | 810,029 |  |  | 38,233 | 13605,632 |  | 21911,631 | РБ | - |

Примечания: 

      * – сумма будет уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы.

расшифровка аббревиатур:

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      РБ – Республиканский бюджет

      МВК – Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан 

      НПА – нормативные правовые акты

      УИС – уголовно-исполнительная система

      УИИ – уголовно-исполнительные инспекции

      ДУИС – Департамент уголовно-исполнительной системы

      РГП – республиканское государственное предприятие

      ИУ – исправительное учреждение

      ИК – исправительная колония

      КП – колония-поселение

      СИ – следственный изолятор

      ЖК – женская колония

      БПК – банно-прачечный комбинат

      ИТСО – инженерно-технические средства охраны

      ПСД – проектно-сметная документация

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан