Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 - 2013 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2012 года № 919

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 – 2013 годы (далее – План).


      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:


      1) принять меры по реализации Плана;


      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.


      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.


      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.


      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 5 июля 2012 года № 919

План

развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области

на 2012-2013 годы

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.10.2012 № 1334.

| № п/ п | Наименование мероприятия | Форма заверше- ния | Ответствен- ные исполнители | Срок испол- нения | Расходы, всего (млн. тенге) | в том числе по годам |  | Исто- чники фина- нси- рова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Меры по развитию туристского потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны (далее – ЩБКЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исследование потенциальных рынков с целью выявления основных возможностей привлечения международных туристов | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 2 | Определение наиболее привлекательных туристских продуктов для дальнейшего развития ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 3 | Разработка предложений по корректировке Генерального плана развития ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 4 | Разработка стратегии брендинга и продвижения ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 5 | Разработка информационного пакета для инвесторов и плана работы с инвесторами | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 6 | Утверждение Системного плана развития Боровской курортной зоны | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 7 | Рассмотрение целесообразнос- ти перевода 35 га земель особо охраняемых территорий Государствен- ного национального природного парка "Бурабай" (далее – ГНПП) в земли запаса для строительства горнолыжного комплекса | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МСХ (созыв), акимат Акмолинской области, УДП, АДСФК | III квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 8 | Совершенствова- ние форм обследования по статистике туризма, включая показатели по ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ (созыв), АС, акимат Акмолинской области | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 9 | Проработка вопроса обеспечения оплаты сумм платы за использование особо охраняемых природных территорий до посещения ГНПП "Бурабай" (включая механизм соответствующего контроля): 1) через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в том числе через РКО, организуемые в специально оборудованных местах, вышеуказанными банками и организациями перед въездом на территорию ООПТ; 2) через платежные терминалы, банкоматы, устанавливаемые на ЖД и автовокзалах, в специально оборудованных местах, устанавливаемых перед въездом на территорию ООПТ; 3) самими оздоровительны- ми учреждениями | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | УДП (созыв), МФ, МСХ, НБ | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |

| 10 | Внесение предложений по льготному кредитованию проектов индустрии туризма в рамках программы Дорожная карта бизнеса-2020 | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЭРТ (созыв), МИНТ, АО «ФРП «Даму» (по согласованию) | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Подготовка предложений по организации лечебно- оздоровительно- го туризма ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЗ (созыв), УДП, акимат Акмолинской области, нацхолдинги и компании (по согласованию) | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 12 | Подготовка предложений по развитию экологического туризма ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ (созыв), МСХ, УДП, акимат Акмолинской области | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 13 | Создание Управления туризма Акмолинской области и отдела туризма Бурабайского района в пределах лимита штатной численности | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЭРТ (созыв), МИНТ, акимат Акмолинской области | III квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 14 | Увеличение в летний период пропускной способности пограничных постов на госгранице с Российской Федерацией (Жанажол авто, Бидаик авто, Булаево ж/д) | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | КНБ | III квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 15 | Включение проекта строительства гольф-клуба на территории ЩБКЗ в Государственную программу по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, а также расширение границ СЭЗ «Бурабай» с включением земельных участков общей площадью 103,04 га для строительства и размещения гольф-клуба | Проект Указа Президента Республики Казахстан | МИНТ (созыв), УДП, АУЗР, Акимат Акмолинской области, АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) | ІV квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 16 | Разработка технико- экономического обоснования с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы на перевод земли площадью 33,0 га, предоставленной в долгосрочное землепользова- ние АО «КазТрансОйл- Сервис», из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба | Технико- экономи- ческое обоснова- ние, положите- льное заключение государст- венной экологиче- ской экспертизы | АО «НК «КазМунайГаз» (по согласо- ванию), МООС | III-IV квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 17 | Перевод земли площадью 33,0 га, предоставленной в долгосрочное землепользова- ние АО «КазТрансОйл- Сервис», из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба | Проект постанов- ления Правитель- ства Республики Казахстан | МСХ (созыв), УДП, АУЗР, Аким Акмолинской области, АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) | IV квартал 2012 год |  |  |  | Не требу- ется |
| 18 | Внесение предложений по выделению средств на компенсацию в целях изъятия недвижимости и земельных участков в ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МФ (созыв), акимат Акмолинской области | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требу- ется |
| 19 | Благоустройство побережья озера Щучье (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания) | Положи- тельное заключение государст- венной экспертизы (далее – ГЭ), акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2013 годы | 1 972,0 | 272,0 | 1 700,0 | РБ |
| 20 | Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое | Положи- тельное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2015 годы | 123,1 | 20,8 | 102,3 | РБ |
| 21 | Благоустройство туристских маршрутов в районе озера Боровое (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания) | Положи- тельное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2014 годы | 370,0 | 70,0 | 300,0 | РБ |
| 22 | Строительство парка отдыха в поселке Бурабай (с крытым аквапарком и зоной активного отдыха) | Положи- тельное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2014 годы | 1 087,1 | 87,1 | 1 000,0 | РБ |
| 23 | Строительство сказочного ледяного городка | Положи- тельное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2013 годы | 444,0 | 364,0 | 80,0 | РБ |
| 24 | Строительство спального корпуса на 100 номеров с дополнительным лечебным отделением санатория «Окжетпес» | Положиө тельное заключение ГЭ, акт приемки госкомиссии | УДП | 2012 – 2015 годы | 125,0 |  | 125,0 | РБ |
|  | ИТОГО (24 мероприятий) |  |  |  | 4 121,2 | 813,9 | 3 307,3 |  |
| 2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Разработка проектно- сметной документации (далее – ПСД) «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско- Боровской курортной зоны» | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | III квартал 2013 года | 687,6 | 200,0 | 487,6 | РБ |
| 26 | Проведение научного исследования по комплексному решению вопроса повышения объема (уровня) и качества воды озер Щучинско- Боровской курортной зоны | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | II квартал 2013 года | 150,0 | 50,0 | 100,0 | РБ |

| 27 | Выделение земельного участка 0,65 га для расширения метеорологичес- кой станции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Решение акимата о выделении земельного участка | Акимат Акмолинской области | I квартал 2013 года |  |  |  | Не требу- ется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Выделение денежных средств и разработка технико- экономического обоснования по строительству служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2012 года | 12,0 | 12,0 | 0,0 | РБ |
| 29 | Выделение денежных средств и разработка проектно- сметной документации по строительству служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2012 года | 20,0 | 20,0 | 0,0 | РБ |
| 30 | Строительство служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | IV квартал 2013 года | 400,0 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 31 | Оснащение лаборатории приборами с использованием безреагентной технологии | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МООС | III квартал 2013 года | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 32 | Приобретение дополнительных 4 стационарных постов по контролю за загрязнением атмосферного воздуха с автоматическими газоанализато- рами |  |  |  | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| 33 | Приобретение мобильной эколаборатории |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 34 | Приобретение беспилотного летательного аппарата для гидрологических съемок |  |  |  | 35,0 | 0,0 | 35,0 |  |
| 35 | Обеспечение лаборатории спутниковым GPS |  |  |  | 8,0 | 0,0 | 8,0 |  |
| 36 | Модернизация существующих 4 пунктов наблюдений (обеспечение их современными газоанализато- рами) |  |  |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 |  |

| 37 | Оснащение лаборатории моторной лодкой с электрическим двигателем и прицепом для регулярного отбора проб воды |  |  |  | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Внесение предложений по созданию гидрогеологиче- ской карты и оценки запасов подземных водоисточников ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МИНТ | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требуе- тся |
| 39 | Синхронизация сроков проектирования и строительства газораспредели- тельной системы населенных пунктов ЩБКЗ со сроками проектирования и строительства магистрального газопровода «Тобол – Кокшетау – Астана» | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МНГ (созыв), АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию) | IV квартал 2012 года |  |  |  | Не требуе- тся |
| 40 | Разработка ПСД с ГЭ на строительство внутриквар- тальных водопроводных сетей 4-ой очереди города Щучинска (93,08 км) | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 42,2 | 42,2 | 0,0 | РБ |

| 41 | Разработка ПСД с ГЭ на реконструкцию и строительство магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) города Щучинска | Положите- льное заключение ГЭ | АДСиЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 46,9 | 46,9 | 0,0 | РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Разработка ПСД с ГЭ на строительство водопровода город Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 42,0 | 42,0 | 0,0 | РБ |
| 43 | Строительство канализационных очистных сооружений поселка Бурабай | Акт приемки госкомис- сии | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012- 2014 годы | 1300,0 | 300 | 1000,0 | РБ |
| 44 | Реконструкция сетей водоотведения второй очереди поселка Бурабай | Акт приемки госкомис- сии | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 400 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 45 | Разработка ПСД и ГЭ, реконструкция сетей водоотведения третьей очереди коллектора и КНС поселка Бурабай | Положите- льное заключение ГЭ | акимат Акмолинской области | 2013 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | МБ |
| 46 | Разработка ПСД и ГЭ, строительство ливневой канализации поселка Бурабай | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 22,6 | 22,6 | 0,0 | РБ |
| 47 | Разработка ПСД и ГЭ на реконструкцию сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 120,0 | 0,0 | 120,0 | РБ |
| 48 | Разработка ПСД и ГЭ на строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенных вокруг озера Щучье | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 61,0 | 61,0 | 0,0 | РБ |
| 49 | Строительство ливневой канализации города Щучинска. (12 км) а) разработка ПСД б) строительство | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки гос- комиссии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 143,4 | 0,0 | 143,4 | МБ |
| 50 | Разработка ПСД с ГЭ на строительство Катаркольского канализацион- ного коллектора | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 80,0 | 80,0 | 0,0 | РБ |
| 51 | Разработка ПСД с ГЭ на строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь | Положите- льное заключение ГЭ | АДСиЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 16,0 | 16,0 | 0,0 | РБ |
| 52 | Разработка ПСД и ГЭ на строительство внутрикварталь- ных канализационных сетей города Щучинск (99 км) | Положите- льное заключение ГЭ | АДСиЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 85,0 | 85,0 | 0,0 | РБ |
| 53 | Строительство котельной (20 гкал/час) и сетей теплоснабжения (10,5 км) в поселке Бурабай | Акт приемки госкомис- сии | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012- 2014 годы | 1850,0 | 350,0 | 1 500,0 | РБ |
| 54 | Строительство котельной поселка санатория Щучинский | Акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | МБ |
| 55 | Рассмотреть возможность приобретения мазута для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона в городе Щучинск |  | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012- 2013 годы |  |  |  | Не требуе- тся |
| 56 | Капитальный ремонт водопровода и тепловых сетей села Зеленый бор | Акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 104,3 | 0,0 | 104,3 | МБ |
| 57 | Строительство полигона твердых бытовых отходов и мусороперераба- тывающего завода в городе Щучинске (разработка ТЭО, ПСД) | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012- 2013 годы | 75,0 | 75,0 | 0,0 | РБ |
| 58 | Разработка ТЭО на строительство центральной котельной города Щучинска на 95 гкал/час со строительством тепловых сетей 50 км | Положите- льное заключение ГЭ | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 49,0 | 49,0 | 0,0 | РБ |
| 59 | Строительство блочно- модульных котельных (5 локальных) в городе Щучинске | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | АДСЖКХ (созыв), акимат Акмолинской области | 2012- 2013 годы | 620,0 | 100,0 | 520,0 | РБ |
|  | ИТОГО (35 мероприятий) |  |  |  | 7086,0 | 1551,7 | 5534,3 |  |
| 3. Меры по развитию транспортно-логистической и телекоммуникационной инфраструктуры ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (1-я, 2-я, 3-я очереди) | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | РБ |
| 61 | Разработка проектно- изыскательских работ (далее – ПИР) с ГЭ, реконструкция дорог города Щучинска 1-я очередь | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | РБ |
| 62 | Средний ремонт улиц Привокзальная, Морозова, Абылай хана, Едомского (6,8 км) города Щучинска | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 915,8 | 915,8 | 0,0 | РБ |
| 63 | Капитальный ремонт ул. Трудовая- Коммунистичес- кая (3,8 км) города Щучинска | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 298,0 | 298,0 | 0,0 | РБ |
| 64 | Разработка ПИР с ГЭ, реконструкция путепровода города Щучинска | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2012- 2013 годы | 115,4 | 6,4 | 109,0 | МБ |
| 65 | Разработка ПИР с ГЭ, реконструкция внутрипоселко- вых дорог села Зеленый бор (10 км) | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 37,0 | 0,0 | 37,0 | МБ |
| 66 | Разработка ПИР с ГЭ, реконструкция внутрипоселко- вых дорог села Катарколь (12 км) | Положите- льное заключение ГЭ, акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 44,0 | 0,0 | 44,0 | МБ |
| 67 | Текущий ремонт дороги Бурабай – Катарколь (20 км) | Акт приемки госкомис- сии | акимат Акмолинской области | 2013 год | 8,5 | 0,0 | 8,5 | МБ |
| 68 | Средний ремонт дороги Щучинск – Степняк – Валиханова (25 км) | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 550,0 | 0,0 | 550,0 | РБ |
| 69 | Средний ремонт дороги Акылбай – Кызылагаш (11 км) | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 70 | Средний ремонт дороги Зеренда – Щучинск – Веденовка (32 км) | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 317,0 | 0,0 | 317,0 | РБ |
| 71 | Средний ремонт дороги Зеленый бор – Мадениет (27 км) | Акт приемки госкомис- сии | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 350,0 | 0,0 | 350,0 | РБ |
| 72 | Разработка ПИР на капитальный ремонт дороги Кокшетау – Омск 280 км | Положите- льное заключение ГЭ | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 540,0 | 0,0 | 540,0 | РБ |
| 73 | Разработка ПИР на реконструкцию дороги Щучинск – Зеренда (80 км) | Положите- льное заключение ГЭ | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 240,0 | 240,0 | 0,0 | РБ |
| 74 | Укомплектование оборудованием аэропорта города Кокшетау | Акт приемки | МТК (созыв), акимат Акмолинской области | 2012 год | 600,0 | 600,0 | 0,0 | РБ |
| 75 | Проработка возможности субсидирования из РБ авиарейсов Кокшетау- Шымкент, Кокшетау-Атырау /Актау, Кокшетау-Актобе | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | I квартал 2013 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 76 | Увеличение количества рейсов в летний период скоростной пассажирской электрички по маршруту Астана – Бурабай | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | июль 2012 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 77 | Рассмотрение возможности открытия нового железнодорожно- го маршрута Омск – Караганда | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | II квартал 2013 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 78 | Обеспечение 100-процентным охватом покрытия сотовой связью маршрута Астана – ЩБКЗ – аэропорт Кокшетау | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | II квартал 2013 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 79 | Обеспечение предоставления услуг мобильной связи стандарта 3G на территории ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | II квартал 2013 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 80 | Обеспечение услугами цифрового эфирного вещания территории ЩБКЗ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МТК | II квартал 2013 года |  |  |  | Не требуе тся |
|  | ИТОГО (21 мероприятие) |  |  |  | 6 515,7 | 2060,2 | 4 455,5 |  |
| 4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Принятие мер по увеличению личного состава и улучшению материально- технического оснащения подразделений МВД за счет внутренних резервов в 2012 году | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 82 | Строительство УВД Бурабайского района (типовой проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 25,7 | 0,0 | 25,7 | Целевые транс- ферты из РБ |
| 83 | Строительство Боровского поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района (типовой проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Целевые транс- ферты из РБ |
| 84 | Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района | ПСД с ГЭ | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 4,1 | 0,0 | 4,1 | Целевые транс- ферты из РБ |
| 85 | Строительство жилого дома для личного состава полиции УВД Бурабайского района (на 100 квартир, типовой проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Целевые транс- ферты из РБ |
| 86 | Приобретение квартир под участковые пункты полиции УВД Бурабайского района (7 квартир) | Договора | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | II квартал 2013 года | 42,0 | 0,0 | 42,0 | Целевые транс- ферты из РБ |
| 87 | Внести предложения по оснащению Центра оперативного управления Бурабайского РОВД после завершения строительства здания ЦОУ | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МВД (созыв), акимат Акмолинской области | 2013 год |  |  |  | Не требуе тся |
| 88 | Внесение предложений по оснащению служб ДЧС по Акмолинской области техникой для тушения лесных пожаров в горной местности | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЧС (созыв), акимат Акмолинской области | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требуе тся |
| 89 | Внесение предложений по строительству здания водно- спасательной станции в поселке Бурабай (озера Боровое, Большое и Малое Чебачье) | Информация в Правитель- ство Республики Казахстан | МЧС (созыв), акимат Акмолинской области | III квартал 2012 года |  |  |  | Не требуе тся |
|  | ИТОГО (9 мероприятий) |  |  |  | 94,3 | 0,0 | 94,3 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 17817,2 | 4425,8 | 13391,4 |  |

Расшифровка аббревиатур:

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казаъхстан

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан