О подготовке и проведении 350-летия со дня рождения Кожабергена жырау Толыбайулы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1678

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 «О праздновании юбилеев и памятных дат» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 350-летия со дня рождения Кожабергена жырау Толыбайулы.


      2. Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 3-р «О перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2012-2014 годах» следующие изменения и дополнение:


      в перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2012 - 2014 годах, утвержденном указанным распоряжением:


      графу 4 строки, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, аким Южно-Казахстанской области»;


      графу 4 строки, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, МОН, акимы всех областей, городов Астаны, Алматы»;


      графу 4 строки, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, аким Карагандинской области»;


      графу 4 строки, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, аким Павлодарской области, Союз писателей Казахстана

(по согласованию)»;


      графу 4 строки, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, акимы Алматинской, Карагандинской областей, городов Астаны, Алматы»;


      дополнить строкой, порядковый номер 13-1, следующего содержания:

«

| 13-1 | 350-летие Кожабергена жырау Толыбайулы | Постановление Правительства Республики Казахстан | МКИ, МОН, аким Северо- Казахстанской области | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»;

графу 4 строки, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, АДСФК, акимы Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областей»;


      графу 4 строки, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, МОН, аким города Алматы»;


      графу 4 строки, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, МОН, аким Павлодарской области, Союз писателей Казахстана (по согласованию)»;


      графу 4 строки, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, акимы Карагандинской, Павлодарской областей, городов Астаны, Алматы»;


      графу 4 строки, порядковый номер 18, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, аким города Алматы»;


      графу 4 строки, порядковый номер 19, изложить в следующей редакции:

      «МКИ, аким Карагандинской области, Союз писателей Казахстана (по согласованию)»;


      примечание: расшифровку аббревиатур: изложить в следующей редакции:

      «Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АДСФК - Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры».


      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден              

постановлением Правительства   

Республики Казахстан       

от 25 декабря 2012 года № 1678

План мероприятий по подготовке и проведению 350-летия со дня

рождения Кожабергена жырау Толыбайулы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение республиканской научно-практической конференции, посвященной 350-летию Кожабергена жырау Толыбайулы | Министерство образования и науки Республики Казахстан | I квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 2 | Проведение вечера поэзии на тему «Елім-ай» в республиканских организациях культуры | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | I квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 3 | Подготовка и опубликование статьи о жизни и деятельности Кожабергена жырау Толыбайулы в информационном и научно-практическом журнале «Қазақстан мұрагаттары» | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | I квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 4 | Проведение республиканской научно-практической конференции, посвященной 350-летию Кожабергена жырау Толыбайулы | Аким Северо- Казахстанской области | III квартал 2013 года | Местный бюджет | 1000,0 |
| 5 | Проведение республиканского айтыса акынов, посвященного юбилею Кожабергена жырау Толыбайулы | Аким Северо- Казахстанской области | III квартал 2013 года | Местный бюджет | 5000,0 |
| 6 | Проведение литературно- музыкального вечера, посвященного 350-летию Кожабергена жырау Толыбайулы, в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области | Аким Северо- Казахстанской области | III квартал 2013 года | Местный бюджет | 3000,0 |
| 7 | Проведение национальных спортивных игр, посвященных 350-летию Кожабергена жырау Толыбайулы | Аким Северо- Казахстанской области | III квартал 2013 года | Местный бюджет | 10 000,0 |
| 8 | Организация книжной выставки, круглого стола, посвященных юбилею Кожабергена жырау Толыбайулы в республиканских организациях культуры | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | IV квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 9 | Освещение юбилейных мероприятий в средствах массовой информации | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | В течение года | Не требуются | - |
|  | ИТОГО: |  |  | Местный бюджет | 19 000,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан