Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 238

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2013 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее - План мероприятий).


      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2013 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.


      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2013 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.


      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2013 года и 10 января 2014 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.


      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.


      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден       

постановлением Правительства

Республики Казахстан 

от 13 марта 2013 года № 238

План мероприятий на 2013 год по реализации

            Концепции правовой политики Республики Казахстан

                     на период с 2010 до 2020 года

Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 18.06.2013 № 610; от 10.10.2013 № 1075; от 29.11.2013 № 1269; от 04.02.2014 № 56.

| № п/п | Мероприятие | Формы завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид в Республике Казахстан» | проект Закона | ГП (по согласованию) | 1 квартал |
| 2 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам исчисления конституционных сроков» | проект Конституционного Закона | МЮ | 2 квартал |
| 3 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» | проект Закона | МЗ | 2 квартал |
| 4 | Проработка вопроса создания административной юстиции | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, ВС (по согласованию), заинтересованные государственные органы | 2 квартал |
| 5 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внешней разведки» | проект Закона | СВР «Сырбар» (по согласованию) | 2 квартал |
| 6 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточению ответственности за их нарушение» | проект Закона | МЮ | 4 квартал |
| 7 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» | проект Конституционного Закона | ВС (по согласованию) | 2 квартал |
| 8 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения бюрократических процедур» | проект Закона | ВС (по согласованию) | 2 квартал |
| 9 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) | проект Кодекса | ГП (по согласованию) | 3 квартал |
| 10 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства» | проект Закона | ГП (по согласованию) | 3 квартал |
| 11 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (новая редакция) | проект Кодекса | ГП (по согласованию) | 3 квартал |
| 12 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства» | проект Закона | ГП (по согласованию) | 3 квартал |
| 13 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» | проект Конституционного Закона | ГП (по согласованию) | 3 квартал |
| 14 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (новая редакция) | проект Кодекса | МЮ | 3 квартал |
| 15 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях» | проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 16 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) | проект Кодекса | МВД | 3 квартал |
| 17 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» | проект Закона | МОН | 3 квартал |
| 18 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» | проект Закона | МЭБП | 3 квартал |
| 19 | Обсуждение концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» с заинтересованными государственными органами и научно-экспертным сообществом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | 3 квартал |
| 20 | Обсуждение концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности» с заинтересованными государственными органами и научно-экспертным сообществом | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЮ | 3 квартал |
| 21 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» | проект Закона | МЮ | 3 квартал |
| 22 | Исключена постановлением Правительства РК от 29.11.2013 № 1269 |  |  |  |
| 23 | Исключена постановлением Правительства РК от 29.11.2013 № 1269 |  |  |  |
| 24 | Разработка и заключение двусторонних международных договоров в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции преступников, передачи осужденных лиц | Подписание или ратификация международных договоров | ГП (по согласованию) | в течение года |
| 25 | Исключена постановлением Правительства РК от 04.02.2014 № 56 |  |  |  |
| 26 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» | проект Закона | МФ | 4 квартал |
| 27 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного аудита и финансового контроля» | проект Закона | МФ | 4 квартал |
| 28 | Поэтапное оснащение судов информационными киосками | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | ВС (по согласованию) | 4 квартал |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      СВР «Сырбар» - Служба внешней разведки «Сырбар» Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан